PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. V1E-818

**KAIŠIADORIŲ RAJONOSAVIVALDYBĖS 2020–2022METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ**

**prevenciJOS priemonių PLANAS**

| **Eil.**  **nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Vykdymo laikotarpis** | | | **Atsakingas**  **vykdytojas** | **Vertinimo kriterijai** | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 metai** | **2021 metai** | **2022 metai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **1 tikslas – stiprinti Kaišiadorių rajono savivaldybės parengtį ekstremaliosioms situacijoms** | | | | | | | | |
| 1.1. | Kaupti ir analizuoti informaciją apie įvykusius įvykius, ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistas  (toliau – CS specialistas) | Ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų aprašymų skaičius nuo bendro įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų skaičiaus proc. | 100 | |
| 1.2. | Peržiūrėti ir esant poreikiui pakoreguoti Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę | II ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | CS specialistas | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius | ≥1 | |
| 1.3. | Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį Savivaldybėje | II ketvirtis | II ketvirtis | II ketvirtis | CS specialistas | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius | 1 | |
| 1.4. | Tikslinti Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos (toliau – ESK) ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) personalinę sudėtį | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | CS specialistas | Informacijos patikslinimo nuo pasikeitusių faktinių aplinkybių trukmė darbo dienomis | ≤ 5 | |
| 1.5. | Organizuoti ESK posėdžius ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimams aptarti | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Savivaldybės ESK pirmininkas, CS specialistas | Organizuotų ESK posėdžių skaičius | ≥2 | |
| 1.6. | Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti tarpusavio pagalbos planus su gretimomis savivaldybėmis | IV ketvirtis | IV ketvirtis | IV ketvirtis | CS specialistas | Peržiūrėtų ir esant poreikiui patikslintų planų skaičius | 6 | |
| 1.7. | Vykdyti techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūrą | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | CS specialistas | Atliktų perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus 12/proc. | 12/100 | |
| 1.8. | Vykdyti gyventojų švietimą civilinės saugos srityje | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | CS specialistas | Gyventojų švietimo renginių grafike numatytų priemonių įgyvendinimas proc. | 100 | |
| 1.9. | Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti materialinių išteklių ir paslaugų teikimo sutartis dėl technikos, kurios gali prireikti ekstremaliųjų situacijų metu, patelkimo | IV ketvirtis | IV ketvirtis | IV ketvirtis | CS specialistas | Peržiūrėtų ir pagal poreikį atnaujintų sutarčių skaičius nuo visų sutarčių skaičiaus proc. | 100 | |
| 1.10. | Atlikti Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinius (planinius) patikrinimus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | CS specialistas | Atliktų patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus proc. | ≥90 | |
| 1.11. | Organizuoti informacijos sklaidą gyventojams minint Tarptautinę civilinės saugos dieną | I ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | Savivaldybės ESK pirmininkas, CS specialistas | Organizuotų pranešimų skaičius, išspausdintų rajono laikraščiuose ir paskelbtų savivaldybės tinklalapyje straipsnių skaičius | 1 | |
| **2 tikslas – tobulinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo organų veiksmų koordinavimo įgūdžius, užtikrinti tinkamą darbuotojų žinių ir įgūdžių lygį** | | | | | | | | |
| 2.1. | Organizuoti savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas: | | | | Savivaldybės ESK pirmininkas, CS specialistas | Organizuotų pratybų skaičius |  | |
| 2.1.1. | stalo pratybas | IV ketvirtis |  |  | 1 | |
| 2.1.2. | funkcines pratybas |  | IV ketvirtis |  | 1 | |
| 2.1.3. | kompleksines pratybas |  |  | IV ketvirtis | 1 | |
| 2.2. | Organizuoti civilinės saugos mokymus: | | | | | |  | |
| 2.2.1. | ESK narių civilinės saugos mokymus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Savivaldybės ESK pirmininkas,  CS specialistas | ESK narių, išklausiusių kursus, skaičius, proc. | 100 | |
| 2.2.2. | ESOC narių civilinės saugos mokymus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Savivaldybės ESK pirmininkas,  CS specialistas | ESOC narių, išklausiusių kursus, skaičius, proc. | 100 | |
| 2.2.3. | Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymus | I–IV ketvirčiai | IV ketvirtis | IV ketvirtis | Savivaldybės ESK pirmininkas,  CS specialistas | Savivaldybės administracijos darbuotojų dalyvavusių  mokymuose, proc. | 100 | |
| **3 tikslas – sumažinti gaisrų kilimo riziką arba galimus jų padarinius** | | | | | | | | |
| 3.1. | Vykdyti gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų švietimą priešgaisrinės saugos srityje: | | | | | | | |
| 3.1.1. | Informuoti gyventojus per visuomenės informavimo priemones apie priešgaisrinės saugos būklę rajone | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Kaišiadorių PGT,  Kaišiadorių PT,  CS specialistas | Parengtų informacinių pranešimų skaičius | | ≥4 |
| 3.1.2. | Rengti priešgaisrinės saugos akciją „Saugus būstas“. | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Kaišiadorių PGT,  Kaišiadorių PT | Surengtų akcijų skaičius | | 1 |
| 3.2. | Gerinti ūkio subjektų, kitų įstaigų, daugiabučių namų priešgaisrinę būklę: | | | | | | | |
| 3.2.1. | Socialiniuose būstuose įrengti autonominius signalizatorius ir juos prižiūrėti | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“ | Įrengtų autonominių signalizatorių skaičius nuo poreikio įrengti autonominių signalizatorių skaičiaus proc. | | ≥90 |
| 3.2.4. | Teikti konsultacijas rengiant evakuacijos pratybas priešgaisrinės saugos tematika ikimokyklinio ugdymo įstaigoms | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Kauno PGV | Teiktų konsultacijų skaičius nuo gautų prašymų skaičiaus proc. | | 100 |
| 3.2.5. | Rengti priešgaisrinės saugos akcijas, skatinančias gyventojus butuose įsirengti gaisro aptikimo jutiklius ir signalizavimo sistemas | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Kauno PGV | Surengtų akcijų skaičius | | ≥ 1 |
| 3.5. | Atnaujinti ar įrengti naujus informacinius stendus (taip pat juose skelbiamą informaciją miško parkuose ir kitose poilsiautojų susibūrimo vietose) | II ketvirtis | II ketvirtis | II ketvirtis | Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyrius | Atnaujintų ar naujų įrengtų stendų skaičius nuo bendro poreikio atnaujinti stendus (ir juose skelbiamą informaciją) skaičiaus proc. | | 100 |
| 3.6. | Organizuoti evakavimo pratybas bendrojo ugdymo įstaigose | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Savivaldybės ugdymo įstaigos,  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Organizuotų pratybų skaičius nuo privalomų organizuoti pratybų skaičiaus proc. | | 100 |
| **4 tikslas – sumažinti pastatų griūčių riziką arba galimus jų padarinius** | | | | | | | | |
| 4.1. | Atlikti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančių ypatingųjų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, statinių naudojimo priežiūrą vietoje | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Savivaldybės Turto valdymo skyrius | Tikrintinų objektų skaičius nuo gautų skundų ar kitų informacijos tiekėjų skaičiaus proc. | ≥80 | |
| **5 tikslas – sumažinti cheminių, radioaktyviųjų medžiagų pasklidimo riziką arba galimus jo padarinius** | | | | | | | | |
| 5.1. | Organizuoti informacijos sklaidą gyventojams apie priemones susidūrus su radioaktyviųjų medžiagų tarša | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | CS specialistas | Parengtų informacinių pranešimų skaičius | 1 | |
| 5.2. | Organizuoti informacijos sklaidą apie gyvsidabrio turinčių prietaisų tvarkingą utilizavimą | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | CS specialistas | Parengtų informacinių pranešimų skaičius | 1 | |
| **6 tikslas – Pasirengti pavasariniam potvyniui (ledų sangrūdoms)jų padarinių likvidavimui** | | | | | | | | |
| 6.1. | Atnaujinti pasirengimo potvyniams veiksmų planą | Iki vasario 10 d. | Iki sausio 23 d. | Iki sausio 24 d. | CS specialistas | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius | | 1 |
| 6.2. | Surengti savivaldybės ESK posėdį pasirengimo galimiems potvyniams tema  (Esant potvynio grėsmei) | Iki vasario 15 d. | Iki vasario 15 d. | Iki vasario 15 d. | ESK vadovas  CS specialistas | Surengtų posėdžių skaičius | | 1 |
| 6.3. | Stebėti ir analizuoti hidrologų teikiamą informaciją. Esant grėsmei informuoti gyventojus | Esant potvynio grėsmei | Esant potvynio grėsmei | Esant potvynio grėsmei | CS specialistas | Laiku informuoti gyventojai | | 6 val. iki potvynio |
| 6.4. | Patikrinti potencialiai pavojingus hidrotechninius statinius | Iki vasario 28 | Iki vasario 28 d. | Iki vasario 29 d. | Savivaldybės specialistai | Patikrintų hidrotechninių statinių skaičius | | 20 |
| 6.5. | Patikslinti sunkiai sergančių, neįgaliųjų, gimdyvių, senyvo amžiaus gyventojų, kuriuos prireikus tektų evakuoti iš užtvindytų zonų, sąrašus | Iki sausio 20 d. | Iki sausio 20 d. | Iki  sausio 20 d | Seniūnai, CS specialistas | Laiku atliktas tikslinimas | | 1 |
| 6.6. | Numatyti evakuojamų gyventojų apgyvendinimo vietas | Iki vasario 28 d. | Iki vasario 28 d. | Iki vasario 29 d. | Seniūnai, CS specialistas | Numatytų apgyvendinimo vietų skaičius proc. | | 100 |
| 6.7. | Atnaujinti ir išplatinti atmintines gyventojams „Kaip elgtis potvynio metu“ | Iki vasario 28 d. | Iki vasario 28 d. | Iki  vasario 29 d. | Seniūnai, CS specialistas | Įteiktų lankstinukų skaičius nuo visų gyventojų, patenkančių į potvynio zoną proc. | | 100 |
| **7 tikslas – sumažinti susirgimų užkrečiamosiomis ligomis riziką arba galimus jų padarinius** | | | | | | | | |
| 7.1. | Kasmet peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliosiomis situacijomis planus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos,  Savivaldybės gydytojas | Aktualios redakcijos planų skaičius nuo visų būtinų parengti planų skaičiaus, proc. | | 100 |
| 7.2. | Vykdyti gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktiką ir epidemiologinę priežiūrą | IV ketvirčiai | IV ketvirčiai | IV ketvirčiai | Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos,  Savivaldybės gydytojas | Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės priemonių 2019–2023 metų plano 1, 2 ir 4 skyriuose numatytų įgyvendintų priemonių skaičius nuo suplanuotų priemonių skaičiaus proc. | | 100 |
| 7.3. | Vykdyti pasirengimo gripo pandemijai priemones.  Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir epidemiologinės priežiūros planą, pasirengimo raupų grėsmei priemonių planą, kitus planus. | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos,  Savivaldybės gydytojas | Kaišiadorių rajono savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo pandemijos etapus priemonių plane, įgyvendintų priemonių skaičius nuo suplanuotų priemonių skaičiaus | | ≥20 |
| 7.4. | Teikti informaciją asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kitoms valstybės valdymo institucijoms, įstaigoms, Savivaldybei, visuomenei ir žiniasklaidai apie epidemiologinę situaciją pasaulyje | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos,  Savivaldybės gydytojas.  CS specialistas | Informacijų teikimo skaičius nuo pranešimų apie užkrečiamųjų ligų atvejus, protrūkius, galinčius kelti grėsmę visuomenės sveikatai, proc. | | 100 |
| 7.5. | Vykdyti pasirengimo raupų pandemijai priemones | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos,  Savivaldybės gydytojas | Kaišiadorių rajono savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei 2016–2020 metų priemonių plane, numatytų įvykdytų priemonių skaičius nuo visų suplanuotų priemonių skaičiaus | | ≥10 |
| 7.6. | Organizuoti savivaldybės darbuotojų skiepijimą sezoninio gripo vakcina | Lapkritis | Lapkritis | Lapkritis | Savivaldybės gydytojas | Pasiskiepijusių darbuotojų skaičius nuo viso darbuotojų skaičiaus proc. | | 50 |
| **8 tikslas – sumažinti elektros, dujų, vandens, šilumos energijos tiekimo sutrikimų (komunalinių sutrikimų ir (ar) gedimų) riziką arba galimus jų padarinius** | | | | | | | | |
| 9.1. | Vykdyti profilaktinius remonto darbus pagal patvirtintus planus siekiant užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio nenutrūkstamą funkcionavimą | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių vandenys“ | Atliktų profilaktinių remonto darbų skaičius nuo bendro numatytų atlikti profilaktinių remonto darbų skaičiaus proc. | 100 | |
| 9.2. | Vykdyti tiekiamo geriamojo vandens programinę priežiūrą pagal patvirtintus planus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Atliktų programinės priežiūros priemonių skaičius nuo bendro suplanuotų priemonių skaičiaus proc. | 100 | |
| 9.3. | Įgyvendinti pasirengimo šildymo sezonui priemones | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių šiluma“ | Įgyvendintų priemonių skaičius nuo pasirengimo šildymo sezonui suplanuotų priemonių skaičiaus proc. | 100 | |
| **10 tikslas – sumažinti geležinkelių transporto eismo įvykių riziką arba galimus jų padarinius** | | | | | | | | |
| 10.1. | Atlikti avarinių situacijų su pavojingais kroviniais tyrimą ir teikti pasiūlymus dėl prevencinių priemonių taikymo | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | CS specialistas | Atliktų tyrimų skaičius nuo bendro avarinių situacijų skaičiaus per metus proc. | 100 | |
| **11 tikslas – sumažinti pavojingų radinių (sprogmenų) riziką arba galimus jų padarinius** | | | | | | | | |
| 11.1. | Informacijos apie teritorijas, užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis, teikimas gyventojams | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | CS specialistas | Informacijos apie užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų keliamą grėsmę civiliams gyventojams teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 1-210, numatytų įvykdytų priemonių skaičius nuo suplanuotų priemonių skaičiaus proc. | 100 | |
| **12 tikslas – sumažinti galimos avarijos Astravo atominėje elektrinėje padarinius** | | | | | | | | |
| 12.1. | Patikslinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą įtraukiant į jį nuostatas dėl gyventojų aprūpinimo stabiliojo jodo preparatais | III ketvirtis | - | - | CS specialistas | Peržiūrėtų ir atliktų korekcijų skaičius | ≥1 | |
| 12.2. | Parengti rekomendacijas gyventojams dėl asmeninės apsaugos priemonių taikymo branduolinės avarijos atveju | II ketvirtis | II ketvirtis | II ketvirtis | CS specialistas, savivaldybės gydytojas | Parengtų rekomendacijų skaičius | 1 | |
| 12.3. | Parengti gyventojų apsaugos kolektyvinės apsaugos statiniuose organizavimo tvarką | III ketvirtis | - | - | CS specialistas, savivaldybės gydytojas | Parengtų tvarkų skaičius | 1 | |
| 12.4. | Numatyti evakuojamų gyventojų apgyvendinimo vietas (Patikslinti šių vietų skaičių) | Iki vasario 28 d. | Iki vasario 28 d. | Iki vasario 29 d. | Seniūnai, CS specialistas | Numatytų apgyvendinimo vietų skaičius proc. | 100 | |
| 12.5. | Įsigyti dozės galios matuoklį | - | IV ketvirtis | - | CS specialistas | Įsigytų prietaisų skaičius | 1 | |
| 12.6. | Rekonstruoti ir plėsti Perspėjimo sirenomis sistemą (toliau – PSS): |  |  | - |  |  |  | |
| 12.6.1. | Rekonstruoti sirenų centralizuoto valdymo pultą | IV ketvirtis | - | - | CS specialistas | Rekonstrukcija atlikta | 100 | |
| 12.6.2. | Įsigyti akustinių sirenų ir įrengti jų centralizuotą valdymą | 1,  IV ketvirtis | 2,  III-IV ketvirtis | 1,  IV ketvirtis | CS specialistas | Įsigytų sirenų skaičius | 2 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_