|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Priemonės ar projekto pavadinimas** | **Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų įgyvendinimo rezultatai** | **Skirta lėšų, Eur** | **Panaudota**  **lėšų, Eur** | **Vykdytojas** |
| **Visuomenės sveikatos rėmimo priemonės** | | | | | |
| 1. **Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė** | | | | | |
| 1.1. | Profilaktinių vėžio žymenų ėminių priėmimas, registravimas, identifikavimas, laikymas ir ištyrimas | **Tikslinė grupė: 180**  Kaišiadorių rajono gyventojų.  **Tikslas –** plėtoti sveikatos priežiūros paslaugas.  **Rezultatas:** priemonėje dalyvių skaičius pagal amžiaus grupes 0–14 metų – 0; 15–29 metų – 4; 30–60 metų – 72; daugiau kaip 60 metų – 61 asmuo.  Atliktas profilaktinių vėžio žymenų ėminių priėmimas, registravimas, identifikavimas, laikymas ir ištyrimas: **CA 125 (kiaušidžių žymuo),** nuokrypio nuo normos ribų nerasta, **CA 50 (storosios žarnos)** – paimta 90 ėminių, atlikta 90 tyrimų (45 moterų ir 45 vyrų), nuokrypio nuo normos ribų nerasta.  **Projekto viešinimas:**   |  | | --- | | [www.kaisiadorys.lt](http://www.kaisiadorys.lt) 2024-06-06 | | [www.kaisiadoriuligonine.lt](http://www.kaisiadoriuligonine.lt) 2024-06-06 | | 8966,00 | 8966,00 | VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras |
| 1. **2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė** | | | | | |
| 2.1. | Socialinę atskirtį patiriančių asmenų sveikatos gerinimas Kaišiadorių r. savivaldybėje | **Tikslinė grupė –** 42 laikino apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugų gavėjai.  **Priemonės tikslas** – vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką, gerinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų sveikatos būklę, išsiaiškinant ir užkertant kelią tuberkuliozės ir pedikuliozės plitimui.  **Rezultatai:**   1. Asmens higienos priemonės bei vaistai nuo pedikuliozės išdalinti   42 asmenims, gaunantiems laikino apgyvendinimo paslaugas Nakvynės namuose, todėl šios užkrečiamosios ligos plitimo Nakvynės namuose nebuvo.   1. Atskirtį patiriantys asmenys, nedrausti privalomuoju sveikatos   draudimu, periodiškai lankėsi pas šeimos gydytoją ir buvo nuolatos stebima jų sveikatos būklė, todėl mokamų tyrimų dėl TBC poreikio 2024 m. nebuvo. | 400,00 | 400,00 | Kaišiadorių socialinių paslaugų centras |
| 1. **3. Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas** | | | | | |
| 3.1. | Skatinti įvairaus amžiaus Kaišiadorių rajono gyventojų fizinį aktyvumą, laisvalaikį ir užimtumą, ugdyti poreikį judėti ir fiziškai sustiprėti. Priemonės tikslas – skatinti įvairaus amžiaus Kaišiadorių rajono gyventojų aktyvų laisvalaikį ir užimtumą, ugdyti poreikį fiziškai sustiprėti. | **Tikslinė grupė: 0–14** metų – 24; **15–29** metų – 0; **30–60** metų – 42; daugiau kaip **60** metų – 126 asmenys.  **Tikslas –** skatinti įvairaus amžiaus Kaišiadorių rajono gyventojų aktyvų laisvalaikį ir užimtumą, ugdyti poreikį fiziškai sustiprėti ir sąlygas Kaišiadorių rajono gyventojams su negalia, senjorams 65+, vaikams, turintiems laikysenos sutrikimų, reguliariai treniruotis vandenyje.  **Rezultatai:**  1. Mankštos vandenyje neįgaliesiems – 72 asmenys, 15 apsilankymų.  2. Mankštos vandenyje senjorams 65+ – 96 asmenys, 15 apsilankymų.  3. Mankštos vandenyje vaikams, turintiems netaisyklingą laikyseną – 24 asmenys, 15 apsilankymų.  **Projekto viešinimas:**  Kaišiadorių ŠSC-Sportas /2024 m. birželio 3 d.  Kaišiadorių ŠSC-Sportas /2024 m. rugsėjo 9 d.  Kaišiadorių ŠSC-Sportas /2024 m. rugsėjo 27 d.  Kaišiadorių ŠSC-Sportas /2025 m. sausio 3 d. | 7686,00 | 7686,00 | Kaišiadorių švietimo ir sporto centras |
| 3.2. | **Senjoro** sveikata – tai aktyvus sportinis gyvenimas | **Tikslinė grupė –** daugiau kaip **60** metų 106 asmenys.  **Tikslas – s**katinti senjorus užsiimti kiekvienam priimtina sportine veikla.  **Rezultatai:**  1. Kiekvieną ketvirtadienį pensininkų klubo fojė mankštinasi 15 žmonių grupė.  2. Kiekvieną šeštadienį Kaišiadorių miesto baseine plaukioja 17 senjorų.  3. Vaikščiojimas su šiaurietiškomis lazdomis Girelės miško pažintiniais takais – vaikšto 24 senjorai.  4. Linijinių šokių repeticijos vyksta kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį, dalyvauja 18 žmonių.  5. Dalyvavimas sporto festivalyje – 50 žmonių grupė dalyvavo sporto festivalyje.  **Projektas viešintas**: „Kaišiadorių aiduose“ 2024 m. spalio 8 d. Nr. 77 ir internetiniame laikraštyje „Atspindžiai“ 2024 m. spalio 3 d. bei Kaišiadorių rajono pensininkų klubo *Facebook* paskyroje. | 1000,00 | 1000,00 | Kaišiadorių pensininkų klubas |
| 3.3. | Fizinio aktyvumo skatinimas Žaslių seniūnijoje | **Tikslinė grupė:** Žaslių seniūnijos gyventojai nuo 14 iki 60 m. ir daugiau.  **Tikslai:**   1. Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, įtraukiant juos į reguliarias   sportines veiklas.   1. Sudominti sportu ir sportuoti aktyviau; ugdyti bendrystės jausmą   sportuojant bendruomenėje.  **Rezultatai:**   1. Veiklose dalyvavusių asmenų skaičius: 0–14 metų – 12; 15–   29 metų – 54; 30–60 metų – 58; daugiau kaip 60 metų – 10 asmenų.   1. Projekto „Žaslietiškas komandinis triatlonas“ tikslai buvo   orientuoti į gyventojų fizinio aktyvumo skatinimą ir įtraukimą į reguliarias sportines veiklas, taip pat siekiama sukurti prieinamas varžybas, kurios būtų tinkamos ir mažiau fiziškai aktyviems asmenims. Todėl projekto tikslas buvo suorganizuoti komandinį triatloną, kuriame galėtų dalyvauti tiek pradedantieji, tiek jau aktyviai sportuojantys žmonės. Toks renginys leistų ne tik skatinti sportą, bet ir ugdyti bendrystės jausmą, nes varžybos yra komandinės.  **Projektas viešintas:**   1. Kaisiadorieciams.lt, atspindziai.lt. 2. Savivaldybės interneto svetainė Kaisiadorys.lt. 3. Juridinio asmens interneto svetainė Aplinkzasliuezera.lt. 4. Socialiniai tinklai *Facebook*: Kaišiadorių   saivvaldybė; Zasliai.lt; atspindziai.lt; kaisiadorieciams.lt; RK  nuotykiai; Kaisiadorys2024; plakatai iškabinti Žaslių miestelyje**.** | 1000,00 | 1000,00 | Asociacija ,,Aplink Žaslius“ |
| 3.4. | 2023 m. Vandens procedūrų ir kitų užimtumo priemonių įtaka sveikatos stiprinimui | **Tikslinė grupė –** 38 draugijos nariai.  **Tikslas –** nuosekliai skatinti ir tobulinti sveikos gyvensenos įpročius, padėti formuoti sveiką gyvenseną, mitybą. Surengti dvi sveikatingumo stovyklas su aktyviomis fizinėmis veiklomis ir seminarais.  **Rezultatai:**   1. Organizuotos 2 dviejų dienų sveikatingumo stovyklos, po 38   draugijos narius (vyko mankštos, relaksacinė garsų terapija, užsiėmimai baseine ir pirtyse).   1. Vyko 2 seminarai apie sveikatinančią mitybą ir jos svarbą žmogaus   organizmui (38 draugijos nariai).   1. Vyko 2 seminarai apie fizinio aktyvumo naudą ir svarbą bei   žmogaus atsakomybės už savo sveikatą skatinimą (38 draugijos nariai).  **Projektas viešintas:** 2024-06-14 ir 2024-10-16 socialiniame *Facebook* puslapyje. | 1000,00 | 1000,00 | Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga |
| 1. **Gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (maudyklų vandens stebėsena)** | | | | | |
| 4.1. | Maudyklų / rekreacinių zonų prie vandens telkinių stebėsena | **Tikslinė grupė –** 29 338 Kaišiadorių rajono gyventojai.  **Tikslas –** stebėti bei tirti aplinką ir įspėti visuomenę apie pavojų užsikrėsti užkrečiamomis žarnyno bei parazitinėmis ligomis.  **Rezultatas:** 2024 m. vykdyta Kaišiadorių rajono savivaldybės maudyklų / rekreacinių zonų prie vandens telkinių stebėsena. Maudymosi sezono metu (gegužės 26 – rugsėjo 10 d.) iš 9 vandens telkinių (Girelės ir Ščebnicos tvenkinių, Kalvių ežero, Kiemelių ežero, Neprėkštos ežero, Vilūnų ežero, Žaslių ežero, Statkūniškės ežero, Limino ežero) buvo paimta 162 mėginiai, iš jų vieno mikrobiologinių tyrimų rezultatas viršijo leistinas normas. Gyventojams informacija buvo pateikta informaciniuose stenduose, Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje (www.kaisiadorysvsb.lt) ir *Facebook* profilyje (11 informacinių pranešimų). Informacijos viešinimui įsigyti stendai (2 vnt.). | 2300,00 | 1983,00  **(317) likutis)** | Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
| * 1. **5. Bendruomenės sveikatos raštingumo skatinimas, sveikatos žinių populiarinimas, medikų bendruomenės telkimas ir motyvavimas** | | | | | |
| 5.1 | Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos organizacinės išlaidos (Lietuvos medikų dienos renginio organizavimas, dalyvavimas Sveikatą stiprinančio Kauno regiono darbo grupės veikloje ir kt.) | **Tikslinė grupė –** medikų bendruomenė.  **Tikslas –** burti, motyvuoti visus savivaldybės medikus ir ugdyti draugiškus santykius.  **Rezultatas –** suorganizuota Lietuvos medikų diena, apdovanoti nusipelnę medikai. | 6000,00 | 5935,00  **(65,00 likutis)** | Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba |
| **6. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonė** | | | | | |
| 6.1. | Vykdyti savivaldybės triukšmo prevencijos zonose triukšmo stebėseną | Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2024–2026 metų veiklos plano, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. V17E-23 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2024–2026 metų veiklos plano patvirtinimo“, 3.3-2-2 priemonė. | 15902,00 | 0,00 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija |
| **IŠ VISO** | | | 44254,00 | 27970,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_