PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V1E-231

**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ METINIS VEIKLOS PLANAS**

**Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programa (01)**

Trumpa 2016 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Gerinamos Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo sąlygos, tobulinami kvalifikaciniai gebėjimai, diegiamos informacinės technologijos.

**Veiklos trūkumai:** Reikia užtikrinti, kad savivaldybės funkcijos pagal veiklos pobūdį (vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo) būtų atliktos laiku ir efektyviai, užtikrinant lygias galimybes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Užtikrinti efektyvų savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybės funkcijų vykdymą** |
| **Uždavinys:** Organizuoti savivaldybės savarankiškųjų funkcijų įgyvendinimą Savivaldybėje |
| **01.01.01.01** Savivaldybės tarybos darbo organizavimas | Mokamas darbo užmokestis Savivaldybės merui, mero pavaduotojui ir sekretoriato darbuotojams, finansuojama Mero fondo naudojimo tvarkos apraše numatyta veikla | Savivaldybės tarybos posėdžių skaičius – 12Priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų skaičius – 400 | S. Urbonavičius | 2017-12 |
| **01.01.01.02** Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas | Vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą prižiūrėdama, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse | Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimas – 96 proc. | D. Steponavičienė | 2017-12 |
| **01.01.01.04** Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymas Savivaldybės administracijoje | Mokamas darbo užmokestis Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojams, planuojamos lėšos išlaidoms už Savivaldybės administracijos pastato Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse, remontą ir komunalines paslaugas, turtui, kompiuteriams, tarnybiniams automobiliams ir kitai technikai įsigyti bei kitoms išlaidoms, susijusioms su savivaldybės funkcijų vykdymu, savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijai kelti. Vaizdo stebėjimo viešosiose vietose paslaugos pirkimas | Kėlusių kvalifikaciją specialistų ir Savivaldybės tarybos narių skaičius – 90Informacinėmis technologijomis atnaujintų darbo vietų skaičius – 15 | T. VaicekauskasE. Levansavičiūtė | 2017-12 |
| **01.01.01.05** Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017–2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas | Siekiama panaikinti sąlygas, darančias įtaką korupcijos pasireiškimo galimybėms, ir užkirsti kelią korupcijai pasireikšti įvairiose veiklos srityse, parengti 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programą | Įgyvendinamų ir kontroliuojamų programų skaičius – 1  | T. Vaicekauskas | 2017-12 |
| **01.01.01.06** Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos dalinis rekonstravimas, eksploatavimas ir kitų ryšio paslaugų išlaidų apmokėjimas | Įrengti trijų vietinio valdymo elektros sirenų centralizuotą valdymą, sirenų valdymą iš TEO AB technologinių patalpų perkelti į civilinės saugos darbuotojo kabinetą ir nutraukti ryšių eksploatavimo sutartį su TEO AB | Įrengtų centralizuoto valdymo elektros sirenų, kuriomis perspėjami savivaldybės gyventojai, skaičius – 3Patikrintų ūkio subjektų, organizuotų civilinės saugos pratybų, treniruočių, mokymų, seminarų, konkursų, viktorinų skaičius – 15 | R. Kiselys | 2017-12 |
| **01.01.01.07**  Paskolos grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | Bus kredito įstaigoms mokamos palūkanos ir grąžinama paskolos dalis | Išmokėta paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui lėšų suma – 174 tūkst. Eur | A. Litvinskaitė | 2017-12 |
| **01.01.01.08** Lygių galimybių įgyvendinimas | Mokymų nediskriminavimo klausimais organizavimas | Suorganizuotų mokymų nediskriminavimo klausimais skaičius – 1 | E. Levansavičiūtė | 2017-12 |
| **01.01.01.09** Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas | Savivaldybės interneto svetainės skyrelio „Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas“ tobulinimas | Kėlusiųjų kvalifikaciją vienos lyties atstovų – ne mažiau 30 procentų | E. Levansavičiūtė | 2017-12 |
| **01.01.01.10** Savivaldybės ir savivaldybės kontroliuojamų įstaigų veiklos optimizavimas | Savivaldybės administracija prižiūrėdama, ar efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka stebėseną Savivaldybės administracijoje ir savivaldybės kontroliuojamose įstaigose. Teikia išvadas ir rekomendacijas Savivaldybės ir Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų optimizavimui. | Pateiktų rekomendacijų skaičius, optimizuojant Savivaldybės ir savivaldybės kontroliuojamų įstaigų veiklą - 1  | Č. NevieraT. VaicekauskasR. ArlauskienėV. TamašauskienėE. Levasavičiūtė | 2017-12 |
| **Uždavinys: Organizuoti administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims vertinimą ir imtis administracinės naštos mažinimo priemonių Savivaldybės administracijoje** |
| **01.01.02.01** Administracinės naštos asmenims, besikreipiantiems dėl vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančias įstaigas, sumažinimas | Planuojama įvertinti galimybę ir parengti teisės aktų pakeitimus atsisakant reikalavimo pateikti vaiko gimimo liudijimą ir/ar jo kopiją, kitų dokumentų kopijas - pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V1-93 ,,Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ 11 punktą – atsisakyti nustatytos pareigos pateikti gimimo liudijimą ir/ar jo kopiją, kitų dokumentų kopijas. Peržiūrėti šios tvarkos reikalavimus ir sudaryti galimybę asmenims prašymus pateikti elektroniniu būdu | Pakeistų teisės aktų skaičius – 1 | T. VaicekauskasR. ArlauskienėE. Levansavičiūtė | 2017-06 |
| **01.01.02.02** Administracinės naštos asmenims, norintiems gauti pirminę teisinę pagalbą bei administruojant ūkininkų ūkius ir valdų valdytojus, sumažinimas | Planuojama įvertinti galimybę ir parengti teisės aktų pakeitimus atsisakant reikalavimo pateikti asmeniui dokumentą, patvirtinantį jo deklaruotą gyvenamąją vietą - supaprastinant procesus ir siekiant institucijų keitimosi turimais duomenimis, sudaryti naują sutartį su VĮ ,Registrų centru dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo. Į sutartį įtraukti naujus duomenų panaudojimo tikslus ir papildyti šių duomenų vartotojų (darbuotojų) sąrašą | Sudaryta naujų duomenų teikimo sutarčių – 1 | E. Levansavičiūtė | 2017-12 |
| **01.01.02.03** Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo užtikrinimas | Planuojama užtikrinti informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimą, palaikyti ir atnaujinti Savivaldybės administracijos Turinio valdymo sistemą, Posėdžių valdymo sistemą, Paslaugų valdymo sistemą ir Dokumentų valdymo sistemą. Siekiant supaprastinti procesus ir mažinant administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims (ir darbuotojams), pateikti dokumentus elektroniniu būdu, į Dokumentų valdymo sistemą integruoti Elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą. Į Dokumentų valdymo sistemą integruoti Elektroninio archyvo informacinę sistemą. Dokumentų valdymo sistemoje sukurti Centralizuoto priėmimo į darželius modulį | Elektroninės diskusijų – balsavimo sistemos atnaujinimo darbai – 1 | T. VaicekauskasE. Levansavičiūtė | 2017-12 |
| **Tikslas: Užtikrinti efektyvų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą** |
| **Uždavinys: Įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas** |
| **01.02.01.01**  Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų Valstybės registrams teikimas | Bus tvarkomas Gyventojų registras ir perduodami duomenys Valstybės registrams | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų, perduotų Valstybės registrui, skaičius - 1500 | D. Vaškevičienė | 2017-12 |
| **01.02.01.02** Civilinės būklės aktų registravimas | Bus įregistruojami civilinės būklės aktai | Civilinės būklės aktų registracijų skaičius ir civilinės būklės aktų įrašų pagrindu išduotų pakartotinių liudijimų ir įrašų išrašų skaičius – 1500 | D. Vaškevičienė | 2017-12 |
| **01.02.01.03** Savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas | Bus juridinių ir fizinių asmenų raštišku prašymu parengiamos, registruojamos ir išduodamos archyve saugomų likviduotų įmonių dokumentų pagrindu dokumentų kopijos, darbo užmokesčio, darbo stažo pažymos, išduodamos archyve saugomų dokumentų kopijos, priimami likviduojamų įmonių dokumentai | Archyvinių dokumentų pagrindu išduotų pažymų skaičius – 900 | R. DaškevičienėJ. Tamošiūnienė | 2017-12 |
| **01.02.01.04** Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas | Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka. Veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo. Prašymų antrinei teisinei pagalbai gauti ir Metinių pajamų ir turto deklaracijų antrinei teisinei pagalbai gauti pildymas | Gyventojų, kuriems suteikta valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba, skaičius – 580 | A. Balnienė | 2017-12 |
| **01.02.01.05** Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | Tvarkomi gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita | Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų paslaugomis, skaičius – 5000 | G. ŠkimelienėL. KatelevskienėA. SlavinskasG. JuodienėA. KazlauskasL. BalandienėG. JengalyčevaE. GenevičienėM. NasevičiusA. KmeliauskasR. Vičinas | 2017-12 |
| **01.02.01.06** Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui | Bus teikiami Suteiktos valstybės pagalbos registrui savivaldybės duomenys | Suteiktos valstybės pagalbos registrui pateiktų duomenų skaičius – 270 | L. Grabliauskienė | 2017-12 |
| **01.02.01.07** Civilinės saugos organizavimas | Kaišiadorių rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų 2014–2016 metų prevencijos priemonių planas, Kaišiadorių rajono savivaldybės Civilinės saugos sistemos 2016 metų veiklos planas | Patikrintų ūkio subjektų, organizuotų civilinės saugos pratybų, treniruočių, mokymų, seminarų, konkursų, viktorinų skaičius – 15 | R. Kiselys | 2017-12 |
| **01.02.01.08** Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą | Duomenų ir informacijos, reikalingos mobilizacijos planui parengti ar atnaujinti, surinkimas, apibendrinimas. Mobilizacijos plano projekto  parengimas ar atnaujinimas, derinimas ir teikimas tvirtinti. Rengimas mobilizacinių mokymų planų. Kaišiadorių rajono savivaldybės civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo projekto rengimas, jo derinimas ir teikimas tvirtinti, kas ketvirtį atnaujinimas | Parengtų ar atnaujintų dokumentų skaičius – 1 | V. Jocius | 2017-12 |
| **01.02.01.10** Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti | Skiriama specialioji tikslinė dotacija Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos narių vykdomai veiklai bei Komisijos sekretoriato funkcijų ir kitų išlaidų, būtinų valstybinei (perduotai savivaldybei) neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos narių skaičius - 5 | N. Jurevičienė | 2017 -12 |
| **Uždavinys: Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais savivaldybei pavestas funkcijas** |
| **01.02.02.01** Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšomis finansuojamų priemonių vykdymas | Vykdant šią priemonę, siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais savivaldybei pavestų funkcijų ir užduočių įgyvendinimą. Tam sudaromas Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, skirtas tik ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti | Nenumatytų funkcijų ir užduočių įvykdymo skaičius – 5 | R. KiselysA. Atmanavičienė | 2017-12 |
| **Tikslas: Gerinti viešosios tvarkos, gyventojų saugumo užtikrinimą, bendradarbiaujant su visuomene, teisėsaugos institucijomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis, socialiniais partneriais (verslo bendruomene ir visuomeninėmis organizacijomis)** |
| **Uždavinys: Gerinti gyventojų saugumo būklę savivaldybėje** |
| **01.03.01.01** Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų turimų pagalbos iškvietimo signalinių mygtukų įrangos priežiūra | Bus mokama už 21 pagalbos iškvietimo signalinio mygtuko priežiūrą | Prižiūrimų pagalbos iškvietimo signalinių mygtukų skaičius – 21 | T. VaicekauskasG. Maleckienė | 2017-12 |
| **01.03.01.02** Teisinis visuomenės švietimas, organizuojant viktorinas, konkursus, renginius ugdymo įstaigų moksleiviams ir rajono gyventojams | Bus organizuojami nusikaltimų prevencijos švietimo renginiai: ,,Šviesoforas“, ,,Būk saugus“, ,,Vietoj gatvės - krepšinis“, ,,Bičiulis žalia uniforma“, ,,Saugus ratas“, dviračių žygiai (pavasarį, rudenį), apskritojo stalo diskusija „Žalingiems įpročiams NE“, vykdomos smurto mažinimo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose priemonės ir kt. | Dalyvavusių renginiuose asmenų skaičius – 320 | T. VaicekauskasG. Maleckienė | 2017-12 |
| **01.03.01.03** Projekto „Svajonių mokykla“ įgyvendinimas | Tai projektas, skirtas sukurti saugią ir be žalingų įpročių mokyklą, bus siekiama sudaryti mokiniams palankias sąlygas jaustis saugiai ir patiems prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo savo mokyklose ir jų prieigose. Projektas įgyvendinamas trijose Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose: Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijoje, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje | Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklų, kuriose įgyvendinamas projektas skaičius – 3 | T. VaicekauskasG. Maleckienė | 2017-12 |
| **01.03.01.04** Prevencinių priemonių saugumui savivaldybėje užtikrinti vykdymas | Priemonės „Prekybos žmonėmis prevencija ir kontrolė“ įgyvendinimas vykdant diskusijas, informuojant gyventojus apie jų veiksmus įtarus šią nusikalstamą veiką, plakatų viešinimas, informacijos skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje,apylinkės inspektorių išvažiuojamųjų susitikimų seniūnijose su teritorijos gyventojais organizavimas, informacinių lankstinukų platinimas, gyventojų vertingų daiktų žymėjimas | Bendradarbiaujančių su policija įstaigų bei institucijų skaičius – 41Policijos rėmėjų skaičius – 32Organizuotų ir vykdytų renginių skaičius – 6 | T. VaicekauskasG. Maleckienė | 2017-12 |
| **01.03.01.05** Saugios kaimynystės grupių veiklos organizavimas, bendradarbiavimas saugumo klausimais su seniūnais, seniūnaičiais, kitais savivaldos darbuotojais, policijos rėmėjų veiklos, mokymų organizavimas | Bus organizuojama saugios kaimynystės grupių veikla, bendradarbiaujant saugumo klausimais su seniūnais, seniūnaičiais, kitais savivaldos darbuotojais, bus organizuojami policijos rėmėjų mokymai  | Saugios kaimynystės grupių skaičius – 8 | T. VaicekauskasG. Maleckienė | 2017-12 |

**Švietimo programa (02)**

Trumpa 2016 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. V17-47 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų planas. Reorganizuota Kaišiadorių rajono Antakalnio pagrindinė mokykla, prijungimo prie Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos būdu, kuri po reorganizacijos tapo Vaclovo Giržado progimnazijos skyriumi, vykdančiu ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Nuo 2016 m. liepos 1 d. nutraukta Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos Pakertų skyriaus veikla, 2016 m. gegužės 9 d. Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinė mokykla tapo Kaišiadorių r. Paparčių mokyka-daugiafunkciu centru. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. atidarytos 4 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės Kaišiadorių lopšelyje-darželyje ,,Žvaigždutė“ ir Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykloje-darželyje ,,Vaikystės dvaras“, Žiežmarių gimnazijoje, Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykloje.

 Parengtas Mokyklos ūkio lėšų skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. V17-332.

**Veiklos trūkumai:** Nepakankami žmogiškieji resursai Švietimo skyriuje, nėra rajono sportinę veiklą koordinuojančio specialisto. Netobuli mokinio pažangos matavimo principai Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose. Tobulintinas Mokyklų ūkio lėšų skyrimo tvarkos aprašas. Neparengtas Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų išorės vertinimo tvarkos aprašas. Neįsteigta Jaunimo reikalų taryba. Neatlikta analizė apie tolimesnę abiturientų veiklą.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Užtikrinti gyventojams kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas** |
| **Uždavinys: Užtikrinti privalomo formaliojo švietimo programų prieinamumą ir jų įgyvendinimo kokybę**  |
| **02.01.01.01** Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatuose nustatytos veiklos vykdymas | Švietimo skyrius vykdo švietimo įstaigų vadybinės ir pedagoginės veiklos priežiūrą: rūpinimosi mokiniais politika, gerinant mokymosi pasiekimus ir pažangą. Taip pat vykdomas Švietimo programos priemonių įgyvendinimo koordinavimas | Mokyklų, kuriose vykdoma priežiūra, skaičius – 10Parengtų pažymų ir rekomendacijų skaičius – 10 | R. ArlauskienėE. NavickienėV. Batutienė | 2017-12 |
| Vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos vykdymas  | Atestuotų mokyklos vadovų skaičius – 2 Vadovų, kuriems nustatyta veiklos ir kompetencijos atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai, skaičius – 3Atestuotų mokytojų, pagal patvirtintas mokyklų programas, skaičius – 37 | R. ArlauskienėE. NavickienėV. Batutienė | 2017-12 |
| Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasių komplektavimas | Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų skaičius – 2 | R. ArlauskienėE. NavickienėV. BatutienėL. Džemedžionienė | 2017-032017-08 |
| Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas, vykdymas ir priežiūra  | Atliktų brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, standartizuotų testų rezultatų analizių skaičius – 3 | R. ArlauskienėE. NavickienėV. Batutienė | 2017-11 |
| Veiklos planavimo dokumentų derinimas  | Švietimo įstaigų, kurių veiklos planavimo dokumentai patikrinti, skaičius – 25 | R. ArlauskienėE. NavickienėV. Batutienė |  2017-12 |
| 2016 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo stebėsenos vykdymas  | Analizuoti švietimo stebėsenos rodikliai – 35  | R. ArlauskienėE. NavickienėV. BatutienėL. Džemedžionienė | 2017-05 |
| Organizuojamas Vaiko gerovės komisijos darbas |  | R. ArlauskienėV. Batutienė | 2017-12 |
| **02.01.01.02** Valstybinės švietimo politikos vykdymo užtikrinimas | Veiksmingos kompleksinės pagalbos teikimas šeimoms, auginančioms vaikus, nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios. Įgyvendinamas Kompleksiškai teikiamos pagalbos Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) 2016 m. veiksmų planas  | Suorganizuotų seminarų tarpinstitucinio bendradarbiavimo mažinant smurtą mokyklose tema skaičius – 1   | R. Arlauskienė | 2017-12 |
| Prevencinio projekto „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“ veiklų vykdymas. | Suorganizuotų seminarų smurto mažinimo tema mokyklų psichologams, socialiniams pedagogams ir mokytojams skaičius – 3 Organizuojamas mobilios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas ,,Arbatinė ant ratų“ | V. Batutienė | 2017-12 |
| Organizuojami pasitarimai, seminarai ir konsultacijos mokyklų vadovams ir pavaduotojams, diskusijos aktualiais švietimo klausimais, visuomenei teikiama informacija apie švietimą savivaldybėje, reprezentuojama švietimo sistema kitose savivaldybėse bei šalyse, už gerus darbo rezultatus apdovanojami pedagogai, mokyklų vadovai, minimi švietimo įstaigų įsteigimo jubiliejai, organizuojama tarptautinė Mokytojodiena | Suorganizuotų pasitarimų mokyklų vadovams skaičius – kiekvieną ketvirtį po vieną (4) Suorganizuotų pasitarimų mokyklų ir lopšelių-darželių direktorių pavaduotojams ugdymui skaičius – kiekvieną ketvirtį po vieną (4) Suorganizuotų išvykų į kitas savivaldybes skaičius – 2Priimtų delegacijų iš kitų savivaldybių skaičius - 2Pasveikintų su mokyklos jubiliejumi mokyklų kolektyvų skaičius – 2, Pasveikintų mokytojų bei mokyklų vadovų skaičius - 40 | R. ArlauskienėE. NavickienėV. Batutienė L. Džemedžionienė | 2017-12 |
| Edukacinių erdvių kūrimas ir atnaujinimas: Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aprūpinimas užtikrinant Higienos normų reikalavimus atitinkančias sąlygas – padedama mokykloms atnaujinti kabinetus, įrengiamos klasės, laboratorijos, įstaigos aprūpinamos mokymo priemonėmis, inventoriumi, kabinetų ir virtuvių įranga ir tvarkomos švietimo įstaigų lauko edukacinės erdvės, pagal poreikį atidaromos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės | Atlikta edukacinių erdvių atnaujinimo poreikio analizė. Švietimo įstaigų, kurioms suteikta parama edukacinių erdvių kūrimui ir atnaujinimui, skaičius – 2Įrengtos ir atidarytos ikimokyklinio ugdymo grupės - 1 | R. ArlauskienėL. Džemedžionienė | 2017-12 |
| **02.01.01.06** Mokinių vežiojimo į mokyklas ir atgal į namus užtikrinimas | Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašu, renkama ir kaupiama informacija apie važinėjančių mokinių skaičių, atsiskaitoma su vežėjais, mokiniams perkami mėnesiniai autobuso bilietai. Kompensuojamas Vyriausybės skirtų mokyklinių autobusų privalomas KASKO draudimas | Atsiskaityta su vežėjais, mokyklos aprūpintos mėnesiniais autobuso bilietais – 100 proc.Vyriausybės skirtų mokyklinių autobusų, kuriems kompensuotas privalomas KASKO draudimas, skaičius – 8 | R. ArlauskienėL. Džemedžionienė | 2017-12 |
| **02.01.01.08** 7 % mokinio krepšelio lėšų panaudojimas mokymo reikmėms Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka | Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje numatytų 7 % lėšų nuo bendros dotacijos panaudojimas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka | Mokinio krepšelio lėšos paskirstytos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka – 100 proc. | R. ArlauskienėL. Džemedžionienė | 2017-12 |
| **02.01.01.11** Mokytojų skaičiaus optimizavimo išlaidų finansavimas | Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas mokytojų išeitinių išmokų išlaidoms padengti teisės aktų nustatyta tvarka | Valstybės biudžeto lėšos paskirstytos teisės aktų nustatyta tvarka – 100 proc. |  L. Džemedžionienė | 2016-12 |
| **02.01.01.12** Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas | Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas pedagoginių darbuotojų (išskyrus mokyklų vadovus, jų pavaduotojus, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus) atlyginimams | Valstybės biudžeto lėšos paskirstytos teisės aktų nustatyta tvarka – 100 proc. | L. Džemedžionienė | 2017-12 |
| **Uždavinys: Užtikrinti neformaliojo švietimo ir sporto programų įvairovę ir jų įgyvendinimo kokybę** |
| **02.01.02.03**  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų dalinis finansavimas.  | Bus iš dalies finansuojamos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, organizuojant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo atranką Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.  | Skelbiamas kvietimas dalyvauti programų atrankoje, vykdoma atranka, planuojamų finansuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų skaičius – 3, dalyvių - 100 | E. Navickienė | 2017-12 |
| **02.01.02.05**  Neformaliojo vaikų švietimo programų ir projektų finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka**,** siekiant, kad projektuose dalyvautų ne mažiau kaip 10 procentų vienos lyties atstovų. | Organizuojamas neformaliojo vaikų švietimo projektų konkursas skirtas edukacinei veiklai vasaros ir kitų mokinių atostogų metu. Įgyvendinamas projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projektų finansavimui skirta valstybės tikslinė dotacija. | Organizuotų konkursų skaičius – 1Dalyvių skaičius – 800  | R. ArlauskienėE. Navickienė | 2017-12 |
| **02.01.02.06** Jaunimo užimtumo rėmimas | Suorganizuotas jaunimo organizacijų ir atvirų jaunimo erdvių rėmimo konkursas, įgyvendinamos sutartys su laimėtojais | Sudarytų ir įgyvendintų sutarčių skaičius – 5 | E. Grendienė | 2017-12 |
| Jaunimo psichinei sveikatai skirta konferencija | Organizuotų konferencijų skaičius – 1  | E. Grendienė | 2017-06 |
| Kartu su neformaliomis jaunimo grupėmis organizuoti renginiai | Organizuotų renginių skaičius – 4  | E. Grendienė | 2017-12 |
| Parengti ir pateikti Kaišiadorių rajono tarybai tvirtinti savanoriškos veiklos aprašą | Parengtų aprašų skaičius – 1 | E. Grendienė | 2017-06 |
| Vykdant savižudybių prevenciją: darbo grupės ir tarpinstitucinių pasitarimų organizavimas, veiklos viešinimas. Veiklos pristatymas įstaigoms organizacijoms ir bendruomenėms. | Darbo grupės pasitarimų skaičius – 30 Tarpinstitucinių pasitarimų skaičius – 5Straipsnių spaudoje skaičius – 6 Veiklos pristatymų skaičius – 10 | E. Grendienė | 2017-12 |
| **02.01.02.08**  Sporto rėmimas | Projekto „Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą“ įgyvendinimas.  | Neįgaliųjų organizacijų, su kuriomis vykdomos sutartys, skaičius – 2 | E. Grendienė | 2017-12 |
| Bus parengta ir administracijos direktoriaus pavaduotojo patvirtinta sporto rėmimo tvarka.Iš dalies finansuojamas individualių sporto šakų sportininkų ir sporto šakų rinktinių, komandų dalyvavimas varžybose. Taip pat sporto kompleksinių, sveikatingumo masinių renginių bei sportinių stovyklų dalinis finansavimas. | Paremtų subjektų skaičius – 3Finansuotų renginių, stovyklų skaičius – 3 | R. Arlauskienė | 2017-12 |

**Kultūros programa (03)**

Trumpa 2016 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Atidarytas Žaslių tradicinių amatų centras. Jame yra visa amatų puoselėjimui ir demonstravimui reikalinga įranga: duonkepė krosnis, šakotinė, vilnos karšykla, audimo staklės bei parodų eksponavimui reikalinga įranga, jame organizuojami edukaciniai užsiėmimai, seminarai, parodos, tradicinės mugės. 2016 metais kultūros įstaigos parengė ir pateikė 20 projektų, iš kurių dalinį finansavimą gavo 11 projektų. Taigi kultūros įstaigos kultūrinei veiklai vykdyti iš įvairių fondų papildomai gavo 18800 Eur ir taip prisidėjo prie lėšų trūkumo problemos sprendimo.

**Veiklos trūkumai:** Neišnaudotos visos galimybės skatinant kultūros įstaigų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę bendrai planuojant ir organizuojant veiklą

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą.** |
| **Uždavinys: Kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą savivaldybėje.** |
| **03.01.05.02** Sudaryti sąlygas kalbos tvarkytojui vykdyti nuostatuose numatytas funkcijas | Atlikti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo patikrinimus, derinti pateiktus reklamos, viešųjų užrašų tekstus, dėl reklamos kalbos taisyklingumo konsultuoti reklamos teikėjus, verslininkus, konsultuoti taisyklingos kalbos klausimais Savivaldybės darbuotojus ir kitus savivaldybės gyventojus. Tikrinti Kaišiadorių rajono laikraščius „Atspindžiai“ ir „Kaišiadorių aidai“, prireikus susitikti su leidėjais, tikrinti interneto svetaines, neperiodinės spaudos leidinius.Organizuoti lietuvių kalbą puoselėjančius bei populiarinančius renginius – Nacionalinio diktanto 1 turą, baigiamąjį Lietuvių kalbos dienų renginį ir tradicinę Kalėdinę kalbos pamoką.  | Atliktų patikrinimų skaičius – 24Asmenų, kuriems buvo suteikta konsultacija, skaičius – 120 | Danutė Grigonienė | 2017-12 |
| **Uždavinys:** Didinti kultūros prieinamumą, renginių įvairovę, plėtoti reprezentacinę kultūrą, populiarinti kultūros paveldą. |
| **03.01.06.01** Užtikrinti Kultūros ir paveldosaugos skyriaus veiklą | Bus vykdomos skyriaus nuostatuose ir skyriaus specialistų pareigybės aprašymuose numatytos funkcijos: rengiama kultūros programa ir metiniai planai, jų įvykdymo ataskaitos, strateginio plėtros iki 2020 m. plano įgyvendinimo ataskaitos, Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, įsakymų projektai, dirbama darbo grupėse, organizuojami kultūros įstaigų vadovų pasitarimai, teikiamos konsultacijos veiklos organizavimo, projektų, edukacinių programų rengimo ir kt. klausimais, derinami įstaigų metiniai veiklos planai, vykdoma kultūros įstaigų veiklos priežiūra, vykdoma kultūros paveldo objektų būklės stebėsena ir priežiūra, pristatomi paveldo objektai viešojoje erdvėje, koordinuojama Žaslių tradicinių amatų centro veikla, rengiami informaciniai pranešimai ir kita informacija apie kultūros įstaigų veiklą, koordinuojamas religinių bendruomenių rėmimo konkursas – parengti ir patvirtinti administracijos direktoriaus įsakymų konkurso nuostatus, paskelbti konkursą, sudaryti paraiškų vertinimo komisiją, parengti komisijos darbo reglamentą, įvertinti paraiškas, parengti lėšų naudojimo sutartis ir t. t., ir kt.  | Suorganizuotų pasitarimų skaičius – 4Atliktų patikrinimų įstaigose skaičius – 2Parengtų sprendimų, potvarkių, įsakymų projektų skaičius – 20Parengtų ataskaitų skaičius – 4Dalyvauta darbo grupių darbe – 3Surašytų valstybės ir/ar savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų būklės stebėsenos aktų skaičius – 30Organizuotų religinių bendruomenių rėmimo projektų konkursų skaičius – 1 | Romutė Čiurovienė Rita Janušaitytė Loreta Medzevičienė | 2017-12 |
| **03.01.06.05** Kaišiadorių rajono savivaldybės renginių, jubiliejų, minėjimų, pristatymų ir kt. organizavimas, kvalifikacijos renginių kultūros darbuotojams koordinavimas, meno kolektyvų koncertinės veiklos skatinimas, dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimas, tautinių rūbų ir kitų priemonių įsigijimas, tautinio paveldo produktų saugojimas ir populiarinimas, projektinių veiklų įgyvendinimo rėmimas, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, įgyvendinant istorinės atminties puoselėjimo iniciatyvas ir kt. | Koordinuojami ir organizuojami savivaldybės renginiai, vaikų ir jaunimo liaudies meno konkursų rajoniniai turai(Lietuvių kalbos dienos, Kultūros diena, konkursų „Tramtatulis“, „Šimtakojis“ ir „Sidabro vainikėlis“ rajoniniai turai, Jono Aisčio literatūros premijos ir Kultūros premijos skyrimas, Kalėdinis koncertas ir kt.), rengiamas ir įgyvendinamas Kaišiadorių rajono savivaldybės Lietuvos Valstybės šimtmečio minėjimo 2017-2018 m. priemonių planas, bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis organizacijomis ir skatinamos jų iniciatyvos dalyvauti istorinę atmintį puoselėjančiuose renginiuose ir atstovauti rajoną, inicijuojami ir koordinuojami Šv. Jokūbo kelio kūrimo Kaišiadorių rajone darbai, organizuojami lietuvių kalbą puoselėjantys renginiai – Nacionalinio diktanto 1 turas, baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys ir tradicinė Kalėdinė kalbos pamoka.Koordinuojamas pasirengimas 2018 m. Lietuvos dainų šventei: renkama informacija apie tautinių rūbų įsigijimo poreikį ir teikiama paraiška Nacionaliniam kultūros centruiSkatinami kolektyvai atstovauti Kaišiadorių rajono savivaldybę respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, apžiūrose ir kt. Koordinuoti kultūros įstaigų projektų, finansuojamų LKT, įgyvendinimą, pagal galimybes skirti dalinį finansavimą. | Renginių skaičius – 12 Parengtas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 2017-2018 m. priemonių planas – 1Parengtas Šv. Jokūbo kelio maršrutas – 1Kolektyvų, įsigijusių rūbus, skaičius – 2Kolektyvų, dalyvavusių respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, apžiūrose, skaičius –5Projektų, gavusių dalinį finansavimą, skaičius – 7 | Loreta MedzevičienėDanutė GrigonienėRomutė ČiurovienėRita Janušaitytė | 2017-12 |
| **03.01.06.06** Kultūros paveldo objektų stebėsenos, apskaitos, priežiūros vykdymas, paveldotvarkos darbų organizavimas, kultūros paveldo aktualizavimas (įamžinimas) ir populiarinimas  | Inicijuoti ir organizuoti EPD-2017 „Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų“ renginiusSkatinti įstaigas rengti ir pateikti paraiškas 2017 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkursui, parengti ir pateikti paraišką Administracijos vardu.Pastatyti krypties rodykles į kultūros paveldo objektus: Jono Aisčio tėviškę ir Žiežmarių sinagogą.Sutvarkyti Lietuvos karių kapų antkapinius kryžius Darsūniškio kapinėseParengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktus, individualius apsaugos reglamentus.Pristatyti paveldo objektus viešojoje erdvėjeOrganizuoti veiklų, numatytų LR Vyriausybės 2016-08-31 nutarimu Nr.871 patvirtintame Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais plane, įgyvendinimą. | Įstaigų, organizavusių EPD renginius, skaičius – 5Parengtų ir pateiktų KPD projektų skaičius – 1 Pastatytų krypties rodyklių į kultūros paveldo objektus skaičius – 4Sutvarkytų Lietuvos karių kapų antkapinių kryžių skaičius – 3Parengtų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų, individualių reglamentų skaičius – 3 | Romutė Čiurovienė | 2017-12 |
| **03.01.07.01.**Organizuoti savivaldybėje veikiančių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo projektų konkursą ir finansuoti atrinktus projektus | Organizuojamas savivaldybėje veikiančių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo projektų konkursas. | Projektų, gavusių dalinį finansavimą, skaičius – 10 | Loreta Medzevičienė | 2017-04 |

**Socialinės apsaugos programa (04)**

Trumpa 2016 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Sumažėjęs socialinių pašalpų gavėjų skaičius.

**Veiklos trūkumai:** Trūkumų nenustatyta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatytą piniginę socialinę paramą, pašalpas, išmokas**  |
| **Uždavinys: Skirti ir teikti piniginę paramą savivaldybės gyventojams vykdant valstybines (perduotas savivaldybėms) ir savarankiškąsias savivaldybių funkcijas** |
| **04.01.01.01** Socialinių išmokų ir kompensacijų, finansuojamų iš specialios tikslinės dotacijos, skyrimas | Prašymų priėmimas, dokumentų patikrinimas, sprendimų formavimas ir tikrinimas bei priėmimas laidojimo pašalpoms, pavedimų suformavimas ir išmokėjimas nustatyta tvarka. | Išmokėtų laidojimo pašalpų procentas nuo priimtų prašymų – 100 proc. | E. Mockevičienė N. Žigutienė R. Čiumbarienė G. Žvikevičiūtė R. RamoškienėV. Gvazdauskienė V. Buividienė M. VeličkienėI. Zaksienė | 2017-12 |
| **04.01.01.02** Piniginės socialinės paramos, pašalpų, priedų globėjams iš savivaldybės biudžeto skyrimas bei vežėjų nuostolių ir gyventojų patirtų išlaidų kompensavimas | 1. Prašymų priėmimas, dokumentų tikrinimas ir svarstymas dėl vienkartinių pašalpų skyrimo bei skyrimas, duomenų suvedimas ir pašalpų išmokėjimas.2. Prašymų priėmimas, dokumentų tikrinimas, duomenų suvedimas ir sprendimų priėmimas.3. Vežėjų patirtų nuostolių kompensavimas.4. Dėl priedo globėjui prašymų priėmimas, dokumentų tikrinimas, duomenų suvedimas, žiniaraščių formavimas, ir piniginių lėšų išmokėjimas. | Nepatenkintų prašymų dėl vienkartinių pašalpų nuo priimtų prašymų procentas – apie 20 proc.Asmenų, kurie kreipėsi dėl būsto šildymo, karšto bei šalto vandens kompensacijų, skaičius – 1000Kompensuotų patirtų nuostolių suma nuo SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ PVM sąskaitose-faktūrose pateiktų sumų procentais – 100 proc. Patenkintų prašymų dėl priedo globėjui procentas nuo pateiktų prašymų – 100 proc. | N. ŽigutienėR. Čiumbarienė G. ŽvikevičiūtėR. RamoškienėV. GvazdauskienėV. BuividienėR. TaraurienėD. AnuprevičienėT. LauruševičienėI. ZaksienėSeniūnijų socialiniai darbuotojai | 2017-12 |
| **04.01.01.04** Iš valstybės biudžeto finansuojamų išmokų, pensijų, kompensacijų mokėjimas ir mokymų išlaidų apmokėjimas | Prašymų ir sprendimų priėmimas dėl išmokų, pensijų, kompensacijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto ir jų išmokėjimas | Priimtų sprendimų dėl vienkartinės išmokos vaikui nuo priimtų prašymų procentas – 100 proc.Priimtų prašymų dėl išmokos vaikui skaičius – 400 vnt. | E. Mockevičienė N. ŽigutienėR. ČiumbarienėG. ŽvikevičiūtėR. RamoškienėV. GvazdauskienėV. Buividienė M. Veličkienė I. ZaksienėSeniūnijų socialiniai darbuotojai | 2017-12 |
| **Uždavinys: Užtikrinti socialinę paramą mokiniams** |
| **04.01.02.01** Socialinės paramos mokiniams, finansuojamos iš specialios tikslinės dotacijos, skyrimas | Prašymų ir sprendimų priėmimas dėl socialinės paramos mokiniams ir jos finansavimas  | Mokinių, gavusių socialinę paramą, skaičius – 780 | E. MockevičienėR. TaraurienėD. Anuprevičienė I. ZaksienėG. JudkienėSeniūnijų socialiniai darbuotojai | 2017-12 |
| **04.01.02.02.** Socialinės paramos mokiniams išlaidų iš savivaldybės biudžeto finansavimas | Švietimo įstaigų finansavimas  | Finansuotų švietimo įstaigų skaičius – 6 | G. Judkienė | 2017-12 |
| **Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose nustatytų visų piniginių išmokų, socialinių programų, socialinio darbo organizavimą, socialinės veiklos administravimą ir vykdymą savivaldybėje** |
| **04.01.03.01** Socialinio darbo, socialinės paramos organizavimo užtikrinimas savivaldybėje bei piniginės socialinės paramos, išmokų, socialinių paslaugų, socialinės paramos mokiniams, neįgaliųjų socialinės integracijos administravimo, turto įsigijimo ir kt. išlaidų padengimas | Administravimo išlaidų (darbo užmokesčio, priemokų, Sodros įmokų, pašto ir kompiuterinių programų priežiūros paslaugų, kanceliarinių prekių, turto įsigijimo ir pan.) apmokėjimas | Specialistų, dirbančių socialinės paramos srityje – 24  | D. Vaičius N. Jurevičienė | 2017-12 |
| **04.01.03.02** Jaunimo reikalų koordinavimo administravimo išlaidų padengimas | Darbo užmokesčio mokėjimas, Sodros įmokų ir kt. administravimo išlaidų padengimas | Koordinuojančių jaunimo reikalus darbuotojų skaičius – 1  | E. GrendienėD. Vaičius | 2017-12 |
| **04.01.03.03** Vaikų teisių apsaugos administravimo išlaidų padengimas | Darbo užmokesčio mokėjimas, Sodros įmokų ir kt. administravimo išlaidų padengimas | VTAS darbuotojų skaičius – 4  | I. KiselienėD. Vaičius | 2017-12 |
| **Tikslas: Užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų infrastruktūrą ir jos apimtis bei skatinti socialinės veiklos, socialinio darbo iniciatyvas** |
| **Uždavinys: Tenkinti poreikius socialinėms paslaugoms įvairių socialinių grupių gyventojų, plėtoti socialines paslaugas ir/ar socialinį darbą bei remti įvairias socialinės veiklos iniciatyvas, socialinius projektus, organizuoti būsto pritaikymą neįgaliesiems** |
| **04.02.01.01** Socialinių paslaugų, socialinės paramos įvairioms gyventojų socialinėms grupėms organizavimas bei socialinių programų, projektų ir iniciatyvų rėmimas, gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems finansavimas | Programų, projektų, rėmimas (konkursų skelbimas, paraiškų nagrinėjimas ir finansavimas).  | Vykdomų konkursų socialiniams projektams finansuoti skaičius – 2 vnt.  | E. MockevičienėR. TaraurienėD. Anuprevičienė G. PavasarytėI. ZaksienėT. Lauruševičienė D. VaičiusV. KupčiūnienėSeniūnijų socialiniai darbuotojai | 2017-06 |
| Prašymų ir sprendimų priėmimas dėl socialinių paslaugų, poreikio vertinimas ir apmokėjimas už paslaugas pagal pateiktus paslaugų teikėjų dokumentus.Prašymų priėmimas, duomenų tikrinimas, suvedimas, Komisijos darbo organizavimas ir sprendimų gyvenamosios aplinkos, būsto pritaikymui neįgaliesiems priėmimas ir darbų finansavimas | Priimtų sprendimų dėl socialinių paslaugų skaičius – 280Priimtų prašymų dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems – 8 | 2017-12 |
| **Tikslas: Rūpintis rajono neįgaliaisiais, vykdyti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones** |
| **Uždavinys: Skatinti žmonių su negalia socialinį savarankiškumą, dalyvavimo galimybių didėjimą ir veiklos ribojimo mažėjimą, siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime** |
| **04.03.01.04** Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas | Paraiškų socialinių reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams priėmimas, jų svarstymas, projektų finansavimas ir patikros | Finansuotų neįgaliųjų organizacijų skaičius – 5 | G. PavasarytėD. VaičiusT. Lauruševičienė | 2017-12 |

**Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programa (05)**

Trumpa 2016 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** viešieji darbai atliekami įmonėse, įstaigose, organizacijose, teikia socialinę naudą vietos bendruomenei, padeda palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą. Viešieji darbai organizuojami tik laikinojo pobūdžio visuomenei naudingiems darbams atlikti. Juos atlieka Darbo biržoje registruoti asmenys. Pasibaigus 42 dienoms dalis darbuotojų lieka dirbti kaip nuolatiniai darbuotojai.

**Veiklos trūkumai:** Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas galioja iki 2017 m. birželio 30 d., neparengta Užimtumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Sudaryti galimybes Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenantiems bedarbiams greičiau integruotis į darbo rinką** |
| **Uždavinys: Organizuoti laikinojo pobūdžio visuomenei naudingus viešuosius darbus** |
| **05.01.01.01** Viešųjų darbų vykdymas atliekant valstybines funkcijas. | 15-ai įmonių bus kompensuojama 40 proc. patiriamų išlaidų įdarbinant bedarbius | Planuotą darbo laiką išdirbusių asmenų skaičius, įgyvendinant valstybines funkcijas – 26 | E. Grendienė | 2017-12 |
| **05.01.01.02** Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programos administravimas. | Darbdavių pateiktų paraiškų įvertinimas, išmokų vykdymas, darbų kontrolė | Patenkintų paraiškų skaičius – 15 | E. GrendienėI. Zaksienė | 2017-12 |

**Aplinkos apsaugos programa (06)**

Trumpa 2016 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Planuota įgyvendinti 18 priemonių, įgyvendinta – 20. Priimti reikalingi teisės aktai atliekų tvarkymo srityje, parengti viešųjų pirkimų dokumentų projektai atliekų surinkimo ir vežimo į sutvarkymo vietas, paslaugos teikėjui parinkti. Parengti viešųjų pirkimų dokumentai atliekų infrastruktūros ir užterštų teritorijų sutvarkymo investiciniams projektams. Pateikti 2 projektai dotacijoms gauti dėl pakuočių atliekų surinkimo konteinerių įsigijimo ir bešeimininkių padangų atliekų surinkimo ir sutvarkymo. Gautas finansavimas ir projektai įgyvendinti. Nuolatos tvarkytos bešeimininkės atliekos patekusios į aplinką. Buvo tvarkomi pavojingi ir ligoti želdiniai. Teikta finansinė parama žemės sklypų savininkams už medžiojamųjų žvėrių padarytą žalą, atlyginti gyventojams už naminius gyvūnus, kurios padarė vilkai. Gaudyti, karantinuoti, arba perduoti kitiems šeimininkams bešeimininkiai ir beglobiai gyvūnų augintiniai. Po išvalymo ir toliau prižiūrėti bei tvarkyti Limino ežeras bei Lomenos upė. Organizuoti ir finansuoti aplinkosauginiai renginiai, akcijos. Vykdytos aplinkosauginio švietimo veiklos. Įgyvendintos priemonės prisidėjo prie aplinkos kokybės gerinimo**.**

**Veiklos trūkumai:** Paslaugos teikėjas laiku nesutvarkė nurodytose vietose atliekas, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja. Vėlavo pakuočių atliekų konteinerių dalinimas privačioms namų valdoms. Per mažai finansuota želdinių ir želdynų sodinimo projektų. Ne visus projektus galima buvo finansuoti dėl objektyvių priežasčių – projektų rengimo ir derinimo terminų bei didelių ir griežtų finansavimo reikalavimų.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę** |
| **Uždavinys: Plėtoti ir atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.** |
| **06.01.01.02** Lietaus kanalizacijos sistemų Kaišiadorių ir Žiežmarių miestuose eksploatacija ir remontas. | Lietaus kanalizacijos sistemų Kaišiadorių ir Žiežmarių miestuose eksploatacija ir remontas. | Parengta biudžeto lėšų naudojimo sutartis – 1 | S. Bliujienė | 2017-03 |
| **Uždavinys:** **Kurti efektyvią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą** |
| **06.01.02.02** Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimas. | Antrinių žaliavų (įskaitant ir pakuočių atliekas) konteinerių pirkimas, vykdant projektą „Pakuočių atliekų tvarkymo sistemos kūrimas ir vystymas Kaišiadorių rajono savivaldybėje, vykdant pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros (konteinerių) plėtrą“.  | Nupirktų konteinerių skaičius – 5500  | V. Malinauskas | 2017-11  |
| Dalinis (15 proc.) projekto “Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ finansavimas  | Dalinai finansuojamų projektų skaičius – 1  | V. MalinauskasK. Paulauskienė | 2017-12 |
| **06.01.02.03** Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas | Tvarkomos atliekos, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja (bešeimininkės atliekos, padangų atliekų).  | Tvarkomų atliekų kiekis, m3 – 500  | V. Malinauskas  | 2017-12 |
| **Uždavinys:** **Užtikrinti saugią ir švarią gamtinę aplinką** |
| **06.01.03.03** Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonių įgyvendinimas | Jūrinio erelio lizdaviečių monitoringo ir lizdaviečių priežiūros paslauga. | Įgyvendinamų projektų skaičius – 1 | V. Malinauskas | 2017-11 |
| Sosnovskio barščio naikinimo paslauga | Sunaikintų augaviečių skaičius – 5  | V. Malinauskas | 2017-08 |
| Gandralizdžių tvarkymo ir/ar perkėlimo paslauga. | Sutvarkytų/perkeltų gandralizdžių skaičius – 4 | V. Malinauskas | 2017-05 |
| **06.01.03.05** Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizavimo priemonių įgyvendinimas. | Želdinių tvarkymo (kirtimo, genėjimo, gydymo persodinimo, gyvybingumo palaikymo) ir apsaugos paslauga | Sutvarkytų želdynų ir želdinių skaičius – 300 | V. Jocius | 2017-12 |
| Želdinimo projektų arba želdinių sodinimo schemų parengimo, dekoratyvinių augalų įsigijimo ir pasodinimo paslaugos. | Parengtų ir įgyvendintų želdinių sodinimo projektų arba schemų skaičius – 5 | V. Jocius | 2017-12 |
| **06.01.03.06** Finansinės paramos suteikimas žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkams, valdytojams ir naudotojams medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti ir laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos, kai žalą ūkiniams gyvūnams padarė vilkai, atlyginimas valstybės vardu ir medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimas | Prevencinių priemonių įgyvendinimas.Vilkų padarytos žalos atlyginimas.Medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimas. | Įgyvendinta prevencinių priemonių skaičius – 2 | V. Jocius | 2017-12 |
| **06.01.03.07** Bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimas, bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų perdavimas globai, reikalingos infrastruktūros kūrimas ir priemonių įsigijimas | Bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimas, bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų perdavimas globai paslauga | Sunaikintų ar perduotų globai bešeimininkų gyvūnų skaičius – 70  | V. Malinauskas | 2017-12 |
| Šunų vedžiojimo aikštelės įrengimas | Įrengtų aikštelių skaičius – 1 | V. Malinauskas | 2017-04 |
| **06.01.03.08** Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais. | Šiukšlių maišų ir pirštinių (prekės) pirkimas talkoms ir/ar akcijoms organizuotis | Nupirktų šiukšlių maišų skaičius – 8000Nupirktų pirštinių skaičius – 800 | V. Malinauskas | 2017-05 |
| Informacinių plakatų ir leidinių (pvz.; knygų ir kt.) įsigijimas ir lankstukų, bukletų spausdinimas. | Įsigytų ar atspausdintų plakatų, leidinių, lankstinukų, bukletų skaičius – 200 | V. Malinauskas | 2017-10  |
| Leidinių ir spaudos prenumerata | Prenumeruojamų leidinių skaičius – 4  | V. Malinauskas | 2017-06 |
| Aplinkosauginių renginių organizavimas | Organizuotų renginių skaičius – 2 | V. Malinauskas | 2017-06 |
| **06.01.03.04** Aplinkos monitoringo, prevencinių ir aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas | Limino ežero pakrančių tvarkymo (menkaverčių krūmų iškirtimas, makrofitų šienavimas vandens telkiniuose, atliekų surinkimas ir pan.) paslauga | Tvarkomų pakrančių plotas, ha - 2  | V. Malinauskas | 2017-08 |
| Savivaldybės monitoringo programos parengimas ir vykdymas. | Parengtų ir vykdomų programų skaičius – 1 | V. Malinauskas | 2017-09 |
| Dalinis (15 proc.) projekto „Buvusios naftos bazės teritorijos Kaišiadorių r. sav. Žiežmarių apyl. sen., Pakertų k., ir buvusio pesticidų sandėlio teritorijos Kaišiadorių r. sav., Nemaitonių sen., Varkalių k., sutvarkymas“, finansavimas | Dalinai finansuojamų projektų skaičius – 1 | V. Malinauskas | 2017-09 |

**Ūkio plėtros programa (07)**

Trumpa 2016 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Įgyvendinant 2016 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus metinį veiklos planą buvo įsisavintos visos lėšos, skirtos 2016 metų Ūkio plėtros programai vykyti. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos naudotos efektyviai, įrengta 9200 m² ištisinio asfalto dangų, suremontuota per 1000 m2 pėsčiųjų takų ir šaligatvių. Prie naujai įrengtos sporto aikštelės įrengti apšvietimo tinklai, Įrengtos vaizdo ir apsauginės signalizacijos visuose švietimo įstaigose. Įrengtas apatinis asfalto sluoksnis prie V.Giržado progimnazijos mokyklėlės, kur vėliau įrengta sporto aikštelė. Suremontuoti stogai A. M. Brazausko ir Žiežmarių gimnazijose, ir seniūnijos garažams. Vykdomi darbai Kaišiadorių miesto kapinėse, V.Giržado progimnazijoje paaukštinta sporto salės durų sija. Nupirktas autobusas SĮ „Kaišiadorių paslaugos“.

**Veiklos trūkumai:** Dėl riboto lėšų skyrimo statybos darbai, finansuojami iš VIP lėšų, užsitęsia, lėšos panaudojamos neefektyviai. Didesnė Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų dalis turėtų būti skiriama esminiam kelių ir gatvių pagerinimui.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Gerinti susisiekimo sąlygas rajone** |
| **Uždavinys: Gerinti bei plėtoti kelių ir gatvių infrastruktūrą.** |
| **07.01.01.01** Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra. | Vykdant šią priemonę, yra naudojamos Kelių fondo lėšos, asignavimus valdo Savivaldybės administracijos direktorius. Lėšas seniūnijoms skirsto Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, atsižvelgdama į seniūnų pasiūlymus ir gautas lėšas. Prižiūrimi keliai ir gatvės, pagal sąrašą, kuris bus tvirtinamas 2017 m. balandžio mėn. | Prižiūrimų kelių, gatvių ir takų ilgis, km – 909 | A. Genevičius | 2017-12 |
| **Uždavinys. Diegti eismo saugumo priemones.** |
| **07.01.02.01** Gyvenviečių naujų apšvietimo sistemų įrengimas ir remontas, ESO vykdomų darbų prisidėjimo dalis. | Dainavos gyvenvietės Paparčių sen., Paparčių g. Žasliuose ir Topolių g., Rusonių k. apšvietimo įrengimo darbai. | Naujai įrengtų gatvių apšvietimo tinklų ilgis, km – 1 | S. Blažienė | 2017-12 |
| ESO prisidėjimas | Objektų skaičius - 1  | S. Blažienė | 2017-12 |
| **Uždavinys. Optimizuoti viešojo transporto sistemą.** |
| **07.01.03.01. Priemonė.** Paslaugų vykdymas, suteikiant keleivinio transporto viešąsias paslaugas. | Kompensacija už nuostolingus reisus. | Skirtų lėšų panaudojimo procentas – 100 proc. | R. Želvys | 2017-12-20 |
| **Tikslas: Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę** |
| **Uždavinys. Tvarkyti teritorijas, objektus ir želdynus.** |
| **07.02.01.03** Apleistų statinių sutvarkymas ir teritorijos valymas | Skelbimai apie bešeimininkius statinius spaudoje, statinių griuvėsių ardymas ir teritorijų valymas | Skirtų lėšų panaudojimo procentas – 100 | E. Leonavičienė | 2017-12 |
| **Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką** |
| **Uždavinys. Vykdyti savivaldybės objektų remontą ir gerinti gyvenamąją aplinką.** |
| **07.03.01.01** Savivaldybei priklausančių pastatų, statinių remontas, eksploatacija bei jų priežiūra, teritorijų priežiūra. | Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ a/m stovėjimo aikštelės įrengimas  | Įrengtų aikštelių skaičius – 1 | A. Genevičius | 2017-12 |
| Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos bendrųjų inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų, lietaus nuotekų ir šildymo) remontą | Suremontuotų mokyklų skaičius – 1  | V. Kupčiūnienė | 2017-12 |
| Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos remonto darbai | Suremontuotų mokyklų skaičius – 1  | V. Kupčiūnienė | 2017-12 |
| Algirdo Brazausko gimnazijos (rūsio) vėdinimo įrengimą | Įrengtų vėdinimo sistemų skaičius – 2  | V. Kupčiūnienė | 2017-12 |
| Savivaldybės pastato (II a. koridoriaus I a. tualetų, kabinetų) kapitalinį/ paprastąjį remontą | Suremontuotų patalpų plotas – 250 | V. Kupčiūnienė | 2017-12 |
| Matulionio paminklo remonto darbai | Paminklų skaičius – 1 | V. Kupčiūnienė | 2017-12 |
| Senamiesčio parko tvenkinio kasimo darbai | Iškastų tvenkinių skaičius – 1  | E.Leonavičienė | 2017-12 |
| Aikštelės vaikams įrengimas Kaišiadorių m. | Įrengtų aikštelių skaičius – 1  | V. Kupčiūnienė | 2017-12 |
| NŽT ir LR kariuomenės įvažiavimo ir aikštelės įrengimas prie Gedimino g. 118, Kaišiadorių m. | Įrengtų aikštelių skaičius – 1  | S.Blažienė | 2017-12 |
| Krizių centro Antakalnio k., įrengimo ir remonto darbai | Suremontuotų pastatų skaičius – 1 | S. Blažienė | 2017-12 |
| **07.03.01.02** Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių techninių projektų parengimas, ekspertizių atlikimas, techninių priemonių įsigijimas, VTPSI mokesčių mokėjimas. | Rinkliava už statybos užbaigimo aktus | Prašymų skaičius – 2 | V. KupčiūnienėA. GenevičiusS. Blažienė | 2017-12 |
| Sąmatos atnaujinimas | Atnaujintų programų skaičius – 1 | V. KupčiūnienėA. GenevičiusS. Blažienė | 2017-12 |
| Projekto ekspertizės | Ekspertizių skaičius – 3 | V. KupčiūnienėA. GenevičiusS. Blažienė | 2017-12 |
| TP parengimas | TP skaičius – 1 | V. KupčiūnienėA. GenevičiusS. Blažienė | 2017-12 |
| **07.03.01.03** Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų fondo rėmimas. | Rėmimas pagal prašymus | Prašymus pateikusių remiamų bendrijų skaičius – 1 | E. Leonavičienė | 2017-12 |
| **07.03.01.04** Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programos vykdymas. | Modernizuojamų namų rėmimas | Objektų skaičius – 3 | E. Leonavičienė | 2017-12 |
| **07.03.01.05** Specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos vykdymas. | Rėmimas pagal prašymus | Prašymus pateikusių remiamų bendrijų skaičius – 1 | E. Leonavičienė | 2017-12 |
| **Uždavinys. Tęsti į Valstybės kapitalo investicijų programą įtrauktų projektų įgyvendinimą.** |
| **07.03.02.01** Kaišiadorių r. Rumšiškių vyskupo Antano Baranausko gimnazijos pastato kapitalinis remontas. | Sporto salės įrengimo darbai | Objektų skaičius – 1  | V.Kupčiūnienė | 2017-12 |
| **07.03.02.07** Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros sukūrimas. | Statybos darbai (požeminių komunikacijų įrengimas) | Suremontuotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius – 1 | V.Kupčiūnienė | 2017-09 |

**Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa (08)**

Trumpa 2016 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai** Įgyvendinant 2016 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos Žemės ūkio skyriaus metinį veiklos planą didėjo registruotų ūkininkų skaičius, deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas. Padidėjo ūkininkų ir žemdirbių pasinaudojusių Žemės ūkio ir Kaimo plėtros programa skaičius.

**Veiklos trūkumai:** Dėl riboto melioracijos darbams skirto biudžeto negalime patenkinti visų žemdirbių prašymus suremontuoti melioracijos įrenginius.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Kurti patrauklias gyvenimo ir žemės ūkio veiklos sąlygas kaimo vietovėse** |
| **Uždavinys: Gerinti gyvenimo kokybę kaime** |
| **08.01.01.01** Paramos žemdirbiams nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio, teikimas | Parengti Paramos žemdirbiams nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio teikimo tvarkos aprašą | Patyrusių nuostolius žemdirbių skaičius – 2 | L. LazauskasA. Šalnaitė | 2017-12 |
| **08.01.01.02** Paramos teikimas žemdirbiams buhalterinei apskaitai tvarkyti, tręšimo planams sudaryti ir technologinėms konsultacijoms | Parengti Paramos teikimo žemdirbiams buhalterinei apskaitai tvarkyti, tręšimo planams sudaryti ir technologinėms konsultacijoms tvarkos aprašą | Žemdirbių, kurie pasinaudojo buhalterinės apskaitos tvarkymo, tręšimo planų sudarymo ir technologinėmis konsultacijomis, skaičius – 110 | L. LazauskasA. Šalnaitė | 2017-11 |
| **08.01.01.03** Žemdirbių, atliekančių pašarų, dirvožemio tyrimus ir gyvulių produktyvumo kontrolę, finansinis rėmimas | Parengti žemdirbių, atliekančių pašarų, dirvožemio tyrimus ir gyvulių produktyvumo kontrolę, finansinio rėmimo tvarkos aprašą | Žemdirbių, atliekančių pašarų, dirvožemio tyrimus ir gyvulių produktyvumo kontrolę, skaičius – 31 | L. LazauskasA. Šalnaitė | 2017-11 |
| **08.01.01.04** Bebraviečių ardymas | Parengti bebraviečių ardymo tvarkos aprašą | Išardytų bebraviečių skaičius – 11 | L. LazauskasM. KučinskienėL. Ivaškevičius | 2017-12 |
| **08.01.01.05** Žemdirbių švietėjiškos veiklos vykdymas | Organizuoti žemdirbių švietėjiškus renginius | Suorganizuotų švietėjiškų renginių skaičius – 5 | L. Lazauskas | 2017-12 |
| **08.01.01.06** Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas | Parengti atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo tvarkos aprašą | Įdiegtų atsinaujinančių energijos šaltinių skaičius – 2 | L. LazauskasA. Šalnaitė | 2017-11 |
| **08.01.01.07** Selekcinio užmokesčio dalinis kompensavimas | Parengti selekcinio užmokesčio dalinio kompensavimo tvarkos aprašą | Žemdirbių, mokančių selekcinį užmokestį, skaičius – 50 | L. LazauskasA. Šalnaitė | 2017-11 |
| **08.01.01.08** Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų, traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų blankų bei techninės apžiūros talonų blankų įsigijimas | Inicijuoti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų, traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų blankų bei techninės apžiūros talonų blankų įsigijimą  | Įregistruotų ūkininkų ūkių skaičius – 65 | L. LazauskasA. Šalnaitė | 2017-12 |
| **08.01.01.09** Valstybinio numerio ženklų traktoriams, priekaboms ir savaeigėms mašinoms įsigijimas | Inicijuoti valstybinio numerio ženklų ir blankų įsigijimą | Įregistruotų traktorių ir kitų mechanizmų skaičius – 400 | L. Lazauskas | 2017-12 |
| **08.01.01.10** Valstybinių ir privačių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos organizavimas | Parengti projektavimo užduotis melioracijos statiniams remontuoti, kontroliuoti sudarytas melioracijos statinių remonto ir priežiūros sutartis, patikslinti apžiūros metu užmirkusius melioruotos žemės plotus. Inicijuoti melioracijos statinių remonto darbų pirkimą, organizuoti suremontuotų melioracijos statinių pripažinimą tinkamais naudoti. | Suremontuotų melioracijos statinių skaičius – 7 | L. LazauskasM. KučinskienėL. Ivaškevičius | 2017-12 |
| **08.01.01.11** Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų vykdymas | Registruoti žemės ūkio ir kaimo valdas, deklaruoti pasėlius, priimti dokumentus nacionalinei paramai gauti dėl dalies draudimo įmokų kompensavimo, vykdyti melioracijos darbų techninę priežiūrą, išduoti technines sąlygas asmenims apie jų žemėje esančius melioracijos statinius, derinti toponuotraukas, rengti ir teikti ataskaitas Žemės ūkio ministerijai bei VĮ Valstybės žemės fondas apie melioracijai skirtų lėšų panaudojimą, registruoti traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas, vykdyti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų techninę apžiūrą, priimti dokumentus paramai gauti dėl papildomo bičių maitinimo, rengti dokumentus NMA daliai palūkanų už ilgalaikius kreditus ir investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensavimo, sudaryti ir/ ar tikslinti metinį skyriaus dokumentacijos planą | Valstybines žemės ūkio funkcijas vykdančių asmenų savivaldybėje ir seniūnijose skaičius – 14 | L. LazauskasA. ŠalnaitėM. KučinskienėL. Ivaškevičius | 2017-12 |
| **08.01.01.12** Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūra | Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūra | Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūros atvejų skaičius – 12 | L. Lazauskas | 2017-12 |
| **08.01.01.13** Kaimo bendruomenių registravimo išlaidų, renovuotų pastatų draudimo išlaidų, įgyvendinus projektus, kompensavimas vadovaujantis Vietos plėtros strategija | Patirtų išlaidų kompensavimas | Kaimo bendruomenių, kurioms kompensuotos registravimo išlaidos, skaičius; renovuotų pastatų, kurių kompensuotos draudimo išlaidos, skaičius – 7 | L. Lazauskas | 2017-12 |
| **08.01.01.14** VVG strategijos parengimas ir įgyvendinimas | Parama VVG  | VVG strategijai parengti ir įgyvendinti pasinaudotų paslaugų skaičius – 1 | L. Lazauskas | 2017-12 |

**Sveikatos apsaugos programa (09)**

Trumpa 2016 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Sveikatos apsaugos programa įvykdyta. Visose švietimo įstaigose teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioje programoje numatyta ir įvykdyta 13 projektų. Papildomai 97 asmenys pasinaudojo kompensuojama dantų protezavimo paslauga, sumažėjo norinčių gauti šią paslaugą eilė. Įvykdytas žmonių palaikų pervežimas.

**Veiklos trūkumai:** Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė nepateikė apmokėjimui dokumentų 09.01.02.02. priemonės „Savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas viešojoje įstaigoje Kaišiadorių ligoninėje“, vykdymui.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Plėtoti sveikatos priežiūros paslaugas ir joms teikti būtiną infrastruktūrą** |
| **Uždavinys: Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, propaguoti sveiką gyvenseną** |
| **09.01.01.02** Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas | Organizuoti sveikatos programų projektų rengimą, Bendruomenės sveikatos tarybos aprobuotas programas teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai. Sudaryti sutartis su įmonėmis, įstaigomis, kurios vykdys sveikatos projektus. Koordinuoti sąmatų rengimą, savalaikį ataskaitų teikimą | Programų skaičius – 20 | V. Tamašauskienė | 2017-12 |
| **09.01.01.03** Žmonių palaikų pervežimas pagal policijos iškvietimus ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimas | Apmokėti žmonių palaikų pervežimo paslaugą pagal sudarytą sutartį | Pervežtų žmogaus palaikų skaičius – 90 | V. Tamašauskienė | 2017-12 |
| **09.01.01.04** Savivaldybės gydytojo veiklos organizavimas | Savivaldybės gydytojo veikla vadovaujantis pareigybės aprašymu | Išlaikomų etatų skaičius – 1 | V. Tamašauskienė | 2017-12 |
| **Uždavinys: Siekti, kad kuo daugiau nustatytų kategorijų asmenų galėtų pasinaudoti kompensuojamomis dantų protezavimo paslaugomis ir kitomis savivaldybės remiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis** |
| **09.01.02.01** Dantų protezavimo paslaugos kompensavimas pensinio amžiaus savivaldybės gyventojams | Apmokėti paslaugas asmenų, pasinaudojusių kompensuojamu dantų protezavimu. Daugiau nustatytų kategorijų asmenų galės pasinaudoti paslauga, mažės eilė | Eilės tvarka asmenų, galėjusių greičiau pasinaudoti protezavimo paslauga skaičius – 87 | V. Tamašauskienė | 2017-12 |
| **09.01.02.02** Savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas viešojoje įstaigoje Kaišiadorių ligoninėje | Apmokėti asmenų, pasinaudojusių kitomis savivaldybės remiamomis paslaugomis. Sveikatos stebėjimo paslauga asmenims, kuriems nustatytas paprastas girtumas ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, finansuojama ne daugiau kaip už vieną parą | Asmenų, pasinaudojusių paslauga skaičius – 2 | V. Tamašauskienė | 2017-12 |
| **09.01.02.03** Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms medicininės įrangos įsigijimas | Aprūpinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas reikalinga medicinos įranga, skirta teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams | Aprūpintų medicinos įranga įstaigų skaičius – 1 | V. Tamašauskienė | 2017-12 |

**Socialinio būsto ir turto inventorizavimo programa (10)**

Trumpa 2016 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Pertvarkytas Stabintiškių kaime Žaslių seniūnijoje esantis pastatas, kuriame įrengti du socialiniai būstai daugiavaikėms šeimoms. 2016 m. parduotas vienas į Viešame aukcione parduodamų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą įtrauktas objektas Kaišiadorių mieste (buvusi boilerinė) už 14878 eurus. Iš viso kontroliuojama 19 galiojančių savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių bei 102 panaudos sutartys.

**Veiklos trūkumai:** Pertvarkytas Stabintiškių kaime Žaslių seniūnijoje esantis pastatas, kuriame įrengti du socialiniai būstai daugiavaikėms šeimoms. 2016 m. parduotas vienas į Viešame aukcione parduodamų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą įtrauktas objektas Kaišiadorių mieste (buvusi boilerinė) už 14878 eurus. Iš viso kontroliuojama 19 galiojančių savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių bei 102 panaudos sutartys.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Administruoti Savivaldybės valdomą turtą** |
| **Uždavinys: Plėtoti ir nuomoti Savivaldybės būstus bei Savivaldybės socialinius būstus** |
| **10.01.01.01** Savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuoma, ir socialinio būsto fondo plėtra, būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensavimas | Daugiabučio namo, skirto socialinio būsto plėtrai, statybos darbų pirkimo sąlygų parengimas ir pateikimas Viešųjų pirkimų skyriui | Parengtų statybos darbų pirkimo dokumentų skaičius – 1  | R. TapaarauskienėR. Želvys | 2017-05 |
| Sutarties projekto su laimėjusiu statybos darbus vykdytoju rengimas, pasirašymo procedūrų organizavimas, sutarties vykdymo kontrolė | Parengtų ir pasirašytų sutarčių su rangovu skaičius – 1 | K. Paulauskienė | 2017-09 |
| Išsiųsta raštiška informacija Savivaldybės būstų nuomininkams, kurių nuomojami būstai gali būti jiems parduoti | Išsiųstų pranešimų būstų nuomininkams skaičius – 5 | D. Visockienė | 2017-04 |
| Užsakytos turto vertinimo ataskaitos tų būstų, kuriuos pirkti išreiškė norą būstų nuomininkai  | Užsakytų turto vertinimo ataskaitų skaičius – 3 | D. Visockienė | 2017-11 |
| Išsiųsti pranešimai socialinio būsto eilėje pirmiesiems stovintiems asmenims apie galimybę gauti būsto nuomos kompensaciją | Išsiųstų pranešimų skaičius – 12 | D. Visockienė | 2017-07 |
| Teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti turto ir pajamų duomenys asmenų (šeimų) nuomojančių socialinį būstą ar stovinčių eilėje būstui gauti | Patikrintų asmenų (šeimų) stovinčių eilėje ar nuomojančių socialinį būstą procentas – 100 | D. Visockienė | 2017-06 |
| Peržiūrėtas priemonės lėšų naudojimas | Atliktų lėšų likučio analizių skaičius – 1 | Ligita Pūrienė | 2017-09 |
| **Uždavinys: Inventorizuoti, įvertinti, įregistruoti Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą** |
| **10.01.02.01** Nekilnojamojo ir kito turto vertinimas, inventorizavimas, sandorių vykdymas, teisinė registracija, duomenų išrašų gavimas | Organizuotas pasitarimas su seniūnais, Strateginio planavimo skyriaus vedėju, Ūkio plėtos skyriaus vedėju siekiant nustatyti kadastrinių matavimų darbų prioritetus | Organizuotų pasitarimų ir sudarytų kadastrinių matavimų 2017 m. prioritetinių darbų sąrašų skaičius – 1  | B. Mikalauskienė | 2017-03 |
| Organizuoti negyvenamųjų patalpų, tinkamų Kaišiadorių miesto WC, pirkimą | Sudarytų pirkimo sandoriu skaičius – 1 | L. Pūrienė | 2017-01 |
| Sudarytų nuomos sutarčių kontrolė | Patikrinta vykdomų sutarčių ir išrašytų sąskaitų skaičius – 19 | B. Mikalauskienė | 2017-12 |
| Savivaldybės turto, perduoto panaudos pagrindais, sutarčių vykdymo kontrolė | Sudarytų suvestinių, kuriose nurodytas panaudos gavėjas, turto perdavimo pagrindas, sutarties pabaiga, draudimo polisas, kitų sąlygų vykdymas (įsipareigojimas remontuoti), skaičius – 1 | B. Mikalauskienė | 2017-11 |
| Dokumentų turto (žemės ir statinių) pardavimui parengimas | Sudarytų parduodamų objektų suvestinių sąrašų, kuriuose nurodoma: obj. pavadinimas, adresas, žemės dokumentų sutvarkymas, turto vertinimas (kaina) ir planuojama aukciono data, skaičius – 1  | N. Stanelienė | 2017-09 |
| Aukcionų organizavimas ir raštiškos informacijos pateikimas Administracijos direktoriui bei Finansų skyriui apie gautas pajamas už parduotą turtą | Suorganizuotų aukcionų skaičius – 7 | N. Stanelienė | 2017-11 |
| Užpildyti ir pateikti statistinę KS-02 formą | Užpildytų ir pateiktų statistinių atskaitų skaičius – 5 | N. Stanelienė | 2017-12 |
| Surinkti ir nustatytose formose pateikti informaciją apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus | Parengtū ir pateiktų ataskaitų skaičius – 5 | N. Stanelienė | 2017-12 |
| Nenaudojamų Savivaldybės patalpų analizė ir pasiūlymų direktoriui teikimas | Parengtų ir pateiktų ataskaitų su pasiūlymais Administracijos direktoriui skaičius – 1 | L. Pūrienė | 2017-03 |
| Peržiūrėtas priemonės lėšų naudojimas | Atliktų lėšų likučio analizių skaičius – 1 | L. Pūrienė | 2017-10 |

**Teritorijų planavimo programa (11)**

Trumpa 2016 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Įgyvendinant 2016 metų Teritorijų planavimo programos metinį veiklos planą buvo parengti visi numatyti žemės valdų projektai ir parengtos visos teritorijų planavimo dokumentų ataskaitos ir programos.

**Veiklos trūkumai:** Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms nepradėti rengti bendrieji planai numatyti programoje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas:** Vadovaujantis Bendrųjų planų sprendiniais, planuoti teritorijų plėtrą |
| **Uždavinys:** Siekiant racionalaus savivaldybės teritorijos išvystymo, rengti teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentų planus. |
| **11.01.01.01** Teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentų rengimas. | Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas:1. Žemės sklypo, Kaišiadorių miesto kapinėms eksploatuoti, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto parengimas;2. Žemės sklypo, sovietinių karių kapinėms eksploatuoti, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto parengimas;3. Žemės sklypo, sovietinių karių kapinėms eksploatuoti, Nepriklausomybės a., Žiežmarių m., Kaišiadorių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto parengimas;4. Naujo valstybinio žemės sklypo, Paukštininkų g., Kaišiadorių m. (prie degalinės EMSI) formavimo ir pertvarkymo projekto parengimas;5. Naujo valstybinio žemės sklypo, Tvenkinių aklg., Žiežmarių m., Kaišiadorių r. sav. (tarp žemės sklypų, esančių Žiedo g.30 ir Tvenkinių aklg. 4 ir 6, Žiežmarių m.), formavimo ir pertvarkymo projekto parengimas;6. Naujo valstybinio žemės sklypo, Miško g. 8, Kaišiadorių m., formavimo ir pertvarkymo projekto parengimas;7. Naujo valstybinio žemės sklypo, Lakštingalų g. 5, Kaišiadorių m., formavimo ir pertvarkymo projekto parengimas;8. Naujo valstybinio žemės sklypo, Žiežmarių g., Kaišiadorių m. (tarp žemės sklypų, esančių Tujų g. 34 ir Žiežmarių g. 22, Kaišiadorių m.), formavimo ir pertvarkymo projekto parengimas;9. Žemės sklypo, Žiežmarių gatvei, Kaišiadorių m., eksploatuoti, formavimo ir pertvarkymo projektas | Parengtų projektų skaičius – 9 | S. Jonikavičienė | 2017-12 |
| Kitų teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas | Parengtų projektų skaičius – 2 | Sonata Jonikavičienė | 2017-12 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos, bendrojo plano keitimas. | Parengto plano procentas – 0,2  | Sonata Jonikavičienė | 2017-12 |
| Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimas. | Parengto plano procentas – 0,2  | Sonata Jonikavičienė | 2017-12 |
| Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimas. | Parengto plano procentas – 0,2   | Sonata Jonikavičienė | 2017-12 |
| Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Ąžuolyno gatvės tęsiniui įrengti) sąnaudų ir naudos analizės parengimas | Parengtų ataskaitų skaičius – 1 | Sonata Jonikavičienė | 2017-12 |
| **11.01.01.02** Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos parengimas ir rengiamų bendrųjų planų koncepcijų nepriklausomas profesinis vertinimas. | Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų (Kalvių, Palomenės, Zūbiškių, Pakertų ir Paparčių kaimų bendrųjų planų) sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2015-2017 m. parengimas | Parengtų ataskaitų skaičius – 5 | Sonata JonikavičienėMindaugas Stepanas | 2017-12 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos, Kaišiadorių ir Žiežmarių miestų bendrųjų planų koncepcijų nepriklausomas profesinis vertinimas. | Įvertintų dokumentų skaičius – 3 | Sonata JonikavičienėMindaugas Stepanas | 2017-12 |
| **Uždavinys:** Užtikrinant racionalų žemės sklypų valdymą ir naudojimą, rengti žemės sklypų planus ir topografines nuotraukas |
| **11.01.02.01** Topografiniai ir kadastriniai matavimai. | Žemės sklypų topografinių planų parengimas | Parengtų planų skaičius – 7 | Sonata Jonikavičienė | 2017-12 |
| Žemės sklypų kadastrinių matavimų planai | Parengtų planų skaičius – 50 | Sonata Jonikavičienė | 2017-12 |

**Investicijų ir verslo plėtros programa (12)**

Trumpa 2016 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Strateginio planavimo ir investicijų skyrius 2016 m. vykdė Investicijų ir verslo plėtros programą, kurioje buvo suplanuota keturiasdešimt aštuonios priemonės. Devynios priemonės įgyvendintos, dvidešimt septynios įgyvendinamos, dvylika neįgyvendinta (trijų priemonių nepatvirtinti finansavimo sąlygų aprašai; penki projektai – rezerviniai; patvirtinus finansavimo sąlygų aprašus paaiškėjo, kad keturiose priemonėse negalime teikti paraiškų). Planuojame pradėti įgyvendinti keletą naujų projektų, kurie finansuojami 2014-2020 metų periodo ES ir VIP lėšomis.

**Veiklos trūkumai:** Kai kurių priemonių finansavimo sąlygų aprašai dar tik rengiami. Tikimasi, kad 2017 m. bus patvirtinta visų regioninių priemonių finansavimo sąlygų aprašai. Finansavimo sąlygų aprašuose reikalavimai griežti, kartais neatitinkantys mūsų poreikių. Daug dėmesio reiks skirti žmogiškųjų išteklių valdymui.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Didinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyvenamosios aplinkos patrauklumą** |
| **Uždavinys: Įgyvendinti ES lėšomis ir kitų fondų lėšomis finansuojamus investicinius projektus** |
| **12.01.01.02.** Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimas, administravimas, strategijos vykdytojų ir kitų projektų pareiškėjų, kurie gauna finansavimą iš ES ir kitų programų teisės aktų nustatyta tvarka, dalinis rėmimas | Projekto Nr.08.6.1-ESFA-T-910-01-0005 ,,Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos administravimas" dalinis finansavimas | Parengta biudžeto lėšų naudojimo sutartis – 1 | J. KmeliauskienėR. Taparauskienė | 2017-04 |
| Sutarties kontrolė | Kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | R. Taparauskienė | 2017-02 |
| Ataskaitų sutikrinimas | Sutikrintų ataskaitų skaičius – 1 | R. Taparauskienė |  |
| Pareiškėjų, kurie gauna finansavimą iš ES ir kitų programų teisės aktų nustatyta tvarka, dalinis rėmimas | Paremtų pareiškėjų skaičius – 10 | J. Kmeliauskienė |  |
| **12.01.01.04.** Projekto „Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (I etapas)“ vykdymas | Rangos darbų pirkimas | Atliktų rangos darbų viešųjų pirkimų skaičius - 1 | A. JonykaN. MaciulevičienėV. Kupčiūnienė | 2017-05 |
| Rangos darbai  | Atlikta 20 proc. darbų  | A. JonykaV. Kupčiūnienė | 2017-12 |
| **12.01.01.06.** Projekto „Lietaus nuotekų valymo įrenginių prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste įrengimas“ vykdymas | Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | A. Jonyka R. ŽelvysV. Malinauskas | 2017-06 |
| Rangos darbai  | Atlikta 100 proc. darbų  | A. Jonyka R. Želvys | 2017-11 |
| **12.01.01.19.** Projekto „Biokuro katilo įrengimas Kaišiadorių rajono Nemaitonių seniūnijoje“ vykdymas | Išlaidų auditas | Atliktas auditas – 1 | A. Jonyka | 2017-03 |
| **12.01.01.20.** Investicinių projektų valdymas | Investicinių projektų rengimas ES finansavimo 2014-2020 m. periodui, VIP projektams | Parengtų investicinių projektų skaičius – 7Ekspertizių skaičius – 1  | R. TaparauskienėI. Simonaitis | 2017-12 |
| **12.01.01.21.** Projekto „Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“ vykdymas | Rangos darbai  | Atlikta 100 proc. darbų  | A. JonykaV. Kupčiūnienė | 2017-12 |
| **12.01.01.22.** Projekto „Kaišiadorių miesto Gedimino gatvės prieigų sutvarkymas“ vykdymas | Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | S. Bliujienė | 2017-06 |
| Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | S. BliujienėR. Želvys | 2017-08 |
| Rangos darbų pirkimas | Rangos darbų viešasis pirkimas – 1 vnt | S. BliujienėV. ValentinavičienėR. Želvys | 2017-10 |
| **12.01.01.23.** Projekto „Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams“ vykdymas | Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | A. Jonyka  | 2017-06 |
| Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | A. Jonyka N. MaciulevičienėR. ŽelvysR. Taparauskienė | 2017-07 |
| Rangos darbų pirkimas | Rangos darbų viešasis pirkimas – 1 vnt | A. Jonyka N. MaciulevičienėR. Želvys | 2017-09 |
| **12.01.01.24.** Projekto „Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsiui“ vykdymas | Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | S. BliujienėR. Želvys | 2017-03 |
| Rangos darbai | Rangos darbų viešasis pirkimas – 1 vnt | S. BliujienėV. ValentinavičienėV. Kupčiūnienė | 2017-05 |
| Rangos darbai | Atlikta 30 proc. darbų  | S. BliujienėV. Kupčiūnienė | 2017-12 |
| **12.01.01.25.** Projekto „ Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“ vykdymas | Investicinio projekto rengimas | Parengtų investicinių projektų skaičius – 1 | J. KmeliauskienėR. Taparauskienė | 2017-09 |
| Projektinio pasiūlymo parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 1 | J. Kmeliauskienė | 2017-09 |
| Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | J. KmeliauskienėN. MaciulevičienėR. ŽelvysR. Taparauskienė | 2017-12 |
| **12.01.01.26** Projekto „Rumšiškių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros gerinimas“ vykdymas | Investicinio projekto rengimas | Parengtų investicinių projektų skaičius – 1 | J. KmeliauskienėR. Taparauskienė | 2017-12 |
| **12.01.01.27.** Projekto „Gudienos kaimo gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ vykdymas | Projektinio pasiūlymo parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 1 | J. Kmeliauskienė | 2017-06 |
| Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | J. KmeliauskienėR. Želvys | 2017-10 |
| **12.01.01.28.** Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste“ vykdymas | Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | S. Bliujienė | 2017-04 |
| Rangos darbai | Rangos darbų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | S. BliujienėV. ValentinavičienėR. Želvys | 2016-08 |
| Rangos darbai | Atliktų 50 proc. darbų  | S. BliujienėR. Želvys | 2017-12 |
| **12.01.01.29.** Projekto „Kaišiadorių miesto V. Kudirkos, Maironio ir J. Basanavičiaus gatvių rekonstravimas“ vykdymas | Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 3 | K.PaulauskienėN. MaciulevičienėR. Želvys | 2017-07 |
| Rangos darbai | Rangos darbų viešųjų pirkimų skaičius – 3 | K.PaulauskienėN. MaciulevičienėR. Želvys | 2017-12 |
| **12.01.01.32.** Projekto „Draugiškų aplinkai transporto priemonių įsigijimas Kaišiadorių mieste“ vykdymas | Įgaliojimo suteikimas Jonavos rajono savivaldybei vykdyti pirkimus | Suteiktų įgaliojimų skaičius – 1 | S. Bliujienė | 2017-06 |
| **12.01.01.33.** Projekto „Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ vykdymas | Tvarkybos darbai | Atlikta 60 proc. tvarkybos darbų | A. Jonyka R. Želvys | 2017-12 |
| Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | A. Jonyka N. MaciulevičienėR. ŽelvysM. Stepanas | 2017-06 |
| **12.01.01.34.** Projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Rangos darbų pirkimas | Atliktų rangos darbų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | K.PaulauskienėN. MaciulevičienėR. Želvys | 2017-04 |
| Rangos darbai | Atlikta apie 20 proc. rangos darbų | K. PaulauskienėR. Želvys | 2017-12 |
| **12.01.01.35.** Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno, Jonavos, Prienų, Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybėse“ vykdymas | Projektinio pasiūlymo parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 1 | J. Kmeliauskienė | 2017-06 |
| Gyventojų apklausa | Atliktų apklausų skaičius – 1 | J. Kmeliauskienė | 2017-07 |
| **12.01.01.36.** Projekto „Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo E-rinkodara“ vykdymas | Paslaugų pirkimas | Atliktų paslaugų viešųjų pirkimų skaičius – 4 | 1. I. Simonaitis
 | 2017-12 |
| **12.01.01.39.** Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Rangos darbai | Rangos darbų viešųjų pirkimų skaičius – 1  | K.PaulauskienėN. MaciulevičienėV.Malinauskas | 2017-04 |
| Projekto veiklų viešinimas |  Parengtų projekto viešinimo priemonių skaičius – 1 | K.Paulauskienė | 2017-06 |
| **12.01.01.40.** Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Projektinio pasiūlymo parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 1 | K.Paulauskienė | 2017-03 |
| **12.01.01.41.** Projekto „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ vykdymas | Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | I. Simonaitis | 2017-10 |
| **12.01.01.42.** Projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Investicinio projekto rengimas | Parengtų investicinių projektų skaičius – 1 | J. KmeliauskienėR. Taparauskienė | 2017-06 |
| Projektinio pasiūlymo parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 1 | J. Kmeliauskienė | 2017-06 |
| Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | J. KmeliauskienėN. MaciulevičienėR. Želvys  | 2017-06 |
| Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | J. Kmeliauskienė | 2017-10 |
| **12.01.01.44** Projekto „VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centro atnaujinimas“ vykdymas | Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | S. BliujienėV. ValentinavičienėV. Kupčiūnienė | 2017-10 |
| Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | S. Bliujienė | 2017-12 |
| Rangos darbų pirkimas | Atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 1 |  S. BliujienėV. Valentinavičienė | 2017-12 |
| **12.01.01.45.** Projekto „Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro atnaujinimas“ vykdymas | Investicinio projekto rengimas | Parengtų investicinių projektų skaičius – 1 | S. BliujienėR. Taparauskienė | 2017-12 |
| Projektinio pasiūlymo parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 1 | S. Bliujienė | 2016-12 |
| Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | S. Bliujienė | 2016-12 |
| **12.01.01.50.** Projekto „Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos dalių bendruosiuose planuose“ vykdymas | Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | K. Paulauskienė | 2017-04 |
| Tvarkymo planų parengimas | Parengtų tvarkymo planų skaičius – 320 proc. | K.PaulauskienėN. MaciulevičienėS.Jonikavičienė | 2017-04 |
| **12.01.01.52** Projekto „Buvusios naftos bazės teritorijos Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apyl. sen., Pakertų k., ir buvusio pesticidų sandėlio teritorijos Kaišiadorių r. sav., Nemaitonių sen., Varkalių k., sutvarkymas“ vykdymas | Užterštų teritorijų sutvarkymo darbai | Sutvarkytų teritorijų skaičius – 2  | K.PaulauskienėN. MaciulevičienėV.Malinauskas | 2017-12 |
| **12.01.01.53** Projekto ,,Profesionalios savanorystės skatinimas Kaišiadorių rajone“ vykdymas | Projektinio pasiūlymo parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 1 | R. Taparauskienė | 2017-06 |
| **12.01.01.55** Projekto „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ vykdymas | Finansavimo sutarties parengimas | Parengtų sutarčių skaičius – 1 | J. Kmeliauskienė | 2017-12 |
| **12.01.01.56** Projekto „Administracinio pastato, esančio Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, atnaujinimas“ vykdymas | Projektinio pasiūlymo parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 1 | K. Paulauskienė | 2017-11 |
| **12.01.01.57** Projekto „Eismo saugos priemonės diegimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje prie kelio Nr. 1808“ vykdymas | Gatvių techninių projektų parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 3 | K.PaulauskienėN. MaciulevičienėR. Želvys | 2017-06 |
| Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | K. Paulauskienė | 2017-09 |
| Rangos darbai | Rangos darbų viešųjų pirkimų skaičius – 1  | K. Paulauskienė | 2017-12 |
| **12.01.01.58** Projekto „Žaslių pagrindinės mokyklos dienos centro sporto aikštyno atnaujinimas“ vykdymas | Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | S. Bliujienė | 2017-06 |
| Techninio projekto parengimas | Atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 1Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | S. BliujienėV. ValentinavičienėV. Kupčiūnienė | 2017-11 |
| Rangos darbai | Atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | S. BliujienėV. ValentinavičienėV. Kupčiūnienė | 2017-12 |
| **12.01.01.59** Projekto „Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ gražios ir saugios lauko aplinkos sukūrimas“ vykdymas | Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | S. Bliujienė | 2017-12 |
| Techninio projekto parengimas | Atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 1Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | S. BliujienėV. ValentinavičienėV. Kupčiūnienė | 2017-06 |
| Rangos darbai | Atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | S. BliujienėV. ValentinavičienėV. Kupčiūnienė | 2017-12 |
| **12.01.01.62** Projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“ vykdymas | Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | J. Kmeliauskienė | 2017-03 |
| Paslaugų teikimas | Suteikta 20 proc. | J. Kmeliauskienė | 2017-12 |
| **12.01.01.63** Projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas. | Projektinio pasiūlymo parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 1 | J. Kmeliauskienė | 2017-04 |
| Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | J. Kmeliauskienė | 2017-08 |
| Prekių ir paslaugų pirkimas | Atliktų viešųjų pirkimų skaičius - 1 | J. KmeliauskienėN. Maciulevičienė | 2017-09 |
| Paslaugų teikimas | Suteikta 40 proc. | J. Kmeliauskienė | 2017-12 |
| **Uždavinys: Dalyvauti įgyvendinant regionines programas ir projektus** |
| **12.01.02.01.** VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros įgyvendinamų regioninių programų ir projektų dalinis finansavimas | Dalyvavimas bendrų Kauno regiono savivaldybių programų įgyvendinime:regioninio bendradarbiavimo; tarptautinio bendradarbiavimo;įvaizdžio formavimo, taip pat rengiant ir įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektų rengimo ir įgyvendinimo programą ir projektą „ Sveikatą stiprinantis regionas“ (Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) judėjimo „Sveiki regionai“ dalis) rengime ir vykdyme | Programų, kuriose dalyvaujama skaičius – 4 | I. Simonaitis | 2017-12 |
| **Tikslas: Gerinti investavimo ir verslo sąlygas savivaldybėje** |
| **Uždavinys: Skatinti verslo plėtrą** |
| **12.02.01.01.** Verslo aplinkos gerinimas | Smulkių verslo subjektų rėmimas | Paramą gavusių subjektų skaičius – 30 | I. Simonaitis  | 2017-12 |
| **12.02.01.02.** Viešųjų paslaugų verslui teikimas | Pagalbos veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, plėtojant veiklą, didinant veiklos konkurencingumą ir efektyvumą, teikimas  | Suteiktų konsultacijų – 350 val.Suorganizuotų seminarų skaičius – ne mažiau 13 | I. SimonaitisR. Taparauskienė | 2017-12 |
| **12.02.01.03.** Geriausių „Metų“ Kaišiadorių rajono smulkiojo verslo atstovų skatinimas | Konkurso organizavimas | Suorganizuotų renginių skaičius – 1 | I. SimonaitisR. Taparauskienė | 2017-01 |
| **Tikslas: Didinti Kaišiadorių rajono savivaldybės turistinį patrauklumą, skatinti turizmo paslaugų plėtrą** |
| **Uždavinys: Skatinti turizmą Kaišiadorių rajone** |
| **12.03.01.01.** Viešųjų turizmo paslaugų teikimas | 1. Kaišiadorių rajono reprezentavimas.2. Lankytinų Kaišiadorių rajono vietų viešinimas, siekiant didinti rajono turistinį patrauklumą | Suorganizuotų renginių turizmo tematika skaičius – ne mažiau kaip 10 Parengta publikacijų – ne mažiau kaip 8Atliktų apklausų rajono turizmo tematika skaičius – 1 | I. Simonaitis | 2017-12 |
| **12.03.01.02.** Kaišiadorių rajono savivaldybės įvaizdžio formavimas | Reklaminių priemonių įsigijimas;Reklaminių straipsnių spausdinimas | Reklaminių priemonių skaičius – ne mažiau 3 | I. SimonaitisR. Taparauskienė | 2017-12 |