PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V1E-240

**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ METINIS VEIKLOS PLANAS**

**Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programa (01)**

Trumpa 2017 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Gerinamos Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo sąlygos, tobulinami kvalifikaciniai gebėjimai, diegiamos informacinės technologijos, gerinamas pasiekiamumas gyventojams.

**Veiklos trūkumai:** Reikia užtikrinti, kad savivaldybės funkcijos pagal veiklos pobūdį (vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo) būtų atliktos laiku ir efektyviai, užtikrinant lygias galimybes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Užtikrinti efektyvų savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybės funkcijų vykdymą** | | | | |
| **Uždavinys:** Organizuoti savivaldybės savarankiškųjų funkcijų įgyvendinimą Savivaldybėje | | | | |
| **01.01.01.01.** Savivaldybės tarybos darbo organizavimas | Mokamas darbo užmokestis Savivaldybės merui, mero pavaduotojui ir sekretoriato darbuotojams, finansuojama Mero fondo naudojimo tvarkos apraše numatyta veikla | Savivaldybės tarybos posėdžių skaičius – 12  Priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų skaičius – 300 | S. Urbonavičius | 2018-12-31 |
| **01.01.01.02.** Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas | Vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą prižiūrėdama, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse | Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimas – 96 proc. | D. Steponavičienė | 2018-12-31 |
| **01.01.01.04.** Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymas Savivaldybės administracijoje | Mokamas darbo užmokestis Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojams, planuojamos lėšos išlaidoms už Savivaldybės administracijos pastato Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse, remontą ir komunalines paslaugas, turtui, kompiuteriams, tarnybiniams automobiliams ir kitai technikai įsigyti bei kitoms išlaidoms, susijusioms su savivaldybės funkcijų vykdymu, savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijai kelti. Vaizdo stebėjimo viešosiose vietose paslaugos pirkimas | Kėlusių kvalifikaciją specialistų ir Savivaldybės tarybos narių skaičius – 90  Informacinėmis technologijomis atnaujintų darbo vietų skaičius – 15 | T. Vaicekauskas  E. Levansavičiūtė | 2018-12-31 |
| **01.01.01.05.** Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017–2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas | Siekiama panaikinti sąlygas, darančias įtaką korupcijos pasireiškimo galimybėms, ir užkirsti kelią korupcijai pasireikšti įvairiose veiklos srityse, parengti 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programą | Įgyvendinamų ir kontroliuojamų programų skaičius – 1 | T. Vaicekauskas | 2018-12-31 |
| **01.01.01.06.**  Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos dalinis rekonstravimas, eksploatavimas ir kitų ryšio paslaugų išlaidų apmokėjimas | Įrengti trijų vietinio valdymo elektros sirenų centralizuotą valdymą, sirenų valdymą | Įrengtų centralizuoto valdymo elektros sirenų, kuriomis perspėjami savivaldybės gyventojai, skaičius – 3 | R. Kiselys | 2018-12-31 |
| **01.01.01.07.**  Paskolos grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | Bus kredito įstaigoms mokamos palūkanos ir grąžinama paskolos dalis | Išmokėta paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui lėšų suma – 736 tūkst. Eur | A. Litvinskaitė | 2018-12-31 |
| **01.01.01.08.** Lygių galimybių įgyvendinimas | Mokymų nediskriminavimo klausimais organizavimas | Suorganizuotų mokymų nediskriminavimo klausimais skaičius – 1 | E. Levansavičiūtė | 2018-12-31 |
| **01.01.01.09.** Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas | Savivaldybės interneto svetainės skyrelio „Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas“ tobulinimas | Kėlusiųjų kvalifikaciją vienos lyties atstovų – ne mažiau 30 procentų | E. Levansavičiūtė | 2018-12-31 |
| **Uždavinys: Organizuoti administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims vertinimą ir imtis administracinės naštos mažinimo priemonių Savivaldybės administracijoje** | | | | |
| **01.01.02.01.**  Administracinės naštos asmenims, besikreipiantiems dėl vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančias įstaigas, sumažinimas | Planuojama įvertinti galimybę ir parengti teisės aktų pakeitimus atsisakant reikalavimo pateikti vaiko gimimo liudijimą ir/ar jo kopiją, kitų dokumentų kopijas - pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V1-93 ,,Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ 11 punktą – atsisakyti nustatytos pareigos pateikti gimimo liudijimą ir/ar jo kopiją, kitų dokumentų kopijas. Peržiūrėti šios tvarkos reikalavimus ir sudaryti galimybę asmenims prašymus pateikti elektroniniu būdu | Pritaikytų/atnaujintų informacinių sistemų skaičius – 1 | T. Vaicekauskas  R. Arlauskienė  E. Levansavičiūtė | 2018-12-31 |
| **Tikslas: Užtikrinti efektyvų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą** | | | | |
| **Uždavinys: Įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas** | | | | |
| **01.02.01.01.**  Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų Valstybės registrams teikimas | Bus tvarkomas Gyventojų registras ir perduodami duomenys Valstybės registrams | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų, perduotų Valstybės registrui, skaičius - 1500 | D. Vaškevičienė | 2018-12-31 |
| **01.02.01.02.** Civilinės būklės aktų registravimas | Bus įregistruojami civilinės būklės aktai | Civilinės būklės aktų registracijų skaičius ir civilinės būklės aktų įrašų pagrindu išduotų pakartotinių liudijimų ir įrašų išrašų skaičius – 1500 | D. Vaškevičienė | 2018-12-31 |
| **01.02.01.03.** Savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas | Bus juridinių ir fizinių asmenų raštišku prašymu parengiamos, registruojamos ir išduodamos archyve saugomų likviduotų įmonių dokumentų pagrindu dokumentų kopijos, darbo užmokesčio, darbo stažo pažymos, išduodamos archyve saugomų dokumentų kopijos, priimami likviduojamų įmonių dokumentai | Archyvinių dokumentų pagrindu išduotų pažymų skaičius – 900 | R. Daškevičienė  J. Tamošiūnienė | 2018-12-31 |
| **01.02.01.04.** Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas | Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka. Veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo. Prašymų antrinei teisinei pagalbai gauti ir Metinių pajamų ir turto deklaracijų antrinei teisinei pagalbai gauti pildymas | Gyventojų, kuriems suteikta valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba, skaičius – 570 | A. Mikalauskienė | 2018-12-31 |
| **01.02.01.05.** Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | Tvarkomi gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita | Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų paslaugomis, skaičius – 5000 | G. Škimelienė  L. Katelevskienė  A. Slavinskas  G. Juodienė  A. Kazlauskas  L. Balandienė  G. Jengalyčeva  E. Genevičienė  M. Nasevičius  A. Kmeliauskas  E. Kerdokienė | 2018-12-31 |
| **01.02.01.06.** Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui | Bus teikiami Suteiktos valstybės pagalbos registrui savivaldybės duomenys | Suteiktos valstybės pagalbos registrui pateiktų duomenų skaičius – 270 | L. Grabliauskienė | 2018-12-31 |
| **01.02.01.07.** Civilinės saugos organizavimas | Kaišiadorių rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų 2017–2019 metų prevencijos priemonių planas | Patikrintų ūkio subjektų, organizuotų civilinės saugos pratybų, treniruočių, mokymų, seminarų, konkursų, viktorinų skaičius – 18 | R. Kiselys | 2018-12-31 |
| **01.02.01.08.** Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą | Duomenų ir informacijos, reikalingos mobilizacijos planui parengti ar atnaujinti, surinkimas, apibendrinimas. Mobilizacijos plano projekto  parengimas ar atnaujinimas, derinimas ir teikimas tvirtinti. Rengimas mobilizacinių mokymų planų. Kaišiadorių rajono savivaldybės civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo projekto rengimas, jo derinimas ir teikimas tvirtinti, kas ketvirtį atnaujinimas | Parengtų ar atnaujintų dokumentų skaičius – 1 | V. Jocius | 2018-12-31 |
| **01.02.01.10.** Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti | Skiriama specialioji tikslinė dotacija Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos narių vykdomai veiklai bei Komisijos sekretoriato funkcijų ir kitų išlaidų, būtinų valstybinei (perduotai savivaldybei) neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti. | Įvertintų asmenų, nuo pateiktų prašymų įvertinti asmens neveiksnumo būklę procentas – 100 | E. Mockevičienė | 2018-12-31 |
| **Uždavinys: Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais savivaldybei pavestas funkcijas** | | | | |
| **01.02.02.01.** Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšomis finansuojamų priemonių vykdymas | Vykdant šią priemonę, siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais savivaldybei pavestų funkcijų ir užduočių įgyvendinimą. Tam sudaromas Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, skirtas tik ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti | Nenumatytų funkcijų ir užduočių įvykdymo skaičius – 5 | R. Kiselys  A. Atmanavičienė | 2018-12-31 |
| **Tikslas: Gerinti viešosios tvarkos, gyventojų saugumo užtikrinimą, bendradarbiaujant su visuomene, teisėsaugos institucijomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis, socialiniais partneriais (verslo bendruomene ir visuomeninėmis organizacijomis)** | | | | |
| **Uždavinys: Gerinti gyventojų saugumo būklę savivaldybėje** | | | | |
| **01.03.01.01.** Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų turimų pagalbos iškvietimo signalinių mygtukų įrangos priežiūra | Bus mokama už 21 pagalbos iškvietimo signalinio mygtuko priežiūrą | Prižiūrimų pagalbos iškvietimo signalinių mygtukų skaičius – 21 | T. Vaicekauskas  G. Maleckienė | 2018-12-31 |
| **01.03.01.02.** Teisinis visuomenės švietimas, organizuojant viktorinas, konkursus, renginius ugdymo įstaigų moksleiviams ir rajono gyventojams | Bus organizuojami nusikaltimų prevencijos švietimo renginiai: ,,Šviesoforas“, ,,Būk saugus“, ,,Vietoj gatvės - krepšinis“, ,,Bičiulis žalia uniforma“, ,,Saugus ratas“, dviračių žygiai (pavasarį, rudenį), apskritojo stalo diskusija „Žalingiems įpročiams NE“, vykdomos smurto mažinimo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose priemonės ir kt. | Dalyvavusių renginiuose asmenų skaičius – 300 | T. Vaicekauskas  G. Maleckienė | 2018-12-31 |
| **01.03.01.04.** Prevencinių priemonių saugumui savivaldybėje užtikrinti vykdymas | Priemonės „Prekybos žmonėmis prevencija ir kontrolė“ įgyvendinimas vykdant diskusijas, informuojant gyventojus apie jų veiksmus įtarus šią nusikalstamą veiką, plakatų viešinimas, informacijos skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje,apylinkės inspektorių išvažiuojamųjų susitikimų seniūnijose su teritorijos gyventojais organizavimas, informacinių lankstinukų platinimas, gyventojų vertingų daiktų žymėjimas | Bendradarbiaujančių su policija įstaigų bei institucijų skaičius – 41  Policijos rėmėjų skaičius – 32  Organizuotų ir vykdytų renginių skaičius – 6 | T. Vaicekauskas  G. Maleckienė | 2018-12-31 |
| **01.03.01.05.** Saugios kaimynystės grupių veiklos organizavimas, bendradarbiavimas saugumo klausimais su seniūnais, seniūnaičiais, kitais savivaldos darbuotojais, policijos rėmėjų veiklos, mokymų organizavimas | Bus organizuojama saugios kaimynystės grupių veikla, bendradarbiaujant saugumo klausimais su seniūnais, seniūnaičiais, kitais savivaldos darbuotojais, bus organizuojami policijos rėmėjų mokymai | Saugios kaimynystės grupių skaičius – 5 | T. Vaicekauskas  G. Maleckienė | 2018-12-31 |

**Švietimo programa (02)**

Trumpa 2017 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. V17-457 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Kaišiadorių rajono pedagoginę psichologinę tarnybą ir Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centrą“ šios įstaigos prijungtos prie Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. veikia nauja įstaiga Švietimo ir sporto paslaugų centras, kuriai perėjo visos reorganizuotų įstaigų teisės ir pareigos.

2017 m. kovo 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V17-63 įsteigta savivaldybės Jaunimo reikalų taryba.

Parengtas ir 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. V17-207 patvirtintas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2018 metų veiksmų planas.

Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio savivaldybės mokyklose įdiegtas elektroninis mokinio pažymėjimas. Mokinių pavėžėjimo išlaidos apskaitomos elektroninėje informacinėje sistemoje.

Kaišiadorių rajono savivaldybė 2017-05-02–2019-12 dalyvauja LL3 projekte, kurio tikslas – tvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos ir mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Suburta kūrybinė komanda, kuri kartu su savivaldybės švietimo bendruomene, susitarė dėl švietimo pokyčio projekto vizijos – nuo atsakomybės link savarankiškumo: susitarimai siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir temos – įsivertinimas, ugdantis mokinio atsakomybę ir savarankiškumą.

**Veiklos trūkumai:** Buvonepakankami žmogiškieji resursai Švietimo skyriuje. Tik nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio buvo paskirtas rajono sportinę veiklą koordinuojantis specialistas. Netobuli mokinio pažangos matavimo principai Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Užtikrinti gyventojams kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas** | | | | |
| **Uždavinys: Užtikrinti privalomo formaliojo švietimo programų prieinamumą ir jų įgyvendinimo kokybę** | | | | |
| **02.01.01.01** Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nuostatuose nustatytos veiklos vykdymas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vykdo švietimo įstaigų vadybinės ir pedagoginės veiklos priežiūrą: rūpinimosi mokiniais politika, gerinant mokymosi pasiekimus ir pažangą. Taip pat vykdomas Švietimo programos priemonių įgyvendinimo koordinavimas | Mokyklų, kuriose vykdoma priežiūra, skaičius – 10  Parengtų pažymų ir rekomendacijų skaičius – 10 | R. Arlauskienė  E. Navickienė  V. Batutienė  A. Bartkienė | 2018-12-31 |
| Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos vykdymas | Užduočių formulavimas, pareigybių aprašymų švietimo įstaigų vadovams skaičius - 23 | R. Arlauskienė  A. Bartkienė  E. Navickienė  V. Batutienė  R. Janušaitytė | 2018-07-01 |
| Atestuotų mokytojų, pagal patvirtintas mokyklų programas, skaičius – 19 | 1. Bartkienė | 2018-12-31 |
| Priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasių komplektavimas | Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų skaičius – 2 | R. Arlauskienė  E. Navickienė  V. Batutienė  L. Džemedžionienė | 2018-04-01  2018-09-01 |
| Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas, vykdymas ir priežiūra | Atliktų brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų analizių skaičius - 2 | R. Arlauskienė  E. Navickienė  V. Batutienė | 2018-08-31 |
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizių skaičius – 1 | 2018-11 |
| Veiklos planavimo dokumentų derinimas | Įsakymų dėl švietimo įstaigų Strateginiams planams pritarimo skaičius - 23 | R. Arlauskienė  E. Navickienė  V. Batutienė  A. Bartkienė  R. Janušaitytė | 2018-03-01 |
| Įsakymų dėl švietimo įstaigų Ugdymo planų derinimo skaičius -16 | 2018-09-01 |
| 2018 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo stebėsenos vykdymas | Analizuoti švietimo stebėsenos rodikliai – 35 | R. Arlauskienė  E. Navickienė  V. Batutienė  A. Bartkienė  L. Džemedžionienė | 2018-05-01 |
| Parengta Švietimo pažangos ataskaita | 2018-03-01 |
| Pokyčio projekto Lyderių laikas 3 vykdymas | Renginių skaičius – 3  Renginių skaičius – 4 | E. Navickienė | 2018-07-01  2018-12-31 |
| Organizuojamas Vaiko gerovės komisijos darbas | Vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius -4  Vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius -5 | R. Arlauskienė  Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius | 2018-07-01  2018-12-31 |
| Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos | Ikimokyklinio ugdymo, mokyklų - darželių vadovų ataskaitų skaičius - 10  Gimnazijų, pagrindinių mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų ataskaitų skaičius - 13 | R. Arlauskienė  E. Navickienė  V. Batutienė  A. Bartkienė  R. Janušaitytė | 2018-04-01  2018-05-01 |
| Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. konkurso organizavimas | Dalyvavusių konkurse mokyklų skaičius - 3 | R. Janušaitytė | 2018-05-15 |
| Koordinuoja Kultūros programos priemonių įgyvendinimą | Įgyvendinimo kriterijai nustatyti Kultūros programoje | L. Medzevičienė | 2018-12-31 |
| **02.01.01.02** Valstybinės švietimo politikos vykdymo užtikrinimas | Veiksmingos koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas šeimoms, auginančioms vaikus, nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų. | Suorganizuotų seminarų dėl koordinuotai teikiamos pagalbos tarpinstitucinio bendradarbiavimo įstaigoms (Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba, Socialinių paslaugų centras, Policijos komisariatas, Psichikos sveikatos centras, Seniūnijos) skaičius –1 | R. Arlauskienė  Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius | 2018-07-01 |
| Suorganizuotų seminarų dėl koordinuotai teikiamos pagalbos švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams skaičius – 1 | 2018-12-31 |
| Prevencinio projekto „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“ veiklų vykdymas. | Organizuojamas mobilios pedagoginės psichologinės pagalbos ,,Arbatinė ant ratų“ vizitų skaičius – 25 | V. Batutienė | 2018-05-09 |
| Organizuojamas mobilios pedagoginės psichologinės pagalbos ,,Arbatinė ant ratų“ vizitų skaičius – 21 | 2018-12-20 |
| Organizuojami pasitarimai, seminarai ir konsultacijos mokyklų vadovams ir pavaduotojams, diskusijos aktualiais švietimo klausimais, visuomenei teikiama informacija apie švietimą savivaldybėje, reprezentuojama švietimo sistema kitose savivaldybėse bei šalyse, už gerus darbo rezultatus apdovanojami pedagogai, mokyklų vadovai, minimi švietimo įstaigų įsteigimo jubiliejai, organizuojama tarptautinė Mokytojodiena | Suorganizuotų pasitarimų mokyklų vadovams skaičius – kiekvieną ketvirtį po vieną (4)  Suorganizuotų pasitarimų mokyklų ir lopšelių-darželių direktorių pavaduotojams ugdymui skaičius – kiekvieną ketvirtį po vieną (4)  Suorganizuotų išvykų į kitas savivaldybes skaičius – 2  Priimtų delegacijų iš kitų savivaldybių skaičius - 1  Pasveikintų su mokyklos jubiliejumi mokyklų kolektyvų skaičius – 1,  Pasveikintų mokytojų bei mokyklų vadovų skaičius – 40  Nuperkamas koncertas Mokytojo dienos proga – 1 | R. Arlauskienė  E. Navickienė  V. Batutienė  L. Džemedžionienė | 2018-12-31 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aprūpinimas užtikrinant Higienos normų reikalavimus atitinkančias sąlygas – padedama mokykloms atnaujinti kabinetus, klases, įrengti laboratorijos, aprūpinti inventoriumi, kabinetų ir virtuvių įranga. Atidaromos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė, tvarkomos švietimo įstaigų poilsio aikštelės, sporto aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės. Mokyklos aprūpinamo transporto priemonėmis bei skiriamos lėšos jų remontui. | Švietimo įstaigų, kurioms iš dalies skiriamas finansavimas klasių, laboratorijų, sporto ir poilsio aikštelių, kabinetų ir virtuvių įrangos atnaujinimui skaičius – 5  Įrengtos ir atidarytos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės - 1 | R. Arlauskienė  L. Džemedžionienė | 2018-12-31 |
| **02.01.01.06** Mokinių vežiojimo į mokyklas ir atgal į namus užtikrinimas | Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašu, renkama ir kaupiama informacija apie važinėjančių mokinių skaičių, atsiskaitoma su vežėjais, mokiniams pagal poreikį perkami mėnesiniai autobuso bilietai. Kompensuojamas Vyriausybės skirtų mokyklinių autobusų privalomas KASKO draudimas | Atsiskaityta su vežėjais, mokyklos aprūpintos mėnesiniais autobuso bilietais – 100 proc.  Vyriausybės skirtų mokyklinių autobusų, kuriems kompensuotas privalomas KASKO draudimas, skaičius – 8 | R. Arlauskienė  L. Džemedžionienė | 2018-12-31 |
| **02.01.01.08** 7 % mokinio krepšelio lėšų panaudojimas mokymo reikmėms Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka | Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje numatytų 7 % lėšų nuo bendros dotacijos panaudojimas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka | Mokinio krepšelio lėšos paskirstytos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka – 100 proc. | R. Arlauskienė  L. Džemedžionienė | 2018-12-31 |
| **02.01.01.11** Mokytojų skaičiaus optimizavimo išlaidų finansavimas | Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas mokytojų išeitinių išmokų išlaidoms padengti teisės aktų nustatyta tvarka | Valstybės biudžeto lėšos paskirstytos teisės aktų nustatyta tvarka – 100 proc. | L. Džemedžionienė | 2018-12-31 |
| **02.01.01.13** Sudaryti sąlygas kalbos tvarkytojui vykdyti nuostatuose numatytas funkcijas. | Atlikti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo patikrinimus, derinti pateiktus reklamos, viešųjų užrašų tekstus, dėl reklamos kalbos taisyklingumo konsultuoti reklamos teikėjus, verslininkus, konsultuoti taisyklingos kalbos klausimais Savivaldybės darbuotojus ir kitus savivaldybės gyventojus.  Tikrinti Kaišiadorių rajono laikraščius „Atspindžiai“ ir „Kaišiadorių aidai“, prireikus susitikti su leidėjais, tikrinti interneto svetaines, neperiodinės spaudos leidinius.  Organizuoti lietuvių kalbą puoselėjančius bei populiarinančius renginius – Nacionalinio diktanto 1 turą, baigiamąjį Lietuvių kalbos dienų renginį ir tradicinę Kalėdinę kalbos pamoką. | Atliktų patikrinimų skaičius – 10  Asmenų, kuriems buvo suteikta konsultacija, skaičius – 50 | R. Arlauskienė,  Savivaldybės kalbos tvarkytojas | 2018-12-31 |
| **Uždavinys: Užtikrinti neformaliojo švietimo ir sporto programų įvairovę ir jų įgyvendinimo kokybę** | | | | |
| **02.01.02.03**  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos dalinis finansavimas | Bus iš dalies finansuojamos neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikla, parengiant ir patvirtinant Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą, organizuojant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo atranką Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. | Skelbiamas kvietimas dalyvauti ~~programų~~ (konkursų) atrankoje, vykdoma atranka, planuojamų finansuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų skaičius – 5, dalyvių – 150 | E. Navickienė | 2018-12-31 |
| **02.01.02.05**  Neformaliojo vaikų švietimo programų ir projektų finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka**,** siekiant, kad projektuose dalyvautų ne mažiau kaip 10 procentų vienos lyties atstovų. | Organizuojamas neformaliojo vaikų švietimo projektų konkursas skirtas edukacinei veiklai vasaros ir kitų mokinių atostogų metu. | Organizuotų konkursų skaičius – 1  Dalyvių skaičius – 200 | R. Arlauskienė  R. Janušaitytė | 2018-06-01 |
| Įgyvendinamas projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projektų finansavimui skirta Europos Sąjungos tikslinė dotacija. | Programų, atitinkančių kriterijus, skaičius – 29;  įgyvendinamų programų skaičius – 26;  dalyvių programose skaičius – 907;  parengtų stebėsenos pažymų skaičius – 26;  parengtų informacinių pranešimų apie projekto įgyvendinimą – 5. | 2018-12-31 |
| **02.01.02.06** Jaunimo užimtumo rėmimas | Suorganizuotas jaunimo organizacijų rėmimo konkursas, įgyvendinamos sutartys su laimėtojais. | Sudarytų ir įgyvendintų sutarčių skaičius – 5 | E. Grendienė | 2018-12-31 |
| Suorganizuoti ir administruoti jaunimo reikalų tarybos posėdžiai | Posėdžių skaičius – 10 | E. Grendienė | 2018-12-30 |
| Kartu su neformaliomis jaunimo grupėmis organizuoti renginiai | Renginių skaičius – 6 | E. Grendienė | 2018-12-31 |
| Vykdant savižudybių prevenciją: darbo grupės pasitarimų, diskusijos, mokymų organizavimas. Veiklos pristatymas įstaigoms organizacijoms ir bendruomenėms. | Darbo grupės pasitarimų skaičius – 25  Diskusijų skaičius – 1  Straipsnių spaudoje skaičius – 4  Veiklos pristatymų skaičius – 8  Suorganizuotų 4 ak. val. mokymai 50-čiai jaunuolių kaip atpažinti savižudybių rizikos ženklus skaičius – 1 | E. Grendienė | 2018-12-31 |
| **Uždavinys: Skatinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų sportinį užimtumą.** | | | | |
| **02.01.04.01**  Organizuoti sporto ir aktyvaus laisvalaikio plėtros projektų rėmimą. | Projekto „Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą“ įgyvendinimas. | Neįgaliųjų organizacijų, su kuriomis vykdomos sutartys, skaičius – 2 | R. Janušaitytė | 2018-03-31 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų konkursas: iš dalies finansuojamas individualių sporto šakų sportininkų, komandų dalyvavimas varžybose. Taip pat sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo ir kūno kultūros ir sporto renginių bei užsiėmimų dalinis finansavimas. | Paremtų subjektų skaičius – 10;  surengtų projektų rengėjų mokymų ir susirinkimų skaičius - 2;  parengtų informacinių pranešimų apie konkursą skaičius - 10 | R. Janušaitytė | 2018-12 |
| Parengti savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl individualių sporto šakų sportininkų ir sporto šakų rinktinių, komandų dalyvavimo varžybose finansavimo tvarkos | Tvarkos aprašų skaičius – 1 | R. Janušaitytė | 2018-07-01 |

**Kultūros programa (03)**

Trumpa 2017 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** 2017 metais kultūros įstaigos LKT ir kitiems fondams parengė ir pateikė 28 projektus, iš kurių dalinį finansavimą gavo 11 projektų. Kultūros įstaigos kultūrinei veiklai vykdyti papildomai gavo net 41733 Eur.

**Veiklos trūkumai:** neišnaudotos visos galimybės skatinant kultūros įstaigų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę bendrai planuojant ir organizuojant veiklą

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą.** | | | | |
| **Uždavinys: Užtikrinti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą.** | | | | |
| **03.01.06.05.**  Kaišiadorių rajono savivaldybės renginių, jubiliejų, minėjimų, pristatymų ir kt. organizavimas, kvalifikacijos renginių kultūros darbuotojams koordinavimas, meno kolektyvų koncertinės veiklos skatinimas, dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimas, tautinių rūbų ir kitų priemonių įsigijimas, tautinio paveldo produktų saugojimas ir populiarinimas, projektinių veiklų įgyvendinimo rėmimas, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, įgyvendinant istorinės atminties puoselėjimo iniciatyvas ir kt. | Koordinuojamas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje priemonių plano vykdymas, tradicinių Kaišiadorių rajono savivaldybės renginių organizavimas: Vasario 16-osios minėjimas Kruonio šile, Kultūros dienos šventė, Jono Aisčio literatūros premijos įteikimas Rumšiškėse, trijų Kultūros premijų įteikimas ir kalėdinio koncerto organizavimas, eglės įžiebimo šventė. Organizuojamas konkursas „Sidabro vainikėlis“, organizuojamos mėgėjų meno kolektyvų atrankos į Lietuvos dainų šventę, skatinamas nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas istorinę atmintį puoselėjančiuose respublikiniuose renginiuose, skatinamos kitos kultūrinės iniciatyvos ir kt.  Koordinuojamas pasirengimas 2018 m. Lietuvos dainų šventei: renkama informacija apie tautinių rūbų įsigijimo poreikį ir teikiama paraiška Nacionaliniam kultūros centrui  Skatinami kolektyvai atstovauti Kaišiadorių rajono savivaldybę respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, apžiūrose ir kt.  Koordinuojamas dalinio finansavimo skyrimas kultūros įstaigų projektams, gavusiems finansuojamą iš LKT ir kitų fondų. | Savivaldybės renginių skaičius – 10;  Įgyvendintos Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 2017-2018 m. priemonių plano priemonės – 5;  Kolektyvų, dalyvavusių Lietuvos dainų šventėje „Vardan tos...“, skaičius – 11;  Kolektyvų, įsigijusių rūbus, skaičius – 2;  Kolektyvų, dalyvavusių respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, apžiūrose, skaičius – 10;  Projektų, gavusių dalinį finansavimą, skaičius – 5 | L. Medzevičienė | 2018-12-31 |
| **Uždavinys: Užtikrinti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą.** | | | | |
| **03.01.07.01.**  Organizuoti savivaldybėje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo projektų konkursą ir finansuoti atrinktus projektus | Organizuojamas savivaldybėje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo projektų konkursas. | Konkursų skaičius – 1 | L. Medzevičienė | 2018-03-30 |

**Socialinės apsaugos programa (04)**

Trumpa 2017 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** nuo 2017 m. skatinama globa šeimoje - mokami priedai globėjams iš savivaldybės biudžeto. Mažėja socialinių pašalpų gavėjų.

**Veiklos trūkumai:** Trūkumų nenustatyta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatytą piniginę socialinę paramą, pašalpas, išmokas** | | | | |
| **Uždavinys: Skirti ir teikti piniginę paramą savivaldybės gyventojams vykdant valstybines (perduotas savivaldybėms) ir savarankiškąsias savivaldybių funkcijas** | | | | |
| **04.01.01.01.** Socialinių išmokų ir kompensacijų, finansuojamų iš specialios tikslinės dotacijos, skyrimas | Prašymų priėmimas, dokumentų patikrinimas, sprendimų formavimas ir tikrinimas bei priėmimas laidojimo pašalpoms, pavedimų suformavimas ir išmokėjimas nustatyta tvarka. | Išmokėtų laidojimo pašalpų procentas nuo priimtų prašymų – 100 proc. | E. Mockevičienė  N. Žigutienė  R. Čiumbarienė  G. Žvikevičiūtė  R. Ramoškienė  V. Gvazdauskienė  V. Buividienė  M. Veličkienė  I. Zaksienė | 2018-12 |
| **04.01.01.02.** Piniginės socialinės paramos, pašalpų, priedų globėjams iš savivaldybės biudžeto skyrimas bei vežėjų nuostolių ir gyventojų patirtų išlaidų kompensavimas | Prašymų priėmimas, dokumentų tikrinimas ir svarstymas dėl vienkartinių pašalpų skyrimo bei skyrimas, duomenų suvedimas ir pašalpų išmokėjimas. | Priimtų sprendimų dėl vienkartinių pašalpų nuo priimtų prašymų procentas - 100 proc. | N. Žigutienė  R. Čiumbarienė  G. Žvikevičiūtė  R. Ramoškienė  V. Gvazdauskienė  V. Buividienė  T. Lauruševičienė  I. Zaksienė  Seniūnijų specialistai socialiniam darbui | 2018-12 |
| Prašymų priėmimas, dokumentų tikrinimas, duomenų suvedimas ir sprendimų priėmimas. | Priimtų sprendimų dėl asmenų, kurie kreipėsi dėl būsto šildymo, karšto bei šalto vandens kompensacijų, procentas – 100 proc. |
| Vežėjų patirtų nuostolių kompensavimas. | Kompensuotų patirtų nuostolių suma nuo SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ PVM sąskaitose-faktūrose pateiktų sumų procentais - 100 proc. |
| Dėl priedo globėjui prašymų priėmimas, dokumentų tikrinimas, duomenų suvedimas, žiniaraščių formavimas, ir piniginių lėšų išmokėjimas. | Patenkintų prašymų dėl priedo globėjui procentas nuo pateiktų prašymų – apie 100 proc. |
| **04.01.01.04.** Iš valstybės biudžeto finansuojamų išmokų, pensijų, kompensacijų mokėjimas ir mokymų išlaidų apmokėjimas | Prašymų ir sprendimų priėmimas dėl išmokų, pensijų, kompensacijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto ir jų išmokėjimas | Priimtų sprendimų dėl išmokų vaikams nuo priimtų prašymų procentas – 100 proc.;  Priimtų sprendimų dėl šalpos išmokų nuo pateiktų prašymų – 100 proc. | E. Mockevičienė  N. Žigutienė  R. Čiumbarienė  G. Žvikevičiūtė  R. Ramoškienė  V. Gvazdauskienė  V. Buividienė  M. Veličkienė  I. Zaksienė  Seniūnijų specialistai socialiniam darbui | 2018-12 |
| **Uždavinys: Užtikrinti socialinę paramą mokiniams** | | | | |
| **04.01.02.01.** Socialinės paramos mokiniams, finansuojamos iš specialios tikslinės dotacijos, skyrimas | Prašymų ir sprendimų priėmimas dėl socialinės paramos mokiniams ir finansavimas | Priimtų sprendimų nuo besikreipiančių dėl paramos procentas -100 proc. | E. Mockevičienė  R. Taraurienė  D. Anuprevičienė  I. Zaksienė  G. Judkienė  Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas  Seniūnijų specialistai socialiniam darbui | 2018-12 |
| **04.01.02.02.** Socialinės paramos mokiniams išlaidų iš savivaldybės biudžeto finansavimas | Švietimo įstaigų finansavimas | Finansuotų švietimo įstaigų skaičius – 9 | G. Judkienė | 2018-12 |
| **Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose nustatytų visų piniginių išmokų, socialinių programų, socialinio darbo organizavimą, socialinės veiklos administravimą ir vykdymą savivaldybėje** | | | | |
| **04.01.03.01.** Socialinio darbo, socialinės paramos organizavimo užtikrinimas savivaldybėje bei piniginės socialinės paramos, išmokų, socialinių paslaugų, socialinės paramos mokiniams, neįgaliųjų socialinės integracijos administravimo, turto įsigijimo ir kt. išlaidų padengimas | Administravimo išlaidų (darbo užmokesčio, Sodros įmokų, pašto ir kompiuterinių programų priežiūros paslaugų, kanceliarinių prekių, turto įsigijimo ir pan.) apmokėjimas | Specialistų, dirbančių socialinės paramos srityje – 24 darbuotojai. | D. Vaičius  N. Jurevičienė | 2018-12 |
| **04.01.03.02.** Jaunimo reikalų koordinavimo administravimo išlaidų padengimas | Darbo užmokesčio mokėjimas, Sodros įmokų ir kt. administravimo išlaidų padengimas | Koordinuojančių jaunimo reikalus darbuotojų skaičius – 1 darbuotojas | E. Grendienė  D. Vaičius | 2018-12 |
| **04.01.03.03.** Vaikų teisių apsaugos administravimo išlaidų padengimas | Darbo užmokesčio mokėjimas, Sodros įmokų ir kt. administravimo išlaidų padengimas | VTAS darbuotojų skaičius – 4 darbuotojai | I. Kiselienė  D. Vaičius | 2018-12 |
| **Tikslas: Užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų infrastruktūrą ir jos apimtis bei skatinti socialinės veiklos, socialinio darbo iniciatyvas** | | | | |
| **Uždavinys: Tenkinti poreikius socialinėms paslaugoms įvairių socialinių grupių gyventojų, plėtoti socialines paslaugas ir/ar socialinį darbą bei remti įvairias socialinės veiklos iniciatyvas, socialinius projektus, organizuoti būsto pritaikymą neįgaliesiems** | | | | |
| **04.02.01.01.** Socialinių paslaugų, socialinės paramos įvairioms gyventojų socialinėms grupėms organizavimas bei socialinių programų, projektų ir iniciatyvų rėmimas, gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems finansavimas | Prašymų ir sprendimų priėmimas dėl socialinių paslaugų, poreikio vertinimas ir apmokėjimas už paslaugas pagal pateiktus paslaugų teikėjų dokumentus. | Priimtų sprendimų dėl socialinių paslaugų skaičius – 280 vnt. | E. Mockevičienė  R. Taraurienė  D. Anuprevičienė  G. Pavasarytė  I. Zaksienė  T. Lauruševičienė  D. Vaičius  V. Kupčiūnienė  Seniūnijų specialistai socialiniam darbui | 2018-12 |
| Programų, projektų,  rėmimas (konkursų skelbimas, paraiškų nagrinėjimas ir finansavimas). | Vykdomų konkursų socialiniams projektams finansuoti skaičius – 2 vnt. |
| Prašymų priėmimas, duomenų tikrinimas, suvedimas, Komisijos darbo organizavimas ir sprendimų gyvenamosios aplinkos, būsto pritaikymui neįgaliesiems priėmimas ir darbų finansavimas | Priimtų prašymų dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems – 8 vnt. |
| **Tikslas: Rūpintis rajono neįgaliaisiais, vykdyti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones** | | | | |
| **Uždavinys: Skatinti žmonių su negalia socialinį savarankiškumą, dalyvavimo galimybių didėjimą ir veiklos ribojimo mažėjimą, siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime** | | | | |
| **04.03.01.04.** Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas | Paraiškų socialinių reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams priėmimas, jų svarstymas, projektų finansavimas ir patikros | Finansuotų neįgaliųjų organizacijų skaičius – 5 vnt. | G. Pavasarytė  D. Vaičius  T. Lauruševičienė | 2018-12 |

**Užimtumo didinimo programa (05)**

Trumpa 2017 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** laikini darbai atliekami seniūnijose, įstaigose, organizacijose, teikia socialinę naudą vietos bendruomenei, padeda palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą. Laikinus darbus dirba tik Darbo biržoje registruoti LR užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje apibrėžti asmenys. Pasibaigus 42 dienoms, dalis darbuotojų lieka dirbti kaip nuolatiniai darbuotojai.

**Veiklos trūkumai:** didelis skirtumas tarp pagal finansavimo metodiką paskaičiuotų ir realiai paskirtų lėšų.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Sudaryti galimybes Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenantiems bedarbiams greičiau integruotis į darbo rinką** | | | | |
| **Uždavinys: Organizuoti laikinojo pobūdžio visuomenei naudingus viešuosius darbus** | | | | |
| **05.01.01.01.** Laikino pobūdžio darbų vykdymas | 10-iai įmonių bus kompensuojama 100 proc. patiriamų išlaidų įdarbinant bedarbius. 35 bedarbiai bus įdarbinti 11-oje seniūnijų. | Planuotą darbo laiką išdirbusių asmenų skaičius, įgyvendinant valstybines funkcijas-51 | E.Grendienė | 2018-12-31 |
| **05.01.01.02.** Užimtumo didinimo programos administravimas | Darbdavių pateiktų paraiškų įvertinimas, išmokų vykdymas, darbų kontrolė | Patenkintų paraiškų skaičius – 10 | E.Grendienė  I.Zaksienė | 2018-12-31 |

**Aplinkos apsaugos programa (06)**

Trumpa 2017 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Planuota įgyvendinti 12 priemonių, įgyvendinta – 18. Priimti reikalingi teisės aktai atliekų tvarkymo srityje, parengti viešųjų pirkimų dokumentų projektai atliekų surinkimo ir vežimo į sutvarkymo vietas, paslaugos teikėjui parinkti, parinktas paslaugos teikėjas, sudaryta paslaugų teikimo sutartis. Parengti viešųjų pirkimų dokumentai atliekų infrastruktūros ir užterštų teritorijų sutvarkymo investiciniams projektams, vykdyti viešieji pirkimai, sudarytos paslaugų ir prekių pirkimo sutartys. Pateikti 2 projektai dotacijoms gauti dėl pakuočių atliekų surinkimo konteinerių įsigijimo ir asbesto turinčių atliekų surinkimo iš gyventojų ir perdavimo sutvarkymui. Gautas finansavimas projektams įgyvendinti. Nuolatos tvarkytos bešeimininkės atliekos patekusios į aplinką. Buvo tvarkomi pavojingi ir ligoti želdiniai. Teikta finansinė parama žemės sklypų savininkams už medžiojamųjų žvėrių padarytą žalą, atlyginti gyventojams už naminius gyvūnus, kurios padarė vilkai. Gaudyti, karantinuoti, arba perduoti kitiems šeimininkams bešeimininkiai ir beglobiai gyvūnų augintiniai, vykdyta benamių kačių sterilizacija. Po vandens telkinių valymo prižiūrėti bei tvarkyti Limino ežeras bei Lomenos upė. Organizuoti ir finansuoti aplinkosauginiai renginiai, akcijos. Vykdytos aplinkosauginio švietimo veiklos. Įgyvendintos priemonės prisidėjo prie aplinkos kokybės gerinimo**.**

**Veiklos trūkumai:** Vėlavo dotacijos skyrimas pakuočių atliekų konteinerių pirkimui, dėl objektyvių priežasčių užsitęsia viešųjų pirkimų procedūros, todėl vėluojama įgyvendinti priemones. Ne visus projektus galima buvo finansuoti dėl objektyvių priežasčių – projektų rengimo ir derinimo terminų bei didelių ir griežtų finansavimo reikalavimų.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę** | | | | |
| **Uždavinys: Plėtoti ir atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.** | | | | |
| **06.01.01.02** Lietaus kanalizacijos sistemų Kaišiadorių ir Žiežmarių miestuose eksploatacija ir remontas. | Lietaus kanalizacijos sistemų Kaišiadorių ir Žiežmarių miestuose eksploatacija ir remontas. | Parengta biudžeto lėšų naudojimo sutartis – 1 | S. Bliujienė | 2018-03/05 |
| **Uždavinys:** **Kurti efektyvią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą** | | | | |
| **06.01.02.02** Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimas. | Antrinių žaliavų (įskaitant ir pakuočių atliekas) konteinerių pirkimas, vykdant projektą „Pakuočių atliekų tvarkymo sistemos kūrimas ir vystymas Kaišiadorių rajono savivaldybėje, vykdant pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros (konteinerių) plėtrą“. | Nupirktų konteinerių skaičius – 2750 | V. Malinauskas | 2018-04/12 |
| **06.01.02.03** Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas | Tvarkomos atliekos, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja (bešeimininkės atliekos, padangų atliekų). | Tvarkomų atliekų kiekis, m3 – 500 | V. Malinauskas | 2018-12 |
| **Uždavinys:** **Užtikrinti saugią ir švarią gamtinę aplinką** | | | | |
| **06.01.03.03** Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonių įgyvendinimas | Jūrinio erelio lizdaviečių monitoringo ir lizdaviečių priežiūros paslauga. | Įgyvendinamų projektų skaičius – 1 | V. Malinauskas | 2018-03/12 |
| Sosnovskio barščio naikinimo paslauga | Sunaikintų augaviečių skaičius – 7 | V. Malinauskas | 2018-04/09 |
| Kovų populiacijos mažinimo priemonių vykdymas | Sumažintas populiacijos proc. Kaišiadorių m. – 50 proc. | V. Malinauskas | 2018-03/12 |
| **06.01.03.05** Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizavimo priemonių įgyvendinimas. | Avarinių medžių sutvarkymas. Želdinių tvarkymo (kirtimo, genėjimo, gydymo persodinimo, gyvybingumo palaikymo) ir apsaugos paslauga | Sutvarkytų želdinių skaičius – 200 vnt. | V. Jocius | 2018-03/12 |
| Želdinimo projektų arba želdinių sodinimo schemų parengimo, dekoratyvinių augalų įsigijimo ir pasodinimo paslaugos. | Parengtų ir įgyvendintų želdinių sodinimo projektų arba schemų skaičius – 5 vnt. | V. Jocius | 2018-03/12 |
| **06.01.03.06** Finansinės paramos suteikimas žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkams, valdytojams ir naudotojams medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti ir laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos, kai žalą ūkiniams gyvūnams padarė vilkai, atlyginimas valstybės vardu ir medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimas | Prevencinių priemonių įgyvendinimas.  Vilkų padarytos žalos atlyginimas.  Medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimas. | Įgyvendinta prevencinių priemonių skaičius – 2 | V. Jocius | 2018-04/12 |
| **06.01.03.07** Bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimas, bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų perdavimas globai, reikalingos infrastruktūros kūrimas ir priemonių įsigijimas | Bešeimininkių gyvūnų gaudymas, skubusis paėmimas eutanazijai, sterilizavimo paslaugos | Sunaikintų ar perduotų globai bešeimininkų gyvūnų skaičius – 150 vnt. | V. Malinauskas | 2018-12 |
| Kapinių įrengimas gyvūnų augintiniams | Įrengtų kapinių skaičius – 1 vnt. | V. Malinauskas | 2018-04/08 |
| **06.01.03.08** Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais. | Šiukšlių maišų ir pirštinių (prekės) pirkimas talkoms ir/ar akcijoms organizuoti | Nupirktų šiukšlių maišų skaičius – 8000 vnt.  Nupirktų pirštinių skaičius – 800 vnt. | V. Malinauskas | 2018-03. |
| Informacinių medžiagos spausdinimas (lipdukų, informacinės lentelės konteineriams | Įsigytų ar atspausdintų plakatų, leidinių, lankstinukų, bukletų skaičius – 2000 vnt. | V. Malinauskas | 2018-06/10 |
| Leidinių įsigijimas(knygų, plakatų ir kt.) | Prenumeruojamų leidinių skaičius – 8 vnt. | V. Malinauskas | 2018-03/11 |
| Leidinių ir spaudos prenumerata. | Prenumeruotų leidinių skaičius – 4 | V. Malinauskas | 2018-11 |
|  | Aplinkosauginių renginių organizavimas | Organizuotų renginių skaičius – 3 | V. Malinauskas | 2018-04/10 |
| **06.01.03.04** Aplinkos monitoringo, prevencinių ir aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas | Limino ežero priežiūra po išvalymo. | Tvarkomų pakrančių plotas, ha - 2 | V. Malinauskas | 2018-07/09 |
| Kalvių ežero taršos prietakos vertinimo paslauga | Parengtas prietakos vertinimas – 1 vnt. | V. Malinauskas | 2018-03/07 |
| Kalvių ežero ichtiologiniai ir makrofitų tyrimo paslauga | Atlikta tyrimų – 2 vnt. | V. Malinauskas | 2018-04/10 |
| Kalvių ežero valymo techninio projektas (valymo programos) parengimo paslauga | Parengtas valymo planas (techninis projektas|) – 1 vnt. | V. Malinauskas | 2018-05/07 |

**Ūkio plėtros programa (07)**

Trumpa 2017 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Panaudotos visos lėšos, skirtos savivaldybės pastatams kapitališkai remontuoti, gatvių apšvietimui įrengti ir esamiems tinklams remontuoti. Įsisavintos lėšos, skirtos iš Valstybės investicijų programos.

**Veiklos trūkumai:** Lėšų skyrimas finansinių metų pabaigoje riboja sklandų programos priemonių vykdymą ir planavimą, nepanaudotos visos

skirtos tikslinės lėšos keliams (Kęstučio g. Kaišiadorių mieste ir stadiono Kaišiadorių mieste kapitalinio remonto ir rekonstravimo darbams).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Gerinti susisiekimo sąlygas rajone** | | | | |
| **Uždavinys: Gerinti bei plėtoti kelių ir gatvių infrastruktūrą.** | | | | |
| **07.01.01.01**.Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra | Kaišiadorių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstrukcijos, taisymo ir remonto darbai | Atnaujintų (sutvarkytų) infrastruktūros objektų skaičius – 10  Prižiūrimų kelių, gatvių ir takų ilgis, km – 935 | A. Genevičius | 2018-12-31 |
| Ąžuolų gatvės Rumšiškių mstl., kapitalinio remonto darbai | A. Genevičius | 2018-12-31 |
| Kaišiadorių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto darbų techninės projektinės dokumentacijos parengimo ir skaičiuojamosios kainos nustatymo paslaugų pirkimas | A. Genevičius | 2018-12-31 |
| Kaišiadorių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijos bei kapitalinio remonto techninių projektų parengimo paslaugų pirkimas | A. Genevičius | 2018-12-31 |
| Kaišiadorių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijos bei kapitalinio remonto techninių projektų ekspertizės paslaugų pirkimas | A. Genevičius | 2018-12-31 |
| **Uždavinys. Diegti eismo saugumo priemones.** | | | | |
| **07.01.02.01.** Gyvenviečių naujų apšvietimo sistemų įrengimas ir remontas, ESO vykdomų darbų prisidėjimo dalis | Miesto ir rajono gatvių apšvietimo įrengimas ir remontas, ESO vykdomų darbų prisidėjimo dalis | Naujai įrengtų gatvių apšvietimo tinklų ilgis, km – 0,2  Kapitališkai suremontuotų apšvietimo tinklų ilgis, km – 0,6 | V. Kupčiūnienė | 2018-12-31 |
| Kaišiadorių m. prie VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro apšvietimo įrengimas (TP ir darbai) | V. Kupčiūnienė | 2018-12-31 |
| Bublių g., Rumšiškėse apšvietimo įrengimas (TP ir darbai) | V. Kupčiūnienė | 2018-12-31 |
| Vajakiškių (300 m.) Rumšiškėse apšvietimo įrengimas (TP ir darbai) | V. Kupčiūnienė | 2018-12-31 |
| Daunio g. (350 m.) Rumšiškėse apšvietimo įrengimas (TP ir darbai) | V. Kupčiūnienė | 2018-12-31 |
| Žiežmarių apyl. Liutonių k. apšvietimo įrengimo darbai | V. Kupčiūnienė | 2018-12-31 |
| Žiežmarių miesto seniūnijoje Alyvų gatvės apšvietimo įrengimas (TP ir darbai) | V. Kupčiūnienė | 2018-12-31 |
| Paparčių g. Žąslių mstl. apšvietimo įrengimas (TP ir darbai) | V. Kupčiūnienė | 2018-12-31 |
| **Uždavinys. Optimizuoti viešojo transporto sistemą.** | | | | |
| **07.01.03.01.** Paslaugų vykdymas, suteikiant keleivinio transporto viešąsias paslaugas | Nuostolingų reisų kompensavimas | Pervežtų keleivių skaičius – 310000 | R. Želvys | 2018-12-31 |
| **Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką** | | | | |
| **Uždavinys. Vykdyti savivaldybės objektų remontą ir gerinti gyvenamąją aplinką.** | | | | |
| **07.03.01.01.** Savivaldybei priklausančių pastatų, statinių remontas, eksploatacija bei jų priežiūra, teritorijų priežiūra | Kaišiadorių V. Giržado progimnazijos (Gedimino g. 38) klasių grindų betonavimas ir naujos dangos įrengimo darbai | Suremontuotų ir atnaujintų statinių procentas nuo planuojamų, – 100 | V. Kupčiūnienė | 2018-09-01 |
| VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras (panduso įrengimas) | V. Kupčiūnienė | 2018-09-01 |
| Kaišiadorių apylinkės seniūnija paviršinio vandens nuvedimas Vilkyškių ir Gudienos kaimuose | A. Genevičius | 2018-10-31 |
| Viešojo tualeto įrengimas pašto pastate | S. Blažienė | 2018-08-31 |
| Aikštelė prie NŽT | A. Genevičius | 2018-09-01 |
| Dalies mokyklos pastato Antakalnio g. 36A, Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį rekonstravimas | S. Blažienė | 2018-08-15 |
| I-o administracijos pastato remontas. Liftas. | V. Kupčiūnienė | 2018-09-01 |
| Kaišiadorių miesto bibliotekos techninė priežiūra | V. Kupčiūnienė | 2018-07-01 |
| Kaišiadorių PSPC kapitalinio remonto darbai | V. Kupčiūnienė | 2018-10-01 |
| **07.03.01.02.** Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių techninių projektų parengimas, ekspertizių atlikimas, techninių priemonių įsigijimas, VTPSI mokesčių mokėjimas | Viešojo tualeto parke projektavimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 4  Statinių ekspertizių skaičius – 2  Atliktų projektų ekspertizių skaičius – 5 | S. Blažienė | 2018-08-31 |
| Viešojo tualeto pašto pastate Gedimino g. 61-R11, Kaišiadoryse, TP parengimas | S. Blažienė | 2018-05-01 |
| Statinių ir projektų ekspertizės | S. Blažienė | 2018-12-31 |
| Kaišiadorių miesto senamiesčio lietaus nuotekų tinklų TP parengimas | S. Blažienė | 2018-12-31 |
| Nakvynės namai. Senos dalies kapitalinio remonto TP parengimas | V. Kupčiūnienė | 2018-09-30 |
| **07.03.01.03.** Kaišiadorių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos ūkio decentralizavimas (savivaldybės prisidėjimas) | Kaišiadorių rajono savivaldybės prisidėjimas prie Stasiūnų gyvenvietės dujofikavimo (TP parengimo) ir dalinė kompensacija gyventojams |  | R. Želvys | 2018-12-31 |
| **Uždavinys. Tęsti į Valstybės kapitalo investicijų programą įtrauktų projektų įgyvendinimą.** | | | | |
| **07.03.02.07.** Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros sukūrimas | Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros sukūrimas | Atnaujintų objektų skaičius, – 1;  Įrengtų valčių nuleidimo vietų skaičius, vnt. – 2 | S. Blažienė | 2018-12-31 |
| **07.03.02.09.** Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos, Girelės g. 41, Kaišiadorys modernizavimas | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos, Girelės g. 41, Kaišiadorys modernizavimas | V. Kupčiūnienė | 2018-05-01 |
| **07.03.02.10.** Žiežmarių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas | Žiežmarių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas | V. Kupčiūnienė | 2018-12-31 |
| **07.03.02.11.** Valčių nuleidimo vietų įrengimas | Valčių nuleidimo vietų įrengimas | V. Kupčiūnienė | 2018-11-30 |

**Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa (08)**

Trumpa 2017 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai** Įgyvendinant 2017 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus metinį veiklos planą didėjo registruotų ūkininkų skaičius, deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas. Padidėjo ūkininkų ir žemdirbių pasinaudojusių Žemės ūkio ir Kaimo plėtros programa skaičius. Žemdirbiai registravo daugiau žemės ūkio technikos.

**Veiklos trūkumai:** Dėl riboto melioracijos darbams skirto biudžeto negalime patenkinti visų žemdirbių prašymus suremontuoti melioracijos įrenginius.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Kurti patrauklias gyvenimo ir žemės ūkio veiklos sąlygas kaimo vietovėse** | | | | |
| **Uždavinys: Gerinti gyvenimo kokybę kaime** | | | | |
| **08.01.01.01.** Paramos žemdirbiams nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio, teikimas | Parengti Paramos žemdirbiams nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio teikimo tvarkos aprašą | Patyrusių nuostolius žemdirbių skaičius – 2 | L. Lazauskas,  A. Šalnaitė | 2018-12-01 |
| **08.01.01.04.** Bebraviečių ardymas | Parengti bebraviečių ardymo tvarkos aprašą | Išardytų bebraviečių skaičius – 11 | L. Lazauskas,  V. Jacevičienė,  L. Ivaškevičius | 2018-12-01 |
| **08.01.01.05.** Žemdirbių švietėjiškos veiklos vykdymas | Organizuoti žemdirbių švietėjiškus renginius | Suorganizuotų švietėjiškų renginių skaičius – 5 | L. Lazauskas,  R. Kimbirauskas | 2018-12-31 |
| **08.01.01.08.** Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų, traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų blankų bei techninės apžiūros talonų blankų įsigijimas | Inicijuoti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų, traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų blankų bei techninės apžiūros talonų blankų įsigijimą | Įregistruotų ūkininkų ūkių skaičius – 40 | L. Lazauskas,  A. Šalnaitė | 2018-12-31 |
| **08.01.01.09.** Valstybinio numerio ženklų traktoriams, priekaboms ir savaeigėms mašinoms įsigijimas | Inicijuoti valstybinio numerio ženklų ir blankų įsigijimą | Įregistruotų traktorių ir kitų mechanizmų skaičius – 430 | L. Lazauskas,  R. Kimbirauskas | 2018-12-31 |
| **08.01.01.10.** Valstybinių ir privačių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos organizavimas | Parengti projektavimo užduotis melioracijos statiniams remontuoti, kontroliuoti sudarytas melioracijos statinių remonto ir priežiūros sutartis, patikslinti apžiūros metu užmirkusius melioruotos žemės plotus. Inicijuoti melioracijos statinių remonto darbų pirkimą, organizuoti suremontuotų melioracijos statinių pripažinimą tinkamais naudoti.  Parengti Mažo diametro rinktuvų avarinių gedimų remonto gyvenvietėse ir žemės ūkio paskirties sklypuose tvarkos aprašą.  **Parengti vandentvarkos projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“** | Suremontuotų melioracijos statinių skaičius – 10 | L. Lazauskas,  V. Jacevičienė,  L. Ivaškevičius | 2018-12-31 |
| **08.01.01.11.** Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų vykdymas | Registruoti žemės ūkio ir kaimo valdas, deklaruoti pasėlius, priimti dokumentus nacionalinei paramai gauti dėl dalies draudimo įmokų kompensavimo, vykdyti melioracijos darbų techninę priežiūrą, išduoti technines sąlygas asmenims apie jų žemėje esančius melioracijos statinius, derinti toponuotraukas, rengti ir teikti ataskaitas Žemės ūkio ministerijai bei VĮ Valstybės žemės fondas apie melioracijai skirtų lėšų panaudojimą, registruoti traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas, vykdyti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų techninę apžiūrą, priimti dokumentus paramai gauti dėl papildomo bičių maitinimo, rengti dokumentus NMA daliai palūkanų už ilgalaikius kreditus ir investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensavimo, sudaryti ir/ ar tikslinti metinį skyriaus dokumentacijos planą | Valstybines žemės ūkio funkcijas vykdančių asmenų savivaldybėje ir seniūnijose skaičius – 12 | L. Lazauskas,  A. Šalnaitė,  V. Jacevičienė,  L. Ivaškevičius,  R. Kimbirauskas | 2018-12-31 |
| **08.01.01.12.** Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūra | Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūra | Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūros atvejų skaičius – 12 | L. Lazauskas | 2018-12-31 |
| **08.01.01.13.** Viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių registravimo išlaidų, renovuotų pastatų draudimo išlaidų, įgyvendinus projektus, kompensavimas vadovaujantis Vietos plėtros strategija | Patirtų išlaidų kompensavimas | Kaimo bendruomenių, kurioms kompensuotos registravimo išlaidos, skaičius; renovuotų pastatų, kurių kompensuotos draudimo išlaidos, skaičius – 8 | L. Lazauskas  V. Jacevičienė | 2018-12-31 |
| **08.01.01.14** VVG strategijos parengimas ir įgyvendinimas | Parama VVG | VVG strategijai parengti ir įgyvendinti pasinaudotų paslaugų skaičius – 1 | L. Lazauskas | 2018-12-31 |
| **08.01.01.15.** Paramos teikimas žemdirbiams nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio | Parengti Paramos teikimo žemdirbiams nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio teikimo tvarkos aprašą | Žemdirbių, kurie pasinaudojo parama nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio skaičius – 120 | L. Lazauskas  A. Šalnaitė,  V. Jacevičienė,  R. Kimbirauskas | 2018-12-31 |

**Sveikatos apsaugos programa (09)**

Trumpa 2017 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Sveikatos apsaugos programa įvykdyta. Visose švietimo įstaigose teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioje programoje numatyta ir įvykdyta 20 projektų. Papildomai 93 asmenys pasinaudojo kompensuojama dantų protezavimo paslauga, sumažėjo norinčių gauti šią paslaugą eilė. Įvykdytas žmonių palaikų pervežimas.

**Veiklos trūkumai:** Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė pateikė apmokėjimui dokumentus už 1 asmenį, 09.01.02.02. priemonės „Savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas viešojoje įstaigoje Kaišiadorių ligoninėje“, vykdymui. Sveikatos priežiūros įstaigoms nebuvo skirtos lėšos medicininės įrangos įsigijimui.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Plėtoti sveikatos priežiūros paslaugas ir joms teikti būtiną infrastruktūrą** | | | | |
| **Uždavinys: Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, propaguoti sveiką gyvenseną** | | | | |
| **09.01.01.02.**  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas | Organizuoti sveikatos programų projektų rengimą, Bendruomenės sveikatos tarybos aprobuotas programas teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai. Sudaryti sutartis su įmonėmis, įstaigomis, kurios vykdys sveikatos projektus. Koordinuoti sąmatų rengimą, savalaikį ataskaitų teikimą | Programų skaičius – 16 | V. Tamašauskienė | 2018-12-31 |
| **09.01.01.03.**  Žmonių palaikų pervežimas pagal policijos iškvietimus ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimas | Apmokėti žmonių palaikų pervežimo paslaugą pagal sudarytą sutartį | Pervežtų žmogaus palaikų skaičius – 87 | V. Tamašauskienė | 2018-12-31 |
| **09.01.01.04.**  Savivaldybės gydytojo veiklos organizavimas | Savivaldybės gydytojo veikla vadovaujantis pareigybės aprašymu | Išlaikomas 1,0 etatas | V. Tamašauskienė | 2018-12-31 |
| **Uždavinys: Siekti, kad kuo daugiau nustatytų kategorijų asmenų galėtų pasinaudoti kompensuojamomis dantų protezavimo paslaugomis ir kitomis savivaldybės remiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis** | | | | |
| **09.01.02.01.**  Dantų protezavimo paslaugos kompensavimas pensinio amžiaus savivaldybės gyventojams | Apmokėti paslaugas asmenų, pasinaudojusių kompensuojamu dantų protezavimu. Daugiau nustatytų kategorijų asmenų galės pasinaudoti paslauga, mažės eilė | Eilės tvarka asmenų, galėjusių greičiau pasinaudoti protezavimo paslauga skaičius – 102 | V. Tamašauskienė | 2018-12-31 |
| **09.01.02.02.**  Savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas viešojoje įstaigoje Kaišiadorių ligoninėje | Apmokėti asmenų, pasinaudojusių kitomis savivaldybės remiamomis paslaugomis. Sveikatos stebėjimo paslauga asmenims, kuriems nustatytas paprastas girtumas ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, finansuojama ne daugiau kaip už vieną parą | Asmenų, pasinaudojusių paslauga skaičius – 9 | V. Tamašauskienė | 2018-12-31 |
| **09.01.02.03.**  Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms medicininės įrangos įsigijimas | Aprūpinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas reikalinga medicinos įranga, skirta teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams | Aprūpintų medicinos įranga įstaigų skaičius – 1 | V. Tamašauskienė | 2018-12-31 |

**Socialinio būsto ir turto inventorizavimo programa (10)**

Trumpa 2017 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** 2017 m. nekilnojamojo turto viešame aukcione parduoti trys objektai, kurie įtraukti į viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą – Pastatas – gyvenamas namas Kieliškių k. Palomenės sen., gyvenamojo namo dalis Antakalnio k., Rumšiškių sen. ir buvusios mokyklos pastatas Savarinės k. Žaslių sen. Visas turtas parduotas už 6119,00 Eur.

**Veiklos trūkumai:** Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti 2017 metais Kaišiadorių rajono savivaldybei buvo skirta valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija. Šia paramos forma nepasinaudojo nė vienas asmuo ir šeima, turintys teisę gauti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją. To priežastis galėtų būti ta, kad mūsų savivaldybėje nėra būsto nuomos rinkos ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartys privalo būti įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų, nebuvo atlikti visi suplanuoti kadastrinių matavimų darbai.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas: Administruoti Savivaldybės valdomą turtą** | | | | |
| **Uždavinys: Plėtoti ir nuomoti Savivaldybės būstus bei Savivaldybės socialinius būstus** | | | | |
| **10.01.01.01.** Savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuoma, ir socialinio būsto fondo plėtra, būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensavimas | Socialinių būstų, vykdant ES projektą, pirkimo sąlygų parengimas | Parengti būstų pirkimo dokumentų skaičius – 1 | R. Taparauskienė  D. Visockienė | 2018-05 |
| Būstų prikimo procedūrų vykdymas | Paskelbtų būstų pirkimų konkursų skaičius – 5 | K. Paulauskienė  D. Visockienė | 2018-10 |
| Perskaičiuoti būstų nuomos mokesčio dydį | Būstų, kuriems perskaičiuotas nuomos dydis skaičius – 181 | D. Visockienė | 2018-06 |
| Užsakytos turto vertinimo ataskaitos tų būstų, kuriuos pirkti išreiškė norą būstų nuomininkai | Užsakytų turto vertinimo ataskaitų skaičius – 3 | D. Visockienė | 2018-05/11 |
| Išsiųsti pranešimai socialinio būsto eilėje pirmiesiems stovintiems asmenims apie galimybę gauti būsto nuomos kompensaciją | Išsiųstų pranešimų skaičius – 12 | D. Visockienė | 2018-03  2018-07 |
| Teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti turto ir pajamų duomenys asmenų (šeimų) nuomojančių socialinį būstą ar stovinčių eilėje būstui gauti | Patikrintų asmenų (šeimų) stovintčių eilėje ar nuomojančių socialinį būstą – 100 proc. | D. Visockienė | 2018-01/06 |
| Peržiūrėtas priemonės lėšų naudojimas | Atliktų lėšų panaudojimo analizių skaičius – 4 | L. Pūrienė | 2018-12 |
| **Uždavinys: Inventorizuoti, įvertinti, įregistruoti Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą** | | | | |
| **10.01.02.01** Nekilnojamojo ir kito turto vertinimas, inventorizavimas, sandorių vykdymas, teisinė registracija, duomenų išrašų gavimas | Organizuotas pasitarimas su seniūnais, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėju, Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėju siekiant nustatyti kadastrinių matavimų darbų prioritetus | Organizuotų pasitarimų skaičius – 1  Sudarytų kadastrinių matavimų 2018 m. prioritetinių darbų sąrašų skaičius – 1 | B. Mikalauskienė | 2018-03 |
| Organizuoti fotoaparato pirkimą | Sudarytų pirkimų sandorių skaičius – 1 | L. Pūrienė | 2018-03 |
| Sudarytų nuomos sutarčių kontrolė | Sutarčių, kurių vykdymas patikrintas ir išrašytų sąskaitų skaičius kiekvieną mėnesį – 19 | B. Mikalauskienė | 2018-12 |
| Savivaldybės turto, perduoto panaudos pagrindais, sutarčių vykdymo kontrolė | Sudarytų suvestinių, kuriose nurodytas panaudos gavėjas, turto perdavimo pagrindas, sutarties pabaiga, draudimo polisas, kitų sąlygų vykdymas (įsipareigojimas remontuoti), skaičius – 1 | B. Mikalauskienė | 2018-04/11 |
| Dokumentų turto (žemės ir statinių) pardavimui parengimas | Sudarytų parduodamų objektų suvestinis sąrašų, kuriuose nurodoma: obj. pavadinimas, adresas, žemės dokumentų sutvarkymas, turto vertinimas (kaina) ir planuojama aukciono data, skaičius – 1 | N. Stanelienė | 2018-02  2018-09 |
| Aukcionų organizavimas ir raštiškos informacijos pateikimas Administracijos direktoriui bei Finansų skyriui apie gautas pajamas už parduotą turtą | Suorganizuotų aukcionų skaičius – 6 | N. Stanelienė | 2018-02/11 |
| Užpildyti ir pateikti statistinę KS-02 formą | Užpildytų ir pateiktų statistinių ataskaitų skaičius – 5 | N. Stanelienė | 2018-12 |
| Surinkti ir nustatytose formose pateikti informaciją apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus | Parengtų ir pateiktų ataskaitų skaičius – 5 | N. Stanelienė | 2018-12 |
| Nenaudojamų Savivaldybės patalpų analizė ir pasiūlymų direktoriui teikimas | Parengtų ir pateiktų ataskaitų skaičius – 1 | L. Pūrienė | 2018-03 |
| Peržiūrėtas priemonės lėšų naudojimas | Atliktų lėšų panaudojimo analizių skaičius – 4 | L. Pūrienė | 2018-12 |
| **Uždavinys: Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę.** | | | | |
| **10.01.03.01.** Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa, sodininkų bendrijų, daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimas ir apleistų teritorijų (bešeimininkų statinių) tvarkymas | Organizuotas pasitarimas su daugiabučių namų, priskirtų Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo modernizavimo programai, įgaliotiniais ir aptarti galimi darbai bei finansavimo sąlygos | Parengtų daugiabučių namų, dalyvaujančių kvartalo modernizavimo programoje, finansavimo sąlygų aprašų skaičius – 1 | E. Leonavičienė | 2018-03 |
| Daugiabučių namų bendrijų rėmimo programos vykdymas: paraiškų surinkimas ir lėšų paskirstymas | Organizuotų gautų paraiškų patikrinimų ir svarstymų skaičius – 1 | E. Leonavičienė | 2018-09 |
| Sodininkų bendrijų paraiškų surinkimas, vertinimas ir finansavimas | Organizuotų gautų paraiškų patikrinimų ir svarstymų skaičius – 1 | E. Leonavičienė | 2018-11 |
| Organizuotas pasitarimas su seniūnais dėl bešeimininkių statinių ir apleistų teritorijų sutvarkymo | Organizuotų pasitarimų skaičius – 4 | E. Leonavičienė | 2018-11 |
| Pastatų naudojimo priežiūra | Patikrintų pastatų skaičius – 100 | E. Leonavičienė | 2018-09 |
| Peržiūrėtas ir pagal situaciją patikslintas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kuriems privaloma statinių techninė priežiūra, sąrašas | Patikslintų sąrašų skaičius – 1 | E. Leonavičienė | 2018-05 |
| Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kontrolė | Pasirinktų daugiabučių patikrinimų skaičius – 5 | E. Leonavičienė | 2018-05 |
| Peržiūrėtas priemonės lėšų naudojimas | Atliktų lėšų panaudojimo analizių skaičius – 4 | L. Pūrienė | 2018-12 |

**Teritorijų planavimo programa (11)**

Trumpa 2017 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Įgyvendinant 2017 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus metinį veiklos planą buvo parengti nevisi numatyti žemės valdų projektai ir parengtos visos teritorijų planavimo dokumentų ataskaitos ir programos.

**Veiklos trūkumai:** Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms nepradėti rengti bendrieji planai numatyti programoje ir neparengti visi žemės valdų projektai.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** |
| **Tikslas:** Vadovaujantis Bendrųjų planų sprendiniais, planuoti teritorijų plėtrą | | | | |
| **Uždavinys:** Siekiant racionalaus savivaldybės teritorijos išvystymo, rengti teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentų planus. | | | | |
| **11.01.01.01** Teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentų rengimas. | Žemės paėmimas visuomenės poreikiams projekto ir sąnaudų ir naudos analizės parengimas (Ąžuolyno gatvei įrengti) | Įgyvendinta projekto apimties procentais – 50 | R. Čiurovienė | 2018-06-30  2018-12-31 |
| Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas | Projektų skaičius – 18 | S. Jonikavičienė | 2018-09-01  2018-12-31 |
| Kompleksinių TP parengimas | Projektų, kurių esama būklė įvertinta, ir parengtų koncepcijų skaičius – 3 | P. Malijauskas | 2018-01-25  2018-12-31 |
| Kaišiadorių miesto ir Žiežmarių miesto bendrųjų planų koncepcijų nepriklausomas profesinis vertinimas | Išvadų skaičius – 3 | P. Malijauskas | 2018-01-25  2018-12-31 |
| **Uždavinys:** Užtikrinant racionalų žemės sklypų valdymą ir naudojimą, rengti žemės sklypų planus ir topografines nuotraukas | | | | |
| **11.01.02.01** Topografiniai ir kadastriniai matavimai. | Žemės sklypų topografinių planų parengimas | Planų skaičius – 2 | S. Jonikavičienė | 2018-06-01  2018-12-31 |
| Žemės sklypų kadastrinių matavimų planai | Planų skaičius –10 | S. Jonikavičienė | 2018-06-01  2018-12-31 |

**Investicijų ir verslo plėtros programa (12)**

Trumpa 2017 metų veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

**Teigiami pokyčiai:** Baigtas įgyvendinti pirmasis 2014-2020 metų finansavimo periodo projektas „Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“. Per 2017 metus patvirtinta daug finansavimo sąlygų aprašų, nemažai daliai projektų pasirašytos finansavimo sutartys.

**Veiklos trūkumai:** Kai kurių priemonių finansavimo sąlygų aprašai dar tik rengiami. Tikimasi, kad 2018 m. bus patvirtinta visų regioninių priemonių finansavimo sąlygų aprašai. Finansavimo sąlygų aprašuose reikalavimai griežti, kartais neatitinkantys mūsų poreikių. Daug dėmesio reiks skirti žmogiškųjų išteklių valdymui.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | | **Atsakingi vykdytojai** | | **Įvykdymo terminas** | |
| **Tikslas: Didinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyvenamosios aplinkos patrauklumą** | | | | | | | |
| **Uždavinys: Įgyvendinti ES lėšomis ir kitų fondų lėšomis finansuojamus investicinius projektus** | | | | | | | |
| **12.01.01.02.** Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimas, administravimas, strategijos vykdytojų ir kitų projektų pareiškėjų, kurie gauna finansavimą iš ES ir kitų programų teisės aktų nustatyta tvarka, dalinis rėmimas | Projekto Nr.08.6.1-ESFA-T-910-01-0005 ,,Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos administravimas" dalinis finansavimas | Parengta biudžeto lėšų naudojimo sutartis – 1 | | R. Taparauskienė | | 2018-08 | |
| Sutarties kontrolė | Kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | | R. Taparauskienė | | 2018-12 | |
| Ataskaitų sutikrinimas | Sutikrintų ataskaitų skaičius – 1 | | R. Taparauskienė | | 2018-12 | |
| Pareiškėjų, kurie gauna finansavimą iš ES ir kitų programų teisės aktų nustatyta tvarka, dalinis rėmimas | Paremtų pareiškėjų skaičius – 6 | | R. Taparauskienė | | 2018-12 | |
| **12.01.01.04.** Projekto „Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (I etapas)“ vykdymas | Rangos darbai | Atlikta 100 proc. darbų | | V. Kupčiūnienė  K.Paulauskienė | | 2018-07 | |
| Rangos darbų sutarties kontrolė | Kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | | V. Kupčiūnienė  K.Paulauskienė | | 2018-07 | |
| Finansavimo administravimo sutarties kontrolė; galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimas | Kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | | K.Paulauskienė | | 2018-09-30 | |
| **12.01.01.06.** Projekto „Lietaus nuotekų valymo įrenginių prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste įrengimas“ vykdymas | Rangos darbai | 100 proc. darbų | | S. Bliujienė | | 2018-05 | |
| **12.01.01.19.** Projekto „Biokuro katilo įrengimas Kaišiadorių rajono Nemaitonių seniūnijoje“ vykdymas | Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitos parengimas | Parengtų ataskaitų skaičius – 1 | | I. Simonaitis | | 2018-04 | |
| **12.01.01.20.** Investicinių projektų valdymas | Investicinių projektų rengimas ES finansavimo 2014-2020 m. periodui, VIP projektams | Parengtų investicinių projektų skaičius – 5 | | R. Taparauskienė  I. Simonaitis | | 2018-12 | |
| **12.01.01.21.** Projekto „Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“ vykdymas | Galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimas – projekto finansavimo pabaiga. | Atlikta 100 proc. darbų | | J. Kmeliauskienė  V. Kupčiūnienė | | 2018-03 | |
| **12.01.01.22.** Projekto „Kaišiadorių miesto Gedimino gatvės prieigų sutvarkymas“ vykdymas | Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | | S. Bliujienė | | 2018-06 | |
| Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | | S. Bliujienė  R. Želvys | | 2018-03 | |
| Rangos darbų pirkimas | Rangos darbų viešasis pirkimas – 1 | | S. Bliujienė  V. Valentinavičienė  R. Želvys | | 2018-10 | |
| **12.01.01.23.** Projekto „Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams“ vykdymas | Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | | I. Simonaitis | | 2018-04 | |
| Rangos darbų pirkimas | Rangos darbų viešasis pirkimas – 1 | | I. Simonaitis  N. Maciulevičienė  R. Želvys | | 2018-06 | |
| **12.01.01.24.** Projekto „Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsiui“ vykdymas | Rangos darbai | Rangos darbų viešasis pirkimas – 1 | | S. Bliujienė  V. Valentinavičienė  V. Kupčiūnienė | | 2018-02 | |
| Atlikta 70 proc. darbų | | S. Bliujienė  V. Kupčiūnienė | | 2018-12 | |
| **12.01.01.25.** Projekto „ Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“ vykdymas | Projekto finansavimo sutarties pasirašymas | Pasirašytų projektų sutarčių skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė  R. Taparauskienė | | 2018-03 | |
| Paprastojo remonto aprašo parengimas | Parengtų paprastojo remonto aprašų skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė | | 2018-04 | |
| Rangos darbų pirkimas | Įvykdytų rangos darbų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė  N. Maciulevičienė  R. Želvys  R. Taparauskienė | | 2018-06 | |
| Rangos darbai | Atlikta 50 proc. darbų | | J. Kmeliauskienė  R. Taparauskienė | |  | |
| **12.01.01.26** Projekto „Rumšiškių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros gerinimas“ vykdymas | Investicinio projekto rengimas | Parengtų investicinių projektų skaičius – 1 | | R. Taparauskienė | | 2018-12 | |
| **12.01.01.27.** Projekto „Gudienos kaimo gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ vykdymas | Techninio projekto pirkimas | Įvykdytų techninių projektų pirkimų skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė  N. Maciulevičienė  R. Želvys | | 2018-03 | |
| Paraiškos finansuoti projektą parengimas | Parengtų paraiškų skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė | | 2018-05 | |
| Projekto finansavimo sutarties pasirašymas | Pasirašytų projektų sutarčių skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė  R. Taparauskienė | | 2018-09 | |
| Techninių projektų parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 3 | | J. Kmeliauskienė  R. Želvys | | 2018-05 | |
| Rangos darbų pirkimas | Įvykdytų rangos darbų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė  N. Maciulevičienė  R. Želvys  R. Taparauskienė | | 2018-12 | |
| **12.01.01.28.** Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste“ vykdymas | Rangos darbai | | Atlikta 100 proc. darbų | | S. Bliujienė  R. Želvys | | 2018-06 |
| Galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimas – projekto finansavimo pabaiga. | Parengtų ataskaitų skaičius -1 | | | S. Bliujienė | | 2018-07 |
| **12.01.01.29.** Projekto „Kaišiadorių miesto V. Kudirkos, Maironio ir J. Basanavičiaus gatvių rekonstravimas“ vykdymas | Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 2 | | K.Paulauskienė  N. Maciulevičienė  R. Želvys | | 2018-06 | |
| Rangos darbai | Rangos darbų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | | K.Paulauskienė  N. Maciulevičienė  R. Želvys | | 2018-12 | |
| Paraiškos parengimas | Atlikti 100 proc | | K.Paulauskienė | | 2018-06-30 | |
| Finansavimo administravimo sutarties pasirašymas | Pasirašytų projektų sutarčių skaičius – 1 | | K.Paulauskienė | | 2018-12-31 | |
| Finansavimo administravimo sutarties kontrolė | Kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | | K.Paulauskienė | | 2018-12-31 | |
| Rangos darbų vykdymas | Atlikti 60 proc darbų | | R. Želvys | | 2018-12 | |
| **12.01.01.33.** Projekto „Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ vykdymas | Tvarkybos darbai | Atlikta 100 proc. tvarkybos darbų | | R. Taparauskienė  R. Želvys | | 2018-04 | |
| Vidaus patalpų tvarkybos darbų projekto parengimas | Parengtų projektų skaičius – 1 | | R. Taparauskienė | | 2018-06 | |
| Rangos darbai | Atlikta 100 proc. rangos darbų | | R. Taparauskienė  R. Želvys | | 2018-06 | |
| Finansavimo administravimo sutarties kontrolė | Kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | | R. Taparauskienė | | 2018-12-31 | |
| **12.01.01.34.** Projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Butų pirkimas | Nupirktų butų skaičius – 11 | | K.Paulauskienė  D.Lukševičienė  D.Visockienė  L.Pūrienė | | 2018-12 | |
| Finansavimo administravimo sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | K.Paulauskienė  D.Visockienė | | 2018-12-31 | |
| **12.01.01.35.** Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Paraiškos finansuoti projektą parengimas | Parengtų paraiškų skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė | | 2018-02 | |
| Projekto finansavimo sutarties pasirašymas | Pasirašytų projektų sutarčių skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė  R. Taparauskienė | | 2018-05 | |
| Rangos darbų pirkimas | Įvykdytų rangos darbų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė  N. Maciulevičienė  R. Želvys  R. Taparauskienė | | 2018-07 | |
| Rangos darbai | Atlikta 100 proc. rangos darbų | | J. Kmeliauskienė  R. Želvys | | 2018-12 | |
| Įrangos pirkimas | Įvykdytų įrangos viešųjų pirkimų skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė  N. Maciulevičienė  R. Taparauskienė  R. Jankauskas | | 2018-07 | |
| Kokybės vadybos LEAN pirkimas | Įvykdytų kokybės vadybų sistemš viešųjų pirkimų skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė  N. Maciulevičienė  R. Taparauskienė | | 2018-08 | |
| Kokybės vadybos LEAN diegimas | Atlikta 10 proc. LEAN diegimo | | J. Kmeliauskienė | | 2018-12 | |
| **12.01.01.36.** Projekto „Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo E-rinkodara“ vykdymas | Paslaugų pirkimas | Atliktų paslaugų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | | 1. I. Simonaitis | | 2018-04 | |
| **12.01.01.39.** Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Finansavimo administravimo sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | K.Paulauskienė | | 2018-12-31 | |
| Konteinerių pirkimas | Kompostavimo, pusiau požeminių, antžeminių konteinerių pirkimas – 3 | | N.Maciulevičienė  V.Valentinavičienė  V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-05 | |
| Antžeminių konteinerių sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Pusiau požeminių konteinerių sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Antžeminių konteinerių projektavimo ir įrengimo sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Pusiau požeminių konteinerių projektavimo ir įrengimo sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Pusiau požeminių konteinerių projektavimo ekspertizės pirkimas | Ekspertizės paslauga – 1 vnt. | | V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-05 | |
| Pusiau požeminių konteinerių projektavimo ekspertizės sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Kompostavimo konteinerių sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Projekto techninės priežiūros pirkimas | Atlikti 100 proc | | V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Projekto veiklų viešinimas | Parengtų projekto viešinimo priemonių skaičius – 1 | | K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| **12.01.01.41.** Projekto „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ vykdymas | Ženklinimo infrastruktūros įrengimas | Atliktų ženklinimo infrastruktūros įrengimo paslaugų viešųjų pirkimų skaičius – 3 | | 1. I. Simonaitis | | 2018-07 | |
| **12.01.01.42.** Projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Projektinių pasiūlymų parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 3 | | J. Kmeliauskienė | | 2018-07 | |
| **12.01.01.50.** Projekto „Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos dalių bendruosiuose planuose“ vykdymas | Finansavimo administravimo sutarties kontrolė | Atlikti 40 proc (Esamos būklės įvertinimas, koncepcijos rengimas) | | S.Jonikavičienė K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Tvarkymo planų parengimo sutarties kontrolė | 40 proc (Esamos būklės įvertinimas, koncepcijos rengimas) | | K.Paulauskienė  S.Jonikavičienė | | 2018-12 | |
| **12.01.01.52** Projekto „Užterštų teritorijų sutvarkymas Kaišiadorių rajono Varkalių ir Pakertų kaimuose“ vykdymas | Užterštų teritorijų sutvarkymo darbai | Sutvarkytų teritorijų skaičius – 2 | | K.Paulauskienė  N. Maciulevičienė  V.Malinauskas | | 2018-07 | |
| Užterštų teritorijų sutvarkymo darbų sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | K.Paulauskienė  V.Malinauskas | | 2018-07 | |
| Techninės priežiūros sutraties kontrolė | Atlikti 100 proc | | K.Paulauskienė  V.Malinauskas | | 2018-07 | |
| Kokybės kontrolės sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | K.Paulauskienė  V.Malinauskas | | 2018-07 | |
| Finansavimo administravimo sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | K.Paulauskienė | | 2018-07 | |
| **12.01.01.53** Projekto ,,Profesionalios savanorystės skatinimas Kaišiadorių rajone“ vykdymas | Projektinio pasiūlymo parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 1 | | R. Taparauskienė | | 2018-06 | |
| **12.01.01.56** Projekto „Administracinio pastato, esančio Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, atnaujinimas“ vykdymas | Projektinio pasiūlymo parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 1 | | K. Paulauskienė | | 2018-11 | |
| **12.01.01.57** Projekto „Eismo saugos priemonės diegimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje prie kelio Nr. 1808“ vykdymas | Gatvės techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | | K.Paulauskienė  N. Maciulevičienė  R. Želvys | | 2018-06 | |
| Projekto paraiškos parengimas | Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1 | | K. Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Finansavimo administravimo sutarties pasirašymas | Atlikti 100 proc | | K.Paulauskienė | | 2018-12-31 | |
| Finansavimo administravimo sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | K.Paulauskienė | | 2018-12-31 | |
| Rangos darbų sutarties priežiūra | Atlikti 100 proc | | R. Želvys  K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Rangos darbai | Rangos darbų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | | K. Paulauskienė | | 2018-12 | |
| **12.01.01.58** Projekto „Žaslių pagrindinės mokyklos dienos centro sporto aikštyno atnaujinimas“ vykdymas | Techninio projekto parengimas | Atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 1  Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | | S. Bliujienė  V. Valentinavičienė  V. Kupčiūnienė | | 2018-06 | |
| Rangos darbai | Atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | | S. Bliujienė  V. Valentinavičienė  V. Kupčiūnienė | | 2018-07 | |
| Rangos darbai | Atlikta 50 proc. darbų | | S. Bliujienė  V. Kupčiūnienė | | 2018-12 | |
| **12.01.01.59** Projekto „Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ gražios ir saugios lauko aplinkos sukūrimas“ vykdymas | Rangos darbai | Atlikta 100 proc. | | S. Bliujienė  V. Kupčiūnienė | | 2018-12 | |
| **12.01.01.62** Projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“ vykdymas | Paslaugų teikimas | Suteikta 40 proc. | | J. Kmeliauskienė | | 2018-12 | |
| **12.01.01.63** Projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas. | Įrangos pirkimai | Įvykdytų įrangos viešųjų pirkimų skaičius – 2 | | J. Kmeliauskienė  N. Maciulevičienė  R. Taparauskienė  R. Jankauskas | | 2018-05 | |
| Įrangos pristatymas ir montavimas | Pristatyta ir sumontuota 100 proc. įrangos | | J. Kmeliauskienė | | 2018-10 | |
| **12.01.01.64** Projekto „Rumšiškių kultūros centro pagrindinio įėjimo atnaujinimas ir pritaikymas žmonėms su negalia“ vykdymas | Techninio projekto parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė  R. Želvys | | 2018-03 | |
| Rangos darbai | Atlikta 80 proc. darbų | | J. Kmeliauskienė  R. Želvys | | 2018-12 | |
| **12.01.01.65** Projekto „Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas“ vykdymas | Projekto finansavimo sutarties pasirašymas | Pasirašytų projektų sutarčių skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė  R. Taparauskienė | | 2018-03 | |
| Techninių projektų parengimas | Parengtų techninių projektų skaičius – 3 | | J. Kmeliauskienė  R. Želvys | | 2018-04 | |
| Rangos darbų pirkimas | Įvykdytų rangos darbų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | | J. Kmeliauskienė  N. Maciulevičienė  R. Želvys  R. Taparauskienė | | 2018-06 | |
| Rangos darbai | Atlikta 50 proc. darbų | | J. Kmeliauskienė  R. Želvys | | 2018-12 | |
| **12.01.01.66** Projekto „Užterštos teritorijos sutvarkymas Kaišiadorių rajono Dainavos kaime“ vykdymas | Tvarkymo darbų pirkimas | Nupirkta 100 proc. | | K.Paulauskienė  B.Kubeckienė  V.Malinauskas | | 2018-03-30 | |
| Tvarkymo darbų sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc. | | V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Techninės priežiūros pirkimas | Atlikti 100 proc. | | V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-03-30 | |
| Techninės priežiūros suatrties kontrolė | Atlikti 100 proc. | | V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Užterštos teritorijos darbų kokybės kontrolės paslaugos pirkimas | Atlikti 100 proc. | | K.Paulauskienė  V.Valentinavičienė | | 2018-03-30 | |
| Užterštos teritorijos darbų kokybės kontrolės paslaugos sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc. | | V.Malinauskas K.Paulauskienė | | 2018-12 | |
| Paraiškos pateikimas | Atlikti 100 proc. | | K.Paulauskienė | | 2018-03-30 | |
| Finansavimo administravimo sutarties pasirašymas | Atlikti 100 proc | | K.Paulauskienė | | 2018-12-31 | |
|  | Finansavimo administravimo sutarties kontrolė | Atlikti 100 proc | | K.Paulauskienė | | 2018-12-31 | |
| **12.01.01.67** Projekto „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kaišiadorių rajone“ vykdymas | Projektinio pasiūlymo parengimas | Atlikta 100 proc. | | K.Paulauskienė | | 2018-01-28 | |
| **12.01.01.68** Projekto „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Kaišiadorių ir Žiežmarių aglomeracijose“ vykdymas | Rangos darbai | Atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | | S. Bliujienė  V. Valentinavičienė | | 2018-04-01 | |
| Rangos darbai | Atlikta 80 proc. darbų | | S. Bliujienė | | 2018-12-31 | |
| **12.01.01.71** Projekto „Kalvių ežero, esančio Kaišiadorių r. sav., būklės gerinimas“ vykdymas | Paruošiamieji darbai | Atlikta 100 proc. paruošiamųjų darbų paraiškai teikti | | V. Malinauskas  S. Bliujienė | | 2018-12-31 | |
| **12.01.01.75** Projekto „Potvynių rizikos valdymas Darsūniškio kaime“ vykdymas | Techninio projekto parengimas | Atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 1  Parengtų techninių projektų skaičius – 1 | | S. Bliujienė  V. Valentinavičienė | | 2018-07 | |
| Projektinio pasiūlymo parengimas | Parengtų projektinių pasiūlymų skaičius – 1 | | S. Bliujienė | | 2018-08 | |
| Projekto paraiškos parengimas | Projekto paraiškos parengimas skaičius - 1 | | S. Bliujienė | | 2018-11 | |
| Rangos darbai | Atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | | S. Bliujienė  V. Valentinavičienė | | 2018-10 | |
| **Uždavinys: Dalyvauti įgyvendinant regionines programas ir projektus** | | | | | | | |
| **12.01.02.01.** VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros įgyvendinamų regioninių programų ir projektų dalinis finansavimas | Dalyvavimas bendrų Kauno regiono savivaldybių programų įgyvendinime:  regioninio bendradarbiavimo;  tarptautinio bendradarbiavimo;  įvaizdžio formavimo, taip pat rengiant ir įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektų rengimo ir įgyvendinimo programą ir projektą „ Sveikatą stiprinantis regionas“ (Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) judėjimo „Sveiki regionai“ dalis) rengime ir vykdyme | Programų, kuriose dalyvaujama skaičius – 4 | | I. Simonaitis | | 2018-12 | |
| **Tikslas: Gerinti investavimo ir verslo sąlygas savivaldybėje** | | | | | | | |
| **Uždavinys: Skatinti verslo plėtrą** | | | | | | | |
| **12.02.01.01.** Verslo aplinkos gerinimas | Smulkių verslo subjektų rėmimas | Paramą gavusių subjektų skaičius – 30 | | I. Simonaitis | | 2018-12 | |
| **12.02.01.02.** Viešųjų paslaugų verslui teikimas | Pagalbos veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, plėtojant veiklą, didinant veiklos konkurencingumą ir efektyvumą, teikimas | Suteiktų konsultacijų – 350 val.  Suorganizuotų seminarų skaičius – ne mažiau 13 | | I. Simonaitis  R. Taparauskienė | | 2018-12 | |
| **12.02.01.03.** Geriausių „Metų“ Kaišiadorių rajono smulkiojo verslo atstovų skatinimas | Renginio organizavimas | Suorganizuotų renginių skaičius – 1 | | I. Simonaitis  R. Taparauskienė | | 2018-01 | |
| **Tikslas: Didinti Kaišiadorių rajono savivaldybės turistinį patrauklumą, skatinti turizmo paslaugų plėtrą** | | | | | | | |
| **Uždavinys: Skatinti turizmą Kaišiadorių rajone** | | | | | | | |
| **12.03.01.01.** Viešųjų turizmo paslaugų teikimas | 1. Kaišiadorių rajono reprezentavimas.  2. Lankytinų Kaišiadorių rajono vietų viešinimas, siekiant didinti rajono turistinį patrauklumą | Suorganizuotų renginių turizmo tematika skaičius – ne mažiau kaip 10  Parengta publikacijų – ne mažiau kaip 8  Atliktų apklausų rajono turizmo tematika skaičius – 1 | | I. Simonaitis | | 2018-12 | |
| **12.03.01.02.** Kaišiadorių rajono savivaldybės įvaizdžio formavimas | Reklaminių priemonių įsigijimas;  Reklaminių straipsnių spausdinimas | Reklaminių priemonių skaičius – ne mažiau 3 | | I. Simonaitis  R. Taparauskienė | | 2018-12 | |