PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. kovo 16 d. Nr. V1E-304

**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**

**KRUONIO SENIŪNIJOS**

(įstaigos, skyriaus)

**2021 – ŲJŲ METŲ METINIS VEIKLOS PLANAS**

**Trumpa 2020 metų Kruonio seniūnijos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:**

**Teigiami pokyčiai:** Dėl kasmet tvarkomų kelių mažėja gyventojų skundų dėl jų būklės.

**Veiklos trūkumai:** Dėl per mažo finansavimo nepakankamai sutvarkoma kelių, gatvių, šaligatvių, gatvių apšvietimo linijų.

|  |
| --- |
| **KRUONIO SENIŪNIJA** |
| **Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas** | **Veiklos pavadinimas** (Priemonės įgyvendinimo etapai) | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** | **Asignavimai, Eur** |
| **Tikslas: 13.01 Užtikrinti efektyvų seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymą** |
| **Uždavinys: 13.01.01 Organizuoti seniūno ir seniūnijos funkcijų įgyvendinimą bei visuomenei naudingų darbų atlikimą seniūnijose** |
| 13.01.01.01Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas Savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – seniūnijose  | Seniūno ir seniūnijos funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, įgyvendinimas | Asmenų ( paslaugų gavėjų), teigiamai vertinančių administracinių paslaugų teikimo seniūnijoje, dalis procentais – 75 proc. | SeniūnasVyriausioji specialistėVyresnioji specialistėVairuotojas | I-IV ketvirtis | 20 500 |
| Kėlusiųjų kvalifikaciją darbuotojų skaičius – 3, kėlusieji kvalifikaciją dalyviai proporcingai dirbantiesiems – 75 proc. |
| Asmenų, pasitelktų visuomenei naudingai veiklai atlikti, skaičius – 63 (I pusmetis – 44, II pusmetis – 19) |
| **Tikslas: 13.02 Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę bei susisiekimo sąlygas seniūnijų teritorijose** |
| **Uždavinys: 13.02.01 Organizuoti kelių, gatvių, bendro naudojimo teritorijų priežiūrą, atliekų tvarkymą bei gyventojų skatinimo tvarkyti aplinką priemones seniūnijose** |
| 13.02.01.01Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką | Viešųjų bendro naudojimo teritorijų priežiūros ir tvarkymo organizavimas.Atliekų tvarkymo bendro naudojimo teritorijose organizavimas.Kelių bei gatvių apšvietimo organizavimas.Viešojo ūkio plėtra (kelio ženklų , gatvių nuorodų, smulkaus lauko inventoriaus įsigijimas, remontas ir pan.).Gyventojų skatinimas puoselėti aplinką ( aplinkos tvarkymo akcijos, konkursai, kolektyvinės išvykos gražiai besitvarkantiems gyventojams paskatinti) | Sutvarkytų bešeimininkių atliekų 24,35 kub.m., stambiagabaričių ir kitų atliekų 62,86 kub.m., bendro naudojimo teritorijose komunalinių ir kitų atliekų kiekis 400,5 kub.m. ( I pusmetis-335,5 kub.m., II pusmetis 405,9 kub. ) žaliųjų atliekų 171,8 kub.m.( I pusmetis 56,2 kub.m., II pusmetis 115,6 kub.m.) | SeniūnasVyriausioji specialistė Vairuotojas | I-IV ketvirtis | 71 955 |
| Tvarkomų bendro naudojimo teritorijų plotas 23,5 ha ( 28 kapinės 11,5 ha) |
| Nupirkta Ginteikiškių g. ir Morkūnų g. naujos elektros linijos projektas. |
| Nupirkta ir pastatyta apie 90 m segmentinės tvoros Kruonio miestelio kapinėse ir apie 310 m darsūniškio k.kapinėse. |
| Apšviestų kelių bei gatvių ilgis – 17,5 km (309 šviestuvai) Pakeista 13 senų šviestuvų į LED šviestuvus. |
| Sutvarkytų komunalinių atliekų bendro naudojimo teritorijose kiekio, tenkančio vienam gyventojui, mažėjimas lyginant su praėjusiais metais – 0 |
| 13.02.01.02Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra | Seniūnijos kelių, gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų remontas.Pakelių želdinių tvarkymas.Kelio ženklų įrengimas ir priežūra. | Suremontuotų (pagerintų )kelių bei gatvių dalis proc. nuo bendro kiekio – 1 ( per metus) | SeniūnasVyriausioji specialistė | I-IV ketvirtis | 32 645 |
| Atlikta kelių Kr-23, Kr 35 paprastasis remontas |
| Šaligatvio ir auto stovėjimo aikštelės remontas ( Vilniaus g.) |
| **Tikslas: 13.03 Administruoti seniūnijų teritorijose esantį savivaldybės ir socialinį būstą** |
| **Uždavinys: 13.03.01 Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės ir socialinius būstus** |
| 13.03.01.01Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra  | Socialinio būsto priežiūra, remonto poreikių nustatymas, darbų organizavimas | Išnuomotų (prižiūrimų) būstų skaičius – 15 vnt.(nuolat) | SeniūnasVyriausioji specialistėVyresnioji specialistė | I-IV ketvirtis | 12 100 |
| Pagerintų (suremontuotų) būstų skaičius 6 vnt. |
| Įrengtas artezinis vandens gręžinys (Morkūnų g.18, Ginteikiškių k) |
| Socialinio būsto nuomininkų, turinčių įsiskolinimų už komunalines paslaugas, dalies mažėjimas procentais-0 (per metus) |