KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2023 METŲ METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

2024 m.

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

KAROLIS PETKEVIČIUS

2023 m. pradėjau vadovauti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.

Naujasis darbas buvo kupinas ne tik iššūkių priimant vienokius ar kitokius sprendimus, bet reikalaujantis daug dėmesio susipažįstant su realiomis situacijomis, aiškinantis problemas, ieškant jų sprendimo būdų.

Labai džiaugiuosi ir vertinu darbščią ir pajėgią Administracijos darbuotojų komandą. Su atsakingais įvairių sričių specialistais aptariame, ką ir kaip daryti geriau, kad Kaišiadorys būtų vertas Kultūros sostinės vardo.

Su meru Šarūnu Čėsna pastebėjome, kad 2023 metai mus, kaišiadoriečius, suvienijo. Labai daug sulaukiame palaikymo iš užsienyje gyvenančių bei iš buvusių Kaišiadorių krašto žmonių, išvykusių gyventi į Kauną, Vilnių ar kitus Lietuvos miestus. Žmonės siūlosi prisidėti prie įvairių organizuojamų renginių bei veiklų.

Per 2023 m. padaryta tikrai nemažai darbų, apie kuriuos skaitysite šioje ataskaitoje. Savivaldybė baigė įgyvendinti nemažai Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės paramos finansuojamų projektų (Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Socialinio būsto fondo plėtra, Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas ir kt.) bei pradeda naujus: Tūkstantmečio mokyklų projektas, Edukacinis inžinerinis-technologinis klasteris Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas, Ugdymo prieinamumo didinimas ir plėtojimas, Turizmo jungčių formavimas su kaimyninėmis savivaldybėmis, mobiliųjų komandų aprūpinimas, ilgalaikės priežiūros paslaugos, pacientų pavėžėjimas, visos dienos mokykla ir kt. Taip pat planuojama šiais metais pradėti statyti muziejaus pastatą suremontuoti Rumšiškių kultūros centro stogą, jau atliekami Savivaldybės administracijos pastato kapitalinio remonto darbai.

Bendradarbiaujant su AB „VIA Lietuva“, 2024 metais pavojingiausiose vietose planuojame įrengti pėsčiųjų perėjas, taip pat savivaldybės biudžeto lėšomis suremontuoti šaligatvius (Vytauto gatvėje Žasliuose, Vilniaus gatvėje Žiežmariuose), gatves (Daunio gatvę Rumšiškėse, kelią į stambiagabaričių atliekų aikštelę Rumšiškėse). Kelių, gatvių ir šaligatvių remontams planuojamos lėšos ir seniūnijų biudžetuose.

Be jau atliktų darbų praėjusiais metais, skirtų projektui ,,Kaišiadorys – Lietuvos kultūros sostinė 2024“ pasiruošti, šiais metais pastatytas miesto ženklas „KAIŠIADORYS“, Algirdo Brazausko parke bus pastatyta renginiams skirta lauko scena, prasidėjo Miško parko estrados tvarkymo bei Lomenos upės atkarpos miesto teritorijoje valymo darbai. Sutvarkyta Girelės II tvenkinio aplinka, pašalinant makrofitus, numatyta pastatyti Chašaidaro skulptūrinį elementą ir informacinį stendą Gudienoje bei atlikti kitus Kultūros sostinės metams skirtus darbus.

Spręstinų problemų ir skaudulių netrūko ir netrūksta dabar, tačiau tai nereiškia, kad jie neišsprendžiami. Tikiuosi, kad bendru komandiniu darbu pasieksime puikių rezultatų ir šiais metais.

Trumpa 2023 metų  Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programos (01) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

Asmenų aptarnavimas. 2023 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, kaip ir kasmet siekdama pagerinti asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę, vykdė anoniminę asmenų apklausą dėl aptarnavimo kokybės. Anoniminė anketa buvo sudaryta iš klausimų, kurie padėtų išsiaiškinti besikreipiančiųjų poreikius. Atlikus apklausos duomenų analizę, matyti, kad visiškai neliko asmenų, teikiančių savo prašymus paštu.

2023 metais Administracijoje buvo gauta 22337 kreipimaisi (prašymai, pranešimai, raštai), iš jų: iš fizinių asmenų – 5207 (prašymai socialinėms išmokoms ir kompensacijoms gauti neįskaičiuoti), iš juridinių asmenų – 17130, buhalterinių dokumentų – 6952. Fiziniams ir juridiniams asmenims 2023 metais buvo išsiųsti 7958 atsakymai (suteiktos paslaugos dėl socialinių išmokų ir kompensacijų neįtrauktos). Per elektroninių paslaugų sistemą buvo užsakyta 1076 elektroninės paslaugos, iš jų 935 susijusios su gyvenamosios vietos deklaravimu.

Jaunimo reikalų koordinavimas. Siekiant stiprinti jaunimo savanorius priimančias ir savanorišką veiklą organizuojančias organizacijas, vyko du susitikimai su šiomis organizacijomis, aptarti savanorystės iššūkiai, pasidalinta gerąja patirtimi. Pravestos 4 pamokos apie savanorystę Žiežmarių gimnazijos, Kruonio pagrindinės mokyklos ir Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokiniams (dalyvavo apie 95 mokinių).

Organizuotas susitikimas su karjeros specialistais ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovu, kurio metu pristatyta savanorystė ir susipažinta su karjeros specialistų veikla. Informacija apie JST ir trumpalaikę savanorystę reguliariai siunčiama jaunimo organizacijoms, jaunimo darbuotojams ir karjeros specialistams.

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių unikalių lankytojų skaičius – 1399. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių bendras lankytojų skaičius – 4489. 2023 m. gegužę įvertinta jaunimo erdvės „Rūsys“ ir atviro jaunimo centro „Mazgas“ veikla pagal Agentūros patvirtintą, atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašą.

2023 m. spalio 10 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės meras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su asociacija Lietuvos skautija. Vėliau organizuotas susitikimas su bendruomene, kurio metu buvo pristatyta organizacija ir aptartas padalinio vadovo klausimas.

2023 m. birželio mėn. patvirtinta nauja Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis.

Civilinė sauga. Kaišiadorių rajono savivaldybėje civilinės saugos (toliau – CS) veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planu.

2023 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija vykdė Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 2022 m. plane numatytas 52 tęstines priemones nustatytų pavojų ir grėsmių rizikoms švelninti. Buvo įvykdytos 49 priemonės. Prevencijos priemonės 2023 m. įvykdytos 94,23 proc.

2023 m. rajone buvo registruoti 4 ekstremalūs įvykiai: 3 iš jų dėl pavojingų radinių ir 1 įvykus stichiniam meteorologiniam reiškiniui dėl stichinio meteorologinio reiškinio sausros, sukėlusios augalų žūtį, dėl kurios 6 Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai kreipėsi dėl žalos kompensavimo, trims iš jų Lietuvos Respublikos finansų ministerija kompensavo žalą tik iš dalies, t. y. 23440,00 (dvidešimt tris tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt) eurų.

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 3 d. potvarkiu Nr. V16E-280 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės operacijų centro sudarymo“ buvo sudarytas Kaišiadorių rajono savivaldybės operacijų centras (43 nariai), kurio vadovu paskirtas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Sudarytos trys papildomos OC grupės: gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupė, gyventojų evakavimo ir priėmimo organizavimo grupės ir OC narių sušaukimo grupė (4 nariai). 2023 metais OC buvo aktyvuotas 4 kartus.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 24 d. patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais priemonių grafike buvo suplanuota 21 priemonė.

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 11 d. potvarkiu Nr. V16E-396 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės priedangų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas priedangų sąrašas, kuriame yra 149 priedangos. Bendras šių 149 priedangų plotas – 30324 kv. m. Priedangose talpinamų gyventojų skaičius, jeigu vienam gyventojui būtų skirta 1,8 kv. m, būtų 16592 žmonės. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis Kaišiadorių rajono (2023-09-29) gyventojų skaičius yra 29817, todėl priedangose tilptų 55,6 procento gyventojų. Priedangų talpa, kai 1 gyventojui skiriama 1,5 kv. m (2023-09-29), būtų lygi 20216 žm., 67,8 procento.

Šiuo metu rajono teritorijoje yra sumontuota 30 sirenų ir be sutrikimų veikia 28 elektros sirenos, iš kurių 5 – vietinio valdymo elektromechaninės ir 23 – centralizuoto valdymo, iš kurių 17 sirenų yra akustinės. 2 centralizuoto valdymo elektromechaninės sirenos neveikia, nes pastatai, ant kurių jos sumontuotos, privatizuoti ir šiuose pastatuose išjungtas elektros tiekimas. Sirenomis įspėjama apie 69,1 % rajono gyventojų.

Pagal seniūnų pateiktus duomenis šiuo metu seniūnijose yra 62 pasiuntiniai, kurie turėtų įspėti vienkiemiuose ir toliau nuo gyvenviečių gyvenančius gyventojus.

Mobilizacija. 2023 m.  buvo parengtas naujas Kaišiadorių rajono savivaldybės 2023 m. mobilizacijos planas. Surinkta, susisteminta, apibendrinta ir perduota Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos informacija, reikalinga Valstybės mobilizacinių išteklių katalogo ir priimančiosios šalies paramos galimybių katalogui parengti ir atnaujinti. 2023 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta nauja Kaišiadorių rajono savivaldybės mobilizacijos valdymo grupė. Parengti ir patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų vadovų, Kaišiadorių rajono savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės narių, civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašai.

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti |  |
| 01.01 Tikslas: Užtikrinti efektyvų savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybės funkcijų vykdymą |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01 Uždavinys: Organizuoti savivaldybės savarankiškųjų funkcijų įgyvendinimą Savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.01 Savivaldybės tarybos darbo organizavimas | 497,9 | 552,4 | 507,5 | Darbo užmokestis Tarybos nariams | 100 proc. |  |
|  |  |  |  | Kvalifikacijos kėlimas Tarybos nariams | 0 |  |
|  |  |  |  | Komandiruotės Tarybos nariams | 0 |  |
|  |  |  |  | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas | 100 proc. |  |
|  |  |  |  | Savivaldybės tarybos posėdžių skaičius – 12 | 14 |  |
| 01.01.01.02 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas | 111,1 | 112,0 | 111,2 | Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimas, 70 proc. | 45 proc. | Pratęstas rekomendacijų įgyvendinimo terminas 2024 metams. |
|  |  |  |  | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų skaičius – 6 | 5 |  |
| 01.01.01.03 Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos veiklos užtikrinimas | 813,2 | 838,2 | 820,2 | Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos veiklos užtikrinimas (Etatų skaičius ir kt). 33,4 etato | Užimta 32,9 etato | Neužimta 0,5 etato Viešųjų pirkimų specialisto pareigybė. |
| 01.01.01.04 Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymas savivaldybės administracijoje | 3 732,5 | 3 663,6 | 3 492,5 | Darbo užmokestis administracijos ir seniūnijų darbuotojams | Administracijoje užimti 177 etatai Mero komandoje – 7 etatai |  |
|  |  |  |  | Kvalifikacijos kėlimas Administracijos darbuotojams | 51 mokymai |  |
|  |  |  |  | Kėlusių kvalifikaciją darbuotojų dalis nuo dirbančiųjų skaičiaus, 70 proc. | 89 proc. |  |
|  |  |  |  | Atnaujintų darbo vietų ar informacinės technikos skaičius, ne mažiau kaip 10 | 22 darbo vietos |  |
|  |  |  |  | Transporto įsigijimas | 2 automobiliai |  |
| 01.01.01.05 Kaišiadorių rajono savivaldybės 2023–2024 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | Įgyvendinamų ir kontroliuojamų programų skaičius – 1 | Parengtas korupcijos prevencijos 2024–2026 m. veiksmų planas |  |
|  |  |  |  | Parengta korupcijos prevencijos priemonių ataskaita |  |  |
| 01.01.01.06 Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos dalinis rekonstravimas, eksploatavimas ir kitų ryšio paslaugų išlaidų apmokėjimas | 38,2 | 42,2 | 41,6 | Įrengtų centralizuoto valdymo elektros sirenų, kuriomis perspėjami savivaldybės gyventojai, skaičius – 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Įrengtos patalpos – 1 | 1 |  |
| 01.01.01.07 Paskolos grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | 772,5 | 794,5 | 794,7 | Išmokėta paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui lėšų suma – 772,5 tūkst. Eur | 794,7 |  |
| 01.01.01.08 Lygių galimybių įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | Suorganizuotų mokymų nediskriminavimo klausimais skaičius – 1 | 1 |  |
| 01.01.01.09 Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | Kėlusiųjų kvalifikaciją vienos lyties atstovų – ne mažiau kaip 20 procentų | 23 proc. vyrų |  |
| 01.01.01.10 Panaudotų dotacijų grąžinimas | 67,1 | 67,1 | 67 | Išmokėtų dotacijų grąžinimui lėšų suma – 67,1 tūkst. Eur | 100 proc. |  |
| 01.01.01.12 Kūdikio kraitelio naujagimiams skyrimas | 20 | 35 | 19,9 | Įteiktų kūdikio kraitelių skaičius – visiems gimusiems ir gyvenamąją vietą deklaravusiems kūdikiams | 142 |  |
| 01.01.01.13 Humanitarinės pagalbos kitos valstybės, kurioje kilo nelaimė dėl gamtinių įvykių ar žmogaus veiksmų, savivaldos institucijoms bei įstaigoms teikimas bei paramos užsieniečiams, pasitraukusiems iš tokių valstybių, teikimas | 10 | 10 | 4,9 | Patenkintų humanitarinės pagalbos prašymų skaičius – ne mažiau kaip 50 proc. | 50 proc. |  |
| 01.01.02 Uždavinys: Organizuoti administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims vertinimą ir imtis administracinės naštos mažinimo priemonių Savivaldybės administracijoje |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.02.01 Išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams vykdyti teikimas | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės interneto svetainėje nuolat teikiama aktuali informacija apie teikiamas administracines paslaugas | Administracinių paslaugų aprašymai naujinami nuolat |  |
| 01.01.02.02 Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas | 0 | 0 | 0 | Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus, ne mažiau kaip 1,5 proc. | 1 proc. sumažėjimas | 1 proc. sumažėjimas dėl to, kad 2022 m. (lyginant su 2021m.) buvo labai didelis didėjimas (net 5,67proc.), todėl tikėtina, kad 2023 m. el. būdu deklaruojančių asmenų skaičius nedideliu procentu mažėjo. |
| 01.01.02.03 Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ar projektų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas | 0 | 0 | 0 | Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ar projektų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas | Nevertinta | Kadangi buvo nuspręsta iš esmės atnaujinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-30 įsakymą Nr. 953 ,,Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, jame numatyti įpareigojimai bus vertinami pateikus atnaujintą aprašo projektą. |
| 01.01.02.04 Keitimasis su kitomis institucijomis turimais duomenimis ir informacija | 0 | 0 | 0 | Duomenų atvėrimas ir publikavimas | Biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų, savivaldybės turto ir išorinės reklamos ataskaitų rinkiniai |  |
| 01.01.02.05 Apklausų organizavimas | 0 | 0 | 0 | Įvykdytų apklausų skaičius, ne mažiau kaip 1 | 1 |  |
| Uždavinys: 01.01.03 Įgyvendinti jaunimo politiką |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.03.01 Jaunimo iniciatyvų rėmimas | 5 | 5 | 5 | Jaunimo organizacijų konkursas – ne mažiau nei 5 organizacijos | Dalyvavo 5 organizacijos |  |
| 01.01.03.02 Atviro darbo su jaunimu įgyvendinimas | 106,4 | 109,0 | 109,0 | Atviro darbo su jaunimu paslaugos teikimas Ne mažiau kaip 500 unikalių lankytojų | 1399 unikalūs lankytojai |  |
| 01.01.03.03 Mobilus darbas su jaunimu | 0 | 0 | 0 | Finansavimo paieška – 4 susitikimai | 4 susitikimai finansavimo klausimais |  |
| 01.01.03.04 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas | 1,5 | 1,5 | 1,2 | Lydėjimo paslaugos suteikimas savanoriams – ne mažiau kaip 14 savanorių | 14 jaunuolių, pasirašiusių JST sutartį |  |
| 01.01.03.07 Jaunimo užimtumas vasarą ir integracija į darbo rinką | 5,5 | 7,3 | 7,0 | Įdarbintų jaunuolių skaičius | Įdarbinta 19 jaunuolių |  |
| Tikslas: 01.02 Užtikrinti efektyvų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 01.02.01 Įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.01.01 Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų, perduotų Valstybės registrui, skaičius – 1400 | 1403 |  |
| 01.02.01.02 Civilinės būklės aktų registravimas | 28 | 28 | 28 | Civilinės būklės aktų skaičius ir civilinės būklės aktų įrašų pagrindu išduotų pakartotinių liudijimų ir įrašų skaičius – 2000 | 2001 |  |
| 01.02.01.03 Savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas | 20,7 | 20,7 | 20,7 | Archyvinių dokumentų pagrindu išduotų pažymų skaičius – 500 | 500 |  |
| 01.02.01.04 Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas | 8,9 | 8,9 | 8,9 | Gyventojų, kuriems suteikta valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba, skaičius – 350 | 549 |  |
| 01.02.01.05 Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo paslaugomis, skaičius | 9282, iš jų 935 pateikta per elektroninius valdžios vartus |  |
| 01.02.01.06 Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Suteiktos valstybės pagalbos registrui pateiktų duomenų skaičius | 193 |  |
| 01.02.01.07 Civilinės saugos organizavimas | 37,5 | 43,3 | 43,3 | Patikrintų ūkio subjektų skaičius, 11 | 0 |  |
|  |  |  |  | Suorganizuotų civilinės saugos pratybų, treniruočių, mokymų, seminarų, konkursų, viktorinų skaičius | 2 pratybos, 5 akcijos, 2 konkursai, 16 susitikimų su gyventojais |  |
|  |  |  |  | Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, ne žemesnis kaip 0,76 balo | 0,84 balo |  |
| 01.02.01.08 Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą | 16,8 | 16,8 | 16,8 | Parengtų, atnaujintų ar papildytų dokumentų skaičius – 3 | Parengtas 2023 m. mobilizacijos planas. Parengtas mobilizacinių mokymų planas. Parengtas mobilizacijos valdymo grupės CMPR sąrašas, 3 |  |
| 01.02.01.09 Priešgaisrinės saugos organizavimas (Kaišiadorių r. priešgaisrinė tarnyba) | 837,8 | 896,1 | 896,1 | Darbo užmokestis, prekės ir paslaugos bei socialinė parama pinigais darbuotojams ir ugniagesiams (6 ugniagesių komandos) | Viršininkas – 1, finansininkas – 1, skyrininkai – 6, ugniagesiai – 50 |  |
| 01.02.01.10 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti | 3,4 | 3,4 | 3 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją sudaro 5 komisijos nariai ir sekretorė | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją sudaro 5 komisijos nariai ir sekretorė |  |
| 01.02.01.11 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklos organizavimas | 30 | 30 | 29,9 | Išlaikomas 1 etatas | 1 etatas |  |
| 01.02.01.12 Jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos organizavimas | 24,2 | 28,3 | 28,3 | Išlaikomas 1 etatas | 1 etatas |  |
| 01.02.01.13 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai atlikti | 9 | 9 | 9 | Išlaikomas 1 etatas | 30 patikrinimų (11 įstaigų, 11 interneto svetainių, 8 viešieji užrašai), 22 konsultacijos, 10 šviečiamųjų veiklų (7 straipsniai, 3 atmintinės) |  |
| Uždavinys: 01.02.02 Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais savivaldybei pavestas funkcijas |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.02.01 Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšomis finansuojamų priemonių vykdymas | 120 | 120 | 12,5 | Nenumatytų funkcijų ir užduočių įvykdymo skaičius (ESK posėdžių ir įvykusių gaisrų skaičius) – 5 | Įvykę 3 Operacijų centro posėdžiai ir 5 asmenims skirta pašalpa dėl kilusio gaisro |  |
|  |  |  |  | Asmenų transportavimas, asmens apsaugos priemonių įsigijimas, patalpų ir transporto dezinfekavimas ir kt. |  |  |
| Tikslas: 01.03 Užtikrinti efektyvų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 01.03.01 Įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.01.01 Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų turimų pagalbos iškvietimo signalinių mygtukų įrangos priežiūra | 2,5 | 2,5 | 2,1 | Prižiūrimų pagalbos iškvietimo signalinių mygtukų skaičius – 20 | 20 |  |
| 01.03.01.02 Teisinis visuomenės švietimas, organizuojant viktorinas, konkursus, renginius ugdymo įstaigų moksleiviams ir rajono gyventojams | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Renginių organizavimui ir reprezentacinėms prekėms įsigyti | 100 proc. |  |
|  |  |  |  | Dalyvavusių renginiuose asmenų skaičius, ne mažiau kaip 300 | 5000 |  |
| 01.03.01.04 Prevencinių priemonių saugumui savivaldybėje užtikrinti vykdymas | 12 | 12 | 10,7 | Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupės veiksmų plano priemonių įgyvendinimas 100 proc. | 100 % |  |
|  |  |  |  | Priemonės „Prekybos žmonėmis prevencija ir kontrolė“ įgyvendinimas 100 proc. | 100 % |  |
|  |  |  |  | Eismo saugumo Kaišiadorių rajono savivaldybėje užtikrinimas | 8 posėdžiai |  |
|  |  |  |  | Nepilnamečių nusikalstamos veiklos prevencija |  |  |
| 01.03.01.05 Saugios kaimynystės grupių veiklos organizavimas, bendradarbiavimas saugumo klausimais su seniūnais, seniūnaičiais, kitais savivaldos darbuotojais, policijos rėmėjų veiklos, mokymų organizavimas | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Priemonių saugumui didinti įsigijimas (atšvaitai, šviesą atspindinčios liemenės, pėsčiųjų ir dviratininkų diržai ir atšvaitinis audinys) | 100 % |  |
|  |  |  |  | Saugios kaimynystės grupių skaičius ir jo pokyčio tendencija per metus | 34, iš jų 2 naujos grupės |  |
|  |  |  |  | Policijos rėmėjų skaičius ir pokyčio tendencija per metus | 24 policijos rėmėjai, iš jų 4 naujai priimti |  |
|  |  |  |  | Bendradarbiaujančių su policija įstaigų bei institucijų skaičius ir pokyčio tendencija per metus | 41 |  |
| Uždavinys: 01.03.02 Įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.02.01 Kaišiadorių rajono priešgaisrinės tarnybos veiklos veiksmingumo didinimas | 49,5 | 89,5 | 89,5 | Transporto išlaidoms, kompiuterio programoms ir biuro technikai aptarnauti, darbuotojų privalomosios sveikatos patikrai apmokėti, patalpų nuomai, komunalinėms paslaugoms apmokėti ir kt. išlaidoms. | 100 proc. |  |
| 01.03.02.02 Prevencinės programos „Kaišiadorys – saugi savivaldybė“ įgyvendinimas | 30 | 30 | 30 | Įgyvendinama prevencinė programa „Kaišiadorys – saugi savivaldybė“ Programų skaičius – 1 | 1 |  |

Trumpa 2023 metų Švietimo programos (02) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2023 m. rugsėjo 1 d. veikė 3 gimnazijos su 1 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo skyriumi, Suaugusiųjų mokykla su 4 suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriais, progimnazija su ikimokyklinio ugdymo skyriumi, specialiojo ugdymo centras, 3 pagrindinės mokyklos su daugiafunkciu ir ikimokyklinio ugdymo skyriais, 2 mokyklos-darželiai su 2 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir 1 ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyriais, 4 lopšeliai-darželiai, Meno mokykla, Švietimo ir sporto centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba. Iš viso savivaldybėje 2023 m. veikė 18 švietimo įstaigų, iš jų 11 bendrojo ugdymo mokyklų su 11 skyrių.

Įgyvendinant Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021–2025 metų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, buvo atliktas jo pakeitimas: nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. buvo pakeista Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklos-daugiafunkcio centro paskirtis iš mokyklos-daugiafunkcio centro į specialiojo ugdymo centrą, kuriame vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo individualizuotos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos, teikiama metodinė pagalba priskirto regiono (Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių r., Lazdijų r., Trakų r.,Varėnos r. savivaldybių) mokyklų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ugdymo metodų, bendrojo ugdymo programų, mokymosi aplinkos pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių parinkimo klausimais, konsultacinė pagalba tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitos socialinės, darbo įgūdžių ugdymo paslaugos negalią turintiems gyventojams.

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje sėkmingai įgyvendintas projektas „Kokybės krepšelis“, įsisavintos visos projektui skirtos lėšos, įvykdytos suplanuotos veiklos, savivaldybei grąžinta 15 proc. skirtų lėšų (20307,30 Eur).

2023 m. buvo tęsiamas Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2022–2024 metų veiksmų plano įgyvendinimas, kurio tikslas – išplėtoti įtraukaus švietimo paslaugų ir aplinkos įvairovę bei išskleisti mokinių individualius gebėjimus. Įtrauktis savivaldybėje įgyvendinama šiomis kryptimis: Kaišiadorių šv. Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras pertvarkytas į ugdymo centrą (toliau – Centras); pradėta burti įtraukiojo ugdymo komanda: įdarbintas įtraukiojo ugdymo konsultavimo komandos koordinatorius, specialusis pedagogas ir logopedas. Specialistai vyko į dvi užsienio stažuotes  (Danijoje ir Nyderlanduose), kurių metu domėjosi įtraukiojo ugdymo gerąja praktika bei dalyvavo tiksliniuose mokymus Lietuvoje: alternatyvios komunikacijos sistemos mokymai „PECS“, socialinio emocinio intelekto ugdymo metodika ELLA, elgesio intervencijos metodika MAPA, autizmo vertinimo metodika VB-MAPP. Įtraukiojo ugdymo komandos koordinatorius dalyvavo Įtraukties švietime centro darbo grupėje, rengiant Regioninių specialiojo ugdymo centrų konsultavimo modelį, pagal jį buvo parengtas Centro konsultavimo modelis. Spalio–lapkričio mėnesiais dalyvauta  Įtraukties švietime centro  organizuojamose regioninių specialiojo ugdymo centrų metodinėse dienose.  Centre sukurta MOODLE paskyra, kurioje komanda kaupia konsultavimo medžiagą ir pradėjo teikti konsultacijas ne tik rajono pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų komandoms, bet ir kitų rajonų specialistams (Alytaus miesto „Dainavos“ progimnazija , 2 k.).

2023 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistai, Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius ir ,,Tūkstantmečio programos“ koordinatorius pagal sudarytą grafiką lankėsi savivaldybės švietimo įstaigose ir vykdė apskritojo stalo diskusiją ,,Pasiruošimas diegti įtraukųjį ugdymą mokykloje“ su švietimo įstaigų mokytojais. Gauti susitikimų metu duomenys pristatyti švietimo įstaigų vadovų pasitarime bei naudojami įgyvendinant ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programos Kaišiadorių rajono savivaldybės pažangos plano priemones, t. y. rengiant įtraukiojo ugdymo sistemą savivaldybėje. 2023 m. iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 20 000 Eur dviem lopšeliams-darželiams sensoriniams kambariams įsirengti.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija tęsė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 ,,Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ teikiamo projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ įgyvendinimą: Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje (0,64 etato); Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje (0,57 etato); Kaišiadorių suaugusiųjų mokykloje (0,71 etato); Kaišiadorių švietimo ir sporto centre (0,69 etato); Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijoje (0,57 etato); Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje (0,92 etato).

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“. Kaišiadorių rajono savivaldybė pagal Jungtinės veiklos 2023 m. birželio 2 d. sutartį Nr. SUT(E)-109 įgyvendindama projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ dalyvauja ,,Tūkstantmečio mokyklos“ (toliau – TŪM) programoje, finansuojamoje Europos Sąjungos lėšomis. Švietimo pažangos programoje dalyvauja keturios Kaišiadorių rajono mokyklos: Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija ir Žiežmarių gimnazija.

2023 m. birželio mėn. pradėtas įgyvendinti Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo pažangos planas (toliau – Planas): parengtos ir suderintos keturių veiklos sričių (lyderystės veikiant, kultūrinio, įtraukiojo ir STEAM ugdymo) koordinatorių pareigybės, paskelbti konkursai ir priimti darbuotojai, taip pat įdarbintas projekto vadovas, susitarta dėl Plano įgyvendinimo modelio, patvirtintas Projekto ,,Tūkstantmečio mokyklos I“ Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo pažangos plano įgyvendinimo viešinimo tvarkos aprašas (Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2023 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. DS-ŠV-225).

2023 m. įrengta Mokytojų diskusijų, komandinio darbo, susitikimų su tėvais, partneriais, savivaldos institucijų erdvė Žiežmarių gimnazijoje, pastatytas lauko kupolas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje, pradėtas daugiafunkcės salės Rumšiškių A. Baranausko gimnazijoje bei maisto technologijos kabineto įrengimas Algirdo Brazausko gimnazijoje.

Parengtos ir suderintos Atvirų pamokų / veiklų organizavimo rekomendacijos (Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2023 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. DS-ŠV-302). Parengtas Kvalifikacijos tobulinimo planas TŪM projekto laikotarpiui.

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas. Kaišiadorių rajono savivaldybėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos yra vykdomos 9 bendrojo ugdymo mokyklose ir 4 lopšeliuose-darželiuose.

Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2023–2024 mokslo metais veikia 48 ikimokyklinio ugdymo grupės (1 mažiau nei 2022–2023 mokslo metais, nes šv. Faustinos ugdymo centre nebuvo formuojama atskira ikimokyklinio ugdymo grupė). Pagal ikimokyklinio ugdymo programas, 2023 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, ugdoma 734 ugdytiniai (56 mažiau nei 2022 m., ir 106 mažiau nei 2021 m.).

Savivaldybėje veika 15 priešmokyklinio ugdymo grupių (iš jų 3 jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdosi ir dalis ikimokyklinio amžiaus vaikų, ir 1 jungtinė specialioji priešmokyklinio ugdymo grupė šv. Faustinos ugdymo centre), jose ugdomi 258 ugdytiniai (16 mažiau nei 2022 metais).

Per 2023 metus buvo gauti 888 prašymai dėl vaikų priėmimo / išbraukimo į / iš Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (6 prašymais daugiau nei 2022 metais). Vykdant centralizuotą vaikų priėmimą į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. buvo priimti 183 vaikai (23 mažiau nei 2022 m. ir 71 mažiau nei 2021 m.). Kelių vaikų prašymai, patiems tėvams pageidaujant, buvo atidėti 2024 metams.

Vidurinis ugdymas. 2022–2023 mokslo metais pagal vidurinio ugdymo programą (11–12 klasėse) mokosi 601 mokinys, iš jų 12 klasėse – 381 mokinys.  2022–2023 mokslo metų pabaigoje brandos atestatus turėjo gauti 291 mokinys, iš jų brandos atestatus gavo 194 mokinių, o 97 mokiniai gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus ir neįgijo vidurinio ugdymo išsilavinimo. Tokiam dideliam negavusių brandos atestatų skaičiui įtakos turi Suaugusiųjų mokyklos mokiniai, nes vien 2022–2023 m. m. pabaigoje 90 mokinių iš 97, gavusių mokymosi pasiekimo pažymėjimus, t. y. neįgijusių vidurinio išsilavinimo, yra Suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyrių mokiniai.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija. Metų pradžioje buvo suderintos ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo patvirtintos švietimo įstaigų 2023–2025 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos, kuriomis vadovaujantis buvo vykdoma mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija.

2023 m. buvo gauti 6 švietimo įstaigų vadovų prašymai deleguoti praktinės veiklos vertintojus 6 mokytojams, siekiantiems įgyti mokytojo metodininko kvalifikaciją (2 mokytojai atšaukė prašymus atestuotis).

Neformalusis švietimas. Plėtojant neformalųjį švietimą, buvo remiamos neformaliojo ugdymo įstaigų vykdomos ilgalaikės ir trumpalaikės meninio, saviraiškos, kūno kultūros ir sporto plėtojimo ir ugdymo, prevencinės programos, organizuojami renginiai ir konkursai.

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra. 2023 m. savivaldybės mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo programas iš valstybės biudžeto skirta 146,1 tūkst. Eur.

Savivaldybei buvo pateiktos 56 akredituotos programos. Finansavimo reikalavimus atitiko 26 teikėjai – laisvieji mokytojai, įstaigos ir organizacijos. Iš viso buvo vykdomos 39 programos, kuriose registruota beveik 1000 savivaldybės mokinių. Neformaliojo vaikų švietimo programos bus vykdomos 8 mėnesius, maksimalus grupės dydis – 20 mokinių, maksimalus vienos programos mokinių skaičius – 60.

Iš visų 39 savivaldybėje įgyvendinamų  programų  18 programų  atitiko prioritetines kryptis: 9 STEAM krypties programos ir 9 į 9–12 klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos NVŠ programos.

Iš 937 vaikų, metų pradžioje registruotų programose, daugiausia – 328 vaikai pasirinko sporto programas (futbolą, karatė, krepšinį, tinklinį, lėkščiasvydį ir kt.), 201 – meno (dailės,  muzikos, šokių), 87 vaikai buvo užimti techninės kūrybos ugdymu, 166 pasirinko anglų kalbą, kiti 150 vaikų dalyvavo šachmatų, saugaus eismo, gamtos klubo, jaunųjų šaulių ir kt. veiklose.

Vaikų vasaros poilsis. 2023 m. vaikų vasaros stovykloms iš Savivaldybės biudžeto skirta 20 tūkst. Eur. Iš dalies finansuota 19 stovyklų; dar 2 stovyklos finansuojamos Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo organizacijų projektų konkurso lėšomis.  Iš viso šiose savivaldybės finansuojamose stovyklose stovyklavo  505  mūsų savivaldybės vaikai (pernai – 260).

Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Vykdytas neformalusis suaugusiųjų švietimas pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2023 metų veiksmų planą. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo konkursui buvo pateiktos vertinti 2 programos. Iš viso 2 programose dalyvavo 71 dalyvis, programoms įgyvendinti buvo skirta 1500 Eur.

Kaišiadorių meno mokykla 2023 m. vykdė 8 formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas (toliau – FŠPU): chorinis dainavimas, dailė, styginiai instrumentai (smuikas, violončelė), akordeonas, fortepijonas, pučiamieji instrumentai (fleita, saksofonas, trimitas, valtorna, tūba, klarnetas, trombonas, eufonija), liaudies instrumentai (kanklės, birbynė, lumzdelis), mušamieji instrumentai, ir 2 neformaliojo švietimo programas (toliau – NŠ): ankstyvasis meninis ugdymas (2–6 metų amžiaus vaikams), meno mėgėjų (pasirinktu instrumentu nuo 12 m. amžiaus) ugdymo programa.

Kaišiadorių švietimo ir sporto centre (toliau – Centras) veikia trys skyriai: Sportinio ugdymo skyrius, Neformaliojo švietimo skyrius (poskyris – Atviras jaunimo centras „Mazgas“), Ūkio veiklos skyrius. Centras yra akredituota Jaunimo savanorius priimanti organizacija, per 2023 m. priėmė vieną savanorį.

Centro sportinio ugdymo skyriuje 2023 m. buvo vykdomos formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo sportinio ugdymo bei Vaikų mokymo plaukti Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose programos, įgyvendinti 5 projektai: vaikų sporto stovykla „Aš atletas 2023“, vaikų sporto stovykla „Delfinas 2023“, „Vaikų mokymas plaukti“, „Treniruotės Centro darbuotojams“. Dziudo, futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, plaukimo, regbio, teniso treniruotes 31 sporto šakų grupėse lanko 541 ugdytinis. Vaikų mokymo plaukti programą lankė 357 vaikai (2–3 klasių) iš 9 Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklų.

Centro neformaliojo švietimo skyrius (toliau – Skyrius), siekdamas Kaišiadorių rajono gyventojams sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą plėtojant mokymosi pasiūlos ir paklausos sistemą,  tobulinti įgytas kvalifikacijas bei įgyti papildomų kompetencijų, užsiimti kūrybine veikla, dalyvauti renginiuose (konkursuose, olimpiadose ir kt.), skleisti gerąją patirtį, 2023 m. tyrė mokymosi poreikius, organizavo renginius suaugusiesiems ir mokiniams. Iš viso per 2023 metus suorganizuotas 341 renginys, dalyvavo 9585 asmenys.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“ (toliau – TAU) buvo vykdoma Kaišiadorių, Žiežmarių miestų bei Rumšiškių ir Žaslių miestelių gyventojams. Programą lankė 182 klausytojai. Per 2023 m. TAU klausytojams buvo pasiūlyta 30 paskaitų ir 68 kito pobūdžio renginiai. Renginių tematika įvairi, temos pasirinktos pagal senjorų išsakytus lūkesčius: emocinis intelektas, sveika gyvensena, istorija, kalbos, edukacijos, išvykos ir kt. Taip pat vyko susitikimai su žinomais mūsų rajono ir šalies žmonėmis, su kitų rajonų trečiojo amžiaus universitetų atstovais. TAU taryba atstovavo universitetui įvairiuose šalies susitikimuose. Renginiuose dalyvavo 3242 klausytojai.

Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų konkursui buvo skirta 15000 Eur, pateikta 18 paraiškų, finansuota 16.

Pedagoginė psichologinė tarnyba (Tarnyba). 2023 m. visi Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai tobulino savo žinias įtraukties ugdymo plėtojimo temomis, psichologai įgijo leidimus dirbti su vaikų gebėjimų vertinimo metodikomis.

Parengta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa ir pravesti mokymai  Kaišiadorių lopšelio-darželio mokytojų padėjėjams „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas įtraukiojo ugdymo procese“.

Rajono mokyklose buvo tęsiamas projektas „Visi skirtingi – visi panašūs“ priešmokyklinio ugdymo vaikams, kurio tikslas – ugdyti vaikų socialines ir emocines kompetencijas. Pravesta 42 užsiėmimai, dalyvavo 619 vaikų.

Parengtas projektas  „Pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų didinimas alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo pirminės prevencijos srityse bei paauglių emocinės savijautos gerinimas Kaišiadorių rajono mokyklose“. Gautas finansavimas ir įgyvendintos veiklos. Projekto įgyvendinimo metu pastebėtas didelis šios temos aktualumas, tad nuspręsta projektą tęsti ir 2024 m.

Suteikta  1491 konsultacija (817 psichologo konsultacijų vaikams ir jų tėvams, 650 konsultacijų suaugusiesiems). Pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais suteiktos 647 konsultacijos mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, švietimo įstaigų vadovams, tėvams.

Pravesta 252 individualios pratybos vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo, raidos sutrikimų.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės bei prevencinė veikla. 2023 m. buvo gauta 34 prašymai, kurie buvo pateikti nagrinėti Savivaldybės vaiko gerovės komisijai (toliau – VGK).

2023 m. Savivaldybės VGK organizavo 9 posėdžius, kuriuose nagrinėjo prašymus dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo, dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo, kai skiriamos minimalios priežiūros priemonės, dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo bei tvirtino Savivaldybės VGK 2023 m. veiklos planą.

Mokinių pavėžėjimas. 2023 m. į mokymo įstaigas ir iš jų į namus buvo pavežamas 1181 mokinys, tai sudaro 40 procentų nuo bendro priešmokyklinio ugdymo ir 1–12 klasių mokinių skaičiaus (be suaugusiųjų mokyklos mokinių). Iš jų vidutiniškai pavežami: maršrutiniu transportu – 348, mokyklų autobusais – 640, kitais vežiojimo būdais ir privačiu transportu – 226 mokiniai. Iš viso ne į artimiausią mokyklą ir iš jos vežiojami 277 mokiniai. Savivaldybėje nepavežamų mokinių, gyvenančių kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos, nėra.

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti |  |
| 02.01 Tikslas: Užtikrinti gyventojams kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.01 Uždavinys: Užtikrinti privalomo formaliojo švietimo programų prieinamumą ir jų įgyvendinimo kokybę |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.01.01 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nuostatuose nustatytos veiklos vykdymas | 279,0 | 279,0 | 239,8 | Atlikti situacijos analizę dėl pasiruošimo diegti įtraukųjį ugdymą kuruojamose mokyklose. Parengta pažyma, rekomendacijos | 1 pažyma ir rekomendacijos |  |
|  |  |  |  | 70 proc. savivaldybės mokytojų pasirengę dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį | 100 % įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | Tūkstantmečio mokyklų“ programos švietimo pažangos plano gyvendintų veiklų proc. | 50 % įvykdytos / pradėtos vykdyti |  |
|  |  |  |  | Švietimo pagalbos specialistų finansavimo ir poreikio analizės parengimas. Pažyma, rekomendacijos | Atlikta poreikio analizė |  |
|  |  |  |  | Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymas | Parengta 13 pažymų |  |
|  |  |  |  | Nesimokančių vaikų apskaitos vykdymas. Statistinė ataskaita – 1 | Parengta statistinė ataskaita |  |
|  |  |  |  | Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių rodiklių statistinė ataskaita – 1 | Parengta statistinė ataskaita |  |
|  |  |  |  | Švietimo valdymo informacinės sistemos statistinių ataskaitų pateikimas – 12 ataskaitų | Ataskaitos pateiktos laikantis terminų |  |
|  |  |  |  | Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano pakeitimas, atlikta 2023 m. situacijos analizė | Patvirtinti 1 mokyklos nuostatai ir atlikta situacijos analizė |  |
|  |  |  |  | Patvirtintos mokytojų atestacijos ir pagalbos mokiniui atestacijos programos – 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | Atestuotų mokytojų, pagal patvirtintas mokyklų programas, skaičius – 15 | 14 |  |
|  |  |  |  | Priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasių komplektavimas. Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų skaičius – 2 | Parengti 2 Savivaldybės tarybos sprendimai |  |
|  |  |  |  | Įsakymų dėl švietimo įstaigų Strateginiams planams pritarimo skaičius – 18 | 18 |  |
|  |  |  |  | Įsakymų dėl švietimo įstaigų Ugdymo planų derinimo skaičius – 13 | 13 |  |
|  |  |  |  | Švietimo stebėsenos rodiklių skaičius – 49 | 49 |  |
|  |  |  |  | Parengta Švietimo pažangos ataskaita | Ataskaita parengta |  |
|  |  |  |  | Vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius – 9 | Suorganizuoti 9 vaiko gerovės komisijos posėdžiai |  |
|  |  |  |  | Vadovų ataskaitų skaičius – 18 | 18 |  |
|  |  |  |  | Mokyklų veiklos ataskaitų skaičius – 18 | 18 |  |
|  |  |  |  | Individualios konsultacijos specialistams, rengiantiems bei įgyvendinantiems individualius pagalbos planus vaikui ir jo teisėtiems atstovams – 8 | Pravesta 13 |  |
|  |  |  |  | Parengta ir įgyvendinta 40 val. trukmės tęstinė kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Vaiko teisių užtikrinimas ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas“ – 1 | Įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | Suorganizuoti mokymai mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams ir švietimo pagalbos specialistams – 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Suorganizuotų seminarų dėl koordinuotai teikiamos pagalbos tarpinstitucinio bendradarbiavimo įstaigoms skaičius – 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Suorganizuotų tarpinstitucinių pasitarimų dėl bendradarbiavimo teikiant paslaugas vaikui ir šeimai skaičius – 2 | 5 |  |
|  |  |  |  | Suorganizuotų metodinių dienų –seminarų dėl koordinuotai teikiamos pagalbos švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams ir nariams skaičius – 2 | 3 |  |
|  |  |  |  | Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo parengimas | Patvirtintas |  |
|  |  |  |  | Suorganizuotų pasitarimų mokyklų vadovams skaičius – kiekvieną ketvirtį po vieną – 4 | 6 |  |
|  |  |  |  | Pateikta galutinė ataskaita už projekto ,,Kokybės krepšelis“ įgyvendinimą – 1 | Pateikta |  |
|  |  |  |  | Švietimo pokyčių inicijavimo grupės veiklos koordinavimas Susirinkimų skaičius – 4 | 5 |  |
| 02.01.01.02 Valstybinės švietimo politikos vykdymo užtikrinimas | 54,1 | 7,0 | 6,2 | Dalinio studijų finansavimo konkurso finansuotų paraiškų skaičius | 5 |  |
|  |  |  |  | Aprūpintų mokyklų skaičius | 27 |  |
|  |  |  |  | Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2022–2024 metų veiksmų plano įgyvendinimas | 100 % |  |
|  |  |  |  | EDUKA licencijų įsigijimas | 27 |  |
|  |  |  |  | Mokytojų, dalyvaujančių olimpiadų vertinimo komisijose, darbo užmokesčio finansavimas. Mokytojų skaičius | 119 |  |
| 02.01.01.05 Švietimo įstaigų ūkio išlaidų finansavimas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka | 7 296,2 | 7640,6 | 7 419,9 | Švietimo įstaigų skaičius | 27 |  |
| 02.01.01.06 Mokinių vežiojimo į mokyklas ir atgal į namus užtikrinimas | 150,0 | 198,5 | 194,1 | Atsiskaityta su vežėjais, mokyklos aprūpintos mėnesiniais autobuso bilietais ir mokinio pažymėjimais – 100 proc. | Įgyvendinta 100 % |  |
|  |  |  |  | Vyriausybės skirtų mokyklinių autobusų, kuriems kompensuotas privalomas KASKO draudimas, skaičius – 11 | 8 | Kompensuojama 5 metų senumo. |
| 02.01.01.08 Mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka | 211,8 | 0,0 | 0,0 | Mokymo lėšos paskirstytos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka – 100 proc. | 100 % |  |
| 02.01.01.09 Mokymo lėšų panaudojimas Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje nustatyta tvarka | 11396,9 | 11768,8 | 11768,7 | Mokymo lėšų panaudojimas nustatyta tvarka – 100 proc. | 100 % |  |
| 02.01.01.10 Savivaldybių mokykloms (klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 469,1 | 469,1 | 469,1 | Lėšų panaudojimas nustatyta tvarka – 100 proc. | 100 % |  |
| 02.01.01.11. Mokytojų personalo optimizavimo ir atnaujinimo išlaidų finansavimas | 0,0 | 8,7 | 8,7 | Lėšos paskirstytos teisės aktų nustatyta tvarka – 100 proc. | 100 % |  |
| 02.01.01.21. Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimas | 0 | 18,4 | 18,4 | Lėšos paskirstytos teisės aktų nustatyta tvarka – 100 proc. | 100 % |  |
| 02.01.01.24. Socialinę riziką patiriančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas ugdomų vaikų ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo finansavimas | 10,6 | 10,6 | 10,2 | Lėšos paskirstytos 100 % | 100 % |  |
| 02.01.01.25 Pirmoko krepšelio skyrimas | 0 | 12,5 | 12,5 | Išdalintų krepšelių skaičius – 300 | Įsigyta ir išdalinta 290 |  |
| 02.01.01.26 Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų kelionės išlaidų dalinis finansavimas | 0,0 | 34,7 | 31,7 | 100 proc. finansavimas | 100 proc. finansavimas |  |
| Uždavinys: Užtikrinti neformaliojo švietimo ir sporto programų įvairovę ir jų įgyvendinimo kokybę |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.02.01 Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų veiklos užtikrinimas | 1663,1 | 1644,9 | 1614,0 | Veiklos užtikrinimas 100 proc. | 100 proc. |  |
| 02.01.02.03 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano finansavimas | 10 | 8,5 | 8,5 | Finansuotų programų skaičius – 3 | 2 |  |
| 02.01.02.05 Neformaliojo vaikų švietimo programų ir projektų finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka, siekiant, kad projektuose dalyvautų ne mažiau kaip 10 procentų vienos lyties atstovų | 166,1 | 166,1 | 156,9 | Finansuotų programų skaičius – 10 Dalyvių skaičius – 265 | Finansuotų programų skaičius – 19. Dalyvių skaičius – 360 |  |
|  |  |  |  | Akredituotų programų skaičius – 57 įgyvendinamų – 37. Dalyvių skaičius – 950 | Akredituotų programų skaičius – 57, įgyvendintos 39. Dalyvių skaičius – 950 |  |
| 02.01.02.09 Vaikų mokymo plaukti bendrojo ugdymo mokyklose programos įgyvendinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje | 22,8 | 21,9 | 21,9 | 100 proc. finansavimas | 100 proc. finansavimas |  |
| Uždavinys: Užtikrinti mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.03.01 Užtikrinti Kaišiadorių r. pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą | 76,2 | 76,2 | 76,2 | Veiklos užtikrinimas 100 proc. | 100 proc. |  |
| 02.01.04.01 Sporto ir aktyvaus laisvalaikio plėtros projektų rėmimo organizavimas | 15 | 15 | 14,3 | Paremtų subjektų skaičius – 15; parengtų informacinių pranešimų apie konkursą skaičius – 2 | Paremtų subjektų skaičius – 16, pranešimų – 2 |  |
| 02.01.04.02 Kaišiadorių miesto stadiono išlaikymas | 46,4 | 44,3 | 44,3 | 1 stadiono priežiūra | 1 stadiono priežiūra |  |

Trumpa 2023 metų Kultūros programos (03) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

Kultūros sklaidą ir prieinamumą savivaldybėje vykdo aštuonios kultūros įstaigos: Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kaišiadorių muziejus ir šeši kultūros centrai (Kaišiadorių, Kruonio, Palomenės, Rumšiškių, Žaslių ir Žiežmarių).

Veikla. 2023 m. kultūros įstaigose buvo suorganizuoti 1148 renginiai, kuriuose apsilankė 169035 dalyviai. Iš jų 125 profesionalaus meno sklaidos renginiai, kuriuose apsilankė 24283 dalyviai. Kultūros įstaigos organizavo Laisvės gynėjų dienos minėjimus, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienai, Baltijos kelio paminėjimui skirtus renginius. Vyko Okupacijos ir genocido, Holokausto dienų minėjimai. Įstaigos organizavo regionines ir miestų šventes, vienos didžiausių – „Skambėkit, Kaišiadorys!“ ir Žiežmarių miesto šventė. Taip pat etnokultūrinius renginius. Pirmą kartą  – „Kadrilinių šokių varžytuvės“, folkloro kolektyvo „Žilvita“ šventė „An aukšto, an kalnelio“, vyresnių šokių kolektyvų sąspietis „Dumsynė“, amatininkų šventė, teatralizuotos O. Lukoševičiaus knygos „Kaip žiežmariečiai savivaldos norėjo ir kiti istoriniai nutikimai“ istorijos. Organizuoti konkursai ir akcijos „Visa Lietuva šoka“ ir „Visi vaikai šoka“, X Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“, 1–4 klasių moksleivių tautosakos atlikėjų konkursas „Čiulba čiulbutis“, Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūra šventė „Atspindžiai“.

2023 m. kultūros centruose veikė 40 mėgėjų meno kolektyvų, kuriuos lankė 635 asmenys, organizuotos 132 įvairios veiklos: išvykos, koncertai, popietės, akcijos, konkursai, festivaliai, kuriuose apsilankė 14797 dalyviai ir lankytojai. Kultūros centruose veiklą vykdė 22 studijos ar būreliai, kuriuos lankė daugiau kaip 440 dalyvių. Aktyviai buvo vykdoma edukacinė veikla, rengiamos naujos edukacinės programos bei parodos. Parodos buvo eksponuojamos ne tik Kaišiadorių rajone, tačiau ir kitose savivaldybėse. Studijų ir būrelių vadovai rengė dalyvius konkursams. Kultūros įstaigose 2023 m. vyko 279 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 5998 dalyviai. Iš jų Žaslių tradicinių amatų centre surengta 137 edukacijos, dalyvavo 2945 dalyviai (dalis edukacijų įtraukta į Kultūros paso paslaugų rinkinį) ir gauta 23981 Eur, iš jų už Kultūros paso paslaugas – 1132 Eur.

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. teikė gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, organizavo informacinio raštingumo mokymus, konsultacijas, edukacijas. Buvo suorganizuota konferencija „Profesorės Audronės Glosienės indėlis į pasaulio bibliotekininkystės ir informacijos mokslo ir praktikos aruodą“, skirta profesorės Audronės Glosienės 65-osioms gimimo metinėms paminėti. Formuojant teigiamą požiūrį į skaitymą, iškeliant jo svarbą, ugdant norą skaityti, organizuoti knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais vaikams ir suaugusiems. Dalyvavo įgyvendinant EEE ir Norvegijos finansuojamą projektą „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“, kurio metu suorganizavo 48 užsiėmimus. Viešoji biblioteka  suorganizavo 23 edukacinius renginius. 2023 m. bibliotekoje užregistruota 5409 vartotojai, jiems išduota 81448 leidiniai.

Kaišiadorių muziejuje komplektuojami archeologijos, istorijos, etnografijos, dailės ir gamtos rinkiniai. Rumšiškėse ir Kaišiadoryse veikia dvi memorialinės ekspozicijos: Jono Aisčio ekspozicija, kurioje pristatoma poeto J. Aisčio-Aleksandravičiaus gyvenimas ir kūryba, ir Brazauskų namai-muziejus, kuriame kaupiama daiktinė ir vaizdinė medžiaga apie Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską ir jo tėvus. Muziejuje saugoma 52 885 eksponatai. Per 2023 m. įsigyta 998 eksponatai. Aktyviai bendradarbiauta su kitomis Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančiomis kultūros įstaigomis, organizuotos konferencijos, parodos, jų pristatymai, edukaciniai užsiėmimai. Suorganizuota 15 renginių, kuriuos aplankė 524 dalyviai, 86 edukaciniai užsiėmimai, dalyvavo 1743 dalyviai. Parengti ir skaityti 6 pranešimai („Kaišiadorietiški valgiai maisto gamybos ir maitinimo sektoriuose“, „1863–1864 m. sukilimas Kaišiadorių krašte ir jo atmintis“, „Senojo kraštotyros sąjūdžio atgarsiai šiuolaikiniuose savivaldybių muziejuose“, „Kaišiadorietiški patiekalai“, „Kaišiadoriečiai – dzūkai ar aukštaičiai?“, „Naujųjų Rumšiškių istorijos bruožai“), 3 kilnojamosios parodos („Kaišiadorių kultūra ir trys jos epochos“; paroda, skirta knygos „Kruonio apylinkės“ pristatymo renginiui; „Leopoldas Godovskis. Labiausiai pasaulyje išgarsėjęs žaslietis“).

Kaišiadorių rajone, Žaslių kultūros centre veikiantis Žaslių tradicinių amatų centras sudarė sąlygas pristatyti tautinio paveldo produktus ir plėtoti tradicinius amatus. Populiarinant tradicinius amatus, siekiant užtikrinti tautinio paveldo produktų gamybos technologijų išsaugojimą ir perimamumą, buvo konsultuojami tradiciniai amatininkai, rengiami produktų sertifikavimo dokumentai. Teiktos konsultacijos ir rengti produktų sertifikavimo dokumentai, buvo vykdoma edukacinė veikla, organizuojami renginiai, rengiamos sertifikuotų tautinio paveldo produktų parodos ir jų pristatymai.

Projektinė veikla. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatyme savivaldybėms nustatytas funkcijas, buvo rengiamos paraiškos ir dalyvaujama Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programos konkursuose daliniam muzikos instrumentų ir tautinių rūbų gamybos ar įsigijimofinansavimui gauti.

Kaišiadorių kultūros centras dalyvavo Europos Sąjungos rėmimo programoje „Erasmus+“, įgyvendino projektą „Gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais suaugusiais neformaliajame ugdyme“. Lietuvos kultūros tarybai skyrus dalinį finansavimą, kultūros įstaigos įgyvendino projektus – Kaišiadorių kultūros centro projektai: „Kaišiadoriečiai – dzūkai ar aukštaičiai?“, „Kaišiadorių kraštas dailininko akimis. Nemaitonys“, „Vaidiname vieną autorių“; Žaslių kultūros centro projektas – „Pajausk XX a. klasiką Leopoldo Godovskio natomis“; Žiežmarių kultūros centro projektai: „Nacionalinės premijos laureatai. Koncertai, susitikimai“, „Koncertinių edukacinių programų vaikams ir jaunimui „Muzika ir menas visai šeimai“; Kaišiadorių muziejaus projektas „Kovose dėl nepriklausomybės: Kaišiadorių regionas 1919–1923 m.“.

Besiruošiant projekto „Kaišiadorys – Lietuvos kultūros sostinė 2024. Kaišiadorys: kultūros keliai ir kelionės“ įgyvendinimui, dirbo dvi darbo grupės: infrastruktūros priemonių plano įgyvendinimo ir programos parengimo. Buvo sukurtas projekto logotipas ir jo vizualinis vadovas, visuomenei suorganizuotas jo pristatymo renginys. Skirtas dėmesys komunikacijai – informacija viešinama soc. paskyrose facebook ir instagram, buvo ruošiama medžiaga internetinei projekto svetainei. Taip pat suorganizuotas susitikimas su projekto ambasadoriais. Besiruošiant titulinių metų atidarymo renginiui, buvo kuriama speciali jo programa, įsigytos reprezentacinės ir komunikacijos priemonės. Kultūros centre įsigyta ir pastatyta vitrina Lietuvos kultūros sostinės simboliui – gintaro medžiui, prie savivaldybės pastato – šviečiantis užrašas „Kaišiadorys – Lietuvos kultūros sostinė 2024“.

Konkursai. 2023 m. buvo administruojami savivaldybės įsteigti Jono Aisčio literatūros ir trys Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijų, Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunojo menininko stipendijos skyrimo, Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių finansavimo atrankos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo konkursa.

Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premija (1000 Eur) už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje buvo skirta Antanui Šimkui už eilėraščių knygą „Vakaras dega“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022). Premija įteikta Rumšiškių kultūros centre vykusio Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2023“ metu.

Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premija 2023 m. metais buvo skirta 17-tą kartą. Premija įvertinami žmonės, kurie puoselėja Kaišiadorių krašto kultūros paveldą ir gyvąją tradiciją, įgyvendina istorinio paveldo išsaugojimo, jo prieinamumo visuomenei didinimo iniciatyvas, aktyviai dalyvauja kultūrinėje ir meninėje veikloje bei į tą veiklą įtraukia ir vietos bendruomenių narius.

2023 m. tradicinių religinių bendruomenių veiklos finansavimo konkursui buvo pateiktos ir finansuotos 3 paraiškos, kurias pateikė Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančios tradicinės religinės bendruomenės. Paraiškas pateikė ir dalinį finansavimą gavo Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija (projektas „Kaišiadorių Katedros stogo paprastojo remonto darbai, religinės paskirties pastato (pagal parengtą techninį projektą) darbų pirkimo dokumentų parengimas, konsultacinės pirkimo vykdymo ir rangos darbų paslaugos, stogo remonto darbai“ (40000 Eur), Mūro Strėvininkų sentikių religinė bendruomenė (projektas „Mūro Strėvininkų sentikių religinės bendruomenės namų įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (5000 Eur), Dūdiškių sentikių religinė bendruomenė (projektas „Dūdiškių sentikių religinės bendruomenės Šventųjų paveikslų – Ikonų „Jėzaus Kristaus prisikėlimas“, „Dievo Motina su visais Šventaisiais“ avarinės būklės likvidavimas, konservavimo bei restauravimo tęstiniai darbai. Bažnyčios pastato pamato apdailos paprastojo remonto, nuogrindų ir trinkelių aikštelės įrengimo darbai“ (5000 Eur). Iš Savivaldybės biudžeto konkurso būdu skiriamos lėšos prisidėjo prie religinių bendruomenių turimų vertybių išsaugojimo, kultūrinio paveldo dalies, priklausančios religinėms bendruomenėms, išsaugojimo ir aplinkos gerinimo.

Siekiant paskatinti Dainų švenčių tradiciją palaikančių meno mėgėjų: chorų, dainų ir šokių ansamblių, folkloro kolektyvų, liaudiškų kapelų, liaudiškų šokių ansamblių, pučiamųjų orkestrų, liaudies instrumentų orkestrų ir ansamblių, vokalinių ansamblių, mėgėjų teatrų, kolektyvus už kasmet pasiektus kolektyvų rezultatus, meninį lygį, aktyvumą rajono kultūriniame gyvenime, Kaišiadorių rajono savivaldybė mėgėjų meno kolektyvams konkurso būdu skyrė dalinį finansavimą.

Materialus kultūros paveldas. Vykdant nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos funkcijas, buvo atliekama nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros paveldo objektų stebėsena, kultūros paveldo objektų fotofiksacija. Surašyta 15 kultūros paveldo būklės patikros aktų.

2023 m. rugsėjo mėnesį vykusių Europos paveldo dienų metu į veiklų organizavimą įsitraukė 6 kultūros įstaigos bei 1 vietos bendruomenė - Kaimų bendruomenė „Viltija“. Šių dienų metu suorganizuoti 6 renginiai.

2023 m. birželio 13 d. organizuotos Europos archeologijos dienos Kaišiadoryse. Suorganizuotas 1 renginys, kurio metu pristatytos  archeologijos mokslo subtilybės, vykdyta edukacinė veikla - archeologiniai kasinėjimai, lobių paieška Kaišiadorių Algirdo Brazausko parke.

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti | Informacija |
| 03.01 Tikslas: Gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.01 Uždavinys: Sudaryti sąlygas etninės kultūros, gyvosios tradicijos išsaugojimui, jų tęstinumui ir vietos savitumą puoselėjančiai veiklai, užtikrinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę. |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.02.01 Kultūros centrų veiklos užtikrinimas | 1 763,3 | 1 848,7 | 1 801,7 | Kultūros centrų skaičius – 6 | 6 |  |
| 03.01.02.02 Kultūros įstaigų renginių organizavimas | 149,9 | 169,6 | 169,6 | Kultūros įstaigų organizuotų renginių skaičius – 610 | 1148 |  |
|  |  |  |  | Bendrų renginių su aptarnaujamoje teritorijoje veikiančiomis įstaigomis, organizacijomis ir kt. skaičius – 9 | 53 |  |
|  |  |  |  | Edukacinių programų ir dalyvių jose skaičius 35/4200 | 279/5998 |  |
|  |  |  |  | Įgyvendintų projektų per metus skaičius – 18 | 19 |  |
| 03.01.02.03 Projekto „Kaišiadorys – Lietuvos kultūros sostinė 2024. Kaišiadorys: kultūros keliai ir kelionės“ vykdymas | 113,3 | 134,8 | 134,5 | Pasiruošimas projekto „Kaišiadorys – Lietuvos kultūros sostinė 2024. Kaišiadorys: kultūros keliai ir kelionės“ įgyvendinimui | Įsteigti etatai – 2. Parengta interneto svetainė. Suorganizuotas pristatymo renginys. Įvykdytos reprezentacinės / komunikacijos priemonės – 3 |  |
| Uždavinys: Plėtoti bibliotekos paslaugas, tenkinant gyventojų informacinius poreikius, mažinant kultūrinę ir socialinę atskirtį |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.03.01 Gerinti Viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių veiklą | 891,3 | 904,7 | 842,9 | Didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius – 44,35. Struktūrinių teritorinių padalinių (bibliotekų) skaičius – 23 | Pareigybių (etatų) skaičius – 44,35. Struktūrinių teritorinių padalinių (bibliotekų) skaičius – 23 |  |
| Uždavinys: Saugoti, tvarkyti ir populiarinti Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros paveldą |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.04.01 Kaišiadorių muziejaus veiklos užtikrinimas | 204,7 | 213,9 | 213,8 | Bendrų veiklų su kitomis įstaigomis, dalyvių jose skaičius –10 | 53 |  |
|  |  |  |  | Muziejaus lankytojų / apsilankymų „Kaišiadorių enciklopedijoje“ skaičius 1500/100000 | 2158/808185 |  |
|  |  |  |  | Naujai parengtų edukacinių programų temų skaičius – 2 | 2 |  |
| Uždavinys: Skatinti aktyvesnę mėgėjų meno kolektyvų, kultūros organizacijų, atskirų menininkų veiklą |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.06.05 Kaišiadorių rajono savivaldybės konkursų organizavimas, dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimas ir dalyvavimas respublikiniame tautinių rūbų ir muzikos instrumentų įsigijimo dalinio finansavimo konkursuose, projektinių veiklų įgyvendinimo rėmimas | 40,2 | 6,0 | 6,0 | Parengti Kultūros programą ir pateikti biudžeto rengimo darbo grupei | Parengta programa 2023 m. (1 vnt.) |  |
|  |  |  |  | Parengti Kultūros programos priemonių įgyvendinimo metinį veiklos planą ir pateikti Strateginio planavimo ir investicijų skyriui | Parengtas ir pateiktas metinis veiklos planas (1 vnt.) |  |
|  |  |  |  | Parengti bendrą kultūros centrų veiklos ataskaitą ir pateikti LNKC | Parengta ir pateikta ataskaita (1 vnt.) |  |
|  |  |  |  | Koordinuoti kultūros programos įgyvendinimą | Pasiekti programos vertinimo kriterijai |  |
|  |  |  |  | Parengti 2023 m. Kultūros programos ir programos priemonių įgyvendinimo plano ataskaitą | Metinė ataskaita (1 vnt.) |  |
|  |  |  |  | Organizuoti pasitarimus, teikti konsultacijas Kultūros programos įgyvendinimo, veiklos planavimo, projektų rengimo ir kitais kultūros įstaigų veiklos organizavimo ir planavimo klausimais | Organizuotų pasitarimų skaičius (4 kartai) |  |
|  |  |  |  | Parengtų Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų skaičius | 156 |  |
|  |  |  |  | Surinktos, susistemintos kultūros įstaigų organizuojamų renginių ir parodų informacijos paskelbimas savivaldybės interneto svetainės kultūros renginių kalendoriuje. 12 kartų | 12 kartų |  |
|  |  |  |  | Organizuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės stipendijos skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkursą | Įvykdytas | Naujas konkurso kvietimas pavestas organizuoti jaunimo reikalų koordinatoriui. |
| 03.01.06.06. Kaišiadorių rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo konkursas | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Įvykdytų konkursų skaičius – 1 vnt. | Konkursas įvykdytas – 1. Skirtas dalinis finansavimas 6 kolektyvams |  |
| Uždavinys: Remti valstybės pripažįstamas savivaldybėje veikiančias tradicines religines bendruomenes ir bendrijas |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.07.01 Savivaldybėje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo konkurso organizavimas ir atrinktų projektų finansavimas | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Organizuoti tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo konkursą. Finansuotų projektų skaičius | Organizuotas 1 konkursas. Finansuotų projektų skaičius – 3 |  |
| Uždavinys: Kultūros paveldo objektų aktualizavimas |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.08.01 Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros paveldo stebėsena, išsaugojimas ir populiarinimas | 20,0 | 23,5 | 23,4 | Surašytų valstybės ir/ar savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų būklės stebėsenos aktų skaičius – 15 vnt. | Surašyta 15 vnt. savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų būklės aktų |  |
|  |  |  |  | Europos paveldo dienų (EPD) koordinavimas. Įstaigų, organizavusių EPD renginių skaičius (5 renginiai) | 5 renginiai |  |
|  |  |  |  | Europos archeologijos dienos Lietuvoje koordinavimas. Renginių skaičius – 1 | 1 renginys |  |
|  |  |  |  | Pastatytų krypties rodyklių į kultūros paveldo objektus skaičius – 3 | 11 krypties rodyklių |  |
|  |  |  |  | Įrengtų informacinių stendų skaičius (2 stendai) | Įrengti / atnaujinti 2 informaciniai stendai |  |
|  |  |  |  | Parengtų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų, individualių reglamentų skaičius (pagal poreikį) | 0 |  |
|  |  |  |  | Atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus prie Gudienos tvenkinio | Atlikti žvalgomieji tyrimai |  |
|  |  |  |  | Sukurtas ir įrengtas skulptūrinis elementas numatytoje vietoje prie Gudienos tvenkinio | Skulptūrinio elemento įrengimas nukeltas 2024 m. |  |

Trumpa 2023 metų Socialinės apsaugos programos (04) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

Per 2023 metus Socialinės paramos skyriuje priimti ir  programoje „Parama“ užregistruoti 16333 gyventojų prašymai. Dėl piniginės socialinės paramos priimti 7773 gyventojų prašymai, iš jų: 1526 – socialinei pašalpai gauti, 5666 – dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui kompensacijų, 553 šeima kreipėsi dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų, 28 – dėl papildomos socialinės pašalpos dalies įsidarbinus. Išduota 300 pažymų gyventojams dėl skyriuje gaunamų išmokų.

Į Socialinės paramos skyrių dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ligos, gaisro ir kitais ypatingais atvejais 2023 m. kreipėsi 258 gyventojai, vienkartinės pašalpos komisijos sprendimu skirtos 217 asmenų ir išmokėta 71041,60 Eur.

Savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiuose buvo svarstyti 244 prašymai dėl piniginės socialinės paramos kitais atvejais (išimties tvarka).

Socialinės pašalpos buvo mokamos pinigais ir nepinigine teikimo forma. Asmenims, patyrusiems socialinę riziką, socialinės pašalpos buvo pervestos į socialines korteles, skirtas maisto produktams ir kitoms būtinoms prekėms pirkti, išskyrus alkoholio, tabako gaminius ir loterijos bilietus. Dėl šios priemonės 2023 metais buvo priimta 22 sprendimai. Taip pat 2023 metais buvo užsakytos ir išduotos 28 socialinės kortelės, iš kurių: 22 – neskenavo / sulūžo, 6 – naujos.

Bendradarbiaudamas su Kaišiadorių socialinių paslaugų centru bei seniūnijomis, skyrius, išmokėdamas socialines išmokas socialinės rizikos šeimoms, taikė kontrolės priemones. Gavęs informacijos, kad šeima socialines išmokas naudoja ne pagal paskirtį, Socialinės paramos skyrius, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, parinkdavo šeimai socialinių išmokų mokėjimo būdą. Vienas iš būdų – socialinės pašalpos buvo mokamos dalyvaujant socialiniam darbuotojui, kuris buvo įpareigojamas už skirtąją pašalpą padėti šeimai planuoti šeimos biudžetą ir pirkti būtiniausius produktus bei kitas būtiniausias prekes, atsižvelgiant į šių šeimų vaikų poreikius. Dėl šios priemonės 2023 m. buvo priimta 40 sprendimų socialinės rizikos šeimoms.

Per 2023 metus Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė parengė ir pateikė teismui 32 išvadas / atsiliepimus ir 4 pareiškimus dėl fizinio asmens neveiksnumo ir globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo. Dėl neveiksnumo peržiūrėjimo ir globos rūpybos klausimais Socialinės paramos skyriaus specialistai konsultavo 255 asmenis. Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas pagal Socialinės paramos skyriaus prašymus pateikė 140 išvadų apie asmenų gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. 2023 m. buvo organizuoti 5 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstyta 119 asmenų būklė dėl neveiksnumo peržiūrėjimo ir kreipimosi į teismą.

Per 2023 metus socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos 125 šeimoms, kuriose auga 243 nepilnamečiai vaikai.  Papildomai per metus priimti sprendimai ir pradėtos teikti atvejo vadybos paslaugos 39 naujoms šeimoms, nutrauktos paslaugos 49 šeimoms (iš jų: 49 – šeimos tapo pajėgios savarankiškai užtikrinti vaiko teisėtus interesus, 2-ių šeimų tėvams neterminuotai ribota tėvų valdžia, 1-os šeimos vaikai tapo pilnamečiais, 6 šeimos išvyko į kitą savivaldybę). Minėtoms šeimoms buvo taikyta atvejo vadyba, sudaromi kompleksinės pagalbos planai Atvejo vadybos posėdžių metu. Iš viso per 2023 m. įvyko 279 Atvejo vadybos posėdžiai (2022 m. – 333 Atvejo vadybos posėdžiai).

2023 m. gauta 18 prašymų (2022 m. – 10 prašymų) dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu.  Mero potvarkiu 2023 m. 5 vaikams (2022 m. – 10 vaikų), likusiems be tėvų globos nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Iš jų – 3 vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, 2 vaikams – Paparčių šv. Juozapo šeimos namų Globos centre (pas budinčius globotojus). Per 2023 m. iš viso 8 vaikams teismo sprendimu nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), paskirti globėjai (rūpintojai), 2 iš jų – nuolatinė globa nustatyta VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namų bendruomeniniuose šeimos namuose.

Per 2023 m. Socialinės paramos skyriuje dėl socialinės globos paslaugų buvo priimti 98 sprendimai. 2023 metais socialinės globos paslaugas gavo 280 asmenų, socialinės globos paslaugas teikė 33 socialinės globos įstaigos, iš kurių kiekvieną mėnesį buvo teikiamos ataskaitos už socialinės globos suteiktas paslaugas, tikrinimui.

Per 2023 m. 19 asmenų priimti sprendimai dėl asmeninės pagalbos teikimo (iš viso per 2023 m. 28 sprendimai).

Nuo 2023 m. sausio mėn. 4 NVO suteikta teisė teikti akredituotą socialinės reabilitacijos bendruomenėje neįgaliesiems bei 7 vaikų dienos centrams teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą.

Atlikta 26 patikros dėl akredituotų socialinės priežiūros paslaugų.

Kaišiadorių rajono savivaldybėje buvo skelbiamas Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, skirtų gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, konkursas (finansuoti 3 projektai, panaudota 3000,00 Eur iš savivaldybės biudžeto) bei Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje, socialinių projektų konkursas (finansuoti 2 projektai, panaudota 1685,00 Eur iš savivaldybės biudžeto).

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija kartu su Europos socialinio fondo agentūra 2020 metais  vykdė iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų  bendrai finansuojamą projektą ,,Parama maisto produktais ir higienos prekėmis“ Nr. EPSF-2018-V-06-V-01,   aprūpinant mažas pajamas turinčius gyventojus maisto produktais ir higienos prekėmis. 2023 m. parama buvo dalijama 6 kartus. Parama vidutiniškai vieno dalijimo metu buvo skirta  2345 asmenims. Parama dalijama seniūnijose esančiuose dalijimo punktuose.

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti |  |
| 04.01 Tikslas: Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuotas piniginę socialinę paramą, pašalpas, išmokas |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 Uždavinys: Skirti ir teikti piniginę paramą savivaldybės gyventojams vykdant valstybines (perduotas savivaldybėms) ir savarankiškąsias savivaldybių funkcijas |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.02.01 Kultūros centrų veiklos užtikrinimas | 1 763,3 | 1 848,7 | 1 801,7 | Kultūros centrų skaičius – 6 | 6 |  |
| 04.01.01.01 Socialinių išmokų ir kompensacijų, finansuojamų iš specialios tikslinės dotacijos, skyrimas | 220,9 | 196,8 | 183,1 | Nepriimtų sprendimų dėl laidojimo pašalpų per 24 val. nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų) gavimo Savivaldybės administracijoje dienos – 0. | 0 |  |
|  |  |  |  | Priimtų patikrintų spendimų ir išmokėtų laidojimo pašalpų procentas nuo pateiktų prašymų – 100 proc. | 100 proc. |  |
| 04.01.01.02 Piniginės socialinės paramos, pašalpų, išmokų globėjams (rūpintojams), sąlyginių ir kitų išmokų iš savivaldybės biudžeto skyrimas | 2 558,8 | 5246,1 | 5245,5 | Priimtų patikrintų spendimų procentas nuo pateiktų prašymų – 100 proc. | 100 proc. |  |
|  |  |  |  | Priimtų patikrintų sprendimų ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo registravimo dienos – 100 proc. | 100 proc. |  |
|  |  |  |  | Neskirta vienkartinių pašalpų dėl finansavimo trūkumo – 0 | 0 |  |
| 04.01.01.04 Iš valstybės biudžeto finansuojamų išmokų, kompensacijų mokėjimas | 0 | 0 | 0 | Sprendimai parengiami ir patikrinti pateikiami tvirtinti teisės aktuose nustatytų terminų ir iki žiniaraščių suformavimo – 100 proc. | 100 proc. | Tikslinių kompensacijų lėšų likutis buvo planuotas didesnis, nes kreipėsi mažiau pareiškėjų nei buvo suplanuota. |
|  |  |  |  | Išmokų vaikams lėšų likutis ne daugiau kaip 10 000 Eur | 4668,88 Eur |  |
|  |  |  |  | Sprendimai parengiami, patikrinami ir pateikiami tvirtinti laikantis teisės aktuose nustatytų terminų – 100 proc. | 100 proc. |  |
|  |  |  |  | Tikslinių kompensacijų lėšų likutis ne daugiau kaip 7000 Eur | 7900,04 Eur |  |
| 04.01.01.05 Išmokų, kompensacijų užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mokėjimas iš valstybės biudžeto lėšų | 9,8 | 177,3 | 177,3 | Priimtų sprendimų nuo besikreipiančių procentas – 100. | 100 proc. |  |
| 04.01.02 Uždavinys: Užtikrinti socialinę paramą mokiniams |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.02.01 Socialinės paramos mokiniams, finansuojamos iš specialios tikslinės dotacijos, skyrimas | 540,2 | 505,5 | 495,5 | Priimtų sprendimų nuo besikreipiančių dėl paramos procentas – 100. | 100 proc. |  |
| 04.01.02.02 Socialinės paramos mokiniams išlaidų iš savivaldybės biudžeto finansavimas | 60,0 | 60,0 | 53,5 | Mokinių, gavusių socialinę paramą, dalis nuo bendro rajono mokinių skaičiaus – 42,2 (proc.) | 48,41 proc. |  |
| 04.01.02.03 Lėšų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytoms išlaidoms skyrimas mokykloms | 11,9 | 11,9 | 11,9 |  |  |  |
| 04.01.03. Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose nustatytų visų piniginių išmokų bei paramos, socialinių programų, socialinio darbo organizavimą, socialinės veiklos administravimą ir vykdymą savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.03.01 Socialinio darbo, socialinės paramos organizavimo užtikrinimas savivaldybėje bei piniginės socialinės paramos, išmokų, socialinių paslaugų, socialinės paramos mokiniams, neįgaliųjų socialinės integracijos administravimo, turto įsigijimo ir kt. išlaidų padengimas | 460,7 | 595,7 | 589,2 | Socialinės paramos srities darbuotojų Savivaldybės administracijoje – 25 | 26 |  |
| 04.01.03.02 Jaunimo reikalų koordinavimo administravimo išlaidų padengimas | 0 | 0 | 0 | Išlaidų padengimas 100 proc. | 100 proc. | Atiduota įstaigoms 12,8 tūkst. |
| 04.01.03.06 Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimų įgyvendinimas | 0 | 12,8 | 12,8 | 1 sutartis | 1 sutartis |  |
| 04.02 Tikslas: Užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų infrastruktūrą ir jos apimtis bei skatinti socialinės veiklos, socialinio darbo iniciatyvas |  |  |  |  |  |  |
| 04.02.01. Uždavinys: Tenkinti poreikius socialinėms paslaugoms įvairių socialinių grupių gyventojams, plėtoti socialines paslaugas ir (ar) socialinį darbą bei remti įvairias nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos iniciatyvas (socialinius projektus) |  |  |  |  |  |  |
| 04.02.01.01 Socialinių paslaugų, socialinės paramos įvairioms gyventojų socialinėms grupėms organizavimas bei socialinių programų, projektų ir iniciatyvų rėmimas | 1203,8 | 1401,3 | 1389,4 | Nefinansuotų būstų neįgaliesiems iš savivaldybės biudžeto – 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Paskelbtų konkursų socialinės veiklos projektams finansuoti skaičius – 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Finansuojamos įstaigos, kurios teikia paslaugas pagal sudarytas sutartis – 100 proc. | 100 proc. |  |
| 04.02.01.02 Kaišiadorių socialinių paslaugų centro veiklos, vykdant privalomus teisės aktus bei socialinių paslaugų prieinamumą gyventojams, užtikrinimas | 2391,8 | 2638,4 | 2617,6 | Socialinių paslaugų teikimas – 100 proc. | 100 proc. |  |
| 04.02.01.03 Socialinių paslaugų neįgaliesiems ir jų šeimoms teikimas | 457,5 | 544,0 | 527,9 | Dienos socialinės globos gavėjų skaičius |  |  |
|  |  |  |  | Kompleksinių paslaugų gavėjų skaičius |  |  |
| 04.02.01.04 Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas | 160,1 | 160,1 | 160,0 | Atliktos patikros vaikų dienos centruose – 8 | 8 |  |
| 04.02.01.05 Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas, įgyvendinant bandomąjį modelį | 0 | 19,3 | 18,7 | Paremtų projektų (programų) skaičius | 5 |  |
| 04.03 Tikslas: Rūpintis rajono neįgaliaisiais, vykdyti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.01 Uždavinys: Skatinti žmonių su negalia socialinį savarankiškumą, dalyvavimo galimybių didėjimą ir veiklos ribojimo mažėjimą, siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.01.01 Būsto pritaikymo neįgaliesiems, priežiūros ir administravimo finansavimas valstybės biudžeto lėšomis | 0 | 46,6 | 46,6 | Nefinansuoti iš valstybės biudžeto būstai neįgaliesiems dėl trūkstamo finansavimo – 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Sudarytas ir patvirtintas einamaisiais metais siūlomų pritaikyti būstų sąrašas – 1 | 1 |  |
| 04.03.01.02 Įvairių mokymų, sporto, proginių, kultūrinių renginių, išvykų, dieninių ir stacionarių stovyklų, darbo terapijos užsiėmimų neįgaliesiems ir jų šeimoms organizavimas ir finansavimas | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Renginių, skirtų neįgaliesiems bei jų šeimoms, skaičius – 10 | 18 |  |
|  |  |  |  | Stovyklų neįgaliesiems skaičius – 1 | 1 |  |
| 04.03.01.04 Akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje teikimo finansavimas iš valstybės biudžeto | 82,2 | 77,5 | 75,9 | Atliktos patikros organizacijose – 4 | 4 |  |
| 04.03.01.05 Asmeninės pagalbos teikimas | 100,7 | 164,0 | 161,9 | Priimtų sprendimų dėl asmeninės pagalbos teikimo skaičius – 25 | 28 |  |

Trumpa 2023 metų Užimtumo didinimo programos (05) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

Lietuvos užimtumo tarnybos duomenimis, 2023 m. Kaišiadorių rajono savivaldybėje vidutinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus žmonių buvo 7,5 proc. (2022 m. – 8,5 proc., 2021 m. – 11,6, 2020 m. – 11,6, 2019 m. – 8,1 proc.). Palyginimui – Kauno apskrityje – 9,3 proc., o Lietuvoje – 8,6 proc.

Pagrindinis Užimtumo didinimo programos tikslas yra tvarus užimtumas, t. y. sudaryti galimybes Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenantiems ir Užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio  2 dalyje, greičiau integruotis į darbo rinką, mažinti socialinę įtampą, skatinti jų darbinę motyvaciją bei socialinius ir darbinius įgūdžius. Tikslo siekiama įgyvendinant šias priemones:	įdarbinimo laikino pobūdžio darbams organizavimas ir užimtumo skatinimo.

Įdarbinimo laikino pobūdžio darbams priemonėje dalyvavo 4 įmonės, kuriose 10 asmenų dirbo laikino pobūdžio darbus: VšĮ Kaišiadorių ligoninėje dirbo 5 asmenys, Kaišiadorių PSPC dirbo 1 asmuo, Žiežmarių PSPC dirbo 2 asmenys, Rumšiškių liaudies buities muziejuje dirbo 2 asmenys. Laikino pobūdžio darbų trukmė – apie 2,5 mėn.

Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų darbo rinkai besirengiantiems asmenims priemonę įgyvendino Kaišiadorių socialinių paslaugų centras. 68 asmenims buvo teikiamos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos:

Taksi arba pavėžėjimo paslauga suteikta 34 asmenims, panaudotų lėšų suma – 9897,35 Eur.

Priklausomybės konsultantų konsultacijos suteiktos 25 asmenims, panaudotų lėšų suma – 9120 Eur.

Pravesti mokymai „Bendradarbiavimas ir pasitikėjimas savimi“ 11 asmenų, panaudotų lėšų suma – 3000 Eur. Kūrybinės terapijos grupiniuose užsiėmimuose dalyvavo 19 asmenų, panaudotų lėšų suma – 3000 Eur. Nemokamos teisininko, psichologo, priklausomybių specialisto konsultacijos suteiktos 11 asmenų.

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro organizuotuose nemokamuose asmens higienos įgūdžių ugdymo užsiėmimuose dalyvavo 10 asmenų.

Užimtumo tarnybos nemokamos karjeros konsultanto konsultacijos suteiktos 65 asmenims.

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. Užimtumo didinimo programoje dalyvavo 70 (2 asmenims teikta  laikino pobūdžio darbai, 8 asmenims teikta priemonė ir paslaugos kartu), įdarbinta 22 asmenys, iš jų 7 asmenys dirba pagal neterminuotas darbo sutartis.

Organizuoti 8 Atvejo komandos posėdžiai.

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti | Informacija |
| 05.01 Tikslas: Sudaryti galimybes Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenantiems bedarbiams, kitiems ieškantiems darbo asmenims ir darbo rinkai besirengiantiems asmenims greičiau integruotis į darbo rinką |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01 Uždavinys: Pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenantys bedarbiai, kiti ieškantys darbo asmenys ir darbo rinkai besirengiantys asmenys galėtų rasti darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį, organizuoti visuomenei naudingus laikinus darbus |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.01 Laikino pobūdžio darbų vykdymas | 24 | 24 | 24 | Planuotą darbo laiką išdirbusių asmenų skaičius, įgyvendinant valstybines funkcijas – 6, iki 2023-06-30 – 4 asmenys, 2023-12-31 – 2 asmenys | 10 asmenų |  |
| 05.01.01.03 Užimtumo programos įgyvendinimas ir administravimas | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas 100 proc. |  |  |
| 05.01.01.04 Iš valstybės biudžeto finansuojamų išmokų, kompensacijų mokėjimas | 55,9 | 55,9 | 46,5 | 64 asmenims bus taikoma atvejo vadyba, teikiamos paslaugos ir priemonės siekiant tvaraus užimtumo. Planuojama, kad 13 % programoje dalyvavusių asmenų pavyks įsitvirtinti darbo rinkoje | Atvejo vadyba taikyta 68 asmenims. Įdarbinta 22 asmenys (32 proc.), iš jų 7 asmenys dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Panaudota 88 proc. Valstybės skirtų dotacijų. | Suteikta paslaugų už kurias nereikėjo mokėti (pirminė teisinė pagalba, karjeros konsultanto, psichologo), keli asmenys atsisakė teikiamų paslaugų. |

Trumpa 2023 metų Aplinkos apsaugos programos (06) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

Siekiant išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, buvo plėtojama komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra, tvarkomos atliekos, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, įgyvendinamos aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės, įgyvendinamos prevencinės ir aplinkos atkūrimo priemonės, vykdoma savivaldybės aplinkos monitoringo programa, prižiūrimi ir tvarkomi bendrojo naudojimo želdynai ir želdiniai, kuriami nauji želdynai, mažinamas bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų skaičius organizuojant jų sterilizavimą, gaudymą bei perdavimą globai.

Tęsiant rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtrą, įgyvendintas projektas „Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas Kaišiadorių rajone“, kurio metu įsigyta pakuočių atliekų surinkimui ir rūšiavimui jų susidarymo vietose skirtų 1400 vnt. konteinerių: stiklui (120 litrų talpos) – 500 vnt., kitai pakuotei (plastikui ir popieriui) (240 litrų) – 900 vnt. Taip užbaigta kurti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra įrengiant stacionarius bendrojo naudojimo konteinerius (pusiau požeminius – 114 vnt. ir antžeminius – 199 vnt.) bei išdalinant individualaus naudojimo konteinerius, skirtus namų valdoms ir juridiniams asmenims: stiklui – 6000 vnt., kitai pakuotei (plastikui ir popieriui) – 7025 vnt. Atliekų rūšiavimui (pakuočių ir antrinių žaliavų) atliekų turėtojams iki 2023 metų pabaigos yra perduota iš viso 13338 vnt. rūšiuojamojo surinkimo konteinerių.

2023 m. kartu su Kauno RATC parengtas Kaišiadorių rajono savivaldybės atliekų prevencijos  ir tvarkymo 2021–2027 metų planas, kuris patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. V17E-278.

2023 m. parengtos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. V17E-279 patvirtintos Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės.

2022–2023 m. įgyvendintas projektas „Naudotų padangų, kurių turėtojų nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas“. Projektui APVA skyrė 13200 eurų, ir jo vykdymo metu buvo surinkta ir perduota sutvarkyti 109,29 tonos bešeimininkių padangų atliekų. Iš jų 50 tonų 2023 m.

Sutvarkyta 220 m³ kitų bešeimininkių atliekų, kurios buvo išmestos į aplinką. Atliekos sutvarkytos, o užterštos vietos išvalytos.

2020–2023 m. vykdytas ir baigtas projektas „Sosnovskio barščio gausos reguliavimas Kaišiadorių rajone“ įgyvendinant Sosnovskio barščio gausos reguliavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje  2021–2023 metų veiksmų planą. Veiklos metu invazinis augalas cheminėmis ir mechaninėmis priemonėmis naikintas valstybinėje žemėje 33 ha plote, 92 augavietėse.

2020–2023 m. vykdytas projektas „Asbesto turinčių gaminių atliekų Kaišiadorių rajono savivaldybėje surinkimas apvažiavimo būdu ir transportavimas iki šalinimo vietos“. APVA skyrė 50007 eurų dotaciją. Iš gyventojų (167 namų valdų) surinkta 315 tonų (2023 m. – 27,84 t) asbesto turinčių atliekų ir perduota sutvarkyti.

Atlikti šie savivaldybės saugomų teritorijų priežiūros darbai: pagaminti ir įrengti 4 informaciniai edukaciniai stendai Strošiūnų ir Šešuvos draustiniuose, įsigyta ir iškelta 50 inkilų, skirtų įprastoms ir saugomoms gyvūnų rūšims.

2023 metais privačios žemės savininkams išduoti 26 leidimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Kaišiadorių rajono savivaldybės valdomoje ir valstybinėje žemėje, neturinčioje valdytojo, augantiems želdiniams tvarkyti priimta 15 sprendimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, taip pat valstybinėje žemėje turinčioje valdytoją priimti 6 sprendimai išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Kaišiadorių rajono savivaldybės valdomoje ir valstybinėje žemėje buvo iškirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos ir sutvarkyti 127 medžiai (sausi, nulaužti, pažeisti puvinio, skilę, pasvirę, pavojingi, avariniai ar škvalo nuniokoti), iš kurių pagaminta ir pristatyta socialiai remtiniems gyventojams 92,3 m3 malkų, apgenėta 286 medžiai. Taip pat, vykdant projektą „Vandens telkinio prie Kaišiadorių V. Giržado progimnazijos valymas“, buvo pašalinti krūmai ir 39 vnt. nesaugotinų medžių, iš biudžeto lėšų panaudota 1531,86 Eur. Per 2023 metus už saugotinų želdinių kirtimą buvo gauta 11512 Eur atkuriamosios vertės kompensacija. 2023 metais iš Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų, už atkuriamosios vertės kompensacijos lėšas Kaišiadorių apylinkės seniūnijos viešojo naudojimo teritorijos prie Ilgakiemio g. Kasčiukiškių k. apželdinimui buvo nupirkta ir pasodinta 3 vnt. alyvų, 19 vnt. baltųjų sedulų, 4 vnt. purpurinių obelų, 2 vnt. jazminų, 1  rojaus obelis, 3 vnt. lanksčiųjų pušų, 3 vnt. juodųjų pušų, 1 korėjinis klevas, 5 vnt. putinalapių pūslenių, 3 vnt. juodauogių šeivamedžių, parengta dekoratyvinių augalų pasodinimo schema su vizualizacija ir kitos medžiagos bei priemonės pasodinimo paslaugai, panaudota 6035,72 euro. Nepanaudotos 2023 metais atkuriamosios vertės kompensacijos lėšos ir Aplinkos apsaugo specialiosios programos lėšos bus naudojamos 2024 metais.

2023 m. savivaldybės teritorijoje sugauti 107 bešeimininkiai gyvūnai augintiniai (katės ir šunys). Iš jų suteikta skubi veterinarinė pagalba 67 beglobiams augintiniams, sterilizuotos / kastruotos,  paskiepytos ir paleistos atgal į sugavimo vietą 33 beglobės katės. Įrengtos penkios papildomos beglobių kačių šėryklos: trys – Kaišiadorių miesto seniūnijoje ir dvi – Pravieniškių seniūnijoje. Nuolatos prižiūrimos 4 šunų vedžiojimo aikštelės, augintinių laidojimo kapinės, informaciniai ženklai dėl gyvūnų vedžiojimo apribojimo.Siekiant pagerinti beglobių augintinių kontrolę rajone, buvo organizuotas viešas susitikimas su visuomene ir institucijų, atsakingų už beglobių augintinių kontrolę, atstovais dėl galimybių pagerinti beglobių augintinių sąlygas rajone.

Rajono ugdymo įstaigoms, bibliotekoms,  Savivaldybės administracijai 2023 m. užprenumeruota aplinkosauginė spauda: „Žaliasis pasaulis“ (17 vnt.), žurnalas „Miškai“ (2 vnt.), „Lututė“ (13 vnt.).

Organizuotas aplinkosauginis konkursas „Atliekų kultūra“. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įsteigė prizus ir apdovanojo geriausiai savo amžiaus grupėje pasirodžiusius mokinius.

Kartu su visuomenininku, socialinės iniciatyvos „Už švarią Lietuvą“ iniciatoriumi Giedriumi Buču  Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokiniams organizuota ir skaitoma paskaita „Apkabinkim Baltijos jūrą“ bei organizuotos praktinės veiklos tema „Atšvaitų gamyba iš antrinių žaliavų“.

Kaišiadorių rajono mokytojams buvo organizuoti mokymai aplinkosauginio švietimo tema „Kaip nepasiklysti aplinkosauginiame švietime? Pagalba mokytojui: teorija ir praktika“. Tai mokymai, parengti remiantis naujausiais moksliniais tyrimais. Mokymų  metu buvo aptartos šios temos: tvarios idėjos kasdienės veiklos organizavime; švenčių ir renginių organizavimas (veiklos, dekoracijos, suvenyrai ir kt.); atliekų rūšiavimas; mokyklos aplinka ir elgesio modeliavimas.

Kaišiadorių Teofiliaus Matulionio aikštėje buvo organizuojama aplinkosauginė mokomoji edukacija savivaldybės gyventojams, kurios metu buvo pristatyta meninė instaliacija „Jūra prasideda čia!“, vaizduojanti įvairius iš namų ūkių atkeliaujančios taršos šaltinius.

Žemės dienos proga buvo organizuojama interaktyvi / edukacinė paskaita Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje, skirta moksleiviams. Jų metu, pasitelkiant išmaniuosius prietaisus, vyko viktorina apie klimato kaitos priežastis ir diskusija, kaip kiekvienas iš mūsų, kad ir mažais žingsneliais, galime prisidėti prie oro taršos ir klimato kaitos mažinimo.

Vyko filmo, kuriame pasitelkiant mokslinius faktus iškeliama neatidėliotina mūsų dienų problema – biologinės įvairovės nykimas ir jos įtaka klimato kaitai, „Viskas bus kitaip“ peržiūra Kaišiadorių jaunimo centre „Mazgas“ ir su ja uždarėme klimato savaitės renginių ciklą rajone.

Aplinkos stebėsenos duomenys (ataskaitos) sisteminami vienoje informacinėje bazėje ir skelbiami viešai (http://www.kaisiadoriurmonitoringas.lt/) visuomenei, suinteresuotoms institucijoms, specialistams. Savivaldybės interneto puslapyje skelbiama aktuali informacija aplinkosauginėmis temomis – apie atliekų rūšiavimą, namudinį kompostavimą.

Baigtas vykdyti projektas „Kalvių ežero ekologinės būklės gerinimas“, kurio metu iš ežero buvo šalinami makrofitai.

Taip pat buvo tvarkomi makrofitai su šaknimis išvalyti 0,10 ha plote Gudienos II tvenkinyje ir išvalytas 0,25 ha ploto vandens telkinys, esantis prie Kaišiadorių V. Giržado progimnazijos. Kaišiadorių miesto parko estrados 2-se kūdrose išvalyti makrofitai su šaknimis  ir sutvarkyta pakrančių aplinka. Veiklos apėmė augančių makrofitų šienavimą, šaknų rovimą, biomasės ir šaknų pašalinimą iš valomų plotų, menkaverčių krūmų šalinimą.  2023 metais pradėta valyti (0,04 ha plotas) Žaslių ežero maudykla, esanti Plento gatvėje, Žaslių miestelyje. Parengti Girelės II tvenkinio valymo ir Lomenos upės atkarpos ir L-1 sureguliuoto upelio, esančio Kaišiadorių mieste, valymo projektai.

Toliau įgyvendinama Kaišiadorių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa. Programa apima aplinkos oro, paviršinio vandens, nuotekų, saugomų teritorijų gyvosios gamtos ir saugomų gamtos paveldo objektų stebėseną, duomenų sisteminimo, ataskaitų teikimo ir informacinės sistemos sukūrimo veiklas. Monitoringo metu gauti duomenys (ataskaitos) sisteminami vienoje bazėje ir skelbiami viešai (http://www.kaisiadoriurmonitoringas.lt/) visuomenei, suinteresuotoms institucijoms, specialistams. Stebėsenos metu gaunami išsamesni reikiami aplinkos duomenys, kurie padeda vertinti aplinkos būklę, planuoti teritorijas, vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai.

2023 metais iš fizinių ir juridinių asmenų gautos 74 paraiškos projektuoti ir įsirengti vandens gavybos gręžinius. Pagal tai, patikrinus gautus dokumentus ir prašymuose nurodytą informaciją, buvo parengtos 72 teigiamos  ir 2 neigiamos išvados dėl požeminių gręžinių projektavimo ir gręžinių įrengimo.

Toliau tęsiamas nelegalių gręžinių įteisinimo procesas. Iš gyventojų gauti 34 prašymai dėl pritarimo naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinius. Patikrinus gautus dokumentus ir prašymuose nurodytą informaciją, visiems parengti savivaldybės vykdomosios institucijos pritarimai.

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti | Informacija |
| 06.01 Tikslas: Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę |  |  |  |  |  |  |
| 06.01.01 Uždavinys: Kurti efektyvią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą |  |  |  |  |  |  |
| 06.01.02.02 Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimas | 147,9 | 104,6 | 104,5 | Įsigyta antrinių žaliavų konteinerių | 1400 vnt. |  |
|  |  |  |  | Įsigyta tekstilės atliekų surinkimo konteinerių | 62 |  |
| 06.01.02.03 Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas | 10,0 | 23,8 | 15,8 | Surinkta ir sutvarkyta bešeimininkių atliekų | 250 kub. m |  |
|  |  |  |  | Surinkta ir perduota sutvarkyti bešeimininkių padangų atliekų | 40 tonų |  |
| 06.01.03. Uždavinys: Užtikrinti saugią ir švarią gamtinę aplinką |  |  |  |  |  |  |
| 06.01.03.03 Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonių įgyvendinimas | 47,9 | 53,3 | 29,5 | Sunaikinta Sosnovskio barščio augaviečių plotas (ha) | 33 ha |  |
|  |  |  |  | Surinkta asbesto gaminių turinčių atliekų iš namų valdų (t) | 100 t |  |
| 06.01.03.05 Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizavimo priemonių įgyvendinimas | 65,3 | 66,8 | 27,5 | Parengtų ir įgyvendintų želdinių sodinimo projektų arba schemų skaičius – 2 vnt., įsigytų ir (ar) pasodintų dekoratyvinių augalų skaičius – 550 vnt. | Parengta ir įgyvendinta želdinių sodinimo schema su vizualizacija – 1 vnt. Pasodinta dekoratyvinių augalų – 57 vnt. |  |
|  |  |  |  | Inventorizuotų želdynų ir želdinių dokumentų rinkinys – 2 vnt. | Nebuvo vykdoma |  |
|  |  |  |  | Išfrezuota ar išgręžta kelmų – 35 vnt. | Nebuvo vykdoma |  |
|  |  |  |  | Išfrezuotos krūmynų šaknys – 1,5 ha plote | Nebuvo vykdoma |  |
| 06.01.03.06 Finansinės paramos suteikimas žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkams, valdytojams ir naudotojams medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti ir medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimas | 64,3 | 64,3 | 50,0 | Įgyvendintų prevencinių priemonių skaičius – 2 vnt. | Įgyvendintos prevencinės priemonės – 3 vnt. |  |
| 06.01.03.07 Bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimas, bepriežiūrių ir bešeimininkų gyvūnų perdavimas globai, reikalingos infrastruktūros kūrimas ir priemonių įsigijimas | 30,0 | 36,0 | 32,6 | Sugautų 120 vnt. bešeimininkių augintinių | Sugauta 107 |  |
|  |  |  |  | Sterilizuota / kastruota 60 vnt. kačių | Strilizuota / kastruota kačių – 33 vnt.; įrengti 5 papildomi kačių šėrimo nameliai |  |
| 06.01.03.08 Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais | 5 | 5 | 3,7 | 5 priemonės | Įgyvendintos priemonės – 6 vnt. |  |
| 06.01.03.09 Aplinkos monitoringo, prevencinių ir aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas | 81,4 | 119,5 | 87,3 | Vykdoma aplinkos monitoringo 1 programa | 1 programa |  |
| 06.01.03.10 Aplinkosaugos, aplinkos apsaugos programos funkcijų vykdymas | 168,4 | 168,4 | 167,4 | Funkcijų vykdymas 100 proc. | 99,4 proc. |  |

Trumpa 2023 metų Ūkio plėtros programos (07) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

Ūkio plėtros ir statybos skyrius 2023 m. kelių ir gatvių infrastruktūrai gerinti gavo 2050,879 tūkst. eurų, iš jų 212,179 tūkst. eurų buvo skirta iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų..

2023 m. kapitališkai sutvarkyta Klevų g., Kaišiadorių mieste, Vladikiškių g., Kaišiadorių mieste, vietinės reikšmės kelias Butkūnai–Rusiai, Miško g. Karčiupio k., Žalgirio g. Žiežmarių mieste, Žiedo g. Pakertų k., šaligatvis prie karių kapinių Žiežmarių mieste. Pradėta remontuoti V. Daunio g. Rumšiškių mstl., vietinės reikšmės kelias (Bažnyčios g., Vienuolyno g) Paparčiai– Paneriai. Paprastojo remonto darbai atlikti Tiesos g. Gudzenkos k., vietinės reikšmės kelyje Plaskūnai–Rokiškės 1–Kubiliai (Piliakalnio g.), Liepų g. Neprėkštos k., Darsūniškio g. Kruonio mstl., automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat buvo vykdomi Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių nuolatinės priežiūros darbai.

Metų pradžioje buvo suplanuoti pėsčiųjų–dviračių tako prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste statybos darbai. Vykdant Pirkimo konkursą rangos darbams ir turimo projekto atnaujinimo darbams, gauta dvigubai didesnė suma nei buvo numatyta, todėl buvo nuspręsta rengti naują projektą. Kadangi Kelių priežiūros ir plėtros programos aprašas numato 10 % šios programos skiriamo finansavimo skirti inžinerinėms saugos ir darnaus judumo gerinimo priemonėms, nutarta paprastojo remonto būdu suremontuoti kelis šaligatvius: Gamyklos g. Gudienos k., Algirdo g. Kaišiadorių m., Girelės g. prie gyvenamųjų namų Nr. 47, 49 ir Gedimino g. prie gyvenamųjų namų Nr. 80, 84 Kaišiadorių mieste.

2023 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų iš viso panaudota 1 732,3 tūkst. eurų, iš jų: 911,8 tūkst. eurų turtui įsigyti, 820,6 tūkst. eurų einamiesiems tikslams, o tai yra 94,5 % skirtų lėšų. Savivaldybės biudžeto lėšų panaudota 164,9 tūkst. Eur.

Išduota 860 leidimų topografiniams darbams atlikti ir į GIS integruotą sistemą įkelta 800 Inžinerinių tinklų planų  ir topografinių nuotraukų (30,7 km ir 588 ha). Parengta 1837 valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos fiziniams ir juridiniams asmenims ir surinkta 107856 Eur valstybinės žemės nuomos mokesčio. Į Suteiktos valstybės pagalbos registrą įrašyti 193 pagalbos gavėjai. Parengti 105 Savivaldybės plėtros įmokų  apskaičiavimo aktai, į Savivaldybės infrastruktūros plėtros programą surinkta 510 641, 00 Eur įmokų (už prioritetinės infrastruktūros plėtrą – 25 030, 00 Eur, už neprioritetinės infrastruktūros plėtrą – 485 611,00 Eur).

Statybos darbai:

1. Įgyvendintas Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo) Paukštininkų ir Pramonės gatvėse Kaišiadoryse statybos projekto I-as etapas. Paklota 962 m slėginių buitinių nuotekų inžinerinių tinklų, pastatyta siurblinė. Įrengta 958 m vandentiekio inžinerinių tinklų. Projekto vertė – 200 tūkst. eurų.

2. Įrengtas keltuvas žmonėms su negalia prie valstybinės reikšmės kelio Nr. 1827 (Ežero g. Stasiūnai, Kaišiadorių r.). Projekto vertė – 18,1 tūkst. eurų.

3. Žemės sklype Pramonės g. 10, Kaišiadoryse, iškelta 0,4 kV orinė EPL ir nutiesta požeminė EPL. Apmokėtos techninio projekto parengimo ir ESO atliktų darbų išlaidos.

4. Kaišiadorių rajono savivaldybėje įdiegtas Statybos darbų žurnalas. 2023 metais panaudota 4,5 tūkst. eurų.

5. Pradėtas rengti Kaišiadorių miesto vandenvietės nugeležinimo (vandens gerinimo) techninis projektas. Gautos prisijungimo ir techninės sąlygos, pradėti rengti projektiniai pasiūlymai. Atlikta 20 % projektavimo darbų.

6. Pradėti rengti II-o etapo Vandentiekio Pramonės ir Didžiojoje g., Kaišiadoryse, ir Nuotekų (lietaus) šalinimo Pramonės g., Kaišiadoryse, ir Miežonių k., Palomenės sen., Kaišiadorių rajono savivaldybėje, inžinerinių tinklų techninis darbo projektas. 2023 m. atlikta 80 % viso techninio projekto apimties. Bus parengti 282 m lietaus nuotekų šalinimo ir 1510 m vandentiekio inžinerinių tinklų projektai.

7. Skyrius administravo Paslaugų vykdymą, suteikiant keleivinio transporto viešąsias paslaugas. SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ įsigijo 3 vnt. autobusų, pritaikytų žmonių su negalia poreikiams, savivaldybė kompensavo nuostolius, susidariusius aptarnaujamuose maršrutuose.

2023 m. iš Ūkio plėtros programos priemonių buvo vykdoma Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro kapitalinis remontas (100,0 tūkst. Eur), VšĮ Kaišiadorių ligoninės pastato remonto darbai (248,8 tūkst. Eur), Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro kondicionierių įrengimas (8,0 tūkst. Eur).

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti |  |
| 07.01 Tikslas: Gerinti susisiekimo sąlygas rajone |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.01 Uždavinys: Gerinti bei plėtoti kelių ir gatvių infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.01.01 Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra | 1 812,3 | 2 130,6 | 1 973,1 | Kelių priežiūros ir plėtros programa: |  |  |
|  |  |  |  | Kaišiadorių apylinkės sen. Vilkiškių k. Tiesiosios g. (Nr. kdg31) kapitalinio remonto techninis darbo projektas (TDP) | 0 |  |
|  |  |  |  | Kaišiadorių m. Klevų g. (Nr. kmg35) kapitalinio remonto (kapitalinio remonto darbai, techn. projektas) TDP ir rangos darbai | Kapitališkai suremontuoto kelio, gatvės ilgis ir plotis – 104 m/5,0 m | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė, Atlikti kapitalinio remonto darbai |
|  |  |  |  | Kaišiadorių m. Vladikiškių g. (Nr. kmg74) kapitalinio remonto (kapitalinio remonto darbai, techn. projektas, projekto vykdymo priežiūra) TDP ir rangos darbai | Kapitališkai suremontuoto kelio, gatvės ilgis /plotis – 142 m/5,0 m | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė, Atlikti kapitalinio remonto darbai |
|  |  |  |  | Vietinės reikšmės kelio Stasiūnai –Kriaučiškės–Rečionys (Kiemelių g.) dalies tarp sankryžų Šilo g. ir Dalios g. kapinio remonto TDP parengimas | Pradėtas rengti | 2023 m. objektui buvo ruošiamas TDP, šuo metu projektas pabaigtas |
|  |  |  |  | Kruonio sen. Kruonio mstl. Gojaus g. (šaligatvis) (Nr. krg24) kapitalinio remonto (techn. projektas, ekspertizė) TDP | TDP | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė |
|  |  |  |  | Nematonių sen. vietinės reikšmės kelio Varkalės–Vaitkūnai (Ringailių g., Girelės g.) (Nr. n6) kapitalinio remonto (techn. projektas) TDP | TDP | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė |
|  |  |  |  | Palomenės sen. Tauckūnų k. Žiedo gatvės (Nr. Plg26) kapitalinis remontas (techn. projektas, ekspertizė) | TDP | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė, Atlikti kapitalinio remonto darbai |
|  |  |  |  | Palomenės sen. vietinės reikšmės kelias Butkūnai – Rusiai (Nr. Pl17) kapitalinis remontas (kapitalinio remonto darbai, techn. projektas, ekspertizė, projekto vykdymo priežiūra) TDP ir rangos darbai | Kapitališkai suremontuoto kelio, gatvės ilgis/plotis – 475 m/4,5 m | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė, atlikti kapitalinio remonto darbai |
|  |  |  |  | Paparčių sen. Paparčių k. (Bažnyčios gatvė, Vienuolyno gatvė) Paparčiai–Paneriai (Nr. pp1) kapitalinis remontas (kapitalinio remonto darbai, techn. projektas, ekspertizė) | Kapitališkai suremontuoto kelio, gatvės ilgis/plotis – 1505 m/6,0 m | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė, pradėti kapitalinio remonto darbai. |
|  |  |  |  | Paparčių sen. Paparčių k. Bažnyčios gatvės, pėščiųjų tako (Nr. pp1) kapitalinio remonto TDP ir rangos darbai | Pradėtas rengti | 2023 m. objektui buvo ruošiamas TDP, šuo metu projektas pabaigtas. |
|  |  |  |  | Pravieniškių sen. Pravieniškių k. Pravieniškių gatvės atšakos link mokyklos (Nr. prg15) kapitalinio remonto TDP | 0 | Projektavimo darbai sustabdyti. |
|  |  |  |  | Pravieniškių sen. Pravieniškių k. Vyšnių gatvės (Nr. prg12) kapitalinio remonto TDP | Pradėtas rengti | 2023 m. objektui buvo ruošiamas TDP, šuo metu projektas ekspertuojamas. |
|  |  |  |  | Rumšiškių sen. Dovainonių k. Gedimino gatvės (Nr. rg17) kapitalinio remonto (techn. projektas, ekspertizė) TDP | TDP | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė. |
|  |  |  |  | Rumšiškių sen. Karčiupio k. Miško gatvės (Nr. rg35) kapitalinio remonto (kapitalinio remonto darbai, techn. projektas, ekspertizė, projekto vykdymo priežiūra) TDP ir rangos darbai | Kapitališkai suremontuoto kelio, gatvės ilgis/plotis – 400 m/3,5 m 0 | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė, Atlikti kapitalinio remonto darbai. |
|  |  |  |  | Rumšiškių sen. Rumšiškių mstl. Vajakiškių gatvės (Nr. rg84) kapitalinio remonto TDP | 0 | Nutraukta projektavimo sutartis. |
|  |  |  |  | Žaslių sen. Mikalaučiškių k. Gamantos gatvės (Nr. zsg1) kapitalinio remonto (techn. projektas, ekspertizė) TDP | TDP | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė, Sudaryta sutartis kapitalinio remonto darbams atlikti. |
|  |  |  |  | Žiežmarių m. Žalgirio gatvė (Nr. zzg41) kapitalinis remontas (kapitalinio remonto darbai, techn. projektas, ekspertizė) TDP ir rangos darbai | Kapitališkai suremontuoto kelio, gatvės ilgis/plotis – 189 m/3,5 m | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė, Atlikti kapitalinio remonto darbai. |
|  |  |  |  | Žiežmarių m. Aronijų gatvės (Nr. zzg2) kapitalinio remonto (techn. projektas, ekspertizė) TDP | TDP | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė, Sudaryta sutartis kapitalinio remonto darbams atlikti. |
|  |  |  |  | Žiežmarių apyl. sen. Pakertų k. Žiedo gatvės (Nr. zmg18) kapitalinio remonto (kapitalinio remonto darbai) rangos darbai | Kapitališkai suremontuoto kelio, gatvės ilgis/plotis – 251 m/3,5 m | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė, Atlikti kapitalinio remonto darbai. |
|  |  |  |  | Žiežmarių apyl. sen. Stasiūnų k. Tiesos gatvės (Nr. zmg24) kapitalinio remonto (techn. projektas) TDP | Pradėtas rengti | Parengtas TDP, atlikta projekto ekspertizė. |
|  |  |  |  | Kelių ir gatvių statybos techninė priežiūra | - | Darbai pagal sutartį atlikti. |
|  |  |  |  | Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga | 2159,33 km; 9114 m³ | Darbai atlikti. |
|  |  |  |  | Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | 5000 m² | Darbai atlikti. |
|  |  |  |  | Kaišiadorių apyl. sen. Gudzenkos k. Taikos g. (Nr. kdg 22) (asfaltbetonio danga) paprastasis remontas (paprastojo remonto darbai) | Suremontuoto kelio, gatvės ilgis/plotis – 395 m/ 4,0 m | Atlikti paprastojo remonto darbai. |
|  |  |  |  | Kaišiadorių apyl. sen. Gudienos k. šaligatvio Gamyklos g. (Nr. kdg 7) paprastasis remontas (paprastojo remonto darbai, paprastojo remonto aprašas) | Suremontuoto kelio, gatvės ilgis/plotis – 175 m/ 1,5 m | Pradėti vykdyti paprastojo remonto darbai. |
|  |  |  |  | Kaišiadorių m. šaligatvio Algirdo g. (Nr. kmg 1) paprastasis remontas | 0 | Pradėti vykdyti paprastojo remonto darbai |
|  |  |  |  | Kaišiadorių m. šaligatvio prie Gedimino g. namų Nr. 80, 84 (Nr. kmg 20) paprastasis remontas (paprastojo remonto darbai, paprastojo remonto aprašas) | Suremontuoto kelio, gatvės ilgis/plotis – 150 m/ 1,5 m | Pradėti vykdyti paprastojo remonto darbai |
|  |  |  |  | Kaišiadorių m. šaligatvio prie Girelės g. namų Nr. 47, 49 (Nr. kmg 45) paprastasis remontas (paprastojo remonto darbai, paprastojo remonto aprašas) | Suremontuoto kelio, gatvės ilgis/plotis – 116 m/ 1,0-2,0 m | Pradėti vykdyti paprastojo remonto darbai |
|  |  |  |  | Kruonio sen. vietinės reikšmės kelio Plaskūnai–Rokiškės 1–Kubiliai (Piliakalnio g.) (Nr. kr 25) paprastasis remontas (žvyro danga) (paprastojo remonto darbai) | Suremontuoto kelio, gatvės ilgis/plotis – 2212 m/ 4,5 m | Atlikti paprastojo remonto darbai |
|  |  |  |  | Kruonio sen. Kruonio mstl. Darsūniškio g. (Nr. krg 16) paprastasis remontas (asfaltbetonio danga) (paprastojo remonto darbai) | Suremontuoto kelio, gatvės ilgis/plotis – 301 m/ 6,0 m | Atlikti paprastojo remonto darbai |
|  |  |  |  | Palomenės seniūnijos Neprėkštos k. Liepų g. (Nr. plg 14) paprastasis remontas (asfaltbetonio danga) (paprastojo remonto darbai) | Suremontuoto kelio, gatvės ilgis/plotis – 157 m/ 3,5 m | Atlikti paprastojo remonto darbai |
|  |  |  |  | Kaišiadorių r. sav. biudžetas |  |  |
|  |  |  |  | Šaligatvio remontas Vytauto g., Žasliuose (270 m) TP | 25 proc. projektav. sut. |  |
|  |  |  |  | Šaligatvio įrengimas Stabintiškių g., Stabintiškių k., (1200 m) TP | 24 proc. projektav. sut. |  |
|  |  |  |  | Šaligatvio įrengimas Žaslių k. prie VRK kelio Nr. 143 (125 m) TP | nevykdoma |  |
|  |  |  |  | Šaligatvio įrengimas Vilniaus g., Žiežmariuose (445 m) TP | 19 proc. projektav. sut. |  |
|  |  |  |  | Šaligatvio prie karių kapų Žiežmarių m., TP ir rangos darbai | Nutiesta 80 m šaligatvio |  |
|  |  |  |  | Šaligatvio įrengimas Marių g. Rumšiškėse (prisidėjimas) (55) | Nevykdoma |  |
|  |  |  |  | Pėsčiųjų–dviračių tako įrengimo Lekavičiaus g., Rumšiškėse, TP (prisidėjimas prie LAKD kelio) (150,8) | Nevykdoma |  |
|  |  |  |  | Daunio g., Rumšiškėse, kapitalinio remonto darbai (240 m) | Įvykdyta 45 proc. darbų |  |
|  |  |  |  | Bažnyčios g., Palomenės sen., lietaus nuotekų inžineriniai tinklai. Projekto aprašas, rangos darbai | Lietaus nuotekų tinklų 98,67 m |  |
|  |  |  |  | Nuovažos iš Kertaus g., Žiežmariuose, prie vaikų darželio ,,Vaikystės dvaras“, TP ir darbai (10 m) | 0 m |  |
|  |  |  |  | Palomenės g., sutampančios su rajoninės reikšmės keliu Nr. 1801 Kaišiadorys–Palomenė–Gegužinė, unik. Nr. 4400-3796-7272, Kaišiadorių apyl. sen., rekonstrukcijos, įrengiant atskirą pėsčiųjų taką ir apšvietimą, techninio darbo projekto parengimas (900 m) | 12 proc. projektav. sutart. | Projektavimo sutartis dviejų metų |
|  |  |  |  | Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Gedimino g. 141 A, Kaišiadorių mieste, remontas su vandens nuvedimu | Aikštelės plotas 828,27 m2 |  |
|  |  |  |  | Žiežmarių apyl. sen. Pakertų k. Žiedo gatvė (Nr. zmg18)(KPPP nefinansuojami darbai) |  |  |
|  |  |  |  | Žiežmarių m. Žalgirio gatvė (Nr. zzg41) kapitalinio remonto rangos darbai (KPPP nefinansuojami darbai) |  |  |
|  |  |  |  | Pravieniškių k., Vyšnių g. TDP | TDP |  |
|  |  |  |  | Palomenės sen. Tauckūnų k. Žiedo gatvė (Nr. Plg26) kapitalinis remontas (techn. projektas, ekspertizė) |  |  |
|  |  |  |  | Vietinės reikšmės kelio Stasiūnai - Kriauciškės - Rečionys (Kiemelių g.) dalies tarp sankryžų Šilo g. ir Dalios g. kapinio remonto TDP parengimas | TDP |  |
|  |  |  |  | Kruonio sen. Kruonio mstl. Darsūniškio g. (Nr. krg 16) (trūkstamas finansavimas iš KPPP) |  |  |
|  |  |  |  | Liepų g. Neprėkštos k. (trūkstamas finansavimas iš KPPP) |  |  |
|  |  |  |  | Šaligatvio Gamyklos g. Gudienos k. paprastasis remontas (trūkstamas finansavimas iš KPPP) |  | 2023 metais rangovas nesilaikė terminų, todėl darbai nebuvo užbaigti, šiuo metu darbai jau įvykdyti. |
|  |  |  |  | Šaligatvio prie Girelės g. namų Nr. 47, 49 Kaišiadorių m. paprastasis remontas (trūkstamas finansavimas iš KPPP) |  | 2023 metais rangovas nesilaikė terminų, todėl darbai nebuvo užbaigti, šiuo metu darbai jau įvykdyti. |
|  |  |  |  | Šaligatvio Algirdo g. Kaišiadorių m. paprastasis remontas (trūkstamas finansavimas iš KPPP) |  | 2023 metais rangovas nesilaikė terminų, todėl darbai nebuvo užbaigti, šiuo metu darbai jau įvykdyti. |
|  |  |  |  | Pėsčiųjų tako prie Gedimino g. daugiabučių namų Nr. 80, 84 Kaišiadorių m. paprastasis remontas (trūkstamas finansavimas iš KPPP) |  | 2023 metais rangovas nesilaikė terminų, todėl darbai nebuvo užbaigti, šiuo metu darbai jau įvykdyti. |
| 07.01.01.02 Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas | 25 | 10 | 0 | Elektromobilių įkrovimo stotelių TP parengimas ir rangos darbai 4 vnt. | 0 |  |
| 07.01.02 Uždavinys: Diegti eismo saugumo priemones |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.02.01 ESO vykdomų darbų prisidėjimo dalis | 20,0 | 56,4 | 19,9 | 100 proc. finansavimas | 100 proc. finansuota |  |
| 07.01.03 Uždavinys: Užtikrinti viešojo transporto paslaugos teikimą gyventojams |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.03.01 Paslaugų vykdymas, suteikiant keleivinio transporto viešąsias paslaugas | 479,0 | 713,1 | 713,1 | Nupirkti 3 autobusus, pritaikytus žmonėms su negalia, kompensuoti nuostolingus reisus | Nupirkti 3 autobusai, pritaikyti žmonėms su negalia, kompensuoti nuostolingi reisai |  |
| 07.03 Tikslas: Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.01 Uždavinys: Vykdyti savivaldybės objektų remontą ir gerinti gyvenamąją aplinką |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.01.01 Savivaldybei priklausančių pastatų, statinių remontas, eksploatacija bei jų priežiūra, teritorijų priežiūra | 40,0 | 78,0 | 29,3 | Kaišiadorių miesto ženklo TP parengimas (architektūrinė dalis) | Įvykdytas architektūrinės idėjos konkursas, išrinktas laimėtojas. Pirmų trijų vietų nugalėtojams išmokėti piniginiai prizai |  |
|  |  |  |  | Kaišiadorių miesto ženklo rangos darbai | 0 |  |
|  |  |  |  | Neįgaliųjų keltuvo įrengimas pėsčiųjų–dviračių take Kaišiadorys–Stasiūnai | Įrengtas neįgaliųjų keltuvas – 1 vnt. |  |
| 07.03.01.02 Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių techninių projektų parengimas, ekspertizių atlikimas, techninių priemonių įsigijimas, VTPSI mokesčių mokėjimas | 401,1 | 369,1 | 82,3 | Rumšiškų gimnazijos priestato TP ir rangos darbai | 0 |  |
|  |  |  |  | Vaikų darželio „Vaikystės dvaras“ TP parengimas | 0 |  |
|  |  |  |  | Savivaldybės administracijos pastato kapitalinio remonto TP parengimas | 1 |  |
|  |  |  |  | Kaišiadorių miesto vandenvietės nugeležinimo (gerinimo) TP parengimo darbai | 0 |  |
|  |  |  |  | Elektroninis statybos darbų žurnalas | 1 |  |
| 07.03.01.03 Savivaldybės administracijos pastato kapitalinis remontas | 506 | 190,3 | 0 | Fasado šiltinimo ir apdailos darbai; langų ir išorės durų pakeitimas; stogo įteisinimas | 0 | Neįvyko pirkimo procedūros |
| 07.03.01.06 Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro kapitalinis remontas | 100 | 100 | 100 | Finansavimo sutarties su PSPC sudarymas. Sutarties administravimas | 0 |  |
| 07.03.01.07 Viešojo tualeto įrengimas Žiežmariuose | 20 | 0 | 0 | Techninis projektas | 0 | Žiežmarių seniūnija nesurado valstybinės žemės sklypo kuriame galima būtų statyti viešąjį tualetą. |
| 07.03.01.11 Rumšiškių parko senosioms Rumšiškėms atminti įrengimas | 200 | 14,3 | 0 | Žemės darbai, šaligatvių, mažųjų architektūros elementų įrengimas, apželdinimas | 0 | Rumšiškių seniūnija neparengė techninio projekto. |
| 07.03.01.12 Kaišiadorių rajono lietaus nuotekų tvarkymas ir tinklų priežiūraInžinerinių tinklų eksploatavimo išlaidų kompensavimas UAB „Kaišiadorių vandenys“ | 25 | 26,1 | 25 | Inžinerinių tinklų eksploatavimo išlaidų kompensavimas UAB „Kaišiadorių vandenys“ | 100 proc. |  |
| 07.03.01.13 VšĮ Kaišiadorių ligoninės pastato remontas | 140 | 332 | 248,8 | Sutarties administravimas | 1 |  |
| 07.03.01.14 Kompensacija už infrastruktūrą | 200 | 170 | 0 | 100 proc. įvykdymas | 100 proc. įvykdymas |  |
| 07.03.01.15 Sklypo, esančio Pramonės g., Kaišiadoryse, pritaikymas gamybinei (komercinei) veiklai | 840,5 | 942,5 | 419,2 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų projekto ekspertizė | Atlikta Techninio darbo projekto ekspertizė |  |
|  |  |  |  | Vandentiekio ir buitinių nuotekų inžinerinių tinklų statybos rangos darbai ir techninė priežiūra | 2023 m. gruodžio 20 d. baigti vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų statybos darbai |  |
|  |  |  |  | Lietaus nuotekų techninio projekto parengimas ir projekto ekspertizė | Atlikta Techninio darbo projekto ekspertizė |  |
|  |  |  |  | Lietaus nuotekų inžinerinių tinklų statybos rangos darbai ir techninė priežiūra | 0 |  |
| 07.03.02 Uždavinys: Tęsti į Valstybės kapitalo investicijų programą įtrauktų projektų įgyvendinimą |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.02.16 Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (II etapas – muziejaus statyba) | 800,0 | 6,1 | 6,0 | Techninio projekto rengimas | Pradėtas rengti muziejaus techninis projektas |  |

Trumpa 2023 metų Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (08) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius administravo 22 žemės ūkio subjektų prašymus kompensuoti dalį sumokėtų pasėlių draudimo įmokų (nacionalinė parama) ir 2 prašymus ES paramai gauti.

Administruotos 5 žemės ūkio veiklos subjektų paraiškos kompensuoti dalį sumokėtų gyvūnų draudimo įmokų, duomenys suvesti į ŽŪMIS portalą. Parengtos 2 avansinės suvestinės dėl planuojamų kompensuoti dalies augalų ir gyvūnų draudimo įmokų.

Į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių 2023 m. kreipėsi 119 bičių laikytojų, kurie turi įregistravę 144 bitynus ir juose laiko 3009 bičių šeimas, t. y. 169 bičių šeimomis mažiau negu 2022 m. Šie bičių laikytojai pateikė prašymus Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui papildomoms bičių maitinimo išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius, atsižvelgdamas į žemdirbių organizacijų LŪS Kaišiadorių krašto ūkininkų sąjungos, LŽŪKT Kaišiadorių biuro ir LR žemės ūkio rūmų pasiūlymus ir rekomendacijas, daug dėmesio skiria žemdirbių verslo sąlygų gerinimui ir plėtrai, teikdamas visapusišką informaciją apie verslo plėtrą žemės ūkyje bei skirdamas paramą žemdirbiams nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio.

Vykdant Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui nustatytas funkcijas, buvo siekiama pagrindinių tikslų, iškeltų nacionalinėse ir Kaišiadorių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros programose. Žemės ūkyje diegiamos pažangios technologijos, kuriami mišrūs ūkiai, įvairinama ekonominė veikla kaimo vietovėse, puoselėjama biologinė įvairovė, kraštovaizdis, aplinka. 2023 metais Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius gavo 104 ūkio subjektų prašymus iš dalies kompensuoti tręšimo planų sudarymo, augalų apsaugos priemonių naudojimo žurnalų pildymo, dirvožemio agrocheminių tyrimų, gyvulių produktyvumo kontrolės, gyvulininkystės laboratorinių tyrimų, selekcinio užmokesčio dalinio kompensavimo, finansinės paramos iš ES fondų gavimo, technologinių naujovių, žemės ūkio veiklos subjektų atsinaujinančios energijos naudojimo projektų įgyvendinimo, darbų ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimo ir kitas patirtas išlaidas, jiems išmokėta 18 700 Eur.

NVO finansavimas. Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų registravimo išlaidų bei renovuotų pastatų draudimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, 10 viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų kompensuota registravimo ir renovuotų pastatų draudimo išlaidos – 1224,02 Eur.

Įgyvendinant Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės plėtros strategiją, buvo skirtas 12700 Eur finansavimas bendruomenių buhalterio etatui iš dalies išlaikyti.

Bebraviečių ardymo organizavimas. Vadovaudamasis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1E-1052 „Dėl Prašymų teikimo dėl bebraviečių ardymo ir bebraviečių ardymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu, Skyrius pagal  2023 metais gautus prašymus organizavo neperspektyvių bebraviečių ardymo darbus. Šiai priemonei įgyvendinti buvo skirta 2500,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Melioracija. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 3D- 764 „Dėl 2023 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ Kaišiadorių rajono savivaldybei skirta 195 000 Eur valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise. Iš specialių dotacijų melioracijos funkcijai vykdyti 51 000 Eur skirta sausinimo siurblinėms eksploatuoti.

Nuo metų pradžios Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius gavo 14 asmenų prašymų suremontuoti jų žemėje esančius melioracijos statinius. Darbai buvo vykdomi, vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. V17E-38 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2023 metų valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintu prioritetinių melioracijos darbų sąrašu. Melioracijos statinių (griovių) remontas buvo atliekamas Rumšiškių sen., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių apyl. sen. ir Nemaitonių sen. Suremontuota 6,671 km griovių, kuriuose pakeista 116 drenažo žiočių ir suremontuota 12 pralaidų.

2023 m. drenažo rinktuvų remontas buvo atliktas Martiniškių k. (Žiežmarių apyl. sen.), Armanų k. (Kruonio sen.), Žaslių k. (Žaslių sen.). Darbų metu suremontuota 0,343 km valstybei nuosavybės teise priklausančių drenažo rinktuvų.

2023 m. buvo suderinta  95 techniniai projektai, kurie susiję su inžinerinių statinių ir tinklų statyba melioruotoje žemėje, kaimo vietovėse. Susipažinta ir pritarta 662 topografinių nuotraukų sprendiniams TIIIS sistemoje. Taip pat TIIIS sistemoje patenkinta 630 vnt. paslaugos gavėjų prašymų dėl melioracijos erdvinių duomenų pateikimo.

Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pagal statybos techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus patikrinta 58 techniniai projektai. Taip pat išduota 20 techninių sąlygų dokumentų dėl techninio darbo projekto rengimo melioruotoje žemėje, suderinta 13 prašymų derinti dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo vietą melioruotoje žemėje.

Vadovaujantis Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos priemone „Valstybinių ir privačių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos organizavimas ir vykdymas“, 14 žemės ūkio subjektų buvo išmokėta 49 911,58 Eur  patirtoms išlaidoms už atliktus melioracijos statinių remonto darbus iš dalies kompensuoti. Žemės naudotojai savo lėšomis samdė atestuotas melioracijos įmones arba įsigijo medžiagų melioracijos statiniams remontuoti ir vykdė darbus ūkio būdu.  2023 m. koordinuoti Kaišiadorių apylinkės seniūnijos, Gudienos k., Gudienos I tvenkinio hidrotechnikos statinio remonto darbai.

Žemės ūkio technikos registravimas. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų registre Kaišiadorių rajono savivaldybėje įregistruota 4853 mechanizmai, iš jų 2762 traktoriai, 330 javų kombainų, 1116 priekabų, puspriekabių ir 645 kiti mechanizmai. Įregistravimo, išregistravimo, duomenų keitimo operacijų skaičius per 2023 m. buvo 506 (naujos technikos įregistravimų – 59, naudotos technikos įregistravimų – 138, registro duomenų keitimų – 288, išregistruota – 21). Per 2023 m. atlikta 1363 techninės apžiūros.

Medžiojamų gyvūnų padaryta žala. 2023 m. išnagrinėta 26 prašymai dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo ir atlyginimo, iš kurių 23 prašymai buvo dėl medžiojamųjų gyvūnų (vilkų) padarytos žalos. Kadangi vilkų populiacijos reguliavimas vis dar išlieka griežtai reglamentuotas, ūkininkai ir žemdirbiai, naudodami įvairias apsaugos priemones, patiria didelių nuostolių. Komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai įvertinti pagal gautus prašymus identifikavo 42 vienetus vilkų papjautų ūkinių gyvūnų (35 avys, 5 ožkos, 2 galvijai).

Kita veikla. Skyriaus darbuotojai kartu su kitomis žemdirbių organizacijomis suorganizavo tradicinio respublikinio konkurso „Metų ūkis 2023“ baigiamąjį renginį. Taip pat organizuota šventė  „Rudens kraitė“, kuri sulaukia didelio rajono gyventojų susidomėjimo. Puikaus įvertinimo sulaukė ir žemdirbių organizacijų įrengtas Ūkininkų kiemelis.

Prieš priimant sprendimus dėl savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo žemės ūkio ir kaimo plėtrai, svarbiausi klausimai apsvarstomi su žemdirbių savivaldos organizacijomis: Kaišiadorių krašto ūkininkų sąjunga, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kaišiadorių biuru. Taip nustatomi veiksmų prioritetai, užtikrinamas lėšų ir kitų priemonių naudojimo efektyvumas, viešumas, skaidrumas.

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti |  |
| 08.01 Tikslas: Kurti patrauklias gyvenimo ir žemės ūkio veiklos sąlygas kaimo vietovėse |  |  |  |  |  |  |
| 08.01.01 Uždavinys: Gerinti gyvenimo kokybę kaime |  |  |  |  |  |  |
| 08.01.01.01 Paramos žemdirbiams nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio, teikimas | 8 | 26,4 | 0 | Patyrusių nuostolius žemdirbių skaičius, 5 vnt. | 0 |  |
| 08.01.01.04 Bebraviečių ardymas | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Išardytų bebraviečių skaičius, 20 vnt. | 30 |  |
| 08.01.01.05 Žemdirbių švietėjiškos veiklos vykdymas | 11,0 | 11,0 | 6,4 | Suorganizuotų švietėjiškų renginių skaičius, 2 vnt. | 3 |  |
| 08.01.01.08 Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų, traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų bei techninės apžiūros talonų įsigijimas | 5,4 | 5,4 | 5,4 | Įregistruotų ūkininkų ūkių skaičius, 50 vnt. | 85 |  |
| 08.01.01.09 Valstybinio numerio ženklų traktoriams, priekaboms ir savaeigėms mašinoms įsigijimas | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Įregistruotų traktorių ir kitų mechanizmų skaičius, 480 vnt. | 506 |  |
| 08.01.01.10 Valstybinių ir privačių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos organizavimas | 215,0 | 202,0 | 201,4 | Suremontuotų melioracijos statinių skaičius, 12 vnt. | 12 |  |
| 08.01.01.11 Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų vykdymas | 189,7 | 189,7 | 189,7 | Valstybines žemės ūkio funkcijas vykdančių asmenų savivaldybėje ir seniūnijose skaičius, 12 vnt. | 12 |  |
| 08.01.01.12 Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūra | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūros atvejų skaičius, 12 vnt. | 12 |  |
| 08.01.01.13 Viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių patirtų išlaidų dalinis finansavimas | 15,0 | 15,0 | 14,8 | Kaimo bendruomenių, kurioms kompensuotos registravimo išlaidos, skaičius; renovuotų pastatų, kurių kompensuotos draudimo išlaidos, skaičius, 7 vnt. | 10 |  |
| 08.01.01.14 VVG strategijos įgyvendinimas | 12,7 | 12,7 | 12,7 | VVG strategijai parengti ir įgyvendinti pasinaudotų paslaugų skaičius, 1 vnt. | 1 |  |
| 08.01.01.15 Paramos teikimas žemdirbiams nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio | 18,7 | 18,7 | 18,7 | Žemdirbių, kurie pasinaudojo parama nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio skaičius 80 vnt. | 104 |  |
| 08.01.01.17 Hidrotechninių statinių remontas | 76,0 | 86,8 | 86,7 | Suremontuoti Gudienos I tvenkinio hidrotechninį statinį | 1 |  |
| 08.01.01.18 Melioracijos statinių remonto darbų, medžiagų dalinis kompensavimas | 50,0 | 50,0 | 49,9 | Suremontuotų rinktuvų ilgis (m), 400 | 400 |  |
| 08.01.01.19 ES lėšomis rekonstruotų melioracijos statinių priežiūra | 50,0 | 45,3 | 45,2 | Nušienautas melioracijos griovių plotas (ha), 71 | 71 |  |

Trumpa 2023 metų Sveikatos apsaugos  programos (09) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2023 metais koordinavo 7 savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (VšĮ Kaišiadorių ligoninės, VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centro), 2 privačių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų (UAB Kaišiadorių šeimos medicinos centro, VšĮ Moters sveikatos centro) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, Sveikatos apsaugos programos ir Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą.

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VSB) koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklą, yra atsakingas už Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo  įgyvendinimą, organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėse, vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatos stebėseną, konsultuoja gyventojus sveikatos ugdymo klausimais, įgyvendina sveikatos programas. Visose 15 Kaišiadorių r. vaikų ugdymo įstaigų yra teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos. VSB veiklos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijoms vykdyti ir savivaldybės biudžeto lėšos.

Žmonių palaikams pervežti ir laidoti 2023 m. buvo skirta 4 400 Eur (2021 m. – 4 400  Eur; 2022 m. – 4 400 Eur ). Panaudota 2700 Eur.  Atlikti 82 pervežimai pagal policijos iškvietimus ir 1 žmogaus embrionų ir vaisių iki 22-os nėštumo savaitės laidojimas, kai nėra išreikšta tėvų (vieno iš tėvų) valia vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės kremuoti ir (ar) laidoti.

Dantų protezavimo paslaugos, kurias teikė VšĮ Kaišiadorių ligoninės dantų protezavimo laboratorija, 2023 m. visiškai ar iš dalies kompensuotos paslaugos 76 savivaldybės gyventojams iš nustatytų kategorijų (2022 m. – 81; 2021 m. – 80;  2020 m. – 73; 2019 m. – 69).

2023 m. VšĮ Kaišiadorių ligoninei buvo nupirkta medicininės įrangos už 35 tūks. Eur: elektrokardiografas FX-8400 ir IT programinė įranga – programa „Analizinė Amedtec ECGpro“.

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti | Informacija |
| 09.01 Tikslas: Plėtoti sveikatos priežiūros paslaugas ir joms teikti būtiną infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |
| 09.01.01 Uždavinys: Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, propaguoti sveiką gyvenseną |  |  |  |  |  |  |
| 09.01.01.01 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas | 361,1 | 361,1 | 358,5 | Švietimo įstaigų, kuriose teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius | 100 proc. (visose 15 vaikų ugdymo įstaigų) | 15 |
| 09.01.01.02 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas | 39,8 | 43,4 | 30,8 | Programų skaičius – 7 | Finansuota ir įgyvendinta 10 konkursinių programų | 10 |
| 09.01.01.03 Žmonių palaikų pervežimas pagal policijos iškvietimus ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimas | 4,4 | 4,4 | 2,7 | Pervežtų žmogaus palaikų skaičius – 73 | 82 | 82 |
|  |  |  |  | Žmogaus embrionų ir vaisių iki 22-os nėštumo savaitės, kai nėra išreikšta tėvų (vieno iš tėvų) valia, laidojimo paslaugos – 2 | 1 | 1 |
| 09.01.01.04 Savivaldybės gydytojo veiklos organizavimas | 33,8 | 33,8 | 33,2 | Išlaikomas 1,0 etatas | Išlaikomas 1,0 etatas |  |
| 09.01.02 Siekti, kad kuo daugiau nustatytų kategorijų asmenų galėtų pasinaudoti kompensuojamomis dantų protezavimo paslaugomis ir kitomis savivaldybės remiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis |  |  |  |  |  |  |
| 09.01.02.01 Dantų protezavimo paslaugos kompensavimas pensinio amžiaus savivaldybės gyventojams | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Eilės tvarka asmenų, galėjusių greičiau pasinaudoti protezavimo paslauga, skaičius – 81 | 76 | 76 (suteikta mažiau paslaugų, kadangi LR Sveikatos apsaugos ministerija padidino balo, pagal kurį apskaičiuojamas paslaugos įkainis, vertę) |
| 09.01.02.02 Kitų savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas viešojoje įstaigoje Kaišiadorių ligoninėje | 0,2 | 0,2 | 0,0 | Asmenų, pasinaudojusių paslauga, skaičius – 2 | 0 | 0 |
| 09.01.02.03 Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms medicininės įrangos įsigijimas | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Aprūpintų medicinos įranga įstaigų skaičius – 1 | 1 | 1 |
| 09.01.02.04 Sveikatos įstaigų patirtų išlaidų kompensavimas | 1,8 | 29,8 | 24,6 | Finansuojamas 1 asmens 1 metų studijų programos išlaidų likutis; iš dalies kompensuojamos Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų, kurie 20 km atstumu nuo savo darbovietės neturi būsto Kaišiadorių rajono savivaldybėje ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra nutolusi nuo darbo vietos daugiau kaip 20 km, vykimo į darbą ir grįžimo iš darbo kelionės išlaidos | 100 proc. | 100 proc. |

Trumpa 2023 metų Socialinio būsto ir turto inventorizavimo  programos (10) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

2023 m. rugpjūčio 16 d. Kaišiadorių rajono savivaldybėje asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose (toliau – Sąrašai) buvo įrašyti 169 asmenys ir šeimos (9 šeimomis ir asmenimis mažiau nei 2022 m).

Per 2023 m. gauti ir patenkinti 29 (18 prašymų mažiau nei 2022 m.) asmenų ir šeimų prašymai įrašyti juos į Sąrašus. Per 2023 m. 8 asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į paramą būstui išsinuomoti, išnuomotas socialinis būstas, tai yra 4,73 proc. nuo visų įrašytų į Sąrašus asmenų ir šeimų (1,36 proc. daugiau nei 2022 m.).

Parama būstui įsigyti.  25 asmenys ir šeimos (14 daugiau nei 2022 m.) pateikė prašymus dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo, kurioms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, nustatyta teisė į paramą būstui įsigyti, 16  iš jų išduotos pažymos, patvirtinančios apie šią teisę. 6 iš jų buvo suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas kreditas ir šeimos, pasinaudojusios šia paramos būstui įsigyti forma, nuosavybės teise įsigijo būstus.

2023 m. gauti 43 (visi prašymai pateikti elektroniniu būdu) prašymai dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (toliau – Paskata) patvirtinimo. Iš jų 6 jaunų šeimų prašymai patenkinti, 6 iš jų su kredito įstaigomis pasirašė kredito sutartis. Pažymėtina, kad visos 6 šeimos jau yra pasinaudojusios Paskata ir teikė prašymus papildomai  5 % subsidijai, nes padidėjo jų narių skaičius (gimė vaikai). 2023 metais ženkliai sumažėjo LR Vyriausybės skirtas lėšų krepšelis Paskatai (2022 m. buvo skirta 24 mln. Eur, o 2023-iais – tik 7 mln. Eur).

Savivaldybės būsto fondas.  Kaišiadorių rajono savivaldybės būsto fondą 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 181 (1 būstu mažiau nei 2022 m.) būstas: 69 savivaldybės būstai ir 112 socialinių būstų. 2023 m. nuomininkams parduotas 1 savivaldybės būstas.

Kaišiadorių rajono savivaldybėje įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0008 „Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas). Per visą šio Projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo planuota nupirkti 18 būstų, o nupirkta 16 būstų. 2021 m. skelbiant būstų pirkimų etapus, nebuvo pateiktas nė vienas pasiūlymas. Darytina išvada, kad Kaišiadorių rajono savivaldybėje, ypač Kaišiadorių mieste, būstų pasiūla yra nepakankama. Tačiau aktyviai ieškoma kitų būdų plėsti savivaldybės būsto fondą. 2021 m. rugpjūčio 10 d. Savivaldybei nuosavybės teise iš Lietuvos Respublikos buvo perduotas bendrabučio pastatas, esantis Girelės g. 53, Kaišiadoryse. Projekto lėšomis jame baiginėjami įrengti 6 būstai, 4 iš jų – pritaikyti neįgaliesiems. Kiti (apie 40 būstų) bus remontuojami ir pritaikomi asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti, poreikiams, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes, ieškant įvairių projektinių finansavimo šaltinių  ir priemonių.

2023 m. nekilnojamojo turto viešuose aukcionuose parduoti 2 objektai, kurie įtraukti į viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą: butas Uvėdos g. 22, Stabintiškės  k., Žaslių sen. ir viešasis tualetas Gedimino g. 34A, Kaišiadorys.

2023 m. už licencijų  išdavimą, jų patikslinimą savivaldybės biudžetas papildytas 2857 Eur, iš jų:

- už alkoholio licencijų išdavimą ir patikslinimą  – 1092 Eur (3 vnt.);

- už tabako licencijų išdavimą, patikslinimą –  190 Eur (3 vnt.);

- už vienkartinių licencijų mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose išdavimą – 1575 Eur (63 vnt.).

Per 2023 metus panaikintos 3 licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir 4  licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

Už negyvenamųjų patalpų nuomą per 2023 m. surinkta 14551,64 Eur nuompinigių. Palyginti su 2022 m. rezultatais, nuompinigių yra surinkta  13834,20 Eur mažiau.

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti |  |
| 10.01 Tikslas: Administruoti Savivaldybės valdomą turtą |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.01 Uždavinys: Plėtoti ir nuomoti Savivaldybės būstus bei savivaldybės socialinius būstus |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.01.01 Savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuoma, Savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo plėtra, būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensavimas | 171,4 | 173,8 | 75,8 | Bendrabučio pirmojo aukšto konstrukcijų sutvirtinimas, pasirašyta rangos darbų sutartis – 1 | Rangos darbai atlikti, pirmojo aukšto konstrukcijų sutvirtinimas baigtas | Nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos perkeliamos į kitus metus ir bus panaudotos bendrabučio butų remontui |
| 10.01.02.01 Nekilnojamojo ir kito turto vertinimas, inventorizavimas, sandorių vykdymas, teisinė registracija, duomenų išrašų gavimas, parduodamų objektų priežiūra (elektros galios mokestis, dujų abonentinis mokestis, išlaidos šildymui, remontas) ir apleistų teritorijų (bešeimininkių statinių) tvarkymas | 112,7 | 112,7 | 20,6 | Sudaryta suvestinė nuomos ir panaudos sutarčių ataskaita – 1 | Duomenys apie nuomos ir panaudos sutartis atnaujinami kas ketvirtį ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje |  |
|  |  |  |  | Organizuotų aukcionų skaičius – 3 | Organizuoti 6 aukcionai |  |
| 10.01.03 Uždavinys: Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.03.01 Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos, Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymas | 55,0 | 16,0 | 15,3 | Organizuoti pasitarimus su Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo modernizavimo programos visuomeninio pastato Gedimino g. 48 įgaliotiniais, aptarti pastato techninio projekto keitimus | Organizuotų pasitarimų skaičius – 1 Techninio projekto keitimas – 0 (vykdys Ūkio plėtros ir statybos skyrius) | Sumokėta paskola ir palūkanos už daugiabučio namo modernizavimo darbus už savivaldybės būstus (Gedimino g. 101-26 ir Gedimino g. 75-12, Kaišiadoryse) |
| 10.01.03.02 Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimas | 5,0 | 0,0 | 0,0 | Pateiktų prašymų skirti finansinę paramą analizė ir biudžeto lėšų naudojimo sutarčių parengimas – 1 | 1 |  |
| 10.01.03.03 Sodininkų bendrijų rėmimo programa | 5,0 | 5,8 | 5,0 | Organizuotas komisijos posėdis ir gautų dokumentų analizė – 1 | 1 | Paskirstytos lėšos pagal gautus prašymus |

Trumpa 2023 metų Teritorijų planavimo programos (11) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

2023 m. Teritorijų planavimo komisija išnagrinėjo 56  prašymus patikrinti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Teritorijų planavimo komisijos derinimo bei aptarimo rezultatai įforminti 56 protokoliniais sprendimais.

Išnagrinėti 94 gyventojų prašymai dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir parengti 94 įsakymai dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ar nekeitimo. Parengta 28 planavimo sąlygos kompleksinių ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti. Parengtos ir pasirašytos 5 sutarys dėl vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo proceso inicijavimo. Parengtos ir patvirtintos 7 vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo planavimo darbų programos. Parengti 123 įsakymai dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ar atsisakymo rengti projektą, 131 reikalavimas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti. Įvairioms institucijoms, rengiančioms reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti, buvo parengta ir ŽPDRIS priemonėmis išsiųsta 435 prašymai išduoti reikalavimus. Patikrinti 124 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, iš kurių 107 parengti suderinimo raštai, o 17 – motyvuoti atsakymai dėl projektų nederinimo. Atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintus Žemės valdos projektų patikrinimo aktus, parengti 124 sprendimai dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų patvirtinimo. Parengti 7 Administracijos direktoriaus įsakymai dėl žemės vertės priedo dėl inžinerinių statinių nustatymo. Parengti 2 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai teritorijų planavimo klausimais.

2023 m. Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruoti 32 teritorijų planavimo dokumentai ir išduotos 33 pažymos apie dokumentų įregistravimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Parengtas ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių specialiojo plano keitimo projektas.

Parengti 263 sprendimai (mero potvarkiai) dėl adresų suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo ir 10 Tarybos sprendimų dėl gatvių pavadinimo suteikimo ir gatvių geografinės charakteristikos pakeitimo.

Parengti 366 raštai ir atsakymai į kitus asmenų prašymus. Išduota 23 specialieji architektūros reikalavimai ir pritarta 38 projektiniams pasiūlymams.

2023 m. per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ gauta ir įstatymų nustatyta tvarka patikrinta 279 prašymai dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais buvo patikrinti 276 techniniai darbo projektai, išsiųstos 958 paraiškos institucijoms, pagal kompetenciją privalančioms patikrinti statinio projekto atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, įvertintos gautos statinio projekto patikrinimo išvados. Įvertinus statinio projektų sprendinių atitiktį teisės aktų keliamiems reikalavimams, pateiktos 937 patikrinimo išvados. Parengta 82 statinio projekto įvertinimo išvados, pateikiant nepritarimo statinio projekto sprendiniams motyvus. Skyrius statytojams parengė ir išdavė 113 statybą leidžiančių dokumentų statinių naujai statybai, rekonstravimui, statinių modernizavimui, kapitaliniam ir paprastajam remontams, statiniams griauti bei statinių (ar patalpų) paskirčiai keisti. Į savivaldybės biudžetą buvo surinkta 12170 Eur valstybės rinkliavos už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą.

Teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentų parengimas yra ilgas procesas, todėl programoje numatytos metinės lėšos nepanaudojamos ir perkeliamos į kitų metų biudžetą.

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti |  |
| 11.01 Tikslas: Vadovaujantis Bendrųjų planų sprendiniais, planuoti teritorijų plėtrą |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.01 Uždavinys: Siekiant racionalaus savivaldybės teritorijos išvystymo, rengti teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentus |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.01.01 Teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentų rengimas | 317,7 | 317,7 | 21,5 | Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos BP keitimas (1 proj.) | 0 | Bendrųjų planų (BP) keitimas yra tęstiniai projektai, kurių sutartys dar nepasibaigę, Vietinės reikšmės kelio (gatvės) nuo Šlaito aklg., Rumšiškių mstl., iki senojo kelio Alytus–Kaunas, Kapitoniškių k., SP neįvyko pirkimo konkursas. Seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių planų keitimas – sustabdyta sutartis kol vyksta derinimas su miniterijomis ir VĮ Registrų centru, dėl užsitęsusio deronimo ministerijose ir gautų pastabųs iš Susisiekimo ministerjos ir VĮ Registrų centro, pagal kurias buvo koreguotasplanas, planas nebuvo užbaigtas. |
|  |  |  |  | Žaslių ir Rumšiškių miestelio bendrojo plano keitimas (2 proj.) | 0 |  |
|  |  |  |  | Vietinės reikšmės kelių SP keitimas (1 proj.) | 1 |  |
|  |  |  |  | Vietinės reikšmės kelio (gatvės) nuo Šlaito aklg., Rumšiškių mstl., iki senojo kelio Alytus–Kaunas, Kapitoniškių k., SP rengimas (1 proj.) | 0 |  |
|  |  |  |  | Seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių planų keitimas (1 proj.) | 0 |  |
|  |  |  |  | Ąžuolyno ir Rasų gatvių žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimas (1 proj.) | 1 |  |
|  |  |  |  | Formavimo pertvarkymo projektų rengimas (10 proj.) | 24 |  |
| 11.01.01.02 Topografiniai ir kadastriniai matavimai | 20 | 23,4 | 22,5 | Rumšiškių darželio urbanistinės ir architektūrinės idėjos projektas | 1 |  |
| 11.01.02 Uždavinys: Užtikrinant racionalų žemės sklypų valdymą ir naudojimą, rengti žemės sklypų planus ir topografines nuotraukas |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.02.01 Topografiniai ir kadastriniai matavimai | 131,0 | 128,2 | 124,3 | Topografinių planų ir žemės skl. kadastrinių planų parengimas (10 proj.) | 31 |  |
| 11.01.02.02 Žemės sklypų plėtra | 120,0 | 120,0 | 116,9 | Žemės sklypų pirkimas (2 vnt.) | 1 |  |
| 11.01.02.03 Kompleksinių ir specialiųjų planų skaitmenizavimas ir sukėlimas į TPDR | 10,6 | 10,0 | 0,0 | Kompleksinių ir specialiųjų planų, parengtų iki 2014 m., skaitmenizavimas (400 vnt.) | 3 |  |

Trumpa 2023 metų Investicijų ir verslo plėtros  programos (12 ) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, vykdydamas veiklą vienoje iš skyriui priskirtų sričių – investicinių projektų finansinei Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų fondų paramai gauti rengimas ir įgyvendinimo koordinavimas, 2023 metais koordinavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdymą.

2023 m. baigti įgyvendinti 16 projektų, kurių bendra vertė – 9,7 mln. Eur. Šiuo metu įgyvendinami 6 projektai, kurių bendras planuojamas biudžetas sudaro  apie 18,2 mln. Eur.

Išsami informacija apie ES investicijas rajone skelbiama Kaišiadorių r. sav. svetainės skiltyje Projektų žemėlapis https://kaisiadorys.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=b73732de39a4499db66e36e2ac5efb5c

Kaišiadorių rajono savivaldybė 2023 m. prisidėjo prie šių NVO įgyvendinamų projektų:

| Projekto pavadinimas | Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, Eur | Projekto veiklos |
| --- | --- | --- |
| Bendruomeninio verslo įkūrimas ir pritaikymas verslumo ugdymui | 7832,92 | Projektą įgyvendino asociacija Paparčių krašto bendruomenė. Kaišiadorių rajono savivaldybės dalis – 18 136,78 Eur. 2021 m. panaudota 6437,73 Eur. 2022 m. panaudota 3866,13 Eur. 2023 m. panaudota 7832,92 Eur. |
| Ekorys.lt – Kaišiadorių verslo ir socialinių paslaugų konsultacijų centras, išmanioji pramogų erdvė | 21696,04 | Projektą įgyvendino viešoji įstaiga ,,Voverė ir gilė“. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (saulės jėgainės, išmaniųjų paslaugų stotelės, modulinių namukų, internetinės platformos įsigijimui) |
| VšĮ ,,Aurora Resort“ veiklos įkūrimas ir socialinių tikslų įgyvendinimas | 8757,88 | Projektą įgyvendino viešoji įstaiga ,,Aurora resort“. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (moduliniam namui įsigyti) |
| Žydinti Lietuva ir Tobulėjanti bendruomenė | 3640,00 | Projektus įgyvendino asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projektų ,,Žydinti Lietuva“ ir ,,Tobulėjanti bendruomenė“ veikloms įgyvendinti (suorganizuotos praktinės dirbtuvės, sukurtas videofilmukas, įsigyta fotografų paslauga) |

Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektai:

| Projekto pavadinimas | Projekto vertė | Projekto veiklos |
| --- | --- | --- |
| Žaslių miestelio Naujažerio paplūdimio infrastruktūros gerinimas, Žaslių mstl. (2022 m. – 363 gyventojų balsai). Projektas baigtas įgyvendinti. | Bendra projekto vertė – 12 314,17 Eur. 2022 m. atlikta darbų už 10 883,95 Eur. 2023 m. atlikta darbų už 1 430,22 Eur. | Naujažerio maudyklos / paplūdimio sutvarkymas, pontoninio liepto įrengimas. Projekto vykdymo vieta – Kaišiadorių rajono Žaslių seniūnijos Žaslių miestelio Žaslių ežero Naujažerio paplūdimyje |
| Sporto aikštynas, Pravieniškių k. (2022 m. – 397 gyventojų balsai) | Planuota projekto vertė – 99 400,00 Eur. 2022 m. atlikta darbų už 60 000,00 Eur. 2023 m. atlikta darbų už 40 426,50 Eur. | Universalios sporto aikštelės, skirtos žaisti futbolą ir krepšinį, su šalia esančia lauko treniruoklių zona bei vaikų žaidimo aikštelės zonos įrengimas. Projekto vykdymo vieta – sklypas šalia Pravieniškių g. 51 ir 53 daugiabučių namų, Pravieniškių k. |
| Senamiesčio širdis, Kaišiadorių miestas (2022 m. – 455 gyventojų balsai) | Planuojama projekto vertė – 12 281,00 Eur. 2022 m. atlikta darbų už 1 600,00 Eur. 2023 m. atlikta darbų už 871,20 Eur. | Sklypo sutvarkymo darbai: takelio, suoliukų ir kitos infrastruktūros įrengimas. Projekto vykdymo vieta – sklypas Vilniaus, Elektros ir Trakų gatvių sankirtoje, Kaišiadorys |
| Laisvalaikio zonos „Kaišiadorių oazė“ įrengimas, Kaišiadorių miestas (2023 m. – 761 gyventojų balsas) | Planuojama projekto vertė – 19 741,00 Eur. 2023 m. už darbus nebuvo mokėta. | Lauko treniruoklių ir vaikų žaidimo aikštelės zonos įrengimas. Projekto vykdymo vieta – Beržyno g. 27, Kaišiadorys (šalia VšĮ Kaišiadorių ligoninės) |

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti |  |
| 12.01 Tikslas: Didinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.01 Uždavinys: Įgyvendinti ES lėšomis ir kitų fondų lėšomis finansuojamus investicinius projektus |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.01.01 Investicinių projektų valdymas | 80,0 | 73,9 | 29,1 | Parengtų investicinių projektų ir kitų susijusių dokumentų skaičius | 3 | Dėl ministerijų lygmeniu užsitęsusio pažangos priemonių finansavimo gairių patvirtinimo, rengta mažiau investicinių dokumentų nei planuota metų pradžioje |
| 12.01.01.02 Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės ir Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimas, strategijų priemonių vykdytojų ir kitų projektų pareiškėjų, kurie gauna finansavimą iš ES ir kitų programų teisės aktų nustatyta tvarka, dalinis rėmimas | 85,4 | 69,2 | 41,9 | Parengtų ir kontroliuojamų sutarčių skaičius – ne mažiau kaip 3 | Parengtų ir kontroliuojamų sutarčių skaičius – 4 | Kreipėsi mažiau pareiškėjų dėl prisidėjimo pagal priemones, kurioms prisidėjimas buvo planuotas metų pradžioje |
|  |  |  |  | Paremtų pareiškėjų skaičius – ne mažiau kaip 3 | Paremtų pareiškėjų skaičius – 4 |  |
| 12.01.01.03 Projekto ,,Turizmo jungčių formavimas su kaimyninėmis savivaldybėmis“ vykdymas | 150,0 | 150,0 | 55,8 | Bendras suorganizuotų ir atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 2 | Suorganizuota ir atlikta viešųjų pirkimų – 2 | Finansuotas pontoninių lieptų įrengimas, planuoti tako į estradą darbai persikėlė į 2024 metus |
|  |  |  |  | Parengtų techninių projektų skaičius – 2 | Parengtų techninių projektų skaičius – 1 |  |
| 12.01.01.04 Projekto ,,Ugdymo prieinamumo didinimas ir plėtojimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | 117,7 | 104,4 | 13,1 | Bendras suorganizuotų ir atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 2 | Bendras suorganizuotų ir atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 2 | Finansuotas Rumšiškių darželio architektūrinio konkurso dokumentų parengimas, kiti darbai užtruko dėl pažangos priemonių finansavimo gairių patvirtinimo vėlavimo |
|  |  |  |  | Parengtų techninių projektų skaičius – 2 | Rengiamų techninių projektų skaičius – 2 |  |
| 12.01.01.05 Projekto ,,Edukacinis inžinerinis-technologinis klasteris Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Bendras suorganizuotų ir atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 1 | Bendras suorganizuotų ir atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 0. Laukiama, kol bus patvirtinta strategija |  |
| 12.01.01.06 Projekto „ComActivate“ vykdymas | 0,0 | 1,8 | 1,1 | Dalyvauti partnerių susitikimuose 100 proc. | 100 proc. |  |
| 12.01.01.27 Projekto „Gudienos kaimo gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ vykdymas | 71,9 | 48,4 | 48,4 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Renovuoti šaligatviai ir apšvietimas Gudienos kaimo Sodų, Tvenkinių, Palomenės ir Žaslių g., takas į mokyklą-darželį „Rugelis“ tarp gyvenamųjų namų ir takas į sporto ir vaikų žaidimų aikštelę, įrengti takai iš Sodų g. į Instituto g., nuo Žaslių g. į Instituto g., link mokyklos-darželio „Rugelis“. Iš viso įrengta ir rekonstruota apie 2,322 km takų, sutvarkyta poilsio zona tarp tvenkinių |  |
| 12.01.01.34 Projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | 134,3 | 92,9 | 40,5 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 (nupirkti 18 būstų) | Užbaigtų projektų skaičius – 1 (iš viso projekto vykdymo metu nupirkta 16 būstų, suremontuoti 6 vieno kambario butai iš jų 4 pritaikyti žmonėms su negalia). | Dalis planuotų darbų perkelta į 2024 m., dėl nenumatyto poreikio atlikti pastato pamato ekspertizę, pamato stiprinimo darbus |
| 12.01.01.35 Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | 30,0 | 200,0 | 200,0 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 | Suskaitmenintos 127 kapinės (22 611 kapaviečių). https://cemety.lt/public/accounts/59 | Projekto veiklų įgyvendinimo terminas pratęstas, dėl plano teikti galutinį mokėjimo prašymą 2024 m. |
| 12.01.01.37 Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Žaslių sen. paklota 16,08 km naujų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų. 323 vietos gyventojams sudaryta galimybė prisijungti prie naujų vandentiekio tinklų, o 416 gyventojų pagerintas nuotekų surinkimas. 2023 m. buvo vykdoma gyventojų tinklo prijungimas prie centralizuotų tinklų |  |
| 12.01.01.39 Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | 564,0 | 770,4 | 750,8 | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Įrengiama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė |  |
| 12.01.01.57 Projekto „Eismo saugos priemonės diegimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje prie kelio Nr. 1808“ vykdymas | 8,7 | 8,7 | 8,7 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas Veterinarų g. tarp Stasiūnų ir Kaišiadorių. Tako ilgis – 1,8 km |  |
| 12.01.01.60 Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų surinkimo plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ vykdymas | 25,1 | 25,1 | 25,1 | Prisidedama prie projekto įgyvendinimo. Biudžeto lėšų naudojimo sutartis – 1 | Biudžeto lėšų naudojimo sutartis – 1. Statybos darbai buvo vykdomi Pravieniškių, Rumšiškių, Geležinkelio, Stoties, Sodų, Pravienos, Miško, Vyšnių, Ąžuolų g. Dalyje gyvenvietės diegiama vakuuminė nuotekų surinkimo sistema. Paklota 9,47 km vandens tiekimo tinklų ir 11,17 km nuotekų surinkimo tinklų |  |
| 12.01.01.62 Projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“ vykdymas | 17,9 | 15,1 | 14,4 | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Suteiktos socialinės paslaugos 1100 tikslinių grupių asmenims (šeimoms) | Užbaigtų projektų skaičius – 1 Socialinės paslaugos buvo suteiktos 1148 tikslinių grupių asmenims (šeimoms) |  |
| 12.01.01.67 Projekto „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kaišiadorių rajone“ vykdymas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Nuo 2018 m. gydymą baigė 16 tuberkulioze sergančių asmenų. Projekto metu išduoti 258 maisto talonai |  |
| 12.01.01.69 Projekto „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone“ vykdymas | 0,0 | 932,5 | 782,6 | Biudžeto lėšų naudojimo sutartis – 1. Tikslas – įrengti 0,4 km buitinių nuotekų tinklų, slėginės linijos iki nuotekų tinklų – 0,5 km, slėginės linijos nuo Pravieniškių g. 41 iki nuotekų valyklos – 850 m, taip pat atlikti nuotekų tinklų rekonstrukciją (4 vnt.) bei pastatyti 2 naujas nuotekų siurblines | Biudžeto lėšų naudojimo sutartis – 3. Vykdomi rangos darbai | Planuotos veiklos vėlavo dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų teisminių procedūrų |
| 12.01.01.71 Projekto „Vandens ekologinės būklės gerinimas Kalvių ežere, Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | 41,8 | 8,0 | 8,0 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Kalvių ežere buvo vykdomi makrofitų biomasės šalinimo darbai 2019–2023 m. 5,8 ha plotas buvo tvarkomas 5 metus |  |
| 12.01.01.83 Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas prie Paukštininkų g. Kaišiadorių mieste“ vykdymas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Įrengta 0,41 km ilgio ir 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas Paukštininkų g., Kaišiadorių mieste |  |
| 12.01.01.85 Projekto „Bažnyčios g. ruožo, Palomenės k., Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas“ vykdymas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Išasfaltuota 0,362 km kelio Bažnyčios g. ruožo, Palomenės k., Kaišiadorių r. sav. |  |
| 12.01.01.86 Projekto „Mokyklos g. ruožo, Kasčiukiškių k., Kaišiadorių apyl. sen. Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas“ vykdymas | 60,2 | 63,1 | 43,5 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Išasfaltuoti 0,201 km kelio ruožą Kasčiukiškių k. Mokyklos g. | Kompensuota dalis lėšų pateikus galutinį mokėjimo prašymą. |
| 12.01.01.88 Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kaišiadorių rajone“ vykdymas | 35,1 | 92,0 | 74,1 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 Pastatytas vieno aukšto namas Žaslių mstl., pritaikant jį neįgaliesiems ir bendruomeninių vaikų globos namų veiklai, taip pat įsigyta įrangos, baldų. Suremontuotos vaikų dienos centrų patalpos, esančios centrinėje Kaišiadorių miesto dalyje, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje, taip pat įsigyta įrangos ir baldų | Kompensuota dalis lėšų pateikus galutinį mokėjimo prašymą |
| 12.01.01.89 Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomenės ir gyvenamosios paskirties pastatuose | 104,6 | 105,1 | 24,0 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Įrengta saulės elektrinė ant buvusio Pravieniškių mokyklos pastato | Kompensuota dalis lėšų pateikus galutinį mokėjimo prašymą |
| 12.01.01.91 Projekto „Gatvių apšvietimo modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje“ vykdymas | 1302,5 | 1145,8 | 1144,4 | Užbaigtų projektų skaičius – 1 | Užbaigtų projektų skaičius – 1. Modernizuoti 663 gatvių šviestuvai ir atnaujinta 15 valdymo spintų Kaišiadorių mieste ir rajone 49 gatvių ruožuose | Panaudotos papildomai perkeltos skolintos lėšos |
| 12.01.01.92 Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų vykdymas | 1,7 | 15,2 | 15,2 | Remiamų projektų skaičius – 3 | Remiamų projektų skaičius – 3 |  |
| 12.01.01.93 VšĮ Kaišiadorių ligoninės pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo įgyvendinimas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Organizuotų konkursų skaičius – 1 | Organizuotų konkursų skaičius – 1 |  |
| 12.01.01.94 Rumšiškių kultūros centro pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo įgyvendinimas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 12.01.01.95 Projekto ,,Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gatvių infrastruktūros modernizavimas“ vykdymas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Organizuotų konkursų skaičius – 1 | Organizuotų konkursų skaičius – 0 | Užsitęsė viešųjų pirkimo dokumentų rengimo ir derinimo procedūros |
| 12.01.01.96 Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų finansavimas | 164,4 | 163,5 | 66,5 | Atliktas paraiškų vertinimas | Atliktas paraiškų vertinimas | Užsitęsė planuotų projektų rangos darbai (Budelių piliakalnio laiptai, Kaišiadorių m. žaidimų aikštelė). |
| 12.01.01.98 Projekto „Žydų bendruomenės praeitis Žiežmariuose“ vykdymas | 11,4 | 11,4 | 5,4 | Parengtų projektų skaičius – 1 | Parengtų projektų skaičius – 1 | Užsitęsė sutaupytų lėšų panaudojimo derinimas su Geros valios fondu |
| 12.01.02 Uždavinys: Dalyvauti įgyvendinant regionines programas ir projektus |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.02.01 VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros įgyvendinamų regioninių programų ir projektų dalinis finansavimas | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Programų, kuriose dalyvaujama, skaičius – 4 | Programų, kuriose dalyvaujama, skaičius – 4 |  |
| 12.02 Tikslas: Gerinti investavimo ir verslo sąlygas savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.01 Uždavinys: Skatinti verslo plėtrą |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.02.01 Verslo aplinkos gerinimas | 50,0 | 50,0 | 48,3 | Paramą gavusių subjektų skaičius – ne mažiau kaip 30 | Paramą gavusių subjektų skaičius – 55 |  |
| 12.02.02.02 Viešųjų paslaugų verslui teikimas | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Suorganizuotų konkursų paslaugoms teikti skaičius – 1 | Suorganizuotų konkursų paslaugoms teikti skaičius – 1 |  |
| 12.02.02.03 Kaišiadorių rajono smulkiojo verslo atstovų skatinimas „Metų apdovanojimai“ | 15,0 | 15,5 | 15,4 | Suorganizuotas renginys – 1 | Suorganizuotas renginys –1 |  |
| 12.03 Tikslas: Didinti Kaišiadorių rajono savivaldybės turistinį patrauklumą, skatinti turizmo paslaugų plėtrą |  |  |  |  |  |  |
| 12.03.01 Uždavinys: Skatinti turizmą Kaišiadorių rajone |  |  |  |  |  |  |
| 12.03.01.01 Viešųjų turizmo paslaugų teikimas | 75,0 | 76,2 | 76,2 | Suorganizuotų konkursų paslaugoms teikti skaičius – 1 | Suorganizuotų konkursų paslaugoms teikti skaičius – 1 |  |
| 12.03.01.02 Kaišiadorių rajono savivaldybės įvaizdžio formavimas | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Įvaizdžio formavimo reklaminių priemonių skaičius – ne mažiau kaip 1 | Reklaminių priemonių skaičius – 2 |  |

Trumpa 2023 metų Seniūnijų veiklos programos (13) veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė

Kaišiadorių miesto seniūnija. Seniūnijoje dirba 7 darbuotojai. Vykdant seniūnijos pagrindines funkcijas, 2023 m. buvo parengta ir išleista 20 seniūno įsakymų, atlikti 53 notariniai veiksmai,  išduota 500 leidimų prekiauti, 17 leidimų kasinėti, 123  leidimai laidoti, gauta ir išnagrinėta 4082 gyventojų prašymai, iš jų 22 skundai, išduota 2128 pažymos, 21 charakteristika, gauta ir užregistruota 538 dokumentai, parengta ir užregistruota 430 informacinių siunčiamųjų dokumentų, priimta 728 gyventojų atvykimo ir išvykimo deklaracijos,  išduotos 426 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 147 gyventojai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, priimti 46 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo ar keitimo, savininkams išduota 1511 pažymų, atlikta 2858 veiksmai, susiję su gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimu.

Per 2023 m. dėl būsto šildymo išlaidų ir geriamo vandens išlaidų kompensacijos kreipėsi 1394 asmenys,  surašyta 614 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų.

2023 m. pabaigoje buvo surengti naujos kadencijos seniūnaičių rinkimai, kurių metu Senųjų Kaišiadorių seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas Algirdas Dautartas, Lomenos seniūnaitijoje perrinktas seniūnaitis Remigijus Gliaudelis, Girelės seniūnaitijoje išrinkta nauja seniūnaitė Agnė Vieraitienė, Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas Marijonas Vaicekauskas.

Kaišiadorių apylinkės seniūnija. Vykdant seniūnijos pagrindines funkcijas, 2023 metais atlikti 36 notariniai veiksmai, išleisti 34 seniūno įsakymai, gauta ir išnagrinėta 20 gyventojų prašymų ir skundų, išduota 220 įvairią faktinę padėtį patvirtinančių pažymų ir charakteristikų, išduota 16 leidimų laidoti, 4 leidimai atlikti kasinėjimo darbus, gauta ir užregistruota 95 dokumentai, išsiųsta ir užregistruota 150 informacinių siunčiamųjų dokumentų, priimtos 104 gyventojų atvykimo ir išvykimo deklaracijos, išduota 41 pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 100 pažymų gyvenamosios patalpos savininkui, 28 asmenys įtraukti į nedeklaravusių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą ir išduota 17 tokią padėtį liudijančių pažymų, priimta 20 sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo ar keitimo, gauta ir užregistruota 813 prašymų socialinei paramai gauti, surašyta 340 buities tyrimo aktų dėl socialinės paramos ar socialinės rizikos šeimose, priimti 246 prašymai gauti maisto produktų, išrašytas 131 siuntimas atlikti visuomenei naudingą veiklą, priimta 516 prašymų gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas ar atnaujinti ir įregistruoti žemės ūkio valdų duomenis, pakeisti paraiškų duomenis, konsultuoti ūkininkai ir atliktos apklausos 173 kartus.

Kaišiadorių apylinkės seniūniją sudaro 6 seniūnaitijos: Kasčiukiškių, Gudzenkos, Pavasario, Gudienos, Sodų ir Vilkiškių. Seniūnijoje išrinkti 6 seniūnaičiai. Vyko 4 išplėstinės seniūnaičių sueigos. Pateiktas 1 pasiūlymas, kuris buvo įtrauktas į seniūnijos veiklos planą.

Kruonio seniūnija. 2023 m. seniūnijoje priimta 398 paraiškos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, gauta 46 prašymai pakeisti paraiškų duomenis, atnaujinta ir užregistruota valdų ŽŪIKVC registre – 531 vnt., išduota 10 pažymų apie iš valstybės nuomojamą žemę, valdų perdavimas mirus pareiškėjui, forma A 4–10 vnt., įregistruotos 2 naujos valdos, atnaujinta Ūkininkų ūkio duomenų registre – 330, apklausta 26 seniūnijos grūdinių augalų augintojų ūkiai, kuriuose grūdinių ar aliejinių augalų pasėlių plotas sudaro daugiau 50 ha.

Seniūnijoje priimta prašymų dėl vienkartinės išmokos gavimo gimus šeimoje vaikui – 9, prašymų dėl tikslinės pašalpos gavimo šeimoje gimus vaikui – 11, priimta prašymų dėl išmokos vaikui ir ( ar )papildomos išmokos vaikui pinigų gavimo – 30, priimta prašymų dėl piniginės socialinės paramos mokiniams gavimo – 48, surašyta BTA (dėl piniginės socialinės paramos gavimo, gyvenimo sąlygų patikrinimo) – 136, surašyta BTA dėl vienkartinių pašalpų gavimo – 21, priimta prašymų dėl socialinės pašalpos gavimo – 141, priimta prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavimo – 502, priimta prašymų dėl tikslinės kompensacijos gavimo – 7, priimta prašymų dėl paslaugų gavimo: pagalba į namus, asmens higiena, ilgalaikė globa įstaigoje, transporto išlaidų kompensacija, vaikų dienos centre teikiamų paslaugų gavimo moksleiviui – 11, surašyta rekomendacijų ir inicijuota socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos teikimas seniūnijos teritorijoje gyvenančiai šeimai – 1, priimta prašymų dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai gavimo – 1, sutartys su asmenimis dėl VNV atlikimo – 26.

2023 metais atlikta 57 notariniai veiksmai: patvirtinta kopijų – 44 , patvirtinta parašo tikrumas – 13, gyventojams išduotos 353 įvairios pažymos, gauta 12 gyventojų pasiūlymų ir prašymų, į kuriuos parengti atsakymai, gauta ir registruota 988 dokumentai, išsiųsta 176 informaciniai dokumentai, išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 46, priimta gyvenamosios vietos atvykimo deklaracijų – 75 įstaigoje ir 47 internetu, priimta gyvenamosios vietos išvykimo deklaracijų – 5 įstaigoje ir 14 internetu, priimta 55 sprendimai dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo ar naikinimo, priimta 35 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išduota 2 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išduota 438 pažymos gyvenamosios patalpos savininkui apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išduota 79 leidimai laidoti, 51 leidimas prekiauti, 7 leidimai atlikti kasinėjimo darbus. Atlikti 46  mažos vertės pirkimai.

Nemaitonių seniūnija. Vykdant pagrindines seniūnijos funkcijas, 2023 metais atlikta 15 notarinių veiksmų, gauta ir išnagrinėta prašymų ir skundų – 30, išduota pažymų – 62, leidimų laidoti – 16, gauta ir užregistruota dokumentų – 41, užregistruota informacinių siunčiamųjų dokumentų – 145, veiksmai, susiję su gyvenamosios vietos deklaravimu – 51.

Vykdydama žemės ūkio funkcijas, seniūnija priėmė ir į programą suvedė 152 paraiškas paramai už žemės ūkio naudmenas ir gyvulius gauti. Atnaujinta, įregistruota duomenų kompiuterinėje bazėje 175 valdos. Atnaujinta ūkininkų ūkių kompiuterinėje bazėje 79 ūkiai. Patikrintos, parengtos ir išduotos 49 pažymos apie iš valstybės nuomojamą žemę.

Seniūnijoje dirbanti specialistė socialiniam darbui išdavė 40 visuomenės naudingos veiklos siuntimų, patikrintos 54 gyventojų buities sąlygos, priimta 7 prašymai socialinėms paslaugoms, 125 prašymai socialinėms išmokoms gauti.

Palomenės seniūnija. 2023 m.: Paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti – 241 vnt.; Atnaujintų ir naujai įregistruotų ūkininkų valdų –  373 vnt.; Atnaujinta ūkininkų ūkių – 245 vnt.; Prašymų pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos duomenis priėmimas – 36 vnt.; Prašymų priėmimas ir pažymų apie valstybinės žemės nuomą išdavimas –  322 vnt.; Konsultacijų skaičius informuojant žemdirbius apie kaimo plėtros programą – 150.; Nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių savaitinės/ketvirtinės ataskaitos GS-5 formos pateikimas – 3 vnt. (14 ūkininkų); Prašymų dėl valdos perdavimo administravimas ir perdavimas į Nacionalinę mokėjimo agentūrą – 6 vnt.

Pagal projektą „Maisto intervencinės atsargos“ Palomenės seniūnijoje paramą gavo  143 šeimos, 269 šeimos nariai. Taip pat Palomenės seniūnijoje buvo priimami bei tvarkomi dokumentai socialinei paramai mokiniams gauti. Kreipėsi 29 šeimos, iš kurių 60 vaikų paskirtas nemokamas maitinimas, 49 mokiniai aprūpinti mokinio reikmėmis.

Su 10 socialinės rizikos šeimų dirba viena socialinė darbuotoja.  Palomenės seniūnijoje 25 asmenims (šeimoms) nustatytas socialinių paslaugų poreikis ir pradėtos teikti socialinės paslaugos. Apsilankymo metu šeimose surašyti 264 buities tyrimo aktai, iš jų 129 dėl piniginės socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos,   išrašyti 57  siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą. Seniūnijoje per 2023 metus atlikta 20 notarinių veiksmų. Iš jų: patvirtintos 9 dokumentų kopijos, 11 kartų paliudytas parašo tikrumas. Per 2023 metus išduota 68 leidimai laidoti. Priimta sprendimų dėl gyvenamosios vietos duomenų keitimo/naikinimo – 75. Pateikta 17 prašymų įtraukti į GVNA registrą. Išduotos 338 pažymos gyvenamosios vietos  savininkui (bendraturčiams). 129 asmenys deklaravo savo gyvenamą vietą ir 12 – išvykimą. Gyventojams, pagal jų prašymus,  išduotos 59 įvairios pažymos.  Su įvairiomis įstaigomis atlikta 190 susirašymo veiksmų. Išduota 15 charakteristikų. Per 2023 metus įvyko 3 seniūnaičių sueigos. Išrinkti 6 seniūnaičiai.

Paparčių seniūnija. Seniūnijoje dirba 6 darbuotojai: seniūnas, vyresnysis specialistas, specialistė žemės ūkio veiklai, specialistas socialiniam darbui, ūkvedys, 0,5 etato, ir valytoja, 0,5 etato.

Vykdant seniūnijos pagrindines funkcijas, 2023 metais išleista 19 įsakymų, atlikta 18 notarinių veiksmų, gauta ir išnagrinėta prašymų ir skundų – 311, išduota pažymų – 105, charakteristikų – 2, leidimų laidoti – 29, gauta ir užregistruota dokumentų – 164, užregistruota informacinių siunčiamųjų dokumentų – 89, priimtos gyventojų atvykimo ir išvykimo deklaracijos – 62, išduotos pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 14, išduotos pažymos patalpų savininkams – 98, įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 13 gyventojų,  priimti sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo ar keitimo – 31.

2023 m. seniūnijoje buvo 8 socialinių paslaugų gavėjai, kuriems buvo nustatytas socialinių paslaugų poreikis, įvertinta atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos ir Savivaldybės administracijai pateikta 11 siūlymų dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų, 142 asmenys gavo produktus iš intervencinių atsargų fondo, priimti 8 prašymai išmokoms vaikams gauti, 215 prašymų socialinei paramai gauti ir būsto šildymo kompensacijai, surengti 5 socialinės komisijos posėdžiai ir surašyti protokolai, išrašyti 96 siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti, priimta 12 prašymų nemokamam mokinių maitinimui ir paramai mokiniams skirti.

Vykdydama žemės ūkio funkcijas, 2023 m. seniūnija priėmė ir į programą suvedė 142 paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus gauti, priėmė ir į duomenų bazę įvedė 158 prašymus dėl Žemės ūkio ir kaimo verslo centre įregistruotų valdų duomenų patikslinimo arba naujų valdų įregistravimo, priimti 77 prašymai atnaujinti ūkininko ūkio duomenis. Nustatytais terminais buvo renkami ir pateikiami statistiniai duomenys iš 8 seniūnijos ūkininkų apie grūdų pardavimą, jų laikymą ūkininkų sandėliuose ir javapjūtės eigą (GS-5).

Pravieniškių seniūnija. Pravieniškių seniūnijos personalą sudaro 5 etatai: seniūnas, vyresnysis specialistas, specialistas socialiniam darbui, valytojas ir ūkvedys. Seniūnija, pagal savo kompetenciją spręsdama įvairias problemas, susirašinėjo su kitomis įstaigomis bei gyventojais (išsiųsta 233 raštai, gauta 272 raštai (iš jų 190 DVS sistemoje); išdavė gyventojams 35 pažymas, patvirtinančias faktinę padėtį; priėmė ir išnagrinėjo 24 prašymus, skundus įvairiais klausimais; išdavė 2 leidimus kasinėjimo darbams atlikti; išleido 34 įsakymus veiklos organizavimo klausimais, 3 įsakymus  atostogų ir komandiruočių klausimais, 1 įsakymą personalo valdymo klausimais; atliko 26 Notariato įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytus notarinius veiksmus; vykdė gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas (pateikta 91 atvykimo deklaracija, iš jų 17 el. būdu; 14 išvykimo deklaracijų, iš jų 5 el. būdu; priimtas 21 prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išduotos 237 pažymos patalpų savininkams ir 87 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, priimtas 1 sprendimas dėl deklaravimo duomenų keitimo ir naikinimo); priėmė 36 prašymus socialinei paramai mokiniams gauti, 326 prašymus piniginei socialinei paramai gauti, 37 prašymus išmokai gauti, 75 prašymus  paramai gauti, surašė 314 buities tyrimo aktų.

Rumšiškių seniūnija. Seniūnijoje dirba 6 darbuotojai: seniūnas, vyriausioji specialistė, specialistė (ž. ū.), specialistė soc. darbui, valytoja ir ūkvedys. Rumšiškių seniūnijoje per 2023 metus gyventojams išduotos 984 įvairios pažymos, išduotas 171 leidimas, atlikta 865 veiksmai, susiję su gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimu.

Atlikti šie veiksmai: išduota leidimų laidoti – 148; gauta gyventojų prašymų ir išduota pažymų dėl pastatų teisinės registracijos – 8; priimta gyventojų prašymų išduoti pažymas, kitus dokumentus (apie šeimos sudėtį, gyvenamosios vietos patvirtinimą, charakteristikas ir kt.) – 40; gauta ir registruota dokumentų – 276; informacinių siunčiamų dokumentų – 132; gauta gyventojų pasiūlymų, prašymų, skundų – 12, išduotos pažymos apie nuomojamą iš valstybės žemę – 38; asmenų, atvykusių deklaruoti gyvenamąją vietą, skaičius – 210; išvykusių iš LR gyventojų deklaracijų – 47; išduotos pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 83; įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 56; prašymai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo  – 75; sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo – 75; išduotos pažymos apie gyventojų paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą – 1; pažymos išduotos gyvenamosios patalpos savininkams – 367; išduota leidimų prekiauti viešosiose vietose – 1; išduota leidimų atlikti kasinėjimo darbus – 11; sudaryta visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių – 206.

2023 m. atlikta 21 notarinis veiksmas, iš jų: patvirtinta įgaliojimų – 6; paliudyta dokumentų nuorašų tikrumas – 8; paliudyta parašo tikrumas – 7.

2023 m. buvo priimtos  205  paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio  naudmenas ir kitus  plotus bei  gyvulius; priimta  31  prašymas pakeisti pateiktų paraiškų  deklaruotus duomenis;  263  prašymai dėl žemės ūkio duomenų bazėje  įregistruotų valdų duomenų patikslinimo, naujų valdų įregistravimo arba jų išregistravimo;  išduota Rumšiškių ir Pravieniškių seniūnijų gyventojams  633  pažymos apie jų nuomojamą iš valstybės žemę; atnaujinti  142  ūkininkų ūkių duomenys.

Žaslių seniūnija. Žaslių seniūnijos administracijoje dirba seniūnas, vyriausioji specialistė, 2 specialistai ir 2 aptarnaujančio personalo darbuotojai.

2023 m. gyventojams išduota 59 pažymos juridiniams faktams patvirtinti. Pagal gautus prašymus atlikti 35 notariniai veiksmai, atlikti 262 veiksmai, susiję su gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijų atlikimu, priimti 766 prašymai, susiję su socialine parama gyventojams, konsultuota žodžiu ir yra sudarytos sąlygos anonimiškai pareikšti nuomonę.

Žiežmarių miesto seniūnija.Seniūnijoje dirba 4 darbuotojai: seniūnas, vyriausioji specialistė, soc. darbo specialistė ir vairuotojas, kuris seniūnui padeda organizuoti ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą. Seniūnija pagal kompetenciją vykdo susirašinėjimą su kitomis įstaigomis bei gyventojais, išduoda įvairias pažymas, priima iš gyventojų prašymus, skundus įvairiais klausimais ir juos nagrinėja pagal savo kompetenciją, leidžia įsakymus veiklos, personalo klausimais, atlieka Notariato įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytus notarinius veiksmus, teikia paraiškas viešiesiems pirkimams bei vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, dalyvauja organizuojant civilinę saugą, organizuoja seniūnaičių sueigas, gyventojų susitikimus su Savivaldybės tarybos nariais, kitų savivaldybės įstaigų atstovais. Vykdant seniūnijos pagrindines funkcijas, 2023 metais buvo parengti ir išleisti 37 seniūno įsakymai, atlikta 31 notarinis veiksmas,  išduota 115 leidimų prekiauti, 4 leidimai kasinėti, 52  leidimai laidoti, gauta ir išnagrinėta 5 gyventojų prašymai ir skundai, išduota 385 pažymos, 11 charakteristikų, gauta ir užregistruota 153 dokumentai, parengti ir užregistruoti 277 informaciniai siunčiamieji dokumentai, priimta 211 gyventojų atvykimo ir išvykimo deklaracijų,  išduotos 64 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 42 gyventojai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, priimti 22 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo ar keitimo, savininkams išduota 511 pažymų, atlikta 858 veiksmai, susiję su gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimu. Per 2023 m. dėl būsto šildymo išlaidų ir geriamo vandens išlaidų kompensacijos kreipėsi 524 asmenys, buvo organizuojama 16 piniginės socialinės paramos teikimo posėdžių, surašyta 260 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų.

2023 metų pabaigoje buvo surengti naujos kadencijos seniūnaičių rinkimai, kurių metu Centro seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas Tomas Bičkauskas, Melioratorių seniūnaitijoje perrinktas seniūnaitis Algis Kralikauskas, Sodų seniūnaitijoje išrinktas seniūnaitis Linas Petkevičius, Tulpių seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Dovilė Visockienė ir Žiedo seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Kristina Ulanavičienė.

Žiežmarių apylinkės seniūnija. Seniūnijoje dirba 7 darbuotojai: seniūnas, vyriausioji specialistė, žemės ūkio specialistas, specialistė, valytoja, ūkvedys ir kūrikas sezoniniam darbui. Vykdant pagrindines seniūnijos funkcijas, 2023 metais atlikta 16 notarinių veiksmų. Parengta ir išduota 371  pažyma, iš jų: apie šeimos sudėtį – 15, apie nuomojamą valstybinę žemę – 336, charakteristikų – 11, kitą juridinę reikšmę patvirtinantį faktą – 9 pažymos. Išduota leidimų laidoti – 46, gauta ir užregistruota dokumentų – 41, užregistruota informacinių siunčiamųjų dokumentų – 242, priimta gyventojų atvykimo deklaracijų – 156, išvykimo deklaracijų – 20, išduotos pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 56, įtraukta į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą – 37, gauta prašymų keisti, naikinti, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą – 79, priimti 79 sprendimai dėl deklaruotos gyvenamosios vietos duomenų keitimo, išduota 418 pažymų patalpų savininkams apie jiems priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąja vietą deklaravusius asmenis.

2023 m. priimta 498 prašymai šildymo ir geriamojo vandens kompensacijoms, 232 prašymai socialinei pašalpai gauti, 42 prašymai vaiko išmokai gauti,  socialinių paslaugų poreikis nustatytas 15 asmenų, priimti prašymai gauti produktus iš intervencinių atsargų – 105 šeimos, kuriose yra 206 asmenys,  dėl vienkartinių pašalpų kreipėsi 26 šeimos, tikslinėms pašalpoms gauti – 2 prašymai, paramai mokiniams priimta 40 prašymų, socialinių įgūdžių ir palaikymo paslauga skirta 4 šeimoms, asmeninio asistento paslauga skirta 2 šeimoms, dėl būsto ir aplinkos pritaikymo kreipėsi 1 asmuo, surengta 14 socialinės paramos komisijos posėdžių ir surašyti protokolai; išrašyta 179 siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti. Surašyta 212 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų. 2023 m. priimta 213 paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio  naudmenas ir kitus  plotus bei  gyvulius; priimta  344 prašymai atnaujinti žemės valdas, atnaujinta 217 ūkininkų ūkių, registruota 16 prašymų pakeisti valdos duomenis, gautos 7 paraiškos Nacionalinei pagalbai pieno gamintojams.

Gauti 7 prašymai išregistruoti valdą, parengta ataskaita apie ūkininkų turimus sandėlius.

| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Asignavimai |  |  | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai |  | Informacija apie priemonių įvykdymą (nurodomos priežastys dėl neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni veiksmai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planuoti | Patikslinti | Faktiniai | Planuoti | Pasiekti |  |
| 13.01 Tikslas: Didinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |  |  |  |  |
| 13.01.01 Uždavinys: Įgyvendinti ES lėšomis ir kitų fondų lėšomis finansuojamus investicinius projektus |  |  |  |  |  |  |
| 13.01.01. Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas Savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – seniūnijose | 292,0 | 347,7 | 321,9 | Užtikrinta veikla 100 proc. | Užtikrinta veikla 100 proc. |  |
| 13.02 Tikslas: Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę bei susisiekimo sąlygas seniūnijų teritorijose |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.01 Uždavinys: Organizuoti kelių, gatvių, bendro naudojimo teritorijų priežiūrą, atliekų tvarkymą bei gyventojų skatinimo tvarkyti aplinką priemones seniūnijose |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.01.01 Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką | 2 205,7 | 2 211,4 | 1 943,9 | Užtikrinti 100 proc. finansavimą pagal pateiktą seniūnijų informaciją | Panaudota 88,1 proc. finansavimo | Nepilnai įvykdyta priemonė dėl sutaupytų ir kitur nepanaudotų komunalinių išlaidų gatvių apšvietimui. Negalima išsileisti visų lėšų, kad neliktų skola ESO ar kitam paslaugos teikėjui. Taip pat pasiliekama lėšų metų pabaigai sniego valymui nuo kelių ir gatvių barstymui. |
| 13.02.01.02 Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra | 388,9 | 386,7 | 362,9 | Užtikrinti 100 proc. finansavimą pagal pateiktą seniūnijų informaciją | Panaudota 93,3 proc. finansavimo | Neįvykę viešieji pirkimai – neatsiranda rangovo atlikti kelių remonto darbus, greičio mažinimo kalnelių įrengimui, nes tokios mažos apimties darbų rangovai nenori prisiimti. |
| 13.03 Tikslas: Administruoti seniūnijų teritorijose esantį savivaldybės ir socialinį būstą |  |  |  |  |  |  |
| 13.03.01 Uždavinys: Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės ir socialinius būstus |  |  |  |  |  |  |
| 13.03.01.01 Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra | 131,9 | 153,9 | 128,8 | Užtikrinti 100 proc. finansavimą pagal pateiktą seniūnijų informaciją | Panaudota 97,6 proc. finansavimo | Šios priemonės lėšos skiriamos apmokėti būstų administravimo mokesčius ir smulkiam ar avariniam remontui. Jeigu poreikio remontui nebuvo - sutaupytos lėšos perkeliamos į kitus metus. |

_______________________