PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero

2026 m. kovo           d.

potvarkiu Nr. V16E-

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  2026–2028 METŲ

EKSTREMALIŲJŲ  SITUACIJŲ PREVENCIJOS  PRIEMONIŲ  PLANAS

2026 m.

Kaišiadorys

| Eil. nr. | Priemonės pavadinimas |  | Vykdymo laikotarpis |  |  |  | Atsakingas vykdytojas |  |  | Vertinimo kriterijai |  | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 metai |  | 2027 metai | 2028 metai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| 1 tikslas – stiprinti Kaišiadorių rajono savivaldybės parengtį ekstremaliosioms situacijoms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kaupti ir analizuoti informaciją apie įvykusius ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas |  | Nuolat |  | Nuolat | Nuolat | Bendrojo skyriaus parengties pareigūnas (patarėjas) (toliau –parengties pareigūnas) |  |  | Ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų aprašymų skaičius nuo bendro įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų skaičiaus, proc. |  | 100 |
| 1.2 | Peržiūrėti ir prireikus pakoreguoti Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau –savivaldybė) galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę |  | IV ketvirtis |  | I ketvirtis | I ketvirtis | Parengties pareigūnas |  |  | Peržiūrų ir prireikus atliktų korekcijų skaičius |  | ≥ 1 |
| 1.3 | Peržiūrėti ir prireikus pakoreguoti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (toliau – ESVP) |  | IV ketvirtis |  | I ketvirtis | I ketvirtis | Parengties pareigūnas |  |  | Peržiūrų ir prireikus atliktų korekcijų skaičius |  | 1 |
| 1.4 | Peržiūrėti ir prireikus pakoreguoti Savivaldybės 2026–2028 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą |  | IV ketvirtis |  | I ketvirtis | I ketvirtis | Parengties pareigūnas |  |  | Peržiūrų ir prireikus atliktų korekcijų skaičius |  | ≥ 1 |
| 1.5 | Peržiūrėti ir patikslinti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį savivaldybėje |  | II ketvirtis |  | I ketvirtis | I ketvirtis | Parengties pareigūnas |  |  | Peržiūrų ir atliktų korekcijų skaičius |  | 1 |
| 1.6 | Peržiūrėti ir patikslinti priedangų poreikį savivaldybėje |  | II ketvirtis |  | I ketvirtis | I ketvirtis | Parengties pareigūnas |  |  | Peržiūrų ir atliktų korekcijų skaičius |  | 1 |
| 1.7 | Organizuoti OC posėdžius ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimams aptarti |  | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | OC vadovas; parengties pareigūnas |  |  | Organizuotų OC posėdžių skaičius |  | ≥ 2 |
| 1.8 | Peržiūrėti ir prireikus patikslinti tarpusavio pagalbos planus su gretimomis savivaldybėmis |  | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis | IV ketvirtis | Parengties pareigūnas |  |  | Peržiūrų ir prireikus patikslintų planų skaičius |  | 1 |
| 1.9 | Vykdyti techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūrą |  | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas |  |  | Atliktų patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus, proc. |  | 100 |
| 1.10 | Vykdyti gyventojų švietimą civilinės saugos srityje |  | Nuolat |  | Nuolat | Nuolat | Parengties pareigūnas |  |  | Gyventojų švietimo renginių grafike numatytų priemonių įgyvendinimas, proc. |  | 100 |
| 1.11 | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti materialinių išteklių ir paslaugų teikimo sutartis dėl reikalingos technikos darbams atlikti ekstremaliosios situacijos atveju telkimo |  | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis | IV ketvirtis | Parengties pareigūnas |  |  | Peržiūrėtų ir pagal poreikį atnaujintų sutarčių skaičius nuo visų sutarčių skaičiaus, proc. |  | 100 |
| 1.12 | Tikslinti Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) personalinę sudėtį |  | II ketvirtis |  | I ketvirtis | I ketvirtis | Parengties pareigūnas |  |  | Informacijos patikslinimo nuo pasikeitusių faktinių aplinkybių trukmė darbo dienomis |  | ≥ 10 |
| 2 tikslas – tobulinti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo organų veiksmų koordinavimo įgūdžius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Organizuoti civilinės saugos pratybas: |  |  |  |  |  | Parengties pareigūnas |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Stalo pratybas |  |  |  |  | I ketvirtis |  |  |  | Organizuotų pratybų skaičius |  | 1 |
| 2.1.2 | Funkcines pratybas |  | IV ketvirtis |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.3 | Kompleksines pratybas |  |  |  | IV ketvirtis |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 | Organizuoti civilinės saugos mokymus: |  |  |  |  |  | Parengties pareigūnas |  |  | Dalyvavusių asmenų skaičius proc. |  |  |
| 2.2.1 | OC narių civilinės saugos mokymus |  | I–IV ketvirčiai |  | Pagal poreikį | Pagal poreikį |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.2.2 | Ūkio subjektų, kitų įstaigų, vadovų arba jų įgaliotų asmenų mokymus |  | I–IV ketvirčiai |  | Pagal poreikį | Pagal poreikį |  |  |  |  |  | 80 |
| 2.2.3 | Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymus |  | II, IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas |  |  | Organizuotų mokymų skaičius |  | 1 |
| 3 tikslas – sumažinti gaisrų kilimo riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Organizuoti savivaldybės OC posėdį dėl priemonių prieš žolės ir miškų deginimą parengimo |  | I, II ketvirčiai |  | I, II ketvirčiai | I, II ketvirčiai | OC vadovas; parengties pareigūnas |  |  | Organizuotų OC posėdžių skaičius |  | 1 |
| 3.2 | Informuoti gyventojus per visuomenės informavimo priemones apie gaisrų pavojų, galimus gaisrų padarinius, administracinę atsakomybę už gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą |  | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas; vyriausioji specialistė (viešiesiems ryšiams) |  |  | Parengtų informacinių pranešimų skaičius |  | ≥ 2 |
| 4 tikslas – sumažinti transporto (automobilių, geležinkelio, vandens) avarijų riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Teikti informaciją visuomenei per visuomenės informavimo priemones apie transporto avarijas (automobilių, geležinkelio, vandens) ir teikti rekomendacijas, kaip elgtis joms įvykus |  | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas; PAGD Kaišiadorių PGT; SPT; vyriausioji specialistė (viešiesiems ryšiams) |  |  | Parengtų informacinių pranešimų skaičius nuo gautų pranešimų skaičiaus, proc. |  | 100 |
| 5 tikslas – sumažinti elektros, komunikacijos sistemų, dujų, vandens, šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti šilumos tiekimo įmonės parengties esant ekstremaliajai energetikos padėčiai planą ir jo vykdymą |  | III ketvirtis |  | III ketvirtis | III ketvirtis | UAB „Kaišiadorių šiluma“ |  |  | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius |  | 1 |
| 5.2 | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės darbuotojų veiksmų planą esant ekstremaliajai situacijai |  | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis | IV ketvirtis | UAB „Kaišiadorių vandenys“ |  |  | Peržiūrėtų ir prireikus atliktų korekcijų skaičius |  | 1 |
| 5.3 | Organizuoti darbuotojų mokymus pasirengti šilumos tiekimo ir vandens tiekimo avarijoms likviduoti |  | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis | IV ketvirtis | UAB „Kaišiadorių šiluma“; UAB „Kaišiadorių šiluma“ |  |  | Įgyvendinamų priemonių skaičius |  | 1 |
| 6 tikslas – sumažinti susirgimų pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis riziką arba jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Koordinuoti ir kontroliuoti priemonių, numatytų Kaišiadorių rajono savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai priemonių plane, įgyvendinimą, prireikus planą peržiūrėti ir atnaujinti |  | Nuolat |  | Nuolat | Nuolat | Sveikatos reikalų koordinatorius, parengties pareigūnas |  |  | Atliktų plane numatytų priemonių skaičius nuo suplanuotų priemonių skaičiaus, proc. |  | 100 |
| 6.2 | Koordinuoti ir kontroliuoti priemonių, numatytų Kaišiadorių rajono savivaldybės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės plane, įgyvendinimą, prireikus planą peržiūrėti ir atnaujinti |  | Nuolat |  | Nuolat | Nuolat | Sveikatos reikalų koordinatorius, parengties pareigūnas |  |  | Atliktų plane numatytų priemonių skaičius nuo suplanuotų priemonių skaičiaus, proc. |  | 100 |
| 6.3 | Koordinuoti ir kontroliuoti priemonių, numatytų Kaišiadorių rajono savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei veiksmų plane, įgyvendinimą, prireikus planą peržiūrėti ir atnaujinti |  | Nuolat |  | Nuolat | Nuolat | Sveikatos reikalų koordinatorius, parengties pareigūnas |  |  | Atliktų plane numatytų priemonių skaičius nuo suplanuotų priemonių skaičiaus, proc. |  | 100 |
| 6.4 | Koordinuoti ir kontroliuoti bei atnaujinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau ASPĮ) ekstremaliųjų situacijų planus |  | Nuolat |  | Nuolat | Nuolat | Sveikatos reikalų koordinatorius, parengties pareigūnas |  |  | Parengtų ir atnaujintų planų skaičius |  | ≥ 1 |
| 6.5 | Teikti informaciją visuomenei apie bendrąsias apsisaugojimo prevencines priemones |  | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Sveikatos reikalų koordinatorius, parengties pareigūnas; vyriausioji specialistė (viešiesiems ryšiams) |  |  | Parengtų ir visuomenės informavimo priemonėmis išplatintų informacinių pranešimų spaudai skaičius |  | ≥ 1 |
| 7 tikslas – sumažinti vandens lygio pakilimo, galimo potvynio ir hidrotechnikos statinių avarijų riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Organizuoti gyventojų, savivaldybės įmonių, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimą apie stichinį potvynį ir teikti rekomendacijas apie apsisaugojimo priemones visuomenės informavimo priemonėse, GPIS priemonėmis |  | Gavus informaciją |  | Gavus informaciją | Gavus informaciją | Parengties pareigūnas, vyriausioji specialistė (viešiesiems ryšiams) |  |  | Organizuota perspėjimų nuo pranešimų gavimo skaičiaus, proc. |  | 100 |
| 7.2 | Surengti savivaldybės ESOC posėdį pasirengimo galimiems potvyniams tema (esant potvynio grėsmei) |  | Iki vasario 15 d. |  | Iki vasario 15 d. | Iki vasario 15 d. | ESOC vadovas; parengties pareigūnas |  |  | Surengtų posėdžių skaičius |  | 1 |
| 7.3 | Stebėti ir analizuoti hidrologų teikiamą informaciją. Esant grėsmei, informuoti gyventojus |  | Esant potvynio grėsmei |  | Esant potvynio grėsmei | Esant potvynio grėsmei | Esant potvynio grėsmei |  |  | Laiku informuoti gyventojus |  | 6 val. iki potvynio |
| 7.4 | Atnaujinti ir išplatinti atmintines gyventojams „Kaip elgtis potvynio metu“ |  | I ketvirtis |  | I ketvirtis | I ketvirtis | Parengties pareigūnas, vyriausioji specialistė (viešiesiems ryšiams) |  |  | Įteiktų lankstinukų skaičius nuo visų gyventojų, patenkančių į potvynio zoną, proc. |  | 100 |
| 8 tikslas – sumažinti pavojingų radinių (sprogmenų) riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Rinkti ir teikti gyventojams informaciją apie teritorijas, užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis, teikti rekomendacijas, kaip elgtis radus sprogmenį |  | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas; vyriausioji specialistė (viešiesiems ryšiams) |  |  | Informacijų skaičius pagal gautų pranešimų skaičių, proc. |  | 100 |
| 9 tikslas – pasirengti galimiems pavojingiems meteorologiniams reiškiniams (lijundra, smarkus sudėtinis apšalimas, maksimalus vėjo greitis, smarkus lietus, uraganas, sausra, snygis, pūga, speigas, uraganas, kaitra), siekiant sumažinti galimas jų pasekmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Organizuoti gyventojų, savivaldybės įmonių, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimą ir teikti rekomendacijas, kaip elgtis prieš stichinius ar katastrofinius reiškinius ir jų metu |  | Gavus informaciją |  | Gavus informaciją | Gavus informaciją | Parengties pareigūnas; vyriausioji specialistė (viešiesiems ryšiams) |  |  | Informacijų skaičius pagal gautų pranešimų skaičių, proc. |  | 100 |
| 10 tikslas – sumažinti galimos radiologinės ir (ar) branduolinės avarijos (Astravo atominėje elektrinėje) padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Parengti rekomendacijas gyventojams dėl asmeninės apsaugos priemonių taikymo branduolinės avarijos metu |  | III ketvirtis |  | III ketvirtis | III ketvirtis | Parengties pareigūnas |  |  | Parengtų rekomendacijų skaičius |  | 1 |
| 10.2 | Informacijos teikimas gyventojams apie priemones, kurias reikėtų vykdyti, siekiant apsisaugoti nuo radiologinės ir (ar) branduolinės avarijos padarinių |  | Gavus informaciją |  | Gavus informaciją | Gavus informaciją | Parengties pareigūnas |  |  | Pateiktos informacijos skaičius nuo gautų pranešimų skaičiaus, proc. |  | 100 |
| 10.3 | Peržiūrėti materialinių išteklių poreikį kolektyviniuose apsaugos statiniuose (toliau KAS) |  | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis | IV ketvirtis | Parengties pareigūnas |  |  | Atlikta peržiūrų ir atnaujinta poreikių |  | 1 |
| 11 tikslas – sumažinti gyvūnų ligų riziką ir galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Informacijos teikimas gyventojams apie gyvūnų ligų plitimą ir rekomendacijų, kaip elgtis plintant ligoms, parengimas |  | Gavus informaciją |  | Gavus informaciją | Gavus informaciją | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau VMVT); parengties pareigūnas; vyriausioji specialistė (viešiesiems ryšiams) |  |  | Pateiktų informacijų skaičius nuo gautų pranešimų skaičiaus, proc. |  | 100 |
| 12 tikslas – sumažinti naftos produktų išsiliejimo riziką ir galimus padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Organizuoti informacijos sklaidą gyventojams apie priemones, susidūrus su naftos produktų išsiliejimo padariniais |  | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas; vyriausioji specialistė (viešiesiems ryšiams) |  |  | Parengtų informacinių pranešimų skaičius |  | ≥1 |
| 13 tikslas – sumažinti cheminių, radioaktyviųjų medžiagų pasklidimo riziką arba galimus jo padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Organizuoti informacijos sklaidą apie gyvsidabrio turinčių prietaisų tvarkingą utilizavimą | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai |  | Parengties pareigūnas; vyriausioji specialistė (viešiesiems ryšiams) | Parengtų informacinių pranešimų skaičius |  | 1 |  |  |
| 13.2 |  | Organizuoti informacijos sklaidą gyventojams apie priemones susidūrus su radioaktyviųjų medžiagų tarša | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai |  | Parengties pareigūnas; vyriausioji specialistė (viešiesiems ryšiams) | Parengtų informacinių pranešimų skaičius |  | 1 |  |  |
| 14 tikslas – sumažinti pastatų griūčių riziką ir galimus padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, ir ypatingų statinių naudojimo priežiūros organizavimas ir atlikimas |  | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | Turto valdymo skyrius |  |  | Tikrintinų objektų skaičius nuo gautų skundų ar kitų informacijos tiekėjų skaičiaus, proc. |  | ≥ 80 |

| Vartojamos santrumpos: ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaigos; (neradau tokio) CS – Civilinė sauga; ESOC – Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centras; ESVP – Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas; KAS – Kolektyvinis apsaugos statinys | PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; SPT – Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba; VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba |
| --- | --- |

_____________________