PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V1E-286

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

(įstaigos, skyriaus)

2020 – ŲJŲ METŲ METINIS VEIKLOS PLANAS

Trumpa 2019 metų  Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

Teigiami pokyčiai:

Veiklos trūkumai:

| SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas (Priemonės įgyvendinimo etapai) | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai, tūkst. Eur |
| Tikslas: 01.01 Užtikrinti efektyvų savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybės funkcijų vykdymą |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 01.01.01 Organizuoti savivaldybės savarankiškųjų funkcijų įgyvendinimą Savivaldybėje |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.01 Savivaldybės tarybos darbo organizavimas | Mokamas darbo užmokestis Savivaldybės merui, mero pavaduotojui ir sekretoriato darbuotojams, finansuojama Mero fondo naudojimo tvarkos apraše numatyta veikla | Savivaldybės tarybos posėdžių skaičius - 12 | S. Urbonavičius | 2020-12-31 | 290,1 |
| 01.01.01.02 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas | Vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą prižiūrėdama, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse | Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimas – 90 proc. | D. Steponavičienė | 2020-12-31 | 90,0 |
| 01.01.01.04 Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymas savivaldybės administracijoje | Mokamas darbo užmokestis Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojams, planuojamos lėšos išlaidoms už Savivaldybės administracijos pastato Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse, remontą ir komunalines paslaugas, turtui, kompiuteriams, tarnybiniams automobiliams ir kitai technikai įsigyti bei kitoms išlaidoms, susijusioms su savivaldybės funkcijų vykdymu, savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijai kelti. Vaizdo stebėjimo viešosiose vietose paslaugos pirkimas | Kėlusių kvalifikaciją darbuotojų ir Savivaldybės tarybos narių skaičius – 100 | J. Putnikienė | 2020-12-31 | 2793,9 |
|  |  | Informacinėmis technologijomis atnaujintų darbo vietų skaičius – 10 | J. Putnikienė | 2020-12-31 |  |
| 01.01.01.05 Kaišiadorių rajono savivaldybės 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas | Siekiama panaikinti sąlygas, darančias įtaką korupcijos pasireiškimo galimybėms, ir užkirsti kelią korupcijai pasireikšti įvairiose veiklos srityse, parengti 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programą | Įgyvendinamų ir kontroliuojamų programų skaičius – 1 | V. Maziliauskas | 2020-12-31 | 0,0 |
| 01.01.01.06 Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos dalinis rekonstravimas, eksploatavimas ir kitų ryšio paslaugų išlaidų apmokėjimas | Įrengti vietinio valdymo elektros sirenų centralizuotą valdymą, sirenų valdymą | Įrengtų centralizuoto valdymo elektros sirenų, kuriomis perspėjami savivaldybės gyventojai, skaičius – 1 | R. Kiselys | 2020-12-31 | 12,0 |
| 01.01.01.07 Paskolos grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | Kredito įstaigoms mokamos palūkanos ir grąžinama paskolos dalis | Išmokėta paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui lėšų suma – 735 tūkst. Eur | A. Litvinskaitė | 2020-12-31 | 735,0 |
| 01.01.01.08 Lygių galimybių įgyvendinimas | Mokymų nediskriminavimo klausimais organizavimas | Suorganizuotų mokymų nediskriminavimo klausimais skaičius – 1 | E. Levansavičiūtė | 2020-12-31 | 0,0 |
| 01.01.01.09 Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas | Savivaldybės interneto svetainės skyrelio „Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas“ tobulinimas | Kėlusiųjų kvalifikaciją vienos lyties atstovų – ne mažiau 30 procentų | J. Putnikienė | 2020-12-31 | 0,0 |
| 01.01.01.10 Panaudotų dotacijų grąžinimas | Grąžinamos panaudotos dotacijos | Išmokėtų dotacijų grąžinimui lėšų suma – 10 tūkst. Eur | A. Litvinskaitė | 2020-12-31 | 10,0 |
| Uždavinys: 01.01.02 Organizuoti administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims vertinimą ir imtis administracinės naštos mažinimo priemonių Savivaldybės administracijoje |  |  |  |  |  |
| 01.01.02.01 Informacijos apie teikiamas administracines paslaugas Savivaldybės interneto svetainėje atnaujinimas ar paskelbimas | Atnaujinama ar paskelbiama informacija apie teikiamas administracines paslaugas Savivaldybės interneto svetainėje |  | J. Putnikienė | 2020-12-31 | 0,0 |
| 01.01.02.03 Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo užtikrinimas | Plėtojamos Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemos turimas raštinės, įtraukiant kitas savivaldybės įstaigas naudotis vieninga dokumentų valdymo sistema |  | J. Putnikienė | 2020-12-31 | 0,0 |
| 01.01.02.04 Kaišiadorių rajono savivaldybės teisės aktų sukeliamos administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims įvertinimas | Vertinami teisės aktai |  | J. Putnikienė | 2020-12-31 | 0,0 |
| 01.01.02.03 Keitimasis su kitomis institucijomis turimais duomenimis ir informacija | Užtikrinamas asmenų aptarnavimas ,,vieno langelio“ principu ir administracinės naštos asmenims mažinimas |  | J. Putnikienė | 2020-12-31 | 0,0 |
| Uždavinys: 01.01.03 Įgyvendinti jaunimo politiką |  |  |  |  |  |
| 01.01.03.01 Jaunimo organizacijų rėmimas | Bus organizuojamas jaunimo organizacijų projektų konkursas ir vykdoma projektų įgyvendinimo priežiūra | Įgyvendinti jaunimo organizacijų projektai | E. Grendienė | 2020-12-31 | 5,0 |
| Tikslas: 01.02 Užtikrinti efektyvų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 01.02.01 Įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas |  |  |  |  |  |
| 01.02.01.01 Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas | Bus tvarkomas Gyventojų registras ir perduodami duomenys Valstybės registrams | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų, perduotų Valstybės registrui, skaičius | D. Vaškevičienė | 2020-12-31 | 0,5 |
| 01.02.01.02 Civilinės būklės aktų registravimas | Bus įregistruojami civilinės būklės aktai | Archyvinių dokumentų pagrindu išduotų pažymų skaičius | R. Daškevičienė J. Tamošiūnienė | 2020-12-31 | 26,7 |
| 01.02.01.03 Savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas | Bus juridinių ir fizinių asmenų raštišku prašymu parengiamos, registruojamos ir išduodamos archyve saugomų likviduotų įmonių dokumentų pagrindu dokumentų kopijos, darbo užmokesčio, darbo stažo pažymos, išduodamos archyve saugomų dokumentų kopijos, priimami likviduojamų įmonių dokumentai | Gyventojų, kuriems suteikta valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba, skaičius | A. Mikalauskienė | 2020-12-31 | 19,3 |
| 01.02.01.04 Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas | Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka. Veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo. Prašymų antrinei teisinei pagalbai gauti ir Metinių pajamų ir turto deklaracijų antrinei teisinei pagalbai gauti pildymas | Gyventojų, kuriems suteikta valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba, skaičius | A. Mikalauskienė | 2020-12-31 | 6,9 |
| 01.02.01.05 Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | Tvarkomi gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita | Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų paslaugomis, skaičius | Seniūnai | 2020-12-31 | 9,4 |
| 01.02.01.06 Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui | Bus teikiami Suteiktos valstybės pagalbos registrui savivaldybės duomenys | Suteiktos valstybės pagalbos registrui pateiktų duomenų skaičius | L. Grabliauskienė | 2020-12-31 | 0,8 |
| 01.02.01.07 Civilinės saugos organizavimas | Kaišiadorių rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų 2017–2019 metų prevencijos priemonių planas | Patikrintų ūkio subjektų skaičius | R, Kiselys | 2020-12-31 | 23,6 |
|  |  | Suorganizuotų civilinės saugos pratybų, treniruočių, mokymų, seminarų, konkursų, viktorinų skaičius | R. Kiselys | 2020-12-31 |  |
| 01.02.01.08 Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą | Duomenų ir informacijos, reikalingos mobilizacijos planui parengti ar atnaujinti, surinkimas, apibendrinimas. Mobilizacijos plano projekto parengimas ar atnaujinimas, derinimas ir teikimas tvirtinti. Rengimas mobilizacinių mokymų planų. Kaišiadorių rajono savivaldybės civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo projekto rengimas, jo derinimas ir teikimas tvirtinti, kas ketvirtį atnaujinimas | Parengtų ar atnaujintų dokumentų skaičius – 1 | V. Jocius | 2020-12-31 | 10,3 |
| 01.02.01.10 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti | Skiriama specialioji tikslinė dotacija Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos narių vykdomai veiklai bei Komisijos sekretoriato funkcijų ir kitų išlaidų, būtinų valstybinei (perduotai savivaldybei) neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti. | Įvertintų asmenų, nuo pateiktų prašymų įvertinti asmens neveiksnumo būklę procentas – 100 | E. Mockevičienė |  | 2,6 |
| 01.02.01.11 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklos organizavimas | Vykdant šią priemonę, užtikrinamos savivaldybėje teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų ir jų tėvams ar globėjams/ rūpintojams, teikiama metodinė pagalba organizuojami mokymai, seminarai, konsultacijos institucijoms, dirbančioms vaiko gerovės srityje, vykdomi tarpinstituciniai pasitarimai ir kt. | Vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius – 9 | N. Butrimavičienė | 2020-12-31 | 24,2 |
|  |  | Organizuotų ir vykdytų renginių skaičius– 12. |  |  |  |
| 01.02.01.12 Jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos organizavimas | Jaunimo reikalų koordinatoriaus veikla vadovaujantis pareigybės aprašymu | Išlaikomas 1 etatas | E. Grendienė | 2020-12-31 | 21,4 |
| 01.02.01.13 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai atlikti | Bus įgyvendinama savivaldybei perduota valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo kontrolės funkcija | Išlaikomas 1 etatas | R. Arlauskienė | 2020-12-31 | 8,2 |
| Uždavinys: 01.02.02 Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais savivaldybei pavestas funkcijas |  |  |  |  |  |
| 01.02.02.01 Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšomis finansuojamų priemonių vykdymas | Vykdant šią priemonę, siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais savivaldybei pavestų funkcijų ir užduočių įgyvendinimą. Tam sudaromas Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, skirtas tik ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti | Nenumatytų funkcijų ir užduočių įvykdymo skaičius – 5 | R. Kiselys | 2020-12-31 | 55,0 |
|  |  |  | A. Atmanavičienė |  |  |
| Tikslas: 01.03 Užtikrinti efektyvų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 01.03.01 Įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas |  |  |  |  |  |
| 01.03.01.01 Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų turimų pagalbos iškvietimo signalinių mygtukų įrangos priežiūra | Bus mokama už 19 pagalbos iškvietimo signalinio mygtuko priežiūrą | Prižiūrimų pagalbos iškvietimo signalinių mygtukų skaičius – 19 | V. Tatarūnas G. Maleckienė | 2020-12-31 | 1,9 |
| 01.03.01.02 Teisinis visuomenės švietimas, organizuojant viktorinas, konkursus, renginius ugdymo įstaigų moksleiviams ir rajono gyventojams | Bus organizuojami nusikaltimų prevencijos švietimo renginiai: ,,Šviesoforas“, ,,Būk saugus“, ,,Vietoj gatvės - krepšinis“, ,,Bičiulis žalia uniforma“, ,,Saugus ratas“, dviračių žygiai (pavasarį, rudenį), apskritojo stalo diskusija „Žalingiems įpročiams NE“, vykdomos smurto mažinimo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose priemonės ir kt. | Dalyvavusių renginiuose asmenų skaičius – 300 | Jurgita Putnikienė | 2020-12-31 | 2,5 |
| 01.03.01.04 Prevencinių priemonių saugumui savivaldybėje užtikrinti vykdymas | Įgyvendinamos Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupės 2019–2020 metų veiksmų plano priemonės. Priemonės „Prekybos žmonėmis prevencija ir kontrolė“ įgyvendinimas vykdant diskusijas, informuojant gyventojus apie jų veiksmus įtarus šią nusikalstamą veiką, plakatų viešinimas, informacijos skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje, apylinkės inspektorių išvažiuojamųjų susitikimų seniūnijose su teritorijos gyventojais organizavimas, informacinių lankstinukų platinimas, gyventojų vertingų daiktų žymėjimas | Bendradarbiaujančių su policija įstaigų bei institucijų skaičius – 41 | N. Butrimavičienė |  | 3,6 |
|  |  | Policijos rėmėjų skaičius – 25 |  |  |  |
|  |  | Organizuotų ir vykdytų renginių skaičius – 6 |  |  |  |
| 01.03.01.05 Saugios kaimynystės grupių veiklos organizavimas, bendradarbiavimas saugumo klausimais su seniūnais, seniūnaičiais, kitais savivaldos darbuotojais, policijos rėmėjų veiklos, mokymų organizavimas | Bus organizuojama saugios kaimynystės grupių veikla, bendradarbiaujant saugumo klausimais su seniūnais, seniūnaičiais, kitais savivaldos darbuotojais, bus organizuojami policijos rėmėjų mokymai | Saugios kaimynystės grupių skaičius – 5 | J. Putnikienė | 2020-12-31 | 5,5 |
|  |  |  | G. Maleckienė |  |  |
| Uždavinys: 01.03.02 Įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas |  |  |  |  |  |
| 01.03.02.02 Prevencinės programos „Kaišiadorys – saugi savivaldybė“ įgyvendinimas | Įgyvendinama prevencinė programa „Kaišiadorys – saugi savivaldybė“ | Įgyvendintų programų skaičius - 1 | V. Maziliauskas | 2020-12-31 | 6,1 |

Trumpa 2019 metų  Švietimo programos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

Teigiami pokyčiai: Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2019 m. rugsėjo 1 d. veikė 4 gimnazijos su 1 ikimokyklinio, priešmokyklinio, 1 pradinio ir 1 universaliu daugiafunkciu skyriais, 1 progimnazija su ikimokyklinio ugdymo skyriumi, 1 Suaugusiųjų ir jaunimo mokykla su 4 suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriais, 1 specialioji mokykla, 2 pagrindinės mokyklos, 1 mokykla-daugiafunkcis centras, 2 mokyklos-darželiai su 2 ikimokyklinio ugdymo ir 1 ikimokyklinio, pradinio ugdymo skyriais, 5 lopšeliai-darželiai, Meno mokykla, Švietimo ir sporto paslaugų centras. Iš viso savivaldybėje veikė 19 švietimo įstaigos.

Kaišiadorių rajono savivaldybė dalyvavo projekte ,,Lyderių laikas 3“. Įgyvendintas Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo pokyčių projekto ,,Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“ veiksmų planas (Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V1E-1096). Projekto pagrindinis tikslas – siekti kiekvieno vaiko pažangos, taikant įsivertinimo instrumentus.

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija dalyvauja projekte ,,Bendrojo ugdymo  veikloje ,,Į Lietuvą atvykusių užsieniečių ir grįžusių LR piliečių šeimų vaikų ugdymo organizavimo modelių parengimas ir išbandymas turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“. Projekto pagrindinis tikslas – tikslinė pagalba šeimoms, grįžtančioms iš užsienio gyventi Lietuvoje, skiriant papildomas lietuvių kalbos konsultacijas vaikams ir tėvams, taip pat numatant tikslinę pagalbą programų skirtumams pašalinti.

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“ dalyvauja ESFA finansuojame projekte „Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis" Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0041. Projekto pagrindinis tikslas – virtualių ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio ugdymo mokyklose diegimas ir kompetencijų, susijusių su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu, tobulinimas.

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija parodė iniciatyvą ir įdiegė mokinių maitinimą ,,Švediško stalo“ principu. Iš Visuomenės sveikatos specialiosios programos tikslinės dotacijos buvo skirtos lėšos (8500 Eur) virtuvės įrangai įsigyti, o nuo 2020 m. sausio 1 d. nemokamą maitinimą  iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gaus visi gimnazijos mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija dalyvauja projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“  matematikos ir IT ugdymo proceso inovacijoms išbandyti ir kartu tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“  (renovuotos) atnaujintos ir modernizuotos 2 grupės, aprūpintos moderniomis ugdymo priemonėmis, suremontuotos vieno korpuso laiptinės,  sutvarkyta visa lauko edukacinė erdvė: nauja danga iškloti bėgimo bei pasyvaus judėjimo takai, kiemas.

Sudaryta darbo grupė (Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V1E-915 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“), kurios tikslas – įvertinti Kaišiadorių rajono savivaldybėje teikiamos švietimo pagalbos efektyvumą. Parengta išsami ataskaitą ir rekomendacijos, bus rengiamas veiklos tobulinimo planas.

Veiklos trūkumai: Viešinimo apie švietimo veiklą stoka.

| ŠVIETIMO PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas (Priemonės įgyvendinimo etapai) | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai, tūkst. Eur |
| Tikslas: 02.01 Užtikrinti gyventojams kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 02.01.01 Užtikrinti privalomo formaliojo švietimo programų prieinamumą ir įgyvendinimo kokybę |  |  |  |  |  |
| 02.01.01.01 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nuostatuose nustatytos veiklos vykdymas | Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo vykdymas mokyklose | Parengtos pažymos – 3 | V. Batutienė E. Navickienė | 2020-12-31 | 193,3 |
|  | Parengti Kaišiadorių rajono savivaldybėje teikiamos švietimo pagalbos tobulinimo planą | Patvirtintas planas | R. Arlauskienė N. Butrimavičienė | 2020-04-01 |  |
|  | Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymas | Parengtos pažymos – 20 | N. Butrimavičienė E. Navickienė R. Arlauskienė V. Batutienė | 2020-08-01 |  |
|  | Nesimokančių vaikų apskaitos vykdymas | Statistinė ataskaita – 1 | V. Batutienė | 2020-02-01 |  |
|  | Švietimo valdymo informacinės sistemos statistinių ataskaitų pateikimas | Statistinės atskaitos – 8 | N. Butrimavičienė V. Batutienė | 2020-12-31 |  |
|  | Parengti Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano projektą | Projekto viešinimas – 2 | R. Arlauskienė E. Navickienė | 2020-12-23 |  |
|  | Individualios mokinio pažangos stebėsena mokyklose | Parengtos pažymos – 12 | E. Navickienė V. Batutienė | 2020-12-15 |  |
|  | Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos vykdymas | Patvirtintos mokytojų atestacijos ir pagalbos mokiniui atestacijos programos –15 Atestuotų mokytojų, pagal patvirtintas mokyklų programas, skaičius – 12 | E. Navickienė | 2020-12-31 |  |
|  | Priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasių komplektavimas | Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų skaičius – 2 | R. Arlauskienė L. Džemedžionienė | 2020-09-01 |  |
|  | Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas, vykdymas | Atliktų brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų analizių skaičius – 2 | V. Batutienė | 2020-08-31 |  |
|  |  | Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizių skaičius – 1 |  | 2020-11-15 |  |
|  | Veiklos planavimo dokumentų derinimas | Įsakymų dėl švietimo įstaigų Strateginiams planams pritarimo skaičius – 19 | R. Arlauskienė E. Navickienė V. Batutienė R. Janušaitytė | 2020-03-01 |  |
|  |  | Įsakymų dėl švietimo įstaigų Ugdymo planų derinimo skaičius – 11 |  | 2020-09-01 |  |
|  | 2019 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo stebėsenos vykdymas | Švietimo stebėsenos rodiklių skaičius – 43 | E. Navickienė V. Batutienė L. Džemedžionienė | 2020-04-01 |  |
|  |  | Parengta Švietimo pažangos ataskaita | E. Navickienė | 2020-03-01 |  |
|  | Organizuojamas Vaiko gerovės komisijos darbas | Vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius – 9 | N. Butrimavičienė | 2020-12-20 |  |
|  | Švietimo įstaigų vadovų 2019 m. veiklos ataskaitos ir metinės užduotys | Vadovų ataskaitų skaičius – 18 | R. Arlauskienė E. Navickienė V. Batutienė R. Janušaitytė | 2020-03-01 |  |
|  | 2018–2019 m. mokyklos veiklos ataskaita | Mokyklų veiklos ataskaitų skaičius – 19 | R. Arlauskienė E. Navickienė V. Batutienė R. Janušaitytė | 2020-05-01 |  |
| 02.01.01.02 Valstybinės švietimo politikos vykdymo užtikrinimas | Veiksmingos koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas šeimoms, auginančioms vaikus, nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų. | Suorganizuotų seminarų dėl koordinuotai teikiamos pagalbos tarpinstitucinio bendradarbiavimo įstaigoms skaičius – 1 | N. Butrimavičienė | 2020-07-01 | 45,8 |
|  |  | Suorganizuotų tarpinstitucinių pasitarimų dėl bendradarbiavimo teikiant paslaugas vaikui ir šeimai skaičius – 4. |  | 2020-12-20 |  |
|  |  | Suorganizuotų metodinių dienų–seminarų dėl koordinuotai teikiamos pagalbos švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams ir nariams skaičius – 2 |  | 2020-12-15 |  |
|  | Atlikti vaikų, kuriems 2019–2020 m. paskirtos ir 2020 metais vykdytos vaiko minimalios priežiūros priemonės, ir jų šeimų situacijų, problemų, rizikos veiksnių statistinę analizę. | Parengta statistinė analizė –1 | N. Butrimavičienė | 2020-12-15 |  |
|  | Kaišiadorių rajono savivaldybės delegacijos dalyvavimo Lietuvos moksleivių dainų šventėje organizavimas | Parengti teisės aktai – 5 | R. Janušaitytė L. Džemedžionienė | 2020-09-01 |  |
|  | Atlikti Socialinio emocinio ugdymo organizavimo mokyklose tyrimą | Tyrimo ataskaita – 1 | R. Arlauskienė | 2020-12-31 |  |
|  | Parengti studijų dalinio finansavimo tvarkos aprašą | Patvirtintas aprašas | R. Arlauskienė L. Džemedžionienė | 2020-09-01 |  |
|  | Prevencinio projekto „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“ veiklų vykdymas. | Organizuojamas mobilios pedagoginės psichologinės pagalbos ,,Arbatinė ant ratų“ vizitų skaičius – 45 | N. Butrimavičienė | 2020-12-15 |  |
|  | Organizuojami vadovų pasitarimai | Suorganizuotų pasitarimų mokyklų vadovams skaičius – kiekvieną ketvirtį po vieną – 4 Suorganizuotų išvykų į kitas savivaldybes skaičius – 1 Priimtų delegacijų iš kitų savivaldybių skaičius – 1 | R. Arlauskienė | 2020-12-31 |  |
|  | Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aprūpinimas užtikrinant Higienos normų reikalavimus atitinkančias sąlygas – padedama mokykloms atnaujinti kabinetus, klases, įrengti laboratorijos, aprūpinti inventoriumi, kabinetų ir virtuvių įranga. Atidaromos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, tvarkomos švietimo įstaigų poilsio aikštelės, sporto aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės. Mokyklos aprūpinamo transporto priemonėmis bei skiriamos lėšos jų remontui. | Švietimo įstaigų, kurioms iš dalies skiriamas finansavimas klasių, laboratorijų, sporto ir poilsio aikštelių, kabinetų ir virtuvių įrangos atnaujinimui skaičius – 2 Įrengtos ir atidarytos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės – 1 | R. Arlauskienė L. Džemedžionienė | 2020-12-31 |  |
|  | Projekto ,,Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas | Parengti veiklos tobulinimo planai – 3 | V. Batutienė E. Navickienė | 2020-12-20 |  |
| 02.01.01.06 Mokinių vežiojimo į mokyklas ir atgal į namus užtikrinimas | Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašu, renkama ir kaupiama informacija apie važinėjančių mokinių skaičių, atsiskaitoma su vežėjais, mokiniams pagal poreikį perkami mėnesiniai autobuso bilietai. Kompensuojamas Vyriausybės skirtų mokyklinių autobusų privalomas KASKO draudimas | Atsiskaityta su vežėjais, mokyklos aprūpintos mėnesiniais autobuso bilietais ir soc. remtini mokiniai aprūpinti elektroniniais mokinio pažymėjimais – 100 proc. Vyriausybės skirtų mokyklinių autobusų, kuriems kompensuotas privalomas KASKO draudimas, skaičius – 11 | R. Arlauskienė L. Džemedžionienė | 2020-12-31 | 140,0 |
| 02.01.01.08 Mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka | Savivaldybei skirtų mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka | Mokymo lėšos paskirstytos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka – 100 proc. | R. Arlauskienė L. Džemedžionienė | 2020-12-31 | 150,3 |
| 02.01.01.11 Mokytojų skaičiaus optimizavimo išlaidų finansavimas | Savivaldybės biudžeto lėšos panaudojamos švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčiui mokėti švietimo įstaigose | Finansuotų etatų skaičius – 18,00 | L. Džemedžionienė | 2020-03-01 | 0,0 |
| Uždavinys: 02.01.02 Užtikrinti neformaliojo švietimo ir sporto programų įvairovę ir jų įgyvendinimo kokybę |  |  |  |  |  |
| 02.01.02.03 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano finansavimas | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka | Finansuotų programų skaičius – 4 | E. Navickienė | 2020-06-01 | 2,0 |
| 02.01.02.05 Neformaliojo vaikų švietimo programų ir projektų finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka, siekiant, kad projektuose dalyvautų ne mažiau kaip 10 procentų vienos lyties atstovų | Organizuojamas neformaliojo vaikų švietimo projektų konkursas skirtas edukacinei veiklai vasaros ir kitų mokinių atostogų metu. | Finansuotų programų skaičius – 15 Dalyvių skaičius – 450 | R. Janušaitytė | 2020-09-10 | 7,0 |
|  | Organizuojamas neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas | Akredituotų programų skaičius – 35 Dalyvių skaičius – 1100 | R. Janušaitytė | 2020-12-31 |  |
| Uždavinys: 02.01.04 Skatinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų fizinį aktyvumą |  |  |  |  |  |
| 02.01.04.01 Sporto ir aktyvaus laisvalaikio plėtros projektų rėmimo organizavimas | Projekto „Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą“ įgyvendinimas. | Neįgaliųjų organizacijų, su kuriomis vykdomos sutartys, skaičius – 1 | R. Janušaitytė | 2020-12-31 | 14,7 |
|  | Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų konkursas organizavimas ir įgyvendinimas | Paremtų subjektų skaičius – 15; parengtų informacinių pranešimų apie konkursą skaičius – 5 | R. Janušaitytė | 2020-12-31 |  |

Trumpa 2019 metų  Kultūros programos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

Teigiami pokyčiai:

Padidėjo savivaldybės gyventojų, dalyvaujančių mėgėjų meno kolektyvuose, procentas nuo bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus (2018 m. –2,15 proc., 2019 m.  – 2,3 proc. ).

Savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo bibliotekose sutelkta 21 proc. gyventojų nuo bendro gyventojų skaičiaus (+0,1 proc.).

Nežymiai, bet išaugo muziejaus lankytojų skaičius (2018 m. – 2527, 2019 m. – 2541), o muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius padidėjo 643.

Kultūros įstaigos LKT parengė ir pateikė 23 projektus, iš kurių dalinį finansavimą gavo 13 projektų. Kultūros įstaigos kultūrinei veiklai vykdyti papildomai gavo net 44010 Eur.

Veiklos trūkumai: neišnaudotos visos galimybės skatinant kultūros įstaigų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę bendrai planuojant ir organizuojant veiklą.

| KULTŪROS PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas (Priemonės įgyvendinimo etapai) | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai, tūkst. Eur |
| Tikslas: 03.01 Gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 03.01.06 Skatinti aktyvesnę mėgėjų meno kolektyvų, kultūros organizacijų, atskirų menininkų veiklą |  |  |  |  |  |
| 03.01.06.05 Kaišiadorių rajono savivaldybės konkursų organizavimas, dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimas ir dalyvavimas respublikiniame tautinių rūbų ir muzikos instrumentų įsigijimo dalinio finansavimo konkursuose, projektinių veiklų įgyvendinimo rėmimas | Parengti bendrą kultūros centrų veiklos ataskaitą ir pateikti LNKC. | Parengta ir pateikta ataskaita (1 vnt.) | L. Medzevičienė | 2020-02-10 |  |
|  | Parengti bendrą kultūros centrų veiklos ataskaitą ir pateikti LNKC. | Parengta ir pateikta ataskaita (1 vnt.) |  | 2020-02-10 |  |
|  | Parengti 2020 m. Kultūros programos ir programos priemonių įgyvendinimo plano ataskaitas: pusmetinę ir metinę | Pusmetinė ataskaita – 1 vnt. Metinė ataskaita – 1 vnt. |  | 2020-07-01 2020-12-31 |  |
|  | Organizuoti pasitarimus, teikti konsultacijas Kultūros programos įgyvendinimo, veiklos planavimo, projektų rengimo ir kitais kultūros įstaigų veiklos organizavimo ir planavimo klausimais | Organizuotų pasitarimų skaičius (4 vnt.) |  | 2020-12-31 |  |
|  | Pildyti kultūros įstaigų renginių virtualų kalendorių savivaldybės interneto svetainėje | Kas mėnesį (iki mėnesio 1 d.) |  | 2020-12-31 |  |
|  | Paskelbti ir organizuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės stipendijos skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkursą | Įvykęs konkursas ir paskelbtas stipendininkas |  | 2020-04-10 | 2,0 |
|  | Paskelbti ir organizuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premijos skyrimo konkursą | Įvykęs konkursas ir paskelbtas laureatas |  | 2020-05-10 | 1,5 |
|  | Įgyvendinti LR dainų švenčių įstatymą ir dalyvauti respublikiniame tautinių rūbų ir muzikos instrumentų įsigijimo dalinio finansavimo konkurse: *surinkti informaciją iš kultūros centrų apie tautinių rūbų ir muzikos instrumentų poreikį; *parengti bendrą paraišką ir pateikti LNKC; *laimėjus konkursą, parengti tarybos sprendimą dėl savivaldybės 50 proc. prisėdimo | Parengta ir LNKC pateikta paraiška |  | 2020-03-16 | 10,0 |
|  | Paskelbti ir organizuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijos skyrimo konkursą ir koordinuoti premijų įteikimo organizavimą | Įvykęs konkursas ir paskelbti laureatai |  | 2020-12-30 | 3,5 |
|  | Koordinuoti savivaldybės atstovavimą ir Kaišiadorių rajono delegacijos vykimą į Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydį „Su Lietuva širdy“ | Kaišiadorių rajono savivaldybės delegacija dalyvavo renginyje |  | 2020-08-31 | 1,0 |
|  | Koordinuoti LKT dalinai finansuotų kultūros įstaigų projektų įgyvendinimą ir parengti tarybos sprendimus dėl savivaldybės 30 proc. prisidėjimo prie projektų veiklų įgyvendinimo | Parengtų sprendimo projektų skaičius (2 vnt.) |  | 2020-07-10 | 24,7 |
| Uždavinys: 03.01.07 Remti valstybės pripažintas savivaldybėje veikiančias tradicines religines bendruomenes ir bendrijas |  |  |  |  |  |
| 03.01.07.01 Savivaldybėje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo konkurso organizavimas ir atrinktų projektų finansavimas | Paskelbti ir organizuoti Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo konkursą ir dalinai finansuoti atrinktus projektus | Finansuotų projektų skaičius | Loreta Medzevičienė | 2020-04-31 | 50,0 |

Trumpa 2019 metų  Socialinės apsaugos programos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

Teigiami pokyčiai: 2019 m. Socialinės apsaugos programa įgyvendinta 98,11 proc. Visos numatytos priemonės buvo įvykdytos. Nuo 2019 m. liepos 1 d. Socialinės paramos skyriaus veikla pasipildė nauja funkcija – dalyvavimo specialiųjų poreikių nustatyme. Funkcijos vykdymas užtikrintas.

Veiklos trūkumai: 2019 m. buvo nepakankami žmogiškieji resursai Socialinės paramos skyriuje apsunkino kai kurių skyriaus funkcijų vykdymą. Skyrius dirbo be vieno vyriausiojo specialisto.

| SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas (Priemonės įgyvendinimo etapai) | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai, tūkst. Eur |
| Tikslas: 04.01 Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuotas piniginę socialinę paramą, pašalpas, išmokas |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 04.01.01 Skirti ir teikti piniginę paramą savivaldybės gyventojams vykdant valstybines (perduotas savivaldybėms) ir savarankiškąsias savivaldybių funkcijas |  |  |  |  |  |
| 04.01.01.01 Socialinių išmokų ir kompensacijų, finansuojamų iš specialios tikslinės dotacijos, skyrimas | Prašymų priėmimas, dokumentų patikrinimas, sprendimų formavimas ir tikrinimas bei priėmimas laidojimo pašalpoms ir jų išmokėjimas teisės aktų nustatytais terminais | Nepriimtų sprendimų dėl laidojimo pašalpų per 24 val. nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos, kai kreipiasi per 10 d. d. nuo teisės į pašalpą atsiradimo dienos – 0. | E. Mockevičienė V. Gvazdauskienė R. Čiumbarienė V. Buividienė J. Barysienė G. Žvikevičiūtė N. Žigutienė M. Veličkienė I. Zaksienė | 2020-12-31 | 162,8 |
|  |  | Priimtų patikrintų spendimų ir išmokėtų laidojimo pašalpų procentas nuo pateiktų prašymų – 100 proc. |  |  |  |
| 04.01.01.02 Piniginės socialinės paramos, pašalpų, išmokų globėjams (rūpintojams), sąlyginių ir kitų išmokų iš savivaldybės biudžeto skyrimas | Piniginei socialinei paramai gauti prašymų su visais reikalingais dokumentais priėmimas ir registravimas, duomenų tikrinimas, duomenų suvedimas, sprendimų formavimas ir teisės nustatymas, sprendimo priėmimas, išmokėjimas, ataskaitų rengimas | Priimtų patikrintų spendimų procentas nuo pateiktų prašymų – 100 proc. | E. Mockevičienė N. Žigutienė V. Gvazdauskienė R. Čiumbarienė V. Buividienė J. Barysienė G. Žvikevičiūtė M. Veličkienė Seniūnijų specialistai socialiniam darbui - Zaksienė | 2020-12-31 | 1.119,7 |
|  | Prašymų dėl priedo fiziniam asmeniui globėjui (rūpintojui) priėmimas, duomenų patikrinimas, suvedimas , sprendimo priėmimas, žiniaraščių formavimas, išmokėjimas. | Priimtų patikrintų sprendimų ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo registravimo dienos – 100 proc. |  |  |  |
|  | Prašymų priėmimas, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimas ir aprašymas, dokumentų pateikimas komisijos svarstymui ir sprendimų priėmimui, atsakymų pateikimas pareiškėjams, žiniaraščių suformavimas, pašalpų išmokėjimas | Neskirta vienkartinių pašalpų dėl finansavimo trūkumo – 0 | D. Anuprevičienė M. Veličkienė Piniginės socialinės paramos teikimo komisija Seniūnijų specialistai socialiniam darbui - Zaksienė | 2020-12-31 |  |
| 04.01.01.04 Iš valstybės biudžeto finansuojamų išmokų, kompensacijų mokėjimas | Prašymų dėl išmokų vaikams priėmimas, dokumentų, duomenų tikrinimas, sprendimų formavimas ir priėmimas, ataskaitų rengimas, lėšų poreikio skaičiavimas. | Sprendimai parengiami laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir patikrinami bei pateikiami pasirašymui jų suformavimo dieną – 100 proc. | E. Mockevičienė V. Gvazdauskienė R. Čiumbarienė V. Buividienė J. Barysienė G. Žvikevičiūtė M. Veličkienė N. Žigutienė I. Zaksienė | 2020-12-31 | 5.201,4 |
|  | Prašymų dėl tikslinių kompensacijų priėmimas, dokumentų, duomenų tikrinimas, sprendimų formavimas ir priėmimas, žiniaraščių formavimas, kompensacijų išmokėjimas, ataskaitų rengimas, lėšų poreikio skaičiavimas. | Sprendimai parengiami laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir patikrinami bei pasirašomi jų suformavimo dieną – 100 proc. | V. Gvazdauskienė R. Čiumbarienė V. Buividienė J. Barysienė G. Žvikevičiūtė M. Veličkienė N. Žigutienė E. Mockevičienė I. Zaksienė | 2020-12-31 | 2.398,4 |
| Uždavinys: 04.01.02 Užtikrinti socialinę paramą mokiniams |  |  |  |  |  |
| 04.01.02.01 Socialinės paramos mokiniams, finansuojamos iš specialios tikslinės dotacijos, skyrimas | Prašymų priėmimas, duomenų tikrinimas ir suvedimas, sprendimų priėmimas dėl socialinės paramos mokiniams, ataskaitų tikrinimas, rengimas, lėšų planavimas | Priimtų sprendimų nuo besikreipiančių dėl paramos procentas – 100. | E. Mockevičienė R. Ramoškienė D. Anuprevičienė I. Zaksienė Seniūnijų specialistai socialiniam darbui | 2020-12-31 | 51,5 |
| 04.01.02.02 Socialinės paramos mokiniams išlaidų iš savivaldybės biudžeto finansavimas | Švietimo įstaigoms, esant poreikiui, iš šios priemonės perkeliamos lėšos mokinių nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms | Švietimo įstaigų finansavimas esant poreikiui | E. Mockevičienė R. Ramoškienė G. Judkienė | 2020-12-31 | 0,5 |
| Uždavinys: 04.01.03 Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose nustatytų visų piniginių išmokų bei paramos, socialinių programų, socialinio darbo organizavimą, socialinės veiklos administravimą ir vykdymą savivaldybėje |  |  |  |  |  |
| 04.01.03.01 Socialinio darbo, socialinės paramos organizavimo užtikrinimas savivaldybėje bei piniginės socialinės paramos, išmokų, socialinių paslaugų, socialinės paramos mokiniams, neįgaliųjų socialinės integracijos administravimo, turto įsigijimo ir kt. išlaidų padengimas | Administravimo išlaidų (darbo užmokesčio, Sodros įmokų, pašto išlaidų, kompiuterinių programų priežiūros paslaugų, kanceliarinių prekių, turto įsigijimo ir pan.) apmokėjimas | Socialinės paramos srities darbuotojų Savivaldybės administracijoje – 24 | D. Vaičius R. Čepulienė | 2020-12-31 | 475,1 |
| Tikslas: 04.02 Užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų infrastruktūrą ir jos apimtis bei skatinti socialinės veiklos, socialinio darbo iniciatyvas |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 04.02.01 Tenkinti poreikius socialinėms paslaugoms įvairių socialinių grupių gyventojams, plėtoti socialines paslaugas ir (ar) socialinį darbą bei remti įvairias socialinės veiklos iniciatyvas, socialinius projektus, organizuoti būsto pritaikymą neįgaliesiems |  |  |  |  |  |
| 04.02.01.01 Socialinių paslaugų, socialinės paramos įvairioms gyventojų socialinėms grupėms organizavimas bei socialinių programų, projektų ir iniciatyvų rėmimas, gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems finansavimas | Būstų pritaikymo neįgaliesiems prašymų priėmimas, duomenų tikrinimas, dokumentų pildymas ir rengimas, svarstymas komisijoje, finansavimas, patikros, darbų priėmimas | Nepritaikyta būstų neįgaliesiems dėl finansavimo trūkumo – 0 | D. Bačiulienė D. Anuprevičienė Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija D. Vaičius T. Lauruševičienė | 2020-12-31 | 810,0 |
|  | Konkurso paskelbimas, paraiškų priėmimas, svarstymas, vertinimas, projektų finansavimas, veiklų ir dokumentų tikrinimas | Paskelbiami konkursai socialiniams veiklos projektams finansuoti – 2 | N. Kupčiūnienė T. Lauruševičienė | 2020-12-31 |  |
|  | Socialinių paslaugų finansavimas pagal finansavimo sutartis arba perkamas paslaugas (prašymų priėmimas, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikių nustatymas, duomenų tikrinimas, suvedimas, svarstymas, paslaugų skyrimas, įstaigų pateiktų dokumentų tikrinimas, duomenų suvedimas, finansavimas). | Finansuojamos įstaigos, kurios teikia socialinės globos paslaugas pagal sudarytas sutartis – 100 proc. Atliktos patikros vaikų dienos centruose - 3. Organizuoti pasitarimai dėl atvejo vadybos – 10. Atliktos patikros ir organizuoti pasitarimai seniūnijose dėl pagalbos namuose paslaugų – 11 seniūnijų. | E. Mockevičienė N. Kupčiūnienė D. Anuprevičienė R. Ramoškienė D. Bačiulienė T. Lauruševičienė I. Zaksienė Seniūnijų specialistai socialiniam darbui | 2020-12-31 |  |
| Tikslas: 04.03 Rūpintis rajono neįgaliaisiais, vykdyti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 04.03.01 Skatinti žmonių su negalia socialinį savarankiškumą, dalyvavimo galimybių didėjimą ir veiklos ribojimo mažėjimą, siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime |  |  |  |  |  |
| 04.03.01.04 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir administravimas | Paraiškų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams konkurso paskelbimas, dokumentų priėmimas, paraiškų vertinimas, finansavimo skyrimas, patikros | Finansuotų paraiškų procentas nuo pateiktų ir konkurso sąlygas atitinkančių paraiškų – 100 proc. | N. Kupčiūnienė D. Vaičius T. Lauruševičienė | 2020-12-31 | 64,0 |

Trumpa 2019 metų  Užimtumo didinimo programos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

Teigiami pokyčiai: laikini darbai atliekami  seniūnijose, įstaigose, organizacijose, teikia socialinę naudą vietos bendruomenei, padeda palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą. Laikinus darbus dirba tik Užimtumo tarnyboje registruoti LR užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje apibrėžti asmenys.

Veiklos trūkumai: didelis skirtumas tarp pagal finansavimo metodiką paskaičiuotų ir realiai paskirtų lėšų.

| UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas (Priemonės įgyvendinimo etapai) | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai, tūkst. Eur |
| Tikslas: 05.01 Sudaryti galimybes Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenantiems bedarbiams greičiau integruotis į darbo rinką |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 05.01.01 Organizuoti visuomenei naudingus laikinus darbus |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.01 Laikino pobūdžio darbų vykdymas | 8-ioms įmonėms bus kompensuojama 100 proc. patiriamų išlaidų įdarbinant 20 bedarbių. 31 bedarbis bus įdarbinti 11-oje seniūnijų | Planuotą darbo laiką išdirbusių asmenų skaičius, įgyvendinant valstybines funkcijas-51, iki 2020-06-30 – 20 asmenų, 2020-12-31 – 31 asmuo. | D.Vaškevičienė | 2020-12-31 | 71,0 |
| 05.01.01.03 Užimtumo programos administravimas | Darbdavių pateiktų paraiškų įvertinimas, išmokų vykdymas, darbų kontrolė | Patenkintų paraiškų skaičius – 8, iki 2020-06-30 – 8 paraiškos. | D.Vaškevičienė I.Zaksienė | 2020-12-31 | 2,8 |
| 05.01.01.04 Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis | Planuojama įdarbinti 60 ilgalaikių bedarbių, pagal neterminuotą darbo sutartį. | Pagal neterminuotą sutartį įdarbintų bedarbių skaičius – 60, iki 2020-06-30 – 0, 2020-12-31 – 60 asmenų. | E.Grendienė | 2020-12-31 | 83,3 |

Trumpa 2019 metų  Aplinkos apsaugos programos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

Teigiami pokyčiai: Planuota įgyvendinti 12 priemonių, įgyvendinta – 13. Panaudotos tikslingai beveik visos lėšos skirtos AAP. Iš dotacijų ir ES projektų susigražinant lėšas, gauta apie 70 tūkst. Eurų. Vykdyti ES projektai: „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (savivaldybės dalinis prisidėjimas prie projekto), „Kalvių ežero ekologinės būklės gerinimas“, „Užterštų teritorijų valymas“.  Parengti it priimti reikalingi teisės aktai atliekų tvarkymo srityje, parengti viešųjų pirkimų planas, vešiesiems pirkimams reikalingi dokumentai, inicijuoti 44 pirkimai, sudaryta I0 sudarytos paslaugų ir prekių pirkimo sutarčių. Pateiktas projektas dotacijoms gauti dėl asbesto turinčių atliekų surinkimo iš gyventojų ir perdavimo sutvarkymui. Pateiktos atsakingomas institucijoms 5 ataskaitos, nagrinėti ir atsakyti gyventojų ir kitų institucijų skundai. Nuolatos tvarkytos bešeimininkės atliekos patekusios į aplinką. Gaudyti, karantinuoti, arba perduoti kitiems šeimininkams bešeimininkiai ir beglobiai gyvūnų augintiniai, vykdyta benamių kačių sterilizacija. Po vandens telkinių valymo prižiūrėti bei tvarkyti Limino ežeras, išvalyti Žiežmarių miesto 3 tvenkiniai, Gudienos tvenkinio dalis. Organizuoti ir finansuoti aplinkosauginiai renginiai, akcijos. Vykdytos aplinkosauginio švietimo veiklos. Įgyvendintos priemonės prisidėjo prie aplinkos. Detalesnė atliktų darbų analizė pateikta Savivaldybės administracijos 20I9 metų ataskaitoje.

Veiklos trūkumai: Vėlavo dotacijos skyrimas asbesto atliekų surinkimui, per didelis darbuotojui sudarytas darbo krūvis, labai didelis popierizmas, daug bereikalingų nereikšmingų vidinių ataskaitų ir pan., kurie tiesiogiai trukdo kiekybiniam ir kokybiškam darbui.

| APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas (Priemonės įgyvendinimo etapai) | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai, tūkst. Eur |
| Tikslas: 06.01 Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 06.01.02 Kurti efektyvią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą |  |  |  |  |  |
| 06.01.02.02 Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimas | Antrinių žaliavų (įskaitant ir pakuočių atliekas) konteinerių pirkimas, vykdant projektą „Pakuočių atliekų tvarkymo sistemos kūrimas ir vystymas Kaišiadorių rajono savivaldybėje, vykdant pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros (konteinerių) plėtrą“ | Nupirktų konteinerių skaičius – 1500 vnt. | V.Malinauskas | 2020-12-31 | 19,3 |
|  | Tekstilės atliekų konteinerių pirkimas | 50 vnt. |  |  |  |
|  | Šiukšliadėžių pirkimas | 20 vnt. |  |  |  |
| 06.01.02.03 Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas | Tvarkomos atliekos, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja (bešeimininkės atliekos, padangų atliekų). | Tvarkomų atliekų kiekis, m3 – 400 | V. Malinauskas | 2020-12-31 | 12,0 |
|  | Bioskaidžių atliekų surinkimas ir sutvarkymas (kalėdinės eglutės) | 100 erdm. | V. Malinauskas | 2020-01-31 | 2,0 |
| Uždavinys: 06.01.03 Užtikrinti saugią ir švarią gamtinę aplinką |  |  |  |  |  |
| 06.01.03.03 Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonių įgyvendinimas | Sosnovskio barščio naikinimo paslauga | Sunaikintų augaviečių skaičius – 20 | V. Malinauskas | 2020-09-30 | 39,6 |
|  | Kovų populiacijos mažinimo priemonių vykdymas | Sumažintas populiacijos proc. Kaišiadorių ir Žiežmarių m. – 60 proc. | V. Malinauskas | 2020-12-31 |  |
|  | Jūrinio erelio lizdaviečių monitoringo ir lizdaviečių priežiūros paslauga. | Įgyvendinamų projektų skaičius – 1 | V. Malinauskas | 2020-12-31 |  |
|  | Video kamerų pirkimas | 5 vnt. |  | 2020-06-30 |  |
| 06.01.03.05 Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizavimo priemonių įgyvendinimas | Avarinių medžių sutvarkymas. Želdinių tvarkymo (kirtimo, genėjimo, gydymo persodinimo, gyvybingumo palaikymo) ir apsaugos paslaugos | Sutvarkytų želdinių skaičius – 350 vnt. | V. Jocius | 2020-12-31 | 22,0 |
|  | Želdinimo projektų arba želdinių sodinimo schemų parengimo, dekoratyvinių augalų įsigijimo ir pasodinimo paslaugos. | Parengtų ir įgyvendintų želdinių sodinimo projektų arba schemų skaičius – 4 vnt. | V. Jocius | 2020-12-31 | 12,0 |
|  | Kelmų su šaknimis išfrezavimo, sklypo išlyginimo ir žolės pasėjimo paslauga. | Išfrezuota kelmų – 70 vnt. | V. Jocius | 2020-12-31 | 8,0 |
| 06.01.03.06 Finansinės paramos suteikimas žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkams, valdytojams ir naudotojams medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti ir medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimas | Prevencinių priemonių įgyvendinimas. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimas. | Įgyvendinta prevencinių priemonių skaičius – 2 vnt. | V. Jocius | 2020-12-31 | 27,0 |
| 06.01.03.07 Bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimas, bepriežiūrių ir bešeimininkų gyvūnų perdavimas globai, reikalingos infrastruktūros kūrimas ir priemonių įsigijimas | Bešeimininkių gyvūnų gaudymas, skubusis paėmimas eutanazijai, sterilizavimo paslaugos | Sunaikintų ar perduotų globai bešeimininkių gyvūnų skaičius – 150 vnt. | V. Malinauskas | 2020-12-31 | 11,2 |
| 06.01.03.08 Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais | Aplinkosauginių renginių organizavimas | Organizuotų renginių skaičius – 2 | V. Malinauskas | 2020-10-31 | 4,0 |
|  | Šiukšlių maišų ir pirštinių (prekės) pirkimas talkoms ir/ar akcijoms organizuoti | Nupirktų šiukšlių maišų skaičius – 8000 vnt. Nupirktų pirštinių skaičius – 800 vnt. | V. Malinauskas | 2020-04-30 |  |
|  | Informacinių medžiagos spausdinimas (lipdukų, informacinės lentelės konteineriams | Įsigytų ar atspausdintų plakatų, leidinių, lankstinukų, bukletų skaičius – 2000 vnt. | V. Malinauskas | 2020-10-31 |  |
|  | Leidinių įsigijimas(knygų, plakatų ir kt.) | Prenumeruojamų leidinių skaičius – 8 vnt. | V. Malinauskas | 2020-11-30 |  |
| 06.01.03.09 Aplinkos monitoringo, prevencinių ir aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas | Žaslių ežero maudyklos valymo darbai ir pakrantės sutvarkymas | Tvarkomas plotas 0,1 ha | V. Malinauskas | 2020-09-30 | 42,0 |
|  | Limino ežero priežiūra po išvalymo. | Tvarkomų pakrančių plotas, ha - 2 | V. Malinauskas | 2020-09-30 |  |
|  | Aplinkos monitoringo programos parengimas ir vykdymas | Programos vykdymas – 1 vnt. | V. Malinauskas | 2020-10-31 |  |
| 06.01.03.10 Aplinkosaugos, aplinkos apsaugos programos funkcijų vykdymas | Mokamas darbo užmokestis Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojams, atsakingiems už atliekamas priskirtas žemės ūkio funkcijas ir aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės gerinimo uždavinių įgyvendinimą Kaišiadorių rajono savivaldybėje | Išlaikomų etatų skaičius | L. Lazauskas | 2020-12-31 | 89,2 |

Trumpa 2019 metų  Ūkio plėtros programos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

Teigiami pokyčiai:

Veiklos trūkumai:

| ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas (Priemonės įgyvendinimo etapai) | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai, tūkst. Eur |
| Tikslas: 07.01 Gerinti susisiekimo sąlygas rajone |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 07.01.01 Gerinti bei plėtoti kelių ir gatvių infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| 07.01.01.01 Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra | Kaišiadorių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstrukcijos, taisymo ir remonto darbai | Atnaujintų (sutvarkytų) infrastruktūros objektų skaičius – 41 Prižiūrimų kelių, gatvių ir takų ilgis, km – 935 | A. Genevičius | 2020-12-15 | 1.309,20 |
|  | T. Brazio g., Kaišiadoryse kapitalinis remontas |  | - Genevičius | 2020-11-01 | 10,0 |
|  | Algirdo g., Kaišiadoryse kapitalinis remontas |  | - Genevičius | 2020-11-01 | 1,0 |
|  | Girelės g. Kaišiadoryse šaligatvio įrengimo užbaigimo darbai |  | A. Genevičius | 2020-07-01 | 7,5 |
|  | Kelio Pravieniškės - Neveronys remonto darbai |  | A. Genevičius | 2020-11-01 | 1,1 |
|  | Automobilių stovėjimo aikštelės prie D/M „Vaikystės dvaras“ įrengimo darbai |  | V. Maurušaitis | 2020-11-01 | 65,0 |
|  | Automobilių stovėjimo aikštelės prie VšĮ „Kaišiadorių ligoninė“ įrengimo darbai |  | V. Maurušaitis | 2020-09-01 | 120,0 |
|  | Aisčio g. Rumšiškėse kapitalinis remontas |  | V. Maurušaitis | 2020-11-01 | 55,0 |
| Uždavinys: 07.01.02 Diegti eismo saugumo priemones |  |  |  |  |  |
| 07.01.02.01 ESO vykdomų darbų prisidėjimo dalis | Miesto ir rajono gatvių apšvietimo įrengimas ir remontas, ESO vykdomų darbų prisidėjimo dalis |  | R. Želvys V. Kupčiūnienė A. Genevičius | 2020-12-01 | 20,0 |
| 07.01.02.02 Apšvietimo sistemų modernizavimas | Gedimino g. Kaišiadoryse apšvietimo įrengimas (pratęsimas) iki Ąžuolyno g. | Įrengtų objektų skaičius – 1 | Vita Kupčiūnienė | 2020-09-01 | 6,0 |
| Uždavinys: 07.01.03 Užtikrinti viešojo transporto paslaugos teikimą gyventojams |  |  |  |  |  |
| 07.01.03.01 Paslaugų vykdymas, suteikiant keleivinio transporto viešąsias paslaugas | Nuostolingų reisų kompensavimas | Pervežtų keleivių skaičius – 300000 | R. Želvys | 2020-12-20 | 300,0 |
| Tikslas: 07.03 Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 07.03.01 Vykdyti savivaldybės objektų remontą ir gerinti gyvenamąją aplinką |  |  |  |  |  |
| 07.03.01.01 Savivaldybei priklausančių pastatų, statinių remontas, eksploatacija bei jų priežiūra, teritorijų priežiūra | - | - | - | - | - |
| 07.03.01.02 Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių techninių projektų parengimas, ekspertizių atlikimas, techninių priemonių įsigijimas, VTPSI mokesčių mokėjimas | Statinių ir projektų ekspertizės | Parengtų techninių projektų skaičius – 3 Atliktų projektų ekspertizių skaičius – 3 Parengtų toponuotraukų skaičius –5 | A. Genevičius | 2020-10-01 | 48,0 |
|  | Techninio Lietaus nuotekų tinklų projekto parengimas Tiesioji g. Vilkyškių k., |  | A. Genevičius | 2020-10-01 |  |
|  | Toponuotraukų parengimas |  | V. Kupčiūnienė A. Genevičius V. Maurušaitis | 2020-10-01 |  |
| 07.03.01.06 Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro kapitalinis remontas | Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro kapitalinis remontas | Atnaujintų objektų skaičius – 1 | V. Kupčiūnienė | 2020-10-01 | 64,0 |
| 07.03.01.07 Viešųjų tualetų įrengimas Rumšiškėse, Žiežmariuose, Kruonyje ir Žasliuose | Viešųjų tualetų įrengimas Rumšiškės, Žiežmariai, Kruonis, Žasliai | Įrengtų objektų skaičius – 4 | V. Kupčiūnienė | 2020-12-01 | 50,0 |
| 07.03.01.08 Prieplaukos kapitalinis remontas Rumšiškėse | Prieplaukos kapitalinis remontas Rumšiškėse | Atnaujintų objektų skaičius – 1 | V. Kupčiūnienė | 2020-12-01 | 40,0 |
| Uždavinys: 07.03.02 Tęsti į Valstybės kapitalo investicijų programą įtrauktų projektų įgyvendinimą |  |  |  |  |  |
| 07.03.02.07 Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros sukūrimas | Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros sukūrimas | Atnaujintų objektų skaičius – 1 | R. Želvys | 2020-12-01 | 600,0 |

Trumpa 2019 metų  Žemės ūkio programos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

Teigiami pokyčiai: Įgyvendinant 2019 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus metinį veiklos planą sumažėjo registruotų ūkininkų ūkių skaičius, padidėjo deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas. Padidėjo ūkininkų ir žemdirbių pasinaudojusių Žemės ūkio ir Kaimo plėtros programa skaičius. Žemdirbiai registravo daugiau žemės ūkio technikos.

Veiklos trūkumai: Dėl riboto melioracijos darbams skirto biudžeto negalime patenkinti visų žemdirbių prašymus suremontuoti melioracijos įrenginius.

| ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas (Priemonės įgyvendinimo etapai) | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai, tūkst. Eur |
| Tikslas: 08.01 Kurti patrauklias gyvenimo ir žemės ūkio veiklos sąlygas kaimo vietovėse |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 08.01.01 Gerinti gyvenimo kokybę kaime |  |  |  |  |  |
| 08.01.01.01 Paramos žemdirbiams nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio, teikimas | Parengti Paramos žemdirbiams nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio teikimo tvarkos aprašą | Patyrusių nuostolius žemdirbių skaičius, 5 vnt. | L. Lazauskas, R. Kimbirauskas | 2020-12-01 | 7,5 |
| 08.01.01.04 Bebraviečių ardymas | Pataisyti bebraviečių ardymo tvarkos aprašą | Išardytų bebraviečių skaičius, 10 vnt. | L. Lazauskas V. Jacevičienė L. Ivaškevičius | 2020-12-01 | 1,5 |
| 08.01.01.05 Žemdirbių švietėjiškos veiklos vykdymas | Organizuoti žemdirbių švietėjiškus renginius | Suorganizuotų švietėjiškų renginių skaičius, 3 vnt. | L. Lazauskas R. Kimbirauskas V. Jacevičienė L. Ivaškevičius | 2020-12-31 | 8,0 |
| 08.01.01.08 Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų, traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų bei techninės apžiūros talonų įsigijimas | Inicijuoti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų, traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų blankų bei techninės apžiūros talonų blankų įsigijimą | Įregistruotų ūkininkų ūkių skaičius, 25 vnt. | L. Lazauskas A. Šalnaitė R. Kimbirauskas | 2020-12-31 | 1,5 |
| 08.01.01.09 Valstybinio numerio ženklų traktoriams, priekaboms ir savaeigėms mašinoms įsigijimas | Inicijuoti valstybinio numerio ženklų ir blankų įsigijimą | Įregistruotų traktorių ir kitų mechanizmų skaičius, 450 vnt. | L. Lazauskas R. Kimbirauskas | 2020-12-31 | 1,3 |
| 08.01.01.10 Valstybinių ir privačių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos organizavimas | Parengti projektavimo užduotis melioracijos statiniams remontuoti, kontroliuoti sudarytas melioracijos statinių remonto ir priežiūros sutartis, patikslinti apžiūros metu užmirkusius melioruotos žemės plotus. Inicijuoti melioracijos statinių remonto darbų pirkimą, organizuoti suremontuotų melioracijos statinių pripažinimą tinkamais naudoti. Parengti rinktuvų avarinių gedimų remonto gyvenvietėse ir žemės ūkio paskirties sklypuose tvarkos aprašą.Užbaigti "Solidarumo fondo" lėšomis finansuojamų melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus. Parengti vandentvarkos projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ | Suremontuotų melioracijos statinių skaičius 11 vnt. | L. Lazauskas V. Jacevičienė L. Ivaškevičius | 2020-12-31 | 308,0 |
| 08.01.01.11 Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų vykdymas | Registruoti žemės ūkio ir kaimo valdas, deklaruoti pasėlius, priimti dokumentus nacionalinei paramai gauti dėl dalies draudimo įmokų kompensavimo, vykdyti melioracijos darbų techninę priežiūrą, išduoti technines sąlygas asmenims apie jų žemėje esančius melioracijos statinius, derinti toponuotraukas, rengti ir teikti ataskaitas Žemės ūkio ministerijai bei VĮ Valstybės žemės fondas apie melioracijai skirtų lėšų panaudojimą, registruoti traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas, vykdyti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų techninę apžiūrą, priimti dokumentus paramai gauti dėl papildomo bičių maitinimo, rengti dokumentus NMA daliai palūkanų už ilgalaikius kreditus ir investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensavimo, sudaryti ir/ ar tikslinti metinį skyriaus dokumentacijos planą | Valstybines žemės ūkio funkcijas vykdančių asmenų savivaldybėje ir seniūnijose skaičius, 12 vnt. | L. Lazauskas, A. Šalnaitė, V. Jacevičienė, L. Ivaškevičius, R. Kimbirauskas Seniūnijų žemės ūkio specialistai | 2020-12-31 | 147,0 |
| 08.01.01.12 Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūra | Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūra | Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūros atvejų skaičius, 12 vnt. | L. Lazauskas | 2020-12-31 | 3,5 |
| 08.01.01.13 Viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių patirtų išlaidų, dalinis finansavimas. | Patirtų išlaidų kompensavimas | Kaimo bendruomenių, kurioms kompensuotos registravimo išlaidos, skaičius; renovuotų pastatų, kurių kompensuotos draudimo išlaidos, skaičius, 7 vnt. | L. Lazauskas V. Jacevičienė | 2020-12-31 | 7,0 |
| 08.01.01.14 VVG strategijos įgyvendinimas | Parama VVG | VVG strategijai parengti ir įgyvendinti pasinaudotų paslaugų skaičius, 1 vnt. | L. Lazauskas V. Jacevičienė | 2020-12-31 | 12,7 |
| 08.01.01.15 Paramos teikimas žemdirbiams nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio | Parengti Paramos teikimo žemdirbiams nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio teikimo tvarkos aprašą | Žemdirbių, kurie pasinaudojo parama nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio skaičius 90 vnt. | L. Lazauskas, A. Šalnaitė, R. Kimbirauskas | 2020-12-31 | 15,5 |

Trumpa 2019 metų  Sveikatos apsaugos programos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

Teigiami pokyčiai: Sveikatos apsaugos programa įvykdyta. Visose švietimo įstaigose teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioje programoje numatyta ir įvykdyta 13 projektų. Papildomai 69 asmenys pasinaudojo kompensuojama dantų protezavimo paslauga, sumažėjo norinčių gauti šią paslaugą eilė. Įvykdytas 87 žmonių palaikų pervežimas.

Veiklos trūkumai: Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė nepateikė apmokėjimui dokumentų 09.01.02.02. priemonės „Savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas viešojoje įstaigoje Kaišiadorių ligoninėje“, vykdymui, nes nebuvo poreikio. Sveikatos priežiūros įstaigoms nebuvo skirtos lėšos medicininės įrangos įsigijimui.

| SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas (Priemonės įgyvendinimo etapai) | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai, tūkst. Eur |
| Tikslas: 09.01 Plėtoti sveikatos priežiūros paslaugas ir joms teikti būtiną infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 09.01.01 Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, propaguoti sveiką gyvenseną |  |  |  |  |  |
| 09.01.01.02 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas | Organizuoti sveikatos programų projektų rengimą, Bendruomenės sveikatos tarybos aprobuotas programas teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai. Sudaryti sutartis su įmonėmis, įstaigomis, kurios vykdys sveikatos projektus. Koordinuoti sąmatų rengimą, savalaikį ataskaitų teikimą | Programų skaičius – 13 | Savivaldybės gydytojas | 2020-12-31 | 22,1 |
| 09.01.01.03 Žmonių palaikų pervežimas pagal policijos iškvietimus ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimas | Apmokėti žmonių palaikų pervežimo paslaugą pagal sudarytą sutartį | Pervežtų žmogaus palaikų skaičius – 87 | Savivaldybės gydytojas | 2020-12-31 | 4,1 |
| 09.01.01.04 Savivaldybės gydytojo veiklos organizavimas | Savivaldybės gydytojo veikla vadovaujantis pareigybės aprašymu | Išlaikomas 1,0 etatas | Savivaldybės gydytojas | 2020-12-31 | 29,2 |
| Uždavinys: 09.01.02 Siekti, kad kuo daugiau nustatytų kategorijų asmenų galėtų pasinaudoti kompensuojamomis dantų protezavimo paslaugomis ir kitomis savivaldybės remiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis |  |  |  |  |  |
| 09.01.02.01 Dantų protezavimo paslaugos kompensavimas pensinio amžiaus savivaldybės gyventojams | Apmokėti paslaugas asmenų, pasinaudojusių kompensuojamu dantų protezavimu. Daugiau nustatytų kategorijų asmenų galės pasinaudoti paslauga, mažės eilė | Eilės tvarka asmenų, galėjusių greičiau pasinaudoti protezavimo paslauga skaičius – 90 | Savivaldybės gydytojas | 2020-12-31 | 40,0 |
| 09.01.02.02 Savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas viešojoje įstaigoje Kaišiadorių ligoninėje | Apmokėti asmenų, pasinaudojusių kitomis savivaldybės remiamomis paslaugomis. Sveikatos stebėjimo paslauga asmenims, kuriems nustatytas paprastas girtumas ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, finansuojama ne daugiau kaip už vieną parą | Asmenų, pasinaudojusių paslauga skaičius – 6 | Savivaldybės gydytojas | 2020-12-31 | 0,1 |
| 09.01.02.03 Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms medicininės įrangos įsigijimas | Aprūpinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas reikalinga medicinos įranga, skirta teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams | Aprūpintų medicinos įranga įstaigų skaičius – 1 | Savivaldybės gydytojas | 2020-12-31 | 0,0 |

Trumpa 2019 metų  Socialinio būsto ir turto inventorizavimo programos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

Teigiami pokyčiai: 2019 m. nekilnojamojo turto viešuose aukcionuose parduoti keturi objektai, kurie įtraukti į viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą: pastatas – mokykla su jam priskirtu žemės sklypu Vytauto Didžiojo g. 53, Darsūniškio k., Kruonio sen. – 32192,00 Eur, pastatas – mokykla su jam priskirtu žemės sklypu Uolės g. 1, Dovainonių k., Rumšiškių sen. – 14500 Eur, pastatas – mokykla su jam priskirtu žemės sklypu Lapainios g. 23, Kalvių k., Kruonio sen. – 100200,00 Eur ir dalis mokyklos pastato Mokyklos g. 8, Zūbiškių k., Palomenės sen. – 6036,00 Eur.

Veiklos trūkumai: Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti 2019 metais Kaišiadorių rajono savivaldybei buvo skirta 100 Eur valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija. Šia paramos forma pasinaudojus trims asmenims ir šeimoms (viso 13 asmenų), turintiems teisę gauti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, papildomai gauta 500,00 Eur dotacija būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai mokėti.. To priežastis galėtų būti ta, kad mūsų savivaldybėje nėra būsto nuomos rinkos ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartys privalo būti įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų, nebuvo atlikti visi suplanuoti kadastrinių matavimų darbai.

| SOCIALINIO BŪSTO IR TURTO INVENTORIZAVIMO PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas (Priemonės įgyvendinimo etapai) | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai, tūkst. Eur |
| Tikslas: 10.01 Administruoti Savivaldybės valdomą turtą |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 10.01.01 Plėtoti ir nuomoti Savivaldybės būstus bei savivaldybės socialinius būstus |  |  |  |  |  |
| 10.01.01.01 Savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuoma, Savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo plėtra, būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensavimas | Socialinių būstų, vykdant ES projektą, pirkimo sąlygų parengimas | Parengti būstų pirkimo dokumentų skaičius – 1 | L.Pūrienė | 2020-06-31 | 65,1 |
|  | Būstų prikimo procedūrų vykdymas | Paskelbtų būstų pirkimų konkursų skaičius – 3 | L.Pūrienė | 2020-10-31 |  |
|  | Perskaičiuoti būstų nuomos mokesčio dydį | Savivaldybės būstų, kuriems perskaičiuotas nuomos dydis skaičius – 75 | K.Šalvaitienė | 2020-04-30 |  |
|  |  | Socialinių būstų kuriems perskaičiuotas nuomos dydis skaičius – 110 | K.Šalvaitienė | 2020-12-31 |  |
|  | Užsakyti turto vertinimo ataskaitas tų būstų, kuriuos pirkti išreiškė norą būstų nuomininkai | Užsakytų turto vertinimo ataskaitų skaičius – 1 | K.Šalvaitienė | 2020-06-30 |  |
|  | Teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti turto ir pajamų duomenys asmenų (šeimų) nuomojančių socialinį būstą ar stovinčių eilėje būstui gauti | Patikrintų asmenų (šeimų) stovinčių eilėje ar nuomojančių socialinį būstą – 100 proc. | K.Šalvaitienė | 2020-05-30 |  |
|  | Peržiūrėtas priemonės lėšų naudojimas | Atliktų lėšų panaudojimo analizių skaičius – 4 | L. Pūrienė | 2020-12-31 |  |
| Uždavinys: 10.01.02 Inventorizuoti, įvertinti, įregistruoti savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą, vykdyti sandorius |  |  |  |  |  |
| 10.01.02.01 Nekilnojamojo ir kito turto vertinimas, inventorizavimas, sandorių vykdymas, teisinė registracija, duomenų išrašų gavimas, parduodamų objektų priežiūra (elektros galios mokestis, dujų abonentinis mokestis, išlaidos šildymui, remontas) ir apleistų teritorijų (bešeimininkių statinių) tvarkymas | Organizuotas pasitarimas su seniūnais, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėju, Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėju, siekiant nustatyti kadastrinių matavimų darbų prioritetus | Organizuotų pasitarimų skaičius – 1 Sudarytų kadastrinių matavimų 2020 m. prioritetinių darbų sąrašų skaičius – 1 | B. Mikalauskienė | 2020-03-31 | 116,6 |
|  | Sudarytų nuomos sutarčių kontrolė | Sutarčių, kurių vykdymas patikrintas ir išrašytų sąskaitų skaičius kiekvieną mėnesį – 16 | B. Mikalauskienė | 2020-12-31 |  |
|  | Savivaldybės turto, perduoto panaudos pagrindais, sutarčių vykdymo kontrolė | Sudarytų suvestinių, kuriose nurodytas panaudos gavėjas, turto perdavimo pagrindas, sutarties pabaiga, draudimo polisas, kitų sąlygų vykdymas (įsipareigojimas remontuoti), skaičius – 1 | B. Mikalauskienė | 2020-04-01 |  |
|  | Dokumentų turto (žemės ir statinių) pardavimui parengimas | Sudarytų parduodamų objektų suvestinis sąrašų, kuriuose nurodoma: obj. pavadinimas, adresas, žemės dokumentų sutvarkymas, turto vertinimas (kaina) ir planuojama aukciono data, skaičius – 1 | N. Stanelienė | 2020-03-31 2020-09-30 |  |
|  | Aukcionų organizavimas ir raštiškos informacijos pateikimas Administracijos direktoriui bei Finansų skyriui apie gautas pajamas už parduotą turtą | Suorganizuotų aukcionų skaičius – 6 | N. Stanelienė | 2020-09-30 |  |
|  | Užpildyti ir pateikti statistinę KS-02 formą | Užpildytų ir pateiktų statistinių ataskaitų skaičius – 5 | N. Stanelienė | 2020-12-31 |  |
|  | Surinkti ir nustatytose formose pateikti informaciją apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus | Parengtų ir pateiktų ataskaitų skaičius – 4 | N. Stanelienė | 2020-12-31 |  |
| Uždavinys: 10.01.03 Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę |  |  |  |  |  |
| 10.01.03.01 Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos, Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymas | Organizuotas pasitarimas su Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo modernizavimo programos visuomeninio pastato Gedimino g. 48 įgaliotiniais, aptartos pastato remonto darbų finansavimo sąlygos | Pagal pastato Gedimino g. 48 Kaišiadoryse savininkų sudarytą jungtinės veiklos sutartį bei parengtą pastato kapitalinio remonto techninį projektą rangos darbų konkurso vykdymas - 1 | E. Leonavičienė | 2020-05-31 | 55,0 |
|  | Statinių naudojimo priežiūros patikrinimai | Patikrintų pastatų skaičius – 50 Patikrintų pastatų skaičius - 50 | E. Leonavičienė | 2020-06-31 2020-12-31 |  |
|  | Peržiūrėtas ir pagal situaciją patikslintas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kuriems privaloma statinių techninė priežiūra, sąrašas | Patikslintų sąrašų skaičius – 1 | E. Leonavičienė | 2020-05-31 |  |
|  | Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kontrolė pagal Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą sąrašą Peržiūrėtas priemonės lėšų naudojimas | Pasirinktų daugiabučių namų, kurių bendrojo naudojimo objektų administratorių veikla bus tikrinama metais skaičius – 10 | E. Leonavičienė | 2020-06-31 |  |
|  | Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kontrolė pagal Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą sąrašą | Pasirinktų daugiabučių namų, kurių bendrojo naudojimo objektų administratorių veikla bus tikrinama metais skaičius – 10 | E. Leonavičienė | 2020-12-31 |  |
|  | Peržiūrėtas priemonės lėšų naudojimas | Atliktų lėšų panaudojimo analizių skaičius – 2 | L. Pūrienė | 2020-12-31 |  |
| 10.01.03.02 Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimas | Daugiabučių namų bendrijų rėmimo programos vykdymas: paraiškų surinkimas ir lėšų paskirstymas | Organizuotų gautų paraiškų patikrinimų ir svarstymų skaičius – 1 | E. Leonavičienė | 2020-04-30 | 5,0 |
|  | Peržiūrėtas priemonės lėšų naudojimas | Atliktų lėšų panaudojimo analizių skaičius – 1 | L. Pūrienė | 2020-12-31 |  |
| 10.01.03.03 Sodininkų bendrijų rėmimo programos vykdymas | Sodininkų bendrijų paraiškų surinkimas, vertinimas ir finansavimas | Organizuotų gautų paraiškų patikrinimų ir svarstymų skaičius – 1 | E. Leonavičienė | 2020-11-30 | 5,0 |
|  | Peržiūrėtas priemonės lėšų naudojimas | Atliktų lėšų panaudojimo analizių skaičius – 1 | L. Pūrienė | 2020-12-31 |  |

Trumpa 2019 metų  Teritorijų planavimo programos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

Teigiami pokyčiai: įgyvendinant 2019 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus Teritorijų planavimo programos metinis veiklos planą buvo parengti visi numatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, parengtos Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos, Kaišiadorių miesto ir Žiežmarių miestų bendrųjų planų koncepcijos ir SPAV ataskaitos, parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams infrastruktūros objektui įrengti (Ąžuolyno gatvės tęsinys) sąnaudų ir naudos analizė.

Veiklos trūkumai: Neatsiradus poreikiui neparengti topografiniai planai ir žemės sklypų kadastriniai matavimai.

| TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas (Priemonės įgyvendinimo etapai) | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai, tūkst. Eur |
| Tikslas: 11.01 Vadovaujantis Bendrųjų planų sprendiniais, planuoti teritorijų plėtrą |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 11.01.01 Siekiant racionalaus savivaldybės teritorijos išvystymo, rengti teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentus |  |  |  |  |  |
| 11.01.01.01 Teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentų rengimas | Žemės paėmimas visuomenės poreikiams rengimas bei žemės išpirkimas (Ąžuolyno gatvei įrengti) | 1 projektas, 1 paslaugų pirkimo sutartis | L. Slaninaitė | 2020-12-31 | 24,0 |
|  | Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas | 5 projektai, 1 paslaugų pirkimo sutartis | S. Jonikavičienė | 2019-12-31 | 3,5 |
|  | Kompleksinių TP parengimas | 3 projektų sprendinių konkretizavimas, parengiant konkrečius sprendinius, 1 administravimo sutartis ir 1 paslaugų pirkimo sutartis | S. Jonikavičienė | 2020-07-31 | 25,7 |
|  | Šilumos ūkio specialiojo plano parengimas | 1 plano esamos būklės analizė, 1 paslaugų pirkimo sutartis | S. Jonikavičienė | 2020-12-31 | 10,0 |
|  | Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimas (koregavimas) | 1 plano esamos būklės analizė, 1 paslaugų pirkimo sutartis | S. Jonikavičienė | 2020-12-31 | 10,0 |
|  | Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros specialiojo plano keitimas | 1 plano esamos būklės analizė, 1 paslaugų pirkimo sutartis | S. Jonikavičienė | 2020-12-31 | 10,0 |
|  | Gyvenamųjų vietovių ribų keitimo planas | 1 planas, 1 paslaugų pirkimo sutartis | S. Jonikavičienė | 2020-12-31 | 5,0 |
|  | Inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano parengimas (privažiavimo kelias, pėsčiųjų ir dviračių takas Rumšiškių mstl.) | 1 planas , 1 paslaugų pirkimo sutartis | S. Jonikavičienė | 2020-12-31 | 50,0 |
| Uždavinys: 11.01.02 Užtikrinant racionalų žemės sklypų valdymą ir naudojimą, rengti žemės sklypų planus ir topografines nuotraukas |  |  |  |  |  |
| 11.01.02.01 Topografiniai ir kadastriniai matavimai | Žemės sklypų topografinių planų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų planų parengimas | 2 topografiniai planai , 5 žemės sklypų planai, 1 paslaugų pirkimo sutartis | S. Jonikavičienė | 2020-12-31 | 3,5 |
|  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | duomenų tvarkymo paslauga, 1 paslaugų pirkimo sutartis | L. Grabliauskienė | 2020-12-31 | 16,1 |
|  | Suformuotų žemės sklypų įregistravimo VĮ Registrų cente ir kitos išlaidos (kadastro duomenų tikslinimo paslaugos, notaro paslaugos) | 5 žemės sklypų | S. Jonikavičienė | 2020-12-31 | 1,5 |

Trumpa 2019 metų Investicijų ir verslo plėtros programos veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:

Teigiami pokyčiai: Per 2019 metus nemažai daliai projektų pasirašytos finansavimo sutartys.

Veiklos trūkumai: Finansavimo sąlygų aprašuose reikalavimai griežti, teikiant paraiškas finansavimui gauti privalu sutikti su daugybe finansinę paramą skiriančių institucijų reikalavimų. Daug dėmesio reiks skirti žmogiškųjų išteklių valdymui.

| INVESTICIJŲ IR VERSLO PLĖTROS PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas ir priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas (Priemonės įgyvendinimo etapai) | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai, tūkst. Eur |
| Tikslas: 12.01 Didinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 12.01.01 Įgyvendinti ES lėšomis ir kitų fondų lėšomis finansuojamus investicinius projektus |  |  |  |  |  |
| 12.01.01.02 Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės ir Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimas, strategijų priemonių vykdytojų ir kitų projektų pareiškėjų, kurie gauna finansavimą iš ES ir kitų programų teisės aktų nustatyta tvarka, dalinis rėmimas | Pareiškėjų, kurie gauna finansavimą iš ES ir kitų programų teisės aktų nustatyta tvarka, dalinis rėmimas | Parengtų ir kontroliuojamų sutarčių skaičius – 7 Paremtų pareiškėjų skaičius – 7 | A. Keblikaitė R. Taparauskienė | 2019-12-31 | 96,0 |
| 12.01.01.20 Investicinių projektų valdymas | Investicinių projektų parengimas pagal poreikį | Parengtų investicinių projektų skaičius- apie 5 | R. Taparauskienė | 2020-12-31 | 50,0 |
|  | Vertimo paslaugos pagal poreikį | Parengtų vertimų skaičius – ne mažiau 1 | R. Taparauskienė | 2020-03-31 |  |
|  | Notarinės paslaugos pagal poreikį | Notariškai patvirtintų dokumentų skaičius – ne mažiau2 | R. Taparauskienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.22 Projekto „Kaišiadorių miesto Gedimino gatvės prieigų sutvarkymas“ vykdymas | Finansavimo sutarties administravimas | Kontroliuojamų sutarčių skaičius - 1 | S. Bliujienė | 2020-12-31 | 96,6 |
|  | Viešųjų pirkimų organizavimas | Atlikti viešieji pirkimai – 2 (informacinių lentelių paslauga, apšvietimo darbai) | S. Bliujienė B. Kubickienė V. Valentinavičienė | 2020-03-31 |  |
|  | Rangos darbų techninė priežiūros vykdymas ir kontrolė | Atlikta 100 proc. | S. Bliujienė V. Maurušaitis | 2012-08-31 |  |
|  | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius – 2 (rangos darbų, techninės priežiūros sutartys) Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius - 3 | S. Bliujienė L. Šakienė | 2012-08-31 |  |
| 12.01.01.23 Projekto „Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams“ vykdymas | Viešųjų pirkimų organizavimas | Suorganizuoti ir atlikti du viešuosius pirkimus: - Baldų pirkimas - Viešinimo straipsnio | V. Grajauskienė N. Maciulevičienė | 2020-12-31 | 124,5 |
|  | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius, viso -4: Finansavimo – 1; Rangos darbų – 1 Rangos darbų techninės priežiūros – 1; Projekto vykdymo priežiūros – 1. | V. Grajauskienė R. Želvys D. Lukoševičienė | 2020-12-31 |  |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius - 4 | V. Grajauskienė D. Lukoševičienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.25 Projekto „Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“ vykdymas | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius: finansavimo - 1 | A. Keblikaitė | 2020-02-29 | 1,0 |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius - 1 | A. Keblikaitė D. Lukševičienė | 2020-03-31 |  |
| 12.01.01.27 Projekto „Gudienos kaimo gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ vykdymas | Viešųjų pirkimų organizavimas | Suorganizuoti ir atlikti aštuonis viešuosius pirkimus: - Rangos darbai - Rangos darbai - Rangos darbai - Lauko baldai - Vaizdo stebėjimo sistema prie Sodų g. - Vaizdo stebėjimo sistema prie Tvenkinių zonoje. - Projektavimas su elektros darbais. - Želdiniai | V. Grajauskienė N. Maciulevičienė R. Želvys | 2020-12-31 | 262,8 |
|  | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius, viso - 11 : Finansavimo -1; bendradarbiavimo su LAKD – 1; Rangos darbų -3; Rangos darbų techninės priežiūros – 1; Lauko baldų -1; Vaizdo stebėjimo sistemos prie Sodų g. – 1; Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo tvenkinių zonoje – 1; Želdinių – 1 ; Projektavimo su elektros darbais – 1. | V. Grajauskienė R. Želvys D. Lukševičienė | 2020-12-31 |  |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius – 4 | V. Grajauskienė D. Lukševičienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.29 Projekto „Kaišiadorių miesto V. Kudirkos ir Maironio gatvių rekonstravimas“ vykdymas | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius - 1 (Finansavimo). | V. Grajauskienė D. Lukševičienė | 2020-05-31 | 8,4 |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius – 1 | V. Grajauskienė D. Lukševičienė | 2020-02-29 |  |
| 12.01.01.34 Projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Socialinių būstų, vykdant ES projektą, pirkimo sąlygų parengimas | Parengti būstų pirkimo dokumentų skaičius – 1 | L.Pūrienė | 2020-06-30 | 168,5 |
|  | Būstų prikimo procedūrų vykdymas | Paskelbtų būstų pirkimų konkursų skaičius – 3 | L.Pūrienė | 2020-10-31 |  |
| 12.01.01.35 Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius, viso - 7 : Finansavimo -1; Administravimo – 1; Rangos darbų - 1; LEAN paslaugų – 1; Turto pirkimo – 4. | I. Simonaitis | 2020-12-31 | 20,8 |
|  | Viešųjų pirkimų organizavimas | Suorganizuoti ir atlikti penkis viešuosius pirkimus: 1. Administravimo paslaugos; 2. Baldų komplektas; 3. Kompiuterinė technika; 4. Eilių reguliavimo sistema; 5. Įrangos komplektas. | I. Simonaitis |  |  |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius – 5 | I. Simonaitis |  |  |
| 12.01.01.37 Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Finansavimo sutarties administravimas | Kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | S. Bliujienė | 2020-12-31 | 341,0 |
|  | Biudžeto lėšų naudojimo sutarties parengimas | Parengta sutartis – 1 Kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | S. Bliujienė | 2020-03-31 |  |
| 12.01.01.39 Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius, viso - 17: Finansavimo – 1; Projektavimo – 3; Projekto ekspertizės – 3; Techninės priežiūros – 3; Rangos darbų – 3; Prekių – 4. | I. Simonaitis | 2020-12-31 | 29,5 |
|  | Viešųjų pirkimų organizavimas | Suorganizuoti ir atlikti 16 viešųjų pirkimų | I. Simonaitis | 2020-12-31 |  |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius – 5 | I. Simonaitis | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.40 Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Finansavimo sutarties administravimas | Kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | R. Taparauskienė | 2020-12-31 | 298,3 |
|  | Biudžeto lėšų naudojimo sutarties parengimas | Parengta sutartis – 1 Kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | R. Taparauskienė | 2020-05-31 |  |
| 12.01.01.41 Projekto „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ vykdymas | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius -1 (Finansavimo) | I. Simonaitis | 2020-12-31 | 106,0 |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius – 1 | I. Simonaitis | 2020-03-31 |  |
| 12.01.01.42 Projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas | Biudžeto lėšų naudojimo sutarties parengimas ir kontroliavimas | Parengtų ir kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | - Keblikaitė - R. taparauskienė | 2020-12-31 | 15,1 |
| 12.01.01.50 Projekto „Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos dalių bendruosiuose planuose“ vykdymas | Finansavimo sutarties administravimas | Kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | R. Taparauskienė | 2020-08-31 | 5,0 |
|  | Finansavimo sutarties pratęsimo organizavimas | Pratęstų sutarčių skaičius - 1 | S. Jonikavičienė R. Želvys | 2020-03-31 |  |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius – 2 | S. Jonikavičienė D. Lukševičienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.53 Projekto "Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione" vykdymas | Biudžeto lėšų naudojimo sutarties parengimas ir kontroliavimas | Parengtų ir kontroliuojamų sutarčių skaičius – 1 | A. Keblikaitė | 2020-12-31 | 3,0 |
| 12.01.01.57 Projekto „Eismo saugos priemonės diegimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje prie kelio Nr. 1808“ vykdymas | Viešųjų pirkimų organizavimas | Suorganizuoti ir atlikti du viešuosius pirkimus: 1. Rangos darbai; 2. Rangos darbų techninės priežiūros paslaugos. | V. Grajauskienė N. Maciulevičienė V. Maurušaitis | 2020-12-31 | 131,0 |
|  | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius, viso - 4 : Finansavimo -1; Rangos darbų -1; Rangos darbų techninės priežiūros – 1; Bendradarbiavimo sutartis su LAKD – 1. | V. Grajauskienė D. Lukševičienė V. Maurušaitis | 2020-12-31 |  |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius – 4 | V. Grajauskienė D. Lukševičienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.58 Projekto „Žaslių pagrindinės mokyklos dienos centro sporto aikštyno atnaujinimas“ vykdymas | Finansavimo sutarties administravimas | Administruojamų sutarčių skaičius – 1 | S. Bliujienė | 2020-06-30 | 15,0 |
|  | Rangos darbai | Atlikta 100 proc. | S. Bliujienė V. Kupčiūnienė | 2020-06-30 |  |
|  | Rangos darbų techninė priežiūros vykdymas ir kontrolė | Atlikta 100 proc. | S. Bliujienė | 2020-05-31 |  |
|  | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius – 2 (rangos darbų, techninės priežiūros sutartys) Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius - 1 | S. Bliujienė D. Lukševičienė | 2020-06-30 |  |
| 12.01.01.62 Projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“ vykdymas | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius, viso - :11 | A. Keblikaitė | 2020-12-31 | 167,2 |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius – 4 | A. Keblikaitė T. Lauruševičienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.65 Projekto „Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas“ vykdymas | Viešųjų pirkimų organizavimas | Suorganizuoti ir atlikti 1 viešąjį pirkimą – virtuvės baldų pirkimą | A. Keblikaitė N. Maciulevičienė | 2020-01-31 | 46,7 |
|  | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius, viso - 7 : Finansavimo -1; Rangos darbų -1; Rangos darbų techninės priežiūros – 1; Buitinės technikos – 1; Muzikos instrumentų – 1; Virtuvės baldų – 1; Garso technikos – 1. | A. Keblikaitė V. Kupčiūnienė | 2020-03-31 |  |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius – 3 | A. Keblikaitė D. Lukševičienė | 2020-04-30 |  |
| 12.01.01.66 Projekto „Užterštos teritorijos sutvarkymas Kaišiadorių rajono Dainavos kaime“ vykdymas | Viešųjų pirkimų organizavimas | Suorganizuoti ir atlikti du viešuosius pirkimus: 1. Papildoma tvarkymo paslauga; 2. Papildomos tvarkymo paslaugos kokybės kontrolės ataskaitos parengimas. | V. Grajauskienė N. Maciulevičienė V. Malinauskas | 2020-06-30 | 8,2 |
|  | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius , viso – 5 : Finansavimo -1; Tvarkymo darbų -1; Papildomos tvarkymo paslaugos – 1; Kontrolinių tyrimų su darbų priežiūra – 1; Papildomos tvarkymo paslaugos kontrolinių tyrimų ir ataskaitos parengimo – 1. | V. Grajauskienė V. Malinauskas R. Kučiauskienė | 2020-11-30 |  |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius – 3 | V. Grajauskienė R. Kučiauskienė | 2020-09-30 |  |
| 12.01.01.68 „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Kaišiadorių ir Žiežmarių aglomeracijose“ vykdymas | Administruojamų sutarčių skaičius- 1 | Administruojamų sutarčių skaičius- 1 | S. Bliujienė | 2020-05-31 |  |
|  | Ataskaitos perengimas | Parengta 1 ataskaita | S. Bliujienė | 2020-05-31 |  |
| 12.01.01.71 Projekto „Vandens ekologinės būklės gerinimas Kalvių ežere, Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas. | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius , viso – 3 : Finansavimo -1; Tvarkymo darbų -1; Tvarkymo darbų techninės priežiūros – 1. | V. Grajauskienė V. Malinauskas L. Ivaškevičius I. Zaksienė | 2020-12-31 | 10,1 |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius – 2 | V. Grajauskienė I. Zaksienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.72 Projekto „Tobulos organizacijos, teikiančios mokymo ir socialinės integracijos paslaugas specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams, pilotinis modelis“ vykdymas | Administruojamų sutarčių skaičius- 1 | Administruojamų sutarčių skaičius- 1 | R. Taparauskienė | 2020-10-31 |  |
| 12.01.01.76 Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Žaslių seniūnijoje, Kaišiadorių rajone“ | Viešųjų pirkimų organizavimas | Suorganizuoti ir atlikti 1 viešąjį pirkimą – įrangos pirkimą | V. Grajauskienė N. Maciulevičienė | 2020-12-31 | 30,9 |
|  | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius, viso - 4 : Finansavimo -1; Rangos darbų -1; Rangos darbų techninės priežiūros – 1; Įrangos – 1. | V. Grajauskienė V. Malinauskas L. Ivaškevičius V. Jocius D. Lukševičienė | 2020-12-31 |  |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius – 3 | V. Grajauskienė D. Lukševičienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.77 Projekto „Potvynių rizikos valdymas Darsūniškio kaime“ vykdymas | Finansavimo sutarties administravimas | Administruojamų sutarčių skaičius- 1 | S. Bliujienė | 2020-11-30 | 6,0 |
|  | Rangos darbų vykdymas ir kontrolė | Atlikta 100 proc. rangos darbų | S. Bliujienė L. Ivaškevičius | 2020-12-31 |  |
|  | Viešųjų pirkimų organizavimas | Atlikti viešieji pirkimai – 1 (techninė priežiūros paslaugos) | S. Bliujienė B. Kubickienė | 2020-03-31 |  |
|  | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius – 2 (Finansavimo, rangos darbų, techninės priežiūros sutartys) Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius - 3 | S. Bliujienė M. Perednienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.78 Projekto „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“ vykdymas | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius, viso – 11: Finansavimo – 1; NFC informacijos nuskaitymo įrangos – 1; Interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo ir SEO paslaugos – 1; Interaktyvaus žaidimo sukūrimo – 1; Mobilios aplikacijos – 1; Video filmukų ir video reportažų su subtitrais sukūrimo – 1; SEA ir SMM paslaugų pirkimo – 1; Audio gido medžiagos sukūrimo – 1; Straipsnių bei reklamjuostės parengimo paslaugų – 1; Vaizdinės reklamos ir reklamos interneto portaluose parengimo bei talpinimo paslaugų – 1; NFC programinės įrangos – 1; Foto nuotraukų sutartys – 1. | A.Keblikaitė | 2020-12-31 | 26,6 |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius - 4 | A.Keblikaitė D. Lukševičienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.79 Projekto „Žiežmarių sinagogos pritaikymas turizmo ir kultūrinei veiklai“ vykdymas | Viešųjų pirkimų organizavimas | Suorganizuoti ir atlikti du viešuosius pirkimus: - Sklypo sutvarkymo ir vidaus laiptų įrengimo darbų pirkimas. - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. | V. Grajauskienė N. Maciulevičienė R. Želvys | 2020-12-31 | 10,4 |
|  | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius, viso – 4 : Finansavimo -1; Rangos darbų -1; Projekto vykdymo priežiūros – 1; Baldų gamybos – 1. | V. Grajauskienė R. Želvys D. Lukševičienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.80 Projekto „Žiežmarių sinagogos vidaus patalpų tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai“ vykdymas | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius -1 | R. Taparauskienė | 2020-11-30 | 18,3 |
| 12.01.01.82 Viešųjų pastatų ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas | Techninės sutarties vertimo paslauga | Išversta ir koreguota sutarčių -1 | R. Taparauskienė | 2020-03-31 |  |
|  | Techninės sutarties administravimas | Administruojamų sutarčių skaičius -1 | R. Taparauskienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.83 Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas prie Paukštininkų g. Kaišiadorių mieste“ vykdymas | Finansavimo sutarties administravimas | Administruojamų sutarčių skaičius- 1 | S. Bliujienė | 2020-12-31 | 15,0 |
|  | Paraiškos perengimas | Parengta paraiška 1 | S. Bliujienė | 2020-07-31 |  |
|  | Viešųjų pirkimų organizavimas | Atlikti viešieji pirkimai – 3 (techninio projekto ekspertizės paslaugos, rangos darbų, techninė priežiūros paslaugos) | S. Bliujienė B. Kubickienė | 2020-12-31 |  |
|  | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius – 4 (techninio projekto parengimo, ekspertizės, rangos darbų, techninės priežiūros sutartys) Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius - 3 | S. Bliujienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.84 Projekto „Apšvietimo linijų įrengimas Gojaus g., Oginskių g., Kruonio mstl., Kaišiadorių r. sav.“ vykdymas | Finansavimo sutarties administravimas | Administruojamų sutarčių skaičius- 1 | S. Bliujienė | 2020-12-31 | 5,8 |
|  | Paraiškos parengimas | Parengta paraiška - 1 | S. Bliujienė | 2020-12-31 |  |
|  | Viešųjų pirkimų organizavimas | Atlikti viešieji pirkimai – 3 (techninio projekto ekspertizės paslaugos, techninio projekto/ rangos darbų, techninė priežiūros paslaugos) | S. Bliujienė B. Kubickienė V. Valentinavičienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.85 Projekto „Bažnyčios g. ruožo, Palomenės k., Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas“ vykdymas | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius – 4 (finansavimo, ekspertizės, rangos darbų, techninės priežiūros sutartys) Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius - 3 | S. Bliujienė D. Lukševičienė | 2020-12-31 | 8,0 |
| 12.01.01.86 Projekto „Mokyklos g. ruožo, Kasčiukiškių k., Kaišiadorių apyl. sen. Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas“ vykdymas | Finansavimo sutarties administravimas | Administruojamų sutarčių skaičius- 1 (Rezervinis projektas) | S. Bliujienė | 2020-12-31 | 14,4 |
| 12.01.01.87 Projekto „Žvyruoto kelio asfaltavimas Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav.“ vykdymas | Finansavimo sutarties administravimas | Administruojamų sutarčių skaičius- 1 | S. Bliujienė | 2020-12-31 | 92,0 |
|  | Paraiškos parengimas | Parengta paraiška -1 | S. Bliujienė | 2020-04-30 |  |
|  | Viešųjų pirkimų organizavimas | Atlikti viešieji pirkimai – 4 (techninio projekto ekspertizės paslaugos, techninio projekto, rangos darbų, techninė priežiūros paslaugos) | S. Bliujienė B. Kubickienė V. Valentinavičienė |  |  |
| 12.01.01.88 Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kaišiadorių rajone“ vykdymas | Administruojamos sutartys | Administruojamų sutarčių skaičius, viso – 11: Finansavimo – 1; BVGN statybos darbų – 1; Techninio projekto parengimo -1; Techninio projekto ekspertizės – 1; Rangos darbų techninės priežiūros – 1; BVGN įrangos ir baldų įsigijimo - 1; | A. Keblikaitė R. Želvys | 2020-12-31 | 15,0 |
|  | Pateikti mokėjimo prašymai | Pateiktų mokėjimo prašymų skaičius - 3 | A.Keblikaitė D. Lukševičienė | 2020-12-31 |  |
| 12.01.01.89 Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomenės ir gyvenamosios paskirties pastatuose | Biudžeto lėšų naudojimo sutarties parengimas ir kontroliavimas | Parengtų ir kontroliuojamų sutarčių skaičius – 5 | A. Keblikaitė R. Taparauskienė | 2020-12-31 | 50,1 |
| Uždavinys: 12.01.02 Dalyvauti įgyvendinant regionines programas ir projektus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.02.01 VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros įgyvendinamų regioninių programų ir projektų dalinis finansavimas | Dalyvavimas bendrų Kauno regiono savivaldybių programų įgyvendinime: regioninio bendradarbiavimo; tarptautinio bendradarbiavimo; įvaizdžio formavimo, taip pat rengiant ir įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektų rengimo ir įgyvendinimo programą ir projektą „ Sveikatą stiprinantis regionas“ (Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) judėjimo „Sveiki regionai“ dalis) rengime ir vykdyme | Programų, kuriose dalyvaujama skaičius – 4 | I. Simonaitis | 2020-12-31 | 16,0 |
| Tikslas: 12.02 Gerinti investavimo ir verslo sąlygas savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 12.02.01 Skatinti verslo plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.01.01 Verslo aplinkos gerinimas | Smulkių verslo subjektų rėmimas | Paramą gavusių subjektų skaičius – 30 | I. Simonaitis | 2020-12-31 | 30,0 |
| 12.02.01.02 Viešųjų paslaugų verslui teikimas | Suteiktos verslo pradžios bei plėtros konsultacijos norintiems pradėti verslą fiziniams asmenims bei pradėjusiems verslą SV subjektams | 370 val. | I. Simonaitis | 2020-12-31 | 75,0 |
|  | Suteiktos konsultacijos potencialiems investuotojams dėl verslo aplinkos, sklypų, patalpų verslui, reikalavimų, savivaldybės paramos, lengvatų ir kitais klausimais | 30 val. |  |  |  |
|  | Pritrauktos investicijos į Kaišiadorių rajoną (stambus investuotojas) | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Suorganizuoti seminarai, mokymai, diskusijos, kiti renginiai verslo kūrimo bei plėtros, investuotojų pritraukimo temomis | 17 vnt. |  |  |  |
|  | Suteiktos verslo informacijos paslaugos el.paštu, telefonu, tiesiogiai, internete | 740 vnt. |  |  |  |
|  | Parengta ir išleista verslumo, verslo ir investicijų skatinimo srities publikacijų, leidinių, elektroninių pristatymų | 16 vnt. |  |  |  |
|  | Sukurtas verslo ir investicinę Kaišiadorių rajono aplinką pristatantis video | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Atnaujinta ir papildyta verslų, patalpų, sklypų duomenų bazė bei žemėlapiai | 85 įrašai |  |  |  |
|  | Atliktas ir viešintas verslo subjektų pasitenkinimo savivaldybės verslo aplinka tyrimas, kurio tikslas gerinti investavimo ir verslo sąlygas savivaldybėje | 1 vnt. |  |  |  |
| 12.02.01.03 Kaišiadorių rajono smulkiojo verslo atstovų skatinimas „Metų apdovanojimai“ | Renginio organizavimas | Suorganizuotas renginys -1 | R. Taparauskienė | 2020-02-31 | 5,0 |
| 12.02.01.04 Verslo atstovų, dalyvaujančių Vietinių užimtumo iniciatyvų projektuose, skatinimas | Verslo atstovams suteikiama parama | Parenmtų subjektų skaičius – iki 5 | I. Simonaitis | 2020-12-31 | 1,0 |
| Tikslas: 12.03 Didinti Kaišiadorių rajono savivaldybės turistinį patrauklumą, skatinti turizmo paslaugų plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys: 12.03.01 Skatinti turizmą Kaišiadorių rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.03.01.01 Viešųjų turizmo paslaugų teikimas | Suorganizuoti su Kaišiadorių rajono turizmo viešinimu susiję renginiai (pristatymai, ekskursijos, žygiai, žaidimai ir kt.) | 17 vnt. | I. Simonaitis | 2020-12-31 | 62,0 |
|  | Sukurtos ir paviešintos Kaišiadorių rajono turizmą pristatančios publikacijos, straipsniai interneto portaluose, spaudoje, pranešimai radijuje | 17 vnt. |  |  |  |
|  | Paskelbti trumpi turizmo pranešimai, nuotraukos, viešinti renginiai socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, renginių kalendoriuje | 150+180+120=450 vnt. |  |  |  |
|  | Sudaryti nauji turistiniai maršrutai ir paskelbti svetainėje turizmas.kaisiadorys.lt | 5 vnt. |  |  |  |
|  | Sukurta video medžiaga apie rajono lankytinus objektus, renginius ar maršrutus | 4 vnt. |  |  |  |
|  | Papildytas naujais įrašais rajono turistinis žemėlapis internete | 30 įrašų |  |  |  |
|  | Parengti, atspausdinti ir išplatinti turizmą viešinantys leidiniai | 8 vnt./4500 egz. |  |  |  |
|  | Kaišiadorių rajono turizmas pristatytas tarptautinėse parodose, mugėse, renginiuose Lietuvoje bei užsienyje | Ne mažiau kaip 5 kartus |  |  |  |
|  | Suteikta informacija apie turizmo objektus ir paslaugas tiesiogiai, el.paštu, telefonu, kitais būdais | 400 vnt. |  |  |  |
| 12.03.01.02 Kaišiadorių rajono savivaldybės įvaizdžio formavimas | Įvaizdžio formavimo priemonių įsigijimas | Reklaminių priemonių skaičius – ne mažiau 1 | I. Simonaitis R. Taparauskienė | 2020-12-31 | 2,8 |